## III объекта п. Байкал
ДОРОЖНАЯ КАРТА, сетевой план-график инвестиционного проекта
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОРТБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Количество создаваемых рабочих мест | Срок реализации (годы/кварталы) | [15 empty] | Ответственный исполнитель | Источник финансирования (ФЦП, ДЦП и др. механизмы)
[8 empty] | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018
|  | всего*** | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ в п. Байкал
1 | Формирование земельных участков для КНС, канализационных сетей | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 2015 1: 30.12.15. | специалист по земельным отношениям
2 | Межевание земельных участков КНС, канализационных сетей
3 | Постановка земельных участков на кадастр
4 | Разработка технико-экономического обоснования строительства. | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  | 2015 1: 31.12.15.
5 | Разработка технического задания на производство инженерно - строительных изысканий
6 | Разработка технического задания на разработку проектно-сметной документации
7 | Подготовка запроса в проектные организации о предоставлении коммерческого предложения о стоимости выполнения работ на производство инженерно - строительных изысканий, разрабтку проектно-сметной документации (предположительно) | 42 | 42 |  |  |  |  | 2015 1: 30.04.15. | Администрация Портбайкальского МО | Государстсвенная региональная программа Иркутской области "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" на 2014-2016 г.г.
8 | Разработка аукционной документации на производство инженерно - строительных изысканий; разрабтку проектно-сметной документации. | [6 empty] | 2015 1: 20.06.15. | юрист администрации
9 | Объявления аукциона в открытой форме на выбор проектной организации по осуществлению работ: производство инженерно - строительных изысканий; разрабтку проектно-сметной документации
10 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ: производство инженерно - строительных изысканий; разрабтку проектно-сметной документации | [6 empty] | 2015 1: 25.07.15.
11 | Подача заявления в Государственную Экологическую экспертизу на проверку ПСД и раздела ОВОС действующим нормам | [6 empty] | 2015 1: 31.10.15. | Подрядная проектная организация
12 | Заключение договора с государственной экологической экспертизой
13 | Прохождение государственной экологической экспертизы
14 | Подача заявления в Государственную строительную экспертизуо заключении договора на проверку пакета документов: инженерно - строительные изыскания; проектно-сметной документации по строительству КОС
15 | Заключение договора с Государственной строительной экспертизой
16 | Прохождение проектно-сметной документации, инженерно-строительных изысканий государственной строительной экспертизы, и доработки проекта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»
17 | Предоставления пакета документов в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на выделение денежных средств из бюджета Иркутской области следующего содержания: - Проектно-сметная документация, - Положительное заключение госсударственной экспертизы в строительстве в части определения достоверности сметной стоимости строительства; о техническом соответствии проекта действующим нормам и правилам строительства. - Положительное заключение государственой экологической экспертизы | [6 empty] | 2015 1: 31.12.15. | Администрация Портбайкальского МО
18 | Подача бюджетной заявки на выделение средств областного бюджета. | [6 empty] | 2015 1: 30.10.15.
19 | Заключение соглашения с министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области на выделение средств областного бюджета
20 | Реализация проекта строительства канализационных очистных сооружений п.Байкал | [23 empty] | Государстсвенная региональная программа Иркутской области "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" на 2014-2016 г.г.
20.1 | Заключение договора срочного пользования на земельный участок с разрешонным использованием - для строительства канализационных очистных сооружений
20.2. | Получение разрешения на строительство.
20.3 | Объявление открытого аукциона выбор подрядной организации по строительству канализационных очистных соружений.
20.4 | Заключение муниципального контракта на строительство
20.5 | Подача извещения о начале строительства объекта в Службу жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области.
20.6 | Строительство объекта
20.7 | Получения разрещения на ввод объекта в эксплуатацию.
20.8 | Подача извещения о завершении строительства в службу жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области.
20.9 | Регистрация права собственности.
| ВСЕГО по проекту | 42.41 | 42.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0
I очередь МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ п. Байкал (перевод котельных с угля на электричество)
1 | Предпроектная разработка (Технико-экономическое обоснование исследование вариантов развития систем теплоснабжения п. Байкал на базе котельных «Центральная»и "Баранчик") | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  | 2015 1: не выполнено
2 | Формирование земельных участков | [6 empty] | 2015 1: выполнено | Администрация Портбайкальского МО
3 | Межевание земельных участков
4 | Постановка земельных участков на кадастр
5 | Разработка технико-экономического обоснования модернизации системы теплоснабжения п. Байкал
6 | Разработка технического задания на разработку проектно-сметной документации | [6 empty] | 2015 1: 30.06.15.
7 | Подготовка запроса в проектные организации о предоставлении коммерческого предложения о стоимости выполнения работ на производство инженерно - строительных изысканий, разрабтку проектно-сметной документации (предположительно) | 5 | 5 |  |  |  |  | 2015 1: 15.07.15. | Администрация Портбайкальского МО | Государственная региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
8 | Разработка аукционной документации на производство инженерно - строительных изысканий; разрабтку проектно-сметной документации. | [6 empty] | 2015 1: 30.09.15. | Администрация Портбайкальского МО
9 | Объявления аукциона в открытой форме на выбор проектной организации по осуществлению работ: производство инженерно - строительных изысканий; разрабтку проектно-сметной документации
10 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ: производство инженерно - строительных изысканий; разрабтку проектно-сметной документации | [6 empty] | 2015 1: 30.10.15.
11 | Подача заявления в Государственную Экологическую экспертизу на проверку ПСД и раздела ОВОС действующим нормам | [6 empty] | 2015 1: 30.11.15. | Подрядная проектная организация
12 | Заключение договора с государственной экологической экспертизой
13 | Прохождение государственной экологической экспертизы
14 | Подача заявления в Государственную строительную экспертизуо заключении договора на проверку пакета документов: инженерно - строительные изыскания; проектно-сметной документации по строительству КОС
15 | Заключение договора с Государственной строительной экспертизой
16 | Прохождение проектно-сметной документации, инженерно-строительных изысканий государственной строительной экспертизы, и доработки проекта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»
17 | Предоставления пакета документов в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на выделение денежных средств из бюджета Иркутской области следующего содержания: - Проектно-сметная документация, - Положительное заключение госсударственной экспертизы в строительстве в части определения достоверности сметной стоимости строительства; о техническом соответствии проекта действующим нормам и правилам строительства. - Положительное заключение государственой экологической экспертизы | [6 empty] | 2015 1: 31.12.15. | Администрация Портбайкальского МО
18 | Подача бюджетной заявки на выделение средств областного бюджета (предположительный объем финансирования) | 19.152 | 19.152 |  | 0 |  |  | 2015 1: 31.12.15.
19 | Реализация проекта модернизации системы теплоснабжения п. Байкал | 19.2 | 19.2 | [21 empty] | Государстсвенная региональная программа Иркутской области "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" на 2014-2016 г.г.
19.1 | Заключение договора срочного пользования на земельный участок с разрешонным использованием - для строительства канализационных очистных сооружений
19.2 | Заключение соглашения с министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области на выделение средств областного бюджета
19.3 | Получение разрешения на строительство.
19.4 | Объявление открытого аукциона выбор подрядной организации по строительству канализационных очистных соружений.
19.5 | Заключение муниципального контракта на строительство
19.6 | Подача извещения о начале строительства объекта в Службу жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области.
19.7 | Строительство объекта
19.8 | Получения разрещения на ввод объекта в эксплуатацию.
19.9. | Подача извещения о завершении строительства в службу жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области.
19.10 | Регистрация права собственности.
| ВСЕГО по проекту | 24.29 | 24.29 | 0 | 0 | 0 | 0
II очередь СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ П. Байкал
1 | Предпроектная разработка водоснабжения п. Байкал | [6 empty] | 2015 1: выполнено | ООО "БайтЭнергоКомплекс"
2 | Формирование земельных участков | 0.09 |  |  | 0.09 | [18 empty] | Администрация Портбайкальского МО
3 | Межевание земельных участков
4 | Постановка земельных участков на кадастр
5 | Разработка технико-экономического обоснования модернизации системы водоснабжения п. Байкал | [6 empty] | 2015 1: выполнено | Администрация Портбайкальского МО
6 | Разработка технического задания на разработку проектно-сметной документации
7 | Подготовка запроса в проектные организации о предоставлении коммерческого предложения о стоимости выполнения работ на производство инженерно - строительных изысканий, разрабтку проектно-сметной документации (предположительно) | 1 |  | 1 | [19 empty] | Администрация Портбайкальского МО | Государственная региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
8 | Разработка аукционной документации на производство инженерно - строительных изысканий; разрабтку проектно-сметной документации. | [22 empty] | Администрация Портбайкальского МО
9 | Объявления аукциона в открытой форме на выбор проектной организации по осуществлению работ: производство инженерно - строительных изысканий; разрабтку проектно-сметной документации
10 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ: производство инженерно - строительных изысканий; разрабтку проектно-сметной документации
11 | Подача заявления в Государственную Экологическую экспертизу на проверку ПСД и раздела ОВОС действующим нормам | [22 empty] | Подрядная проектная организация
12 | Заключение договора с государственной экологической экспертизой
13 | Прохождение государственной экологической экспертизы
14 | Подача заявления в Государственную строительную экспертизуо заключении договора на проверку пакета документов: инженерно - строительные изыскания; проектно-сметной документации по строительству КОС
15 | Заключение договора с Государственной строительной экспертизой
16 | Прохождение проектно-сметной документации, инженерно-строительных изысканий государственной строительной экспертизы, и доработки проекта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»
17 | Предоставления пакета документов в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на выделение денежных средств из бюджета Иркутской области следующего содержания: - Проектно-сметная документация, - Положительное заключение госсударственной экспертизы в строительстве в части определения достоверности сметной стоимости строительства; о техническом соответствии проекта действующим нормам и правилам строительства. - Положительное заключение государственой экологической экспертизы | [22 empty] | Администрация Портбайкальского МО
18 | Подача бюджетной заявки на выделение средств областного бюджета (предположительный объем финансирования) | 16.05 | 15.96 |  | 0.09
19 | Реализация проекта модернизации системы водоснабжения п. Байкал | 16.09 | 16 |  | 0.09 | [19 empty] | Государстсвенная региональная программа Иркутской области "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" на 2014-2016 г.г.
19.1 | Заключение договора срочного пользования на земельный участок с разрешонным использованием - для строительства канализационных очистных сооружений
19.2 | Заключение соглашения с министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области на выделение средств областного бюджета
19.3 | Получение разрешения на строительство.
19.4 | Объявление открытого аукциона выбор подрядной организации по строительству канализационных очистных соружений.
19.5 | Заключение муниципального контракта на строительство
19.6 | Подача извещения о начале строительства объекта в Службу жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области.
19.7 | Строительство объекта
19.8 | Получения разрещения на ввод объекта в эксплуатацию.
19.9. | Подача извещения о завершении строительства в службу жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области.
19.10 | Регистрация права собственности.
| ВСЕГО по проекту | 17.19 | 16 | 1 | 0.09 | 0 | 0
| Глава Портбайкальского мунципального образования | [5 empty] | Н.И. Симакова
Примечания:
*** - при услови выделения финансирования