ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

# СЛЮДЯНСКАЯ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

| РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 17 сентября 2015 года | № 121/759 |

г. Слюдянка

О календарном плане мероприятий

по подготовке и проведению повторного голосования на досрочных

выборов Губернатора Иркутской области

В целях обеспечения реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением повторного голосования на досрочных выборов Губернатора Иркутской области, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 17 сентября 2015 года № 87/1037,  статьей 23 Закона Иркутской области «О выборах Губернатора Иркутской области», Слюдянская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования на досрочных выборов Губернатора Иркутской области (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на секретаря Слюдянской территориальной избирательной комиссии Титову Н.Л.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования Слюдянский район.

Председатель комиссии						Г.К. Котовщиков

Секретарь комиссии							Н.Л. Титова

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН решением Слюдянской территориальной избирательной комиссией от 17 сентября 2015 года № 121/759 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов

Губернатора Иркутской области

|  | Постановление Избирательной комиссии Иркутской области о назначении повторного голосования принято 16 сентября 2015 года |
| --- | --- |
|  | Постановление Избирательной комиссии Иркутской области о назначении повторного голосования - дата опубликования в общественно-политической газете «Областная» 18 сентября 2015 года |

## День повторного голосования – 27 сентября 2015 года

Сокращения:

ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;

ТИК – территориальная избирательная комиссия;

УИК – участковая избирательная комиссия;

ИК – избирательные комиссии;

СМИ – средство массовой информации;

Сбербанк – Сберегательный банк Российской Федерации;

выборы – досрочные выборы Губернатора Иркутской области;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон – Закон Иркутской области «О выборах Губернатора Иркутской области».

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 1 | Изготовление второго экземпляра списка избирателей, составленного для проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области, в машинописном виде (п. 1 постановления ИКИО от 16.09.2015 г. № 86/1030) |  | С 16.09.2015 | ТИК |
| 2 | Изъятие из опечатанных мешков (коробок) первых экземпляров списка избирателей, составленных для проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года, и передача их по акту в соответствующую УИК для уточнения сведений об избирателях (п. 2 постановления ИКИО от 16.09.2015 г. № 86/1030) |  | С 16.09.2015 | ТИК |
| 3 | Передача по акту первых экземпляров списка избирателей в ТИК после завершения работ по уточнению сведений об избирателях во втором экземпляре списка избирателей (п. 4.1 постановления ИКИО от 16.09.2015 г. № 86/1030) |  | С 16.09.2015, но не позднее 21.09.2015 | УИК |
| 4 | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (ч. 5 ст. 13 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 26.09.2015 | УИК |
| 5 | Передача второго экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК (ч. 9 ст. 13) |  | С 16.09.2015 | ТИК |
| 6 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК в случае проведения в соответствии с ч. 2 ст. 68 Закона досрочного голосования (ч. 9 ст. 13 Закона ) | Не позднее чем за 1 день до дня проведения досрочного голосования |  | ТИК |
| 7 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 1 ст. 15 Закона) |  | С 16.09.2015 | УИК |
| 8 | Сброшюрование отдельных книг списка избирателей (ч. 11 ст. 13 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 26.09.2015 | УИК |
| 9 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК (ч. 12 ст. 13 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 26.09.2015 | Председатель и секретарь УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 10 | Назначение членов ТИК, УИК с правом совещательного голоса (ч. 1 ст. 21 Закона) | После регистрации кандидата |  | Зарегистрированный кандидат (доверенное лицо по поручению соответствующего зарегистрированного кандидата) |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 11 | Агитационный период (ч. 5 ст. 48 Закона) | Со дня опубликования решения ИКИО о проведении повторного голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня повторного голосования | С 18.09.2015 и прекращается в ноль часов по местному времени 26.09.2015 | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 12 | Предвыборная агитация на каналах государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и в государственных и муниципальных периодических печатных изданиях (ч. 5 ст. 48 Закона) | Начинается на третий день после дня опубликования решения ИКИО о назначении повторного голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования | Начинается с 21.09.2015 и прекращается в ноль часов по местному времени 26.09.2015 | Зарегистрированные кандидаты |
| 13 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 52 Закона, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 6 ст. 52 Закона) | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок |  | Собственники, владельцы помещений |
| 14 | Уведомление соответствующей ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 52 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения |
| 15 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-коммуникационных сетях неограниченного доступа (ч. 3 ст. 45 Закона) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | С 22.09.2015 по 27.09.2015 | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств на проведение выборов |
| 16 | УИК (ч. 6 ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня повторного голосования | Не позднее 07.10.2015 | В ТИК |
| 17 | ТИК (ч. 6 ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 20 дней со дня повторного голосования | Не позднее 17.10.2015 | В ИКИО |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 18 | Передача избирательных бюллетеней в ТИК (ч. 13 ст. 65 Закона) | В срок, установленный ИКИО |  | ИКИО |
| 19 | Передача избирательных бюллетеней в УИК в целях обеспечения досрочного голосования Передача избирательных бюллетеней в УИК (ч. 13 ст. 65 Закона) | Не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования Не позднее чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 25.09.2015 | ТИК |
| 20 | Выдача открепительных удостоверений избирателям в УИК (ч. 1 ст. 66 Закона) | Со дня назначения ИКИО повторного голосования до дня, предшествующего дню повторного голосования | С 16.09.2015 по 26.09.2015 | УИК |
| 21 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ и (или) иным способом (ч. 2 ст. 67 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 21.09.2015 | ТИК, УИК |
| 22 | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках в труднодоступных или отдаленных местностях (ч. 1, 2 ст. 68 Закона) | Не ранее дня назначения повторного голосования | Не ранее 16.09.2015 | УИК |
| 23 | Проведение голосования (ч. 1 ст. 67 Закона) | С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования | 27.09.2015 с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
| 24 | Подсчет голосов избирателей и составление УИК протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 71 Закона) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | УИК |
| 25 | Выдача по требованию члена УИК, лиц, указанных в ч. 6 ст. 25 Закона, заверенной копии протокола об итогах голосования (ч. 27 ст. 71 Закона) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) |  | УИК |
| 26 | Опубликование данных, содержащихся в протоколах всех ИК соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих избирательных комиссиях (ч. 4 ст. 75 Закона) | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования | Не позднее 27.10.2015 | ИКИО, ТИК |
| 27 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (ст. 77 Закона) | В соответствии с Порядком хранения, передачи в архивы и уничтожения избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов, утвержденным постановлением ИКИО |  | ТИК, УИК |