# Отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район на 2014-2020 гг.»

# **за 12 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Исполнено | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Расчет показателя столбца 6 = столбец 5/столбец 4\*100% | 7 |
| Муниципальная программа«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район на 2014-2020 гг.» | | | | | | |
| 1. | Проектирование и строительство полигона ТБО на территории Быстринского сельского поселения | Кол-во | 1 | 1 | 100 |  |
| 2. | Утилизация отходов потребления и отходов выявленных несанкционированных свалок | Кол-во | 2 | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 3. | Утилизация ртуть содержащих ламп (приборов) | шт. | 100 | 1506 | 1506 | **1)** МБОУ СОШ№ 12 – 502 шт. **2)** МБДОУ ДСОВ № 3 «Теремок» - 189 шт.  **3)** МБДОУ ДСОВ № 7 «Родничок» -  210 шт.  **4)** МБДОУ  «д/с № 2» -  167 шт.  **5)** МБОУ  «Ш-С № 13» -  251 шт.  **6)** МБДОУ ДСОВ № 9 «Светлячок» -  187 шт. |
| 4. | Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального образования Слюдянский район | Кол-во | 8 | 8 | 100 |  |
| 5. | Обеспечение охраны объектов незавершенного строительства | щт | - | - | - | Объект снят с баланса |

Пояснения по пункту 4.

В 2017 году проведены следующие мероприятия:

- классные часы на тему: «О Байкале», «Природа Иркутской области», «Животный и растительный мир Иркутской области», «Красная книга – сигнал опасности»;

- конкурсы плакатов, коллажей, фотографий, листовок, рисунков, буклетов, сочинений на тему: «Мы - защитники природы»;

- иные мероприятия: неделя экологии, заочная викторина по экологии, экологический флэш-моб «Живи, земля!», киловаттный рейд (экономим электроэнергию), акция «Школьный двор» - озеленение школьного двора и благоустройству пришкольного участка, оформление стенда «Байкал - колодец планеты», круглый стол «Природа в опасности», конференция – «Чтения им. Б.И. Дыбовского», научно - практическая конференция «Охрана природы - наш выбор!», проектная неделя в 5-8 классах «Экология и мы», игра «Экоколобок», летняя детская площадка, экологический праздник – «По страницам Красной книги», общешкольный праздник, посвященный Году экологии, КВН «Мы юные экологи», экологический фестиваль, летняя детская площадка, родительские собрания на тему: природа и дети; охрана окружающего мира; роль родителей в воспитании любви к природе.

Организаторы и участники Дней защиты от экологической опасности были образовательные учреждения муниципального района, школьники, дошкольники, родители, работники библиотек, работники МЧС и медучреждений

# Анализ объема финансирования муниципальной программы

# «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район на 2014-2020 гг.» **за 12 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  тыс.руб. | | Исполнено | | Пояснения по  освоению  объемов  фина финансиро­вания |
| план на год | факт | % |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Проектирование и строительство полигона ТБО на территории Быстринского сельского поселения | МБ | 341,081 | 341,081 | 100 | Доработка ПСД – 200,0 тыс. руб.  Экологическая экспертиза – 141,081 тыс. руб. | |
| 2. | Утилизация отходов потребления и отходов выявленных несанкционированных свалок | МБ | 0 | - | - |  | |
| 3.. | Утилизация ртуть содержащих ламп (приборов) | МБ | 30,0 | 29,97 | 99,99 | **1)** МБОУ СОШ№ 12 – 9 989,8 руб.  **2)** МБДОУ ДСОВ № 3 «Теремок» - 3 761,10 руб.  **3)** МБДОУ ДСОВ № 7 «Родничок» -  4 179,0 руб.  **4)** МБДОУ  «д/с № 2» -  3 323,3 руб.  **5)** МБОУ  «Ш-С № 13» -  4 994,9 руб.  **6)** МБДОУ ДСОВ № 9 «Светлячок» -  3 721,30 руб. | |
| 4. | Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального образования Слюдянский район | МБ | 0 | - | - |  | |
| 5.. | Обеспечение охраны объектов незавершенного строительства | МБ | 0 | - | - |  | |
| Итого по программе, в том числе: | |  | 0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | |  | 0 |  |  |  | |
| бюджет Иркутской области | | | 0 |  |  |  | |
| бюджет Слюдянского района | | | 371,081 | 371,051 | 99,99 |  | |
| другие источники | | | 0 |  |  |  | |
| Справочно: капитальные расходы | | | - |  |  |  | |
| 2. | и так далее но подпрограммам | |  |  |  |  | |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | 0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | | | 0 |  |  |  | |
| бюджет Иркутской области | | | 0 |  |  |  | |
| бюджет Слюдянского района | | | 371,081 | 371,051 | 99,99 |  | |
| другие источники | | | 0 |  |  |  | |
| Справочно: капитальные расходы | | | - |  |  |  | |

# Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Слюдянского района **за 12 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) / показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | | | | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в руб. | | | |
| план | факт | Отклонение | Исполнено | план | факт | Отклонение | Исполнено |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Расчет показателя столбца 6 = столбец 5 – столбец 4 | 7 | 8 | 9 | 10 Расчет показателя столбца 10 = столбец 9 – столбец 8 | 11 |
| Программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район на 2014-2020 гг.» | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и строительство полигона ТБО на территории Быстринского сельского поселения | Кол-во | 1 | 1 | 0 | 100 | 341 081,0 | 341 081,0 | 0 | 100 |
| 2 | Утилизация отходов потребления и отходов выявленных несанкционированных свалок | Кол-во | 2 | - | -2 | - | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Утилизация ртуть содержащих ламп (приборов) | шт. | 100 | 1509 | +1509 | 1509 | 30 000 | 29 969,7 | -30,3 | 99,99 |
| 4 | Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального образования Слюдянский район | Кол-во | 8 | 8 | - | 100 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Обеспечение охраны объектов незавершенного строительства | щт | - | - | - |  | - | - | - | - |