

###### ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

**СЛЮДЯНСКАЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Р Е Ш Е Н И Е** | |
| **5 июня 2018 года** | **№ 82/671** |

**г. Слюдянка**

**Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий**

**по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва**

**на территории муниципального образования Слюдянский район**

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 31 статьей 13 Закона Иркутской области от 6 апреля 2018 года № 189-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь Порядком подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июня 2018 года № 161/1316-7, Слюдянская территориальная избирательная комиссия

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва на территории муниципального образования Слюдянский район (прилагается).
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Слюдянский район, администрациям городских и сельских поселений оказывать содействие избирательным комиссиям впроведении организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва.
3. Направить копию настоящего решения Избирательную

комиссию Иркутской области, в администрацию муниципального района, администрации городских и сельских поселений.

1. Разместить настоящее решение на официальном сайт администрации

муниципального образования Слюдянский район: http://www.sludyanka.ru/ в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель комиссии Н.Л. Лазарева

Секретарь комиссии Н.Л. Титова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение |
|  | УТВЕРЖДЕН  Решением Слюдянской территориальной  избирательной комиссии  от 5 июля 2018 года № 82/671 |

**План**

**организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя**

**в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва**

**на территории муниципального образования Слюдянский район**

Сокращения:

автоматизированное рабочее место – автоматизированное рабочее место для ввода и обработки информации о заявлениях избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения;

выборы депутатов Законодательного Собрания – выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва;

Комиссия – Избирательная комиссия Иркутской области;

МФЦ – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области;

Порядок – Порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации;

ППЗ – пункт приема заявлений;

ТИК – Слюдянская территориальная избирательная комиссия;

УИК – участковые избирательные комиссии Слюдянского района;

ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Проведение совещаний и рабочих встреч с главами муниципальных образований Слюдянского района, руководителями правоохранительных органов, военного комиссариата, учреждений здравоохранения и образования по вопросам взаимодействия и разъяснения Порядка | июнь – сентябрь | Н.Л. Лазарева |  |
| 2 | Установка специального программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах в ППЗ ТИК и УИК | не позднее 20 июля 2018 года (ТИК),  не позднее 28 августа 2018 года (УИК) | О.С. Алексеева  Н.Л. Лазарева  Председатели УИК |  |
| 3 | Участие в обучающих мероприятиях Комиссии  по реализации Порядка: | весь период |  |  |
| 3.1 | семинар с председателями ТИК по вопросам организации работы по обеспечению реализации Порядка | июнь 2018 года | Н.Л. Лазарева |  |
| 3.2 | теоретические и практические занятия с членами избирательных комиссий (в режиме видео-конференц-связи (вебинар):  – о применении специального программного обеспечения для приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания;  - об использовании в работе поисковых систем, размещенных на сайтах ЦИК России и Комиссии, и специального сервиса, организованного на сайте ЦИК России для проверки подачи избирателем заявления ранее;  – о порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕГПУ)» | июнь – июль | Члены  ТИК,  Председатели УИК |  |
| 3.3 | семинары с председателями УИК по вопросам организации работы УИК по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | август – сентябрь | Н.Л. Лазарева  Председатели УИК | По плану ТИК (очно, заочно, вебинар) |
| 3.4 | семинары с членами УИК по вопросам приема заявлений и оформления специальных заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, использования в работе поисковых систем, размещенных на сайтах ЦИК России и Комиссии, и специального сервиса, организованного на сайте ЦИК России для проверки подачи избирателем заявления ранее; | август – сентябрь | Н.Л. Лазарева, | По плану ТИК (очно, заочно, вебинар) |
| 4 | Проведение методического занятия с членами ТИК | июль | Н.Л. Лазарева  О.С. Алексеева |  |
| 5 | Проведение семинаров и практических занятий с членами УИК по вопросам организации работы УИК по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | июль - август | Н.Л. Лазарева,  Н.Л. Титова,  О.С. Алексеева |  |
| 6 | Актуализация данных об адресах, номерах телефонов и местоположении помещений ТИК, УИК (ППЗ) | июнь-сентябрь | Н.Л. Лазарева,  О.С. Алексеева |  |
| 7 | Размещение в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о работе Центра оперативного информирования избирателей Комиссии | июнь-сентябрь | Н.Л. Титова |  |
| 8 | Информирование избирателей о порядке и сроках подачи заявлений, а также о номерах телефонов и адресах соответствующих избирательных комиссий, графике их работы по приему заявлений в СМИ, а также через раздел ТИК на сайте Слюдянского района, сайты муниципального района и поселений | июль-сентябрь | Н.Л. Титова |  |
| 9 | Исполнение постановлений Комиссии:  – о графике приема заявлений избирателей в ТИК и УИК;  – о перечне и местах расположения ППЗ;  – о распределении специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания | В установленные сроки | Н.Л. Лазарева,  Г.К. Котовщиков,  Н.Л. Титова |  |
| 10 | Мониторинг наличия компьютерного оборудования в УИК, необходимого для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения | июль-август | Н.Л. Титова |  |
| 11 | Участие в сборе и анализе информации о технической готовности МФЦ к приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания | до 20 июля  2018 года | Н.Л. Лазарева |  |
| 12 | Проведение рабочих встреч с руководителями учреждений здравоохранения и отдела МВД по Слюдянскому району по вопросам голосования избирателей, находящихся в местах временного пребывания | июнь – июль | Н.Л. Лазарева  Г.К.  Котовщиков |  |
| 13 | Доведения до сведений УИК, МФЦ размещенных на сайте Комиссии и обучающем портале «Стань профессионалом!» методических материалов (презентации, таблицы), разъясняющих порядок подачи и приема заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов | июнь-сентябрь | Н.Л. Лазарева |  |
| 14 | Организация совместно с органами местного самоуправления Слюдянского района работы Центра оперативного информирования избирателей по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва ТИК для оперативного информирования избирателей, в том числе по разъяснению Порядка | июнь – сентябрь | Н.Л. Лазарева,  Г.К.  Котовщиков,  Н.Л. Титова |  |
| 15 | Распространение учебно-методических и информационных материалов по реализации Порядка | июнь-сентябрь | Н.Л. Лазарева | По мере  поступления |
| 16 | Изготовление и распространение наружных средств информирования и наглядных информационно-разъяснительных материалов | июль-сентябрь | Н.Л. Лазарева,  В.А. Чубарова  администрации муниципального района,  администрации  городских и сельских поселений |  |
| 17 | Обеспечение участковых избирательных комиссий не позднее, чем за 10 дней до дня голосования компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее  28 августа 2018 года | Администрация муниципального района,  Администрации  городских и сельских поселений |  |
| 18 | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в ППЗ ТИК, МФЦ, через ЕГПУ | С 25 июля по 5 сентября  2018 года | ТИК, МФЦ ИО |  |
| 19 | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в ППЗ УИК | С 29 августа  по 5 сентября  2018 года | УИК |  |
| 20 | Оформление специальных заявлений с маркой о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в ППЗ УИК | С 6 сентября до 14:00 8 сентября 2018 года | УИК |  |
| 21 | Передача в ТИК заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, содержащихся в заявлениях сведений, для ввода в базу обработки заявлений:  – из МФЦ (при отсутствии технической возможности использования системы межведомственного электронного взаимодействия);  – из УИК | С 25 июля  до 9:00 6 сентября 2018 года  – ежедневно  С 29 августа  по 5 сентября  2018 года – ежедневно | УИК, МФЦ ИО |  |
| 22 | Формирование дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей | не позднее 10:00  7 сентября 2018 года | О.С. Алексеева,  Н.Л. Лазарева |  |
| 23 | Подготовка для каждой УИК отдельных книг списка избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей | 7, 8 сентября 2018 года | О.С. Алексеева,  Н.Л. Лазарева,  Н.Л. Титова |  |
| 24 | Участие в мероприятиях ЦИК России, проводимых в рамках подготовки использования специального программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах в ППЗ | июнь-сентябрь | Н.Л. Лазарева |  |