## Слюдянский р-н (герб вч)

## Российская Федерация

## Иркутская область

## Слюдянский муниципальный район

### ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКИЙ

### РАЙОН

# **Р Е Ш Е Н И Е**

**Решение принято районной Думой 31 октября 2019 года**

О ходе выполнения муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном образовании

Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы

Заслушав информацию заместителя мэра муниципального образования Слюдянский район Усачевой Т.Н., в целях предоставления качественных образовательных услуг в муниципальном образовании Слюдянский район, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 24, 38, 47, 58 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30 июня 2005 года № 303 – п,

**РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы, принять к сведению (Приложение).

**Председатель Думы муниципального**

**образования Слюдянский район А.В. Николаев**

## от 31 октября 2019 г. № 25 – VII рд

. Приложение № 1

к решению районной Думы

от 31 октября 2019 г. № 25 – VII рд

**Информация**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования в муниципальном образовании**

**Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы**

В Слюдянском районе утверждена и реализуется муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 годы.

Целью муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 годы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Реализация Программы потребует выделения дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут определяться при формировании проекта районного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период согласно методическим указаниям министерства финансов Иркутской области по распределению бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета муниципального района.

Предполагаемый объем финансирования Программы с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет

3682258107,19 рублей, в том числе:

2019 год – 742017002,68 рублей, из них:

Областной бюджет – 571123958,0 рублей

Местный бюджет - 170 893044,68 рублей

Программа содержит пять подпрограмм:

1. Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях в Слюдянском муниципальном районе"

2. Подпрограмма «Дошкольное образование в Слюдянском муниципальном районе»

3. Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном районе»

4. Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе»

5. Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном районе»

Муниципальная система образования Слюдянского района за прошедший учебный год не изменилась и представлена 34 образовательными учреждениями:

• 8 средних;

• 2 основных;

• 1 начальная школа;

• 5 начальных школ-садов;

• 12 дошкольных учреждений;

• 6 учреждений дополнительного образования.

Все учреждения являются бюджетными, имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, все 100% образовательных учреждений прошли процедуру аккредитации.

Количество обучающихся по состоянию на 1 сентября 2019 составляет 5081 человек (по сравнению с прошлым года численность возросла на 101 ребенка). Средняя наполняемость классов - 21,3 чел. при нормативе 25 обучающихся. Среднее число обучающихся на 1 учителя 18, при целевом показателе 15 обучающихся на 1 учителя.

Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется проект по развитию системы обучения на дому с использованием дистанционных технологий 16 человек.

Полностью исполнен Указ Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации социальной политики в области образования и науки» в муниципальном образовании Слюдянский район по обеспечению детей в возрасте с 3-х лет услугами дошкольного образования.

Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 55,8 % (в 2018 - 51,5 процента) детей в возрасте от 5 до 18 лет. В муниципальных учреждениях дополнительного образования реализуются следующие направленности:

- художественно-эстетическая - 46,23%,

- физкультурно - спортивная – 22,23%,

- социально - педагогическая – 24,27%),

- туристко-краеведческая - 0,4 %,

- техническая - - 2,8%,

- естественно - научная - 3,7%

- эколого-биологическая – 4%

Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается организациями, подведомственными органам управления в сфере образования, культуры, спорта и др. В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование присутствует как обязательный компонент обучения.

Одним из направлений работы является организация труда и занятости детей и подростков. 171 подросток в возрасте с 14 до 18 лет в летнее время были трудоустроены, совместно с ЦЗН их труд оплачен из местного бюджета. На данное мероприятие было направлено 480000 руб. ( в прошлом году 161 подростков на сумму 448 725,42 рубля).

За 2018-2019 учебный год в рамках мероприятий, направленных на развитие системы образования муниципального образования Слюдянский район учреждениями образования за счет средств областного бюджета было получено оборудования, пособий и учебников на общую сумму 7796071,43 рубля из них:

- компьютерной техники на общую сумму 666204,74 рубля;

- пополнение фонда школьных библиотек учебной литературой на сумму 5530455,52 рубля.

Создание условий для функционирования и развития системы образования, организация безопасного образовательного процесса, соответствующего нормам и требованиям САНПиНа и противопожарным правилам, являются важнейшими составляющими в деятельности системы образования. В 2019 году на подготовку образовательных учреждений к началу учебного года и проведению ремонтных работ было выделено 39 656,6 тысяч рублей, в том числе 19 229,3 тысяч рублей за счет средств областного бюджета, из них 5 482,0 тысячи рублей за счет средств проекта «Народные инициативы».

По направлению затрат:

- 28 780,5 тыс. рублей направлено на проведение ремонта и реконструкции зданий;

- 3 125,1 тыс. рублей на обеспечение пожарной безопасности;

- 1 045,2 тыс. рублей на антитеррористические мероприятия;

- 4 183,9 тыс. рублей на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния;

- 2 521,6 тыс. руб. на иные мероприятия по подготовке учреждений.

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы 1 «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях Слюдянского района» обеспечены:

- доступность бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- безопасное пребывание в образовательных учреждениях;

- комфортные условия пребывания в образовательных учреждениях;

- организованные школьные перевозки;

- трудовая занятость школьников 14 – 18 лет в период летних каникул;

- повышение качества питания школьников;

- санитарно – эпидемиологическое благополучие в образовательных учреждениях

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы 2 «Дошкольное образование Слюдянском муниципальном районе» обеспечены:

- доступность дошкольного образования;

- государственные гарантии общедоступности и бесплатности качественного дошкольного образования;

- ликвидированы очереди в дошкольные образовательные учреждения - обеспеченность детей в возрасте от 3 лет до 7 лет услугами дошкольного образования приближается к исполнению до 100 %.

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы 3 «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном районе» обеспечены:

- доступность дополнительного образования в сфере художественной творческой направленности;

- улучшение оказания качества услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере художественно-творческого направления;

- развитие воспитательного потенциала учреждений дополнительного образования в сфере художественно-творческого направления в гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации личности;

- развитие научной и инновационной деятельности обучения и воспитания в системе дополнительного образования;

- повышение образовательного уровня преподавателей и руководителей учреждений дополнительного образования;

- повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства в воспитании детей.

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы 4 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе» обеспечены:

- доступность дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;

- улучшение оказания качества услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта;

- развитие воспитательного потенциала учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации личности;

- развитие научной и инновационной деятельности обучения и воспитания в системе дополнительного образования;

- повышение образовательного уровня преподавателей и руководителей учреждений дополнительного образования;

- повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства в воспитании детей.

В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы 5 «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном районе» обеспечены:

- доступность дополнительного образования в сфере в сфере искусства;

- улучшение оказания качества услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере искусства;

- развитие воспитательного потенциала учреждений дополнительного образования сферы искусства в гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации личности;

- развитие научной и инновационной деятельности обучения и воспитания в системе дополнительного образования;

- повышение образовательного уровня преподавателей и руководителей учреждений дополнительного образования;

- повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства в воспитании детей.

Анализ объёма финансирования муниципальной программы за 2018 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Запланированные расходы (тыс. руб.) Факт

Программа «Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 годы 719481,7 716886,5 – 99,6 %

Подпрограмма 1 «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях Слюдянского района» 399520,4 398521,1 – 99,7 %

Подпрограмма 2 «Дошкольное образование в Слюдянском муниципальном районе» 219792,7 218811,8 – 99,6 %

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном районе» 28425,7 28297,3 – 99,5 %

Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе» 29328,4 29245,5 – 99,7 %

Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном районе» 42414,5 42010,8 – 99,%

Анализ объёма финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Запланированные расходы (тыс. руб.) Факт

Программа «Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2014-2020 годы 742017,0 531901,5 – 72 %

Подпрограмма 1 «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях Слюдянского района» 423958,2 293641,2 – 69%

Подпрограмма 2 «Дошкольное образование в Слюдянском муниципальном районе» 222350,3 159249,6 – 72 %

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном районе» 28404,7 22666,3 – 80 %

Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе» 27360,4 23564,8 – 86 %

Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном районе» 39943,4 32779,6 – 82 %

Финансирование обеспечивало следующие мероприятия:

- Противодействию терроризму и экстремизму;

- Коммунальные услуги;

- Пожарная безопасность в муниципальном образовании Слюдянский район;

- Ремонт объектов социальной сферы муниципального образования Слюдянский район;

- Укрепление материально технической базы учреждений социальной сферы в муниципальном образовании Слюдянский район;

- Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия учреждений социальной сферы в муниципальном образовании Слюдянский район;

- Обеспечение продуктами питания воспитанников учреждений образования муниципального образования Слюдянский район;

- Обеспечения занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций муниципального образования Слюдянский район;

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям;

- Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по приобретению или изготовлению бланков документов об образовании;

- Софинансирование расходов из местного бюджета муниципального образования Слюдянский район на организацию бесплатного питания детей из многодетных и малоимущих семей;

- Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Слюдянский район;

- Софинансирование расходов на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно.

 Таким образом, реализация мероприятий Программы позволяет закрепить положительную динамику по созданию благоприятных условий для обеспечения доступности и повышение качества предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

Реализация мероприятий Программы по итогам 2018 – 2019 учебного года:

Анализ показателей результативности муниципальной программы

№ п/п Наименование целевого показателя Значения целевых показателей

 План (чел /%) Факт %

Подпрограмма 1 «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях Слюдянского района»

1.1 Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами муниципальных образовательных учреждений 5000 5081 -101,6 %

1.2 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации 100 % 100 %

Подпрограмма 2 «Дошкольное образование в Слюдянском муниципальном районе»

2.1 Охват детей от 1,5 до 6 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений 2300 1586 - 69 %

2.2 Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в общем образовании в субъекте Российской Федерации 100 % 100 %

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном районе»

3.1 Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере художественной творческой направленности. 1155 1389 – 120,3 %

3.2 Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации 100 % 100 %

Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе».

4.1 Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 652 931 – 142,8 %

4.2 Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации 100 % 100 %

Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном районе»

5.1 Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере искусства 670 885 – 132,1 %

5.2 Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации 100 % 100 %

**Заместитель мэра муниципального образования**

**по социально-культурным вопросам Т. Н. Усачева**