**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

г. Слюдянка

от 29.12.2018 года № 870

**«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Слюдянский район на 2019-2024годы»**

В целях обеспечения комплексных мер безопасности в муниципальном образовании Слюдянский район, руководствуясь Указом Президента РФ от 13 ноября 2013 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС», Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями Правительства РФ от 10 ноября 1996 года №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера», руководствуясь статьями 7, 24, 38, 47 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области № 303-п от 30 июня 2005 г., регистрационный №14-3,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Слюдянский район на 2019-2024 годы» (Прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Слюдянский район от 01 ноября 2013 года № 1706 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2020годы».
3. Данное постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Слюдянский район [www.sludyanka.ru](http://www.sludyanka.ru) в разделе «Муниципальные программы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Мэр муниципального образования**

**Слюдянский район А.Г. Шульц**

 Приложение к постановлению

администрации муниципального

 образования Слюдянский район

 от 29.12.2018 года № 870

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«**Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019 -2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации муниципального образования Слюдянский район |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Слюдянский район, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Слюдянский район |
| Участники муниципальной программы | ОМВД России по Слюдянскому району |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям и охрана общественного порядка |
| Задачи муниципальной программы | 1.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера2. Стабилизация криминогенной обстановки на территории муниципального образовании Слюдянский район.  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы  | 1. Доля выполненных мероприятий по предупреждению и развитию чрезвычайных ситуаций от запланированных, %.
2. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, ед.
 |
| Подпрограммы программы | 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования Слюдянский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2. Обеспечение личной безопасности граждан, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью на территории муниципального образования Слюдянский район.
 |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего по муниципальной программе объем финансирования с 2019-2024 гг. составляет 3 085 800 рублей.В том числе по годам:2019 год – 514 300 рублей2020 год – 514 300 рублей2021 год – 514 300 рублей2022 год – 514 300 рублей2023 год – 514 300 рублей2024 год – 514 300 рублейФинансирование осуществляется из средств муниципального бюджета. |
| % | 1. Выполнение мероприятий по предупреждению и развитию чрезвычайных ситуаций от запланированных до уровня 100% к 2024 году
2. Снижение количества преступлений совершенных в общественных местах к 2024 году до 98 %
 |

**РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Сегодня серьезную демографическую проблему создает уровень гибели людей в различных деструктивных событиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах и т.д.).

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Слюдянский район носит характер первостепенной важности и ее решение также относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности. В последние годы защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделилась в отдельную четко обозначенную область человеческой жизнедеятельности. Суть деятельности в этой сфере состоит во всестороннем противодействии чрезвычайным ситуациям, обеспечение снижения их количества и повышение уровня защищенности населения, безопасности потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера, создание необходимых условий для развития области.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, а также крупные техногенные аварии и катастрофы. Следует отметить, что общей характерной особенностью природных и техногенных опасностей на современном этапе является их взаимосвязанный комплексный характер, выражающийся в том, что одно возникающее бедствие может вызывать целую цепочку других более катастрофических процессов.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления (сильные ветры, сильные осадки и сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными), угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями животных.

Цикличность природных явлений и процессов создает условия для возникновения ЧС, характерных для территории района. К ним относятся ЧС, связанные с весенним паводком, сходом селевых потоков, землетрясением, лесными пожарами и опасными метеорологическими явлениями.

В настоящее время в непосредственной близости, а так же на территории муниципального образования Слюдянский район функционируют несколько пожаровзрывоопасных объектов. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую и социальную значимость для района, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды.

К пожаровзрывоопасным объектам, расположенным на территории района, относятся объекты, на которых осуществляется:

транспортировка нефти и нефтепродуктов;

хранение нефтепродуктов, спирта.

К наиболее крупным пожаровзрывоопасным объектам относятся: Култукский цех АО «Иркутск нефтепродукт», ООО «Сибвнештранс», АО «Ангарскцемент» ОП «Карьер Перевал», ООО «Теплоснабжение», ЖД станция Слюдянка -1 Улан-Удэнского отделения ВСЖД – филиала ОАО «РЖД».

Не менее сложная обстановка может возникнуть и при авариях на всех видах транспорта.

Ежедневно по территории района осуществляется транспортировка опасных грузов автомобильным, железнодорожным транспортом.

Аварии с аварийнохимическими опасными веществами на автомобильном и на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение зараженного воздуха на расстояние более 20 км от места разлива, что создает условия для уязвимости многих населенных пунктов муниципального района.

Пожары в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самыми распространенными бедствиями. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и большого материального ущерба.

На территории муниципального образования Слюдянский район:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год |
| Зарегистрировано пожаров | 55 | 50 |
| Погибло людей на пожарах  | 0 | 2 |
| Травмировано людей на пожарах | 4 | 5 |

Одним из факторов, которые могут привести к опасным процессам биогенного характера на территории муниципального образования Слюдянский район, является возрастающая угроза возникновения и распространения очагов таких особо опасных болезней, общих для человека и животных, как бешенство, бруцеллёз, лептоспироз, сибирская язва, классическая чума и грипп птиц. В последние годы ухудшилась эпизоотическая ситуация по этим инфекциям во многих регионах Российской Федерации.

В последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, возникли напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, образовалось большое количество мест массового пребывания людей - все это предъявляет более высокие, требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы.

Ежегодно на водных объектах муниципального района гибнут люди.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество погибших на водных объектах на территории муниципального образования Слюдянский район в летний период 2018 года | Июнь | Июль | Август | Итого  |
| 0 | 1 | 1 | 2 |

В основном гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания. Важной составляющей обеспечения безопасности на воде является информирование населения, изготовление и распространение баннеров и информационных стендов, памяток и листовок, проведение патрулирования береговой полы и рейдовых мероприятий.

Для приема и обработки вызовов от населения по каналам проводной и сотовой связи, а также в виде [СМС](http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%9C%D0%A1)-сообщений, поступающих в единую дежурно–диспетчерскую службу муниципального района (ЕДДС), и передачи в соответствующие экстренные оперативные службы (ДДС-01, 02, 03) для оказания оперативной помощи жителям региона, предназначена Система-112, которая 2018 году установлена на базе ЕДДС муниципального района. После введения системы в опытную эксплуатацию у дежурно-диспетчерского состава ЕДДС появится возможность незамедлительно передавать полную информацию о происшествии всем необходимым оперативным службам, а также определять местонахождение позвонившего и автоматически дозваниваться до него, если соединение прервалось. Кроме того, Система-112 обеспечит прием и обработку информации и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах, в том числе от автомобильных терминалов системы экстренного реагирования при возможных авариях «[ЭРА-ГЛОНАСС](http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%3A%D0%AD%D0%A0%D0%90-%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1)». Среднее время ожидания ответа оператора на входящий вызов составит 8 секунд, а максимальное не превысит 20 секунд. Обращение населения по принципу «одного окна» через номер «112» повысит скорость реагирования на экстренные вызовы, приведение ЕДДС муниципального района в соответствии с требованиями определенными национальным стандартом Российской Федерации «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» (ГОСТ Р 22.7.01-2016) усилит качество управления и взаимодействия сил быстрого реагирования, создаст единую информационную систему сбора данных по всем чрезвычайным ситуациям.

Сохраняются проблемы своевременного реагирования полиции на обращения граждан, требует развития и дальнейшего совершенствования система обратной связи «Гражданин – полиция», а также механизмы привлечения граждан к профилактике правонарушений.

Материально-техническое обеспечение ОМВД России по Слюдянскому району остается на низком уровне. Особо остро стоит вопрос обеспечения подразделений, участковых уполномоченных полиции. Так, служба участковых уполномоченных полиции обеспечена средствами связи на 100% от установленных норм, оргтехникой - на 60%, служебным автотранспортом - на 70%. по состоянию на 2018 год

В 2018 году сотрудникам ОМВД России по Слюдянскому району удалось сохранить контроль над криминальной обстановкой в МО Слюдянский район. Повышение уровня взаимодействия органов внутренних дел с администрацией Слюдянского муниципального района, в том числе в рамках программ профилактической направленности, позволило в определенной мере стабилизировать криминальную обстановку на территории Слюдянского муниципального района и добиться положительных результатов в профилактике преступлений и иных правонарушений по отдельным направлениям деятельности.

Складывающаяся криминогенная обстановка на территории городских и сельских поселений диктует необходимость формирования эффективного механизма контроля и влияния на криминальную среду с целью ограничения ее роли в социально-экономических процессах, создания совершенной нормативно-правовой базы для борьбы с преступностью, осуществления мер по материально-техническому обеспечению правоохранительных органов, внедрения современных технических средств.

Анализ криминогенной обстановки позволяет сделать вывод, что в случае непринятия дополнительных мер в вопросах противодействия преступности криминальная ситуация на территории МО Слюдянский район претерпит негативные изменения, а именно:

-возможна дальнейшая консолидация преступных групп (особенно среди несовершеннолетних, и групп которые сформированы на этнической основе), в результате чего можно ожидать проникновение криминальных структур в отдельные секторы экономики, лесная отрасль, оптово-розничная торговля, малое и среднее предпринимательство;

-возможно повышение тяжести социальных и экономических последствий противоправного поведения, включая возрастание совокупного ущерба от преступных посягательств и административных правонарушений, увеличение общего числа пострадавших от противоправных действий.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:

- повысить уровень защищенности населения и территории муниципального района от опасностей и угроз мирного и военного времени;

- повысить эффективность деятельности органов управления и сил
муниципального звена территориальной подсистемы РС ЧС
при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- эффективно использовать средства бюджета муниципального района для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;

- создать системы комплексной безопасности муниципального уровня от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечить развитие муниципальной комплексной системы информирования и оповещения населения;

- обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить эффективную деятельность сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в обеспечении
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.

**РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

Целью муниципальной программы является обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям, повышение уровня гражданской обороны и обеспечение общественной и личной безопасности граждан, охраны общественного порядка.

Муниципальной программой определены следующие задачи:

1.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.Стабилизация криминогенной обстановки на территории муниципального образовании Слюдянский район.

Задачи предусматривают: предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях, защиты природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимального возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Создание, модернизацию системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Создание, накопление и восполнение запасов материальных ресурсов для нужд гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района. Приобретение форменного обмундирования для ТП РСЧС муниципального образования Слюдянский район. Подготовка и повышение квалификации должностных лиц администрации муниципального образования Слюдянский район в области ГО и ЧС. Приведение в соответствии с требованиями определенными Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» единой диспетчерской службы муниципального района и совершенствование «Системы – 112».

Совершенствование организационной основы гражданской обороны.

Стабилизация криминогенной обстановки на территории муниципального образовании Слюдянский район. Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам. Совершенствование системы обратной связи «Гражданин-полиция», а так же механизма привлечения граждан к профилактике правонарушений

В ходе реализации программы планируется достичь следующих результатов:

Выполнить мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в полном объеме, тем самым снизить риски и смягчить последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повысить готовность к выполнению задач в области гражданской обороны.

Достичь стабилизации криминогенной обстановки на территории муниципального образовании Слюдянский район.

Программа реализуется с 2019-2024 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей и оценка внешних факторов и условий на их достижение приведены в Приложении № 3 к муниципальной программе

**РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

Подпрограммы программы отражают приоритетные направления государственной политики в области развития и модернизации системы защиты населения от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и определяют сферы первоочередного инвестирования муниципальных ресурсов в обеспечении комплексных мер безопасности муниципального образования Слюдянский район. Подпрограммы соответствуют задачам Программы.

Мероприятия муниципальной программы включены в две подпрограммы, которые реализуются в рамках данной муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования Слюдянский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Подпрограмма 2 «Обеспечение личной безопасности граждан, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью на территории муниципального образования Слюдянский район».

Реализация данных подпрограмм позволит решить поставленные задачи в муниципальной программе

**РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На решение задач и достижение целей муниципальной программы могут оказать влияние следующие риски:

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;

макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование всей системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Слюдянский района.

финансовые риски. Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы может привести к снижению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и как следствие целевые показатели не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе – основные показатели могут измениться в отрицательную сторону

Во избежание возможных рисков необходимо осуществлять мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы, своевременно вносить в муниципальную программу соответствующие изменения.

Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный.

**РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Выполнение муниципальной программы рассчитано на период 2019 – 2024 годов за счет средств бюджета муниципального образования Слюдянский район, в объеме

3 085 800,00 рублей.

В том числе по годам:

2019 год – 514 300 рублей;

2020 год – 514 300 рублей;

2021 год – 514 300 рублей;

2022 год – 514 300 рублей;

2023 год – 514 300 рублей;

2024 год – 514 300 рублей;

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Слюдянский район приведены в Приложение № 4, 5 к муниципальной программе.

**РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В ходе реализации муниципальной программы ожидается:

1. Выполнение мероприятий по предупреждению и развитию чрезвычайных ситуаций от запланированных до уровня 100% к 2024 году
2. Снижение количества преступлений совершенных в общественных местах к 2024 году до 98 ед.

Также ожидается: повысить оперативность в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Слюдянский район.

 Снизить количество погибших при чрезвычайных ситуациях и других событиях (случаев гибели людей на водных объектах, дорожно-транспортных происшествиях, пожарах и др.).

Увеличить охват оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Обеспечить создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов.

Снизить экономический ущерб от прогнозируемой чрезвычайной ситуации.

Обеспечить установленными нормами снабжения средствами индивидуальной защиты личный состав и работников администрации муниципального района.

Реализовать комплекс мероприятий по развитию единой диспетчерской службы Слюдянского района, совершенствованию «Системы – 112» в соответствии с требованиями определенными Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях».

Стабилизировать криминогенную обстановку на территории муниципального образования Слюдянский район, снизить рост числа преступлений, совершенных в общественных местах. Увеличить рост уровня доверия населения к правоохранительным органам. Повысить эффективность раскрываемости преступлений. Укрепить материально-техническую базу подразделений полиции по охране общественного порядка.

В рамках муниципальной программы ожидаемые результаты на год завершения государственной программы (2024 год) достигаются за счет реализации мероприятий, предусмотренных в 2019-2024 годах.

И.о начальника Управления по делам ГО, ЧС и МР

администрации МО Слюдянский район Т.А. Голованова

 Приложение№1

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1**

**«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования Слюдянский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования Слюдянский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации муниципального образования Слюдянский район |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Слюдянский район, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Слюдянский район |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | - |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от ЧС.
2. Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурно-диспетчерской службы.
3. Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах.
4. Повышение уровня гражданской обороны на территории муниципального образования Слюдянский район.
 |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы | Доля выполненных мероприятий по предупреждению и развитию чрезвычайных ситуаций от запланированных, в % отношении |
| Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы | 1. Создание, модернизация и поддержание технических средств системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время в постоянной готовности к задействованию по предназначению
2. Создание, накопление и восполнение запасов материальных средств для нужд гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуациях
3. Обучение должностных лиц, специалистов ГО и ЧС, ЕДДС, системы «112» и др. категорий администрации МО Слюдянский район по программам обучения области ГО, ЧС и ПБ
4. Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы
5. Координирование действий с органами управления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС и организация связи в условиях чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Слюдянский район
6. Своевременное получение актуальных данных о чрезвычайной ситуации и оперативное реагирование на обстановку, путем обследования зоны чрезвычайной ситуации
7. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
 |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | Всего по подпрограмме муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 гг. предусмотрено 2 905 800 рублей.В том числе по годам:2019 год – 484 300 рублей2020 год – 484 300 рублей2021 год – 484 300 рублей2022 год – 484 300 рублей2023 год – 484 300 рублей2024 год – 484 300 рублейФинансирование осуществляется из средств муниципального бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Выполнение мероприятий по предупреждению и развитию чрезвычайных ситуаций до уровня 100% к 2024 году |

**РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является организация эффективной деятельности муниципального образования Слюдянский район в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, которая предусматривает следующие направления:

повышение эффективности управления мероприятиями предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (включая пожарную безопасность и безопасность людей на водных объектах), мероприятиями гражданской обороны на территории городского округа;

повышение уровня защищенности населения и снижение людских потерь на территории городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций;

повышение эффективности проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа, включая безопасность людей на воде и пожарную безопасность;

поступательное снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь, а также сокращение бюджетных средств, расходуемых на ликвидацию их последствий;

повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения;

предотвращение происшествий на воде и их профилактика.

Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области (протокол заседания КЧСиОПБ Правительства Иркутской области от 30.07.2018 № 26) одобрены приоритетные направления развития системы РСЧС и формированию комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2019 году, в том числе: «Развитие системы раннего обнаружения и предупреждения чрезвычайных ситуаций за счет оснащения современными системами авиационного мониторинга с возможностью вывода информации в органы повседневного управления и применения системы дистанционного зондирования земли». Реализация данного приоритетного направления возможна путем приобретения беспилотного летательного аппарата, который обеспечит оперативное и эффективное реагирования на обстановку в районе чрезвычайных ситуаций, сократит людские потери и приносимый экономический ущерб.

Согласно, анализа функционирования единой дежурной диспетчерской службы муниципального района (ЕДДС), проведенного в сентябре 2018 года Главным управлением МЧС России по Иркутской области, необходимо совершенствовать деятельность ЕДДС:

продолжить работу по приведению ЕДДС в соответствии с требованиями Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основанье положения» и Положением о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования (утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности от 28 августа 2015 г. № 7);

организовать применение в повседневной деятельности оперативных дежурных ЕДДС программных продуктов и расчетных задач по моделированию развития ЧС, согласно письма Главного управления МЧС России по Иркутской области от 27.08.2018 №5375-ц-10;

обеспечить незамедлительное доведение до органов местного самоуправления, объектов экономики, старост сельских населенных пунктов предупреждений ФГБУ «Иркутское УГМС» о прогнозируемых опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях погоды. Обратить особое внимание на организацию оповещения и информирования, доведение рекомендации населению, в том числе через средства массовой информации;

обеспечить своевременное предоставление информации о возникновении угрозы или чрезвычайной ситуации, об изменениях режимов функционирования муниципальных звеньев ТП РСЧС в ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области;

обеспечить работу оперативных дежурных ЕДДС в форме одежды, рекомендованной МЧС России, для участия в мероприятиях в режиме видеоконференцсвязи регионального и федерального уровней;

продолжить мероприятия по корректировке информационно-справочной системы «База данных по рискам чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», паспортов территорий муниципального района.

Выполнение мероприятий по совершенствованию ЕДДС позволит органу повседневного управления подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня повысить готовность органов местного самоуправления и служб муниципального района к реагированию на угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий), эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций, при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайные ситуации, аварии могут создать угрозу жизни или повлечь за собой многочисленные человеческие жертвы, привести к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушить производственный и транспортный процесс, жизнеобеспечение населения, а также нанести ущерб окружающей природной среде.

Мероприятия такого рода и масштаба предполагают содержать в постоянной готовности силы и средства как для проведения поисково-спасательных, аварийно-спасательных, эвакуационных, восстановительных работ и проведения работ по ликвидации ЧС, так и резервы материальных и финансовых средств для размещения населения и организации жизнеобеспечения пострадавших.

Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и входе ликвидации чрезвычайных ситуаций снизит масштабы и уровень воздействия аварий и катастроф природного и техногенного характера на человека, общество и окружающую природную среду.

**РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

Целью подпрограммы муниципальной программы является снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Муниципальной подпрограммой определены следующие задачи:

1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от ЧС.

2. Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурно-диспетчерской службы.

3. Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах.

4. Повышение уровня гражданской обороны на территории муниципального образования Слюдянский район.

В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

Выполнить мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в полном объеме, тем самым снизить риски и смягчить последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повысить готовность к выполнению задач в области гражданской обороны.

подпрограмма реализуется с 2019-2024 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей и оценка внешних факторов и условий на их достижение приведены в Приложении № 3 к муниципальной программе

**РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

Подпрограмма муниципальной программы отражает приоритетное направления государственной политики в области развития и модернизации системы защиты населения от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и определяют сферы первоочередного инвестирования муниципальных ресурсов в обеспечении комплексных мер безопасности муниципального образования Слюдянский район. Основные мероприятия соответствуют задачам Подпрограммы муниципальной программы.

Основные мероприятия подпрограммы:

Создание, модернизация и поддержание технических средств системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время в постоянной готовности к задействованию по предназначению

Создание, накопление и восполнение запасов материальных средств для нужд гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуациях

Обучение должностных лиц, специалистов ГО и ЧС, ЕДДС, системы «112» и др. категорий администрации МО Слюдянский район по программам обучения области ГО, ЧС и ПБ

Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы

Координирование действий с органами управления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС и организация связи в условиях чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Слюдянский район

Своевременное получение актуальных данных о чрезвычайной ситуации и оперативное реагирование на обстановку, путем обследования зоны чрезвычайной ситуации

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Реализация данных основных мероприятий подпрограммы позволит решить поставленные задачи в подпрограмме муниципальной программы

**РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

Выполнение подпрограммы муниципальной программы рассчитано на период 2019 – 2024 годов за счет средств бюджета муниципального образования Слюдянский район, в объеме 2 905 800,00 рублей.

В том числе по годам:

2019 год – 484 300 рублей

2020 год – 484 300 рублей

2021 год – 484 300 рублей

2022 год – 484 300 рублей

2023 год – 484 300 рублей

2024 год – 484 300 рублей

Финансирование осуществляется из средств муниципального бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Слюдянский район приведены в Приложение № 4, 5 к муниципальной программе.

**РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В ходе реализации подпрограммы муниципальной программы ожидается:

Выполнение мероприятий по предупреждению и развитию чрезвычайных ситуаций до уровня 100% к 2024 году. Ожидаемые результаты приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

В рамках подпрограммы муниципальной программы ожидаемые результаты на год завершения государственной программы (2024 год) достигаются за счет реализации мероприятий, предусмотренных в 2019-2024 годах.

И.о начальника Управления по делам ГО, ЧС и МР

администрации МО Слюдянский район Т.А. Голованова

 Приложение№2

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2**

**«Обеспечение личной безопасности граждан, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью на территории муниципального образования Слюдянский район»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение личной безопасности граждан, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью на территории муниципального образования Слюдянский район |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации муниципального образования Слюдянский район |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Слюдянский район, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Слюдянский район |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | ОМВД России по Слюдянскому району |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Стабилизация криминогенной обстановки на территории муниципального образовании Слюдянский район |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Приобретение необходимого инвентаря, оргтехники, имущества для нужд участковых уполномоченных полиции
2. Поддержание общественного порядка в районе чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ
 |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы | 1. Снижения уровня криминогенной обстановки на территории муниципального образовании Слюдянский район, %
2. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, %
 |
| Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы | 1. Приобретение необходимого инвентаря, оргтехники, имущества для нужд участковых уполномоченных полиции
2. Поддержание общественного порядка в районе чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ
 |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | Всего по подпрограмме муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 гг. предусмотрено 180 000 рублейВ том числе по годам:2019 год – 30 000 рублей2020 год – 30 000 рублей 2021 год – 30 000 рублей 2022 год – 30 000 рублей2023 год – 30 000 рублей2024 год – 30 000 рублей Финансирование осуществляется из средств муниципального бюджета. |
|  Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Ежегодное снижение уровня криминогенной обстановки на территории муниципального образования Слюдянский район на 10%
2. Ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах до 98 ед. к 2024 году
 |

**РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Уровень преступности в Слюдянском муниципальном районе в расчете на 10 тыс. населения в 2018 году составил 32 преступления. Остается высоким уровень тяжких и особо тяжких преступлений совершенных в 2018 году – 128 преступлений.

На территории Слюдянского муниципального района по итогам прошедшего года произошел рост умышленных убийств с 8 до 9. В течение отчетного периода не зарегистрировано ни одного преступления экстремистской направленности и террористического характера.

С использованием оружия в Слюдянском районе совершено 5 преступления, рост на 25%.

Правоохранительными органами выявлено 31 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Из незаконного оборота изъято 283,3940 гр. наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ сотрудниками органов внутренних дел.

В 2018 году на территории МО Слюдянский район в общественных местах и на улицах совершено 165 преступления.

Вместе с тем материально-техническое обеспечение органов внутренних дел в Слюдянском муниципальном районе остается на низком уровне. Особо остро стоит вопрос обеспечения подразделений, участковых уполномоченных полиции. Так, служба участковых уполномоченных полиции обеспечена средствами связи на 100% от установленных норм, оргтехникой - на 60%, служебным автотранспортом - на 70%.

Сохраняются проблемы своевременного реагирования полиции на обращения граждан, требует развития и дальнейшего совершенствования система обратной связи «Гражданин – полиция», а также механизмы привлечения граждан к профилактике правонарушений.

В 2019 году прогнозируется существенное изменение структуры преступности, увеличение преступлений имущественного характера, преступлений, совершенных в общественных местах и на улице, что также требует дальнейшего совершенствования системы профилактики, комплексного подхода к противодействию преступным проявлениям. Это обуславливается растущим потоком иностранных граждан и граждан РФ посещающих Слюдянский район в туристических целях.

Остро стоит проблема предупреждения алкоголизма, которая оказывает негативное влияние на состояние общественного порядка и безопасность граждан. Каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Складывающаяся криминогенная обстановка на территории городских и сельских поселений диктует необходимость формирования эффективного механизма контроля и влияния на криминальную среду с целью ограничения ее роли в социально-экономических процессах, создания совершенной нормативно-правовой базы для борьбы с преступностью, осуществления мер по материально-техническому обеспечению правоохранительных органов, внедрения современных технических средств.

Анализ криминогенной обстановки позволяет сделать вывод, что в случае непринятия дополнительных мер в вопросах противодействия преступности криминальная ситуация на территории муниципального района претерпит негативные изменения, а именно:

-возможна дальнейшая консолидация преступных групп (особенно среди несовершеннолетних, и групп которые сформированы на этнической основе), в результате чего можно ожидать проникновение криминальных структур в отдельные секторы экономики, лесная отрасль, оптово-розничная торговля, малое и среднее предпринимательство;

-возможно повышение тяжести социальных и экономических последствий противоправного поведения, включая возрастание совокупного ущерба от преступных посягательств и административных правонарушений, увеличение общего числа пострадавших от противоправных действий.

Необходимо отметить, что разработка и реализация подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 гг. обусловлена такими основными причинами, как:

социально-экономической остротой проблемы обеспечения безопасности граждан и противодействия преступным проявлениям;

межотраслевым и межведомственным характером проблемы.

**РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

Целью подпрограммы муниципальной программы является Стабилизация криминогенной обстановки на территории муниципального образовании Слюдянский район

Подпрограммой муниципальной программы определены следующие задачи:

1. Приобретение необходимого инвентаря, оргтехники, имущества для нужд участковых уполномоченных полиции

2.Поддержание общественного порядка в районе чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ

Задачи предусматривают:

защита граждан от преступных посягательств;

обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти с общественностью в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений.

В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

1. Снизить количество преступлений совершенных в общественных местах к 2024 году до 98ед, а также ежегодное снижение уровня криминогенной обстановки на территории муниципального образования Слюдянский район на 10%. Программа реализуется с 2019-2024 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей и оценка внешних факторов и условий на их достижение приведены в Приложении № 3 к муниципальной программе

**РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

В подпрограмме предполагается провести ряд мероприятий по противодействию развития преступности в муниципальном образовании Слюдянский район, приобретение необходимого инвентаря, оргтехники, имущества для нужд УУП полиции, изготовление и размещение наружной информации для оповещения населения муниципального района позволит повысить рост уровня доверия населения к правоохранительным органам, улучшить криминогенной ситуации на территории муниципального района.

Снижение роста числа преступлений на 3% повысить эффективность раскрываемости преступлений на 10 % укрепить материально-техническую базу подразделений полиции по охране общественного порядка повысить кадровый потенциал правоохранительных органов.

Основные мероприятия соответствуют задачам Подпрограммы муниципальной программы.

Реализация данных основных мероприятий подпрограммы позволит решить поставленные задачи в подпрограмме муниципальной программы

**РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Выполнение подпрограммы муниципальной программы рассчитано на период 2019 – 2024 годов за счет средств бюджета муниципального образования Слюдянский район, в объеме 180 000,00 рублей.

В том числе по годам:

2019 год – 30 000 рублей;

2020 год – 30 000 рублей;

2021 год – 30 000 рублей;

2022 год – 30 000 рублей;

2023 год – 30 000 рублей;

2024 год – 30 000 рублей;

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Слюдянский район приведены в Приложение № 4 к муниципальной программе.

**РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

В ходе реализации подпрограммы муниципальной программы ожидается:

 1. Ежегодное снижение уровня криминогенной обстановки на территории муниципального образования Слюдянский район на 10%;

 2. Ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах до 98 % к 2024 году.

Также ожидается: Стабилизировать криминогенную обстановку на территории муниципального образования Слюдянский район, снижение роста числа преступлений, совершенных в общественных местах. Увеличить рост уровня доверия населения к правоохранительным органам. Повысить эффективность раскрываемости преступлений. Укрепить материально-техническую базу подразделений полиции по охране общественного порядка.

В рамках подпрограммы муниципальной программы ожидаемые результаты на год завершения государственной программы (2024 год) достигаются за счет реализации мероприятий, предусмотренных в 2019-2024 годах.

И.о начальника Управления по делам ГО, ЧС и МР

администрации МО Слюдянский район Т.А. Голованова

Приложение N3

к муниципальной программе

**Сведения**

 **о составе и значениях показателей**

**муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019 -2024 годы**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Факт 2017 | Оценка 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Целевые показатели программы «Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019 -2024 годы** |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных отношении | % | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| 2 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 177 | 165 | 153 | 135 | 122 | 110 | 101 | 98 |
| **Целевые показатели подпрограммы №1 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования Слюдянский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** |
| 1. | Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных | % | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| 1.1. | Доля выполненных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 0 | 0 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 |
| 1.2. | Доля выполненных мероприятий по обеспечению и совершенствованию деятельности единой дежурной диспетчерской службы | % | 5 | 9 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| 1.3. | Доля выполненных мероприятий по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах | % | 17 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| **Целевые показатели подпрограммы №2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования Слюдянский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** |
| 2.1 | Снижения уровня криминогенной обстановки на территории муниципального образовании Слюдянский район  | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.2. | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 177 | 165 | 153 | 135 | 122 | 110 | 101 | 98 |

И.о начальника Управления по делам ГО, ЧС и МР

администрации МО Слюдянский район Т.А. Голованова

Приложение N 4

к муниципальной программе

 **Ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы**

«**Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 годы**

**за счет средств местного бюджета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Оценка расходов( руб.), годы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  **Программа****«Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного** **характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 гг.** | всего, в том числе: | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 3 085 800 |
| Управление по делам ГО, ЧС и МР  | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 3 085 800 |
| Администрация МО Слюдянский район, КЧС и ОПБ МО Слюдянский район |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМВД по Слюдянскому району |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1****«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования Слюдянский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | всего, в том числе: | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 2 905 800 |
| Управление по делам ГО, ЧС и МР(Администрация МО Слюдянский район, КЧС и ОПБ МО Слюдянский район) | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 2 905 800 |
| **Основное мероприятие 1.1**Основное мероприятие: Создание, модернизация и поддержание технических средств системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время в постоянной готовности к задействованию по предназначению | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 45 000 | 10 000 | 36 000 | 70 000 | 40 000 | 40 000 | 241 000 |
| 1.1.1 Приобретение технических средств системы оповещения и информирования населения | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 36 000 | 10 000 | 36 000 | 70 000 | 40 000 | 40 000 | 232 000 |
| 1.1.2 Приобретение специального оборудования для проведения регламентных работ по эксплуатационного-техническому обслуживанию системы оповещения и информирования населения | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
| **Основное мероприятие 1.2**Создание, накопление и восполнение запасов материальных средств для нужд гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуациях | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 160 000 | 130 000 | 325 000 | 291 000 | 321 000 | 321 000 | 1 548 000 |
| 1.2.1 Приобретение запасов материальных средств для нужд гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуациях | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 160 000 | 130 000 | 265 000 | 228 000 | 321 000 | 321 000 | 1 425 000 |
| 1.2.2 Содержание и хранение запасов материальных средств для нужд гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуациях | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 1.2.3 Приобретение форменного обмундирования для звена территориальной подсистемы реагирования в чрезвычайных ситуациях администрации муниципального образования Слюдянский район | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 0 | 0 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 63 000 |
| **Основное мероприятие 1.3** Обучение должностных лиц, специалистов ГО и ЧС, ЕДДС, системы «112» и др. категорий администрации МО Слюдянский район по программам обучения области ГО, ЧС и ПБ | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 41 000  | 36 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 257 000 |
| 1.3.1 Обучение должностных лиц, специалистов ГО и ЧС, ЕДДС, системы «112» и др. категорий администрации МО Слюдянский район по программам обучения области ГО, ЧС и ПБ | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 41 000 | 36 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 257 000 |
| **Основное мероприятие 1.4**Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 160 000 | 122 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 522 000 |
| 1.4.1 Приобретение основных средств оборудования помещения, оргтехники, генератора для совершенствования единой дежурной диспетчерской службы  | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 160 000 | 22 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 422 000 |
| 1.4.2 Модернизация, реконструкция помещений единой дежурной диспетчерской службы | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| **Основное мероприятие 1.5** Координирование действий с органами управления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС и организация связи в условиях чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Слюдянский район | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 000 |
| 1.5.1 Приобретения радиостанций и другого оборудования, средств, обеспечивающих бесперебойную связь в условиях чрезвычайной ситуации | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 000 |
| **Основное мероприятие 1.6** Своевременное получение актуальных данных о чрезвычайной ситуации и оперативное реагирование на обстановку, путем обследования зоны чрезвычайной ситуации | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 1.6.1 Приобретение беспилотного летательного аппарата для применения в спасательных операциях в зоне ЧС  | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| **Основное мероприятие 1.7** Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 109 800 |
| 1.7.1 Изготовление информационных стендов, знаков, листовок и памяток  | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 109 800 |
| **Подпрограмма 2** **«Обеспечение личной безопасности граждан, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью на территории муниципального образования Слюдянский район»** | всего, в том числе: | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |
| Управление по делам ГО, ЧС и МР(Администрация МО Слюдянский район, КЧС и ОПБ МО Слюдянский район) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |
| ОМВД по Слюдянскому району |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.1** Приобретение необходимого инвентаря, оргтехники, имущества для нужд участковых уполномоченных полиции | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 90 000 |
| 2.1.1 Приобретение необходимого инвентаря, оргтехники, имущества для нужд участковых уполномоченных полиции | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 90 000 |
| **Основное мероприятие 2.2** Поддержание общественного порядка в районе чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 90 000 |
| 2.2.1 Поддержание общественного порядка в районе чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ | Управление по делам ГО, ЧС и МР | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 90 000 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

И.о начальника Управления по делам ГО, ЧС и МР

администрации МО Слюдянский район Т.А. Голованова

Приложение N 5

к муниципальной программе

**Прогнозная (справочная) оценка**

 **ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы**

«**Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 годы**

**за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов( руб.), годы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  Программа«Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 годы | всего, в том числе: | всего | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 3 085 800 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 3 085 800 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Управление по делам ГО, ЧС и МР  | всего | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 3 085 800 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 3 085 800 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| КЧС и ОПБ МО Слюдянский район | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМВД по Слюдянскому району | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования Слюдянский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | всего, в том числе: | всего | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 2 905 800 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 2 905 800 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по делам ГО, ЧС и МР(КЧС и ОПБ МО Слюдянский район) | всего | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 2 905 800 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 484 300 | 2 905 800 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Основное мероприятие: Создание, модернизация и поддержание технических средств системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время в постоянной готовности к задействованию по предназначению | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 45 000 | 10 000 | 36 000 | 70 000 | 40 000 | 40 000 | 241 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 45 000 | 10 000 | 36 000 | 70 000 | 40 000 | 40 000 | 241 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Приобретение технических средств системы оповещения и информирования населения | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 36 000 | 10 000 | 36 000 | 70 000 | 40 000 | 40 000 | 241 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 36 000 | 10 000 | 36 000 | 70 000 | 40 000 | 40 000 | 241 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Приобретение специального оборудования для проведения регламентных работ по эксплуатационного-техническому обслуживанию системы оповещения и информирования населения | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2Создание, накопление и восполнение запасов материальных средств для нужд гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуациях | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 160 000 | 130 000 | 325 000 | 291 000 | 321 000 | 321 000 | 1548000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 160 000 | 130 000 | 325 000 | 291 000 | 321 000 | 321 000 | 1548000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Приобретение запасов материальных средств для нужд гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуациях | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 160 000 | 130 000 | 265 000 | 228 000 | 321 000 | 321 000 | 1425000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 160 000 | 130 000 | 265 000 | 228 000 | 321 000 | 321 000 | 1425000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 Содержание и хранение запасов материальных средств для нужд гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуациях | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 Приобретение форменного обмундирования для звена территориальной подсистемы реагирования в чрезвычайных ситуациях администрации муниципального образования Слюдянский район | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 0 | 0 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 63 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 63 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Обучение должностных лиц, специалистов ГО и ЧС, ЕДДС, системы «112» и др. категорий администрации МО Слюдянский район по программам обучения области ГО, ЧС и ПБ | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 41 000 | 36 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 257 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 41 000 | 36 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 257 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 160 000 | 122 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 522 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 160 000 | 122 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 522 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 Приобретение основных средств оборудования помещения, оргтехники, генератора для совершенствования единой дежурной диспетчерской службы  | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 160 000 | 22 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 422 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 160 000 | 22 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 422 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 Модернизация, реконструкция помещений единой дежурной диспетчерской службы | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 Координирование действий с органами управления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС и организация связи в условиях чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Слюдянский район | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 Приобретения радиостанций и другого оборудования, средств, обеспечивающих бесперебойную связь в условиях чрезвычайной ситуации | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 Своевременное получение актуальных данных о чрезвычайной ситуации и оперативное реагирование на обстановку, путем обследования зоны чрезвычайной ситуации | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 Приобретение беспилотного летательного аппарата для применения в спасательных операциях в зоне ЧС  | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 109800 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 109800 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 Изготовление информационных стендов, знаков, листовок и памяток  | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 109800 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 109800 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение личной безопасности граждан, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью на территории муниципального образования Слюдянский район» | всего, в том числе: | всего | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по делам ГО, ЧС и МР(КЧС и ОПБ МО Слюдянский район) | всего | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМВД по Слюдянскому району | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение необходимого инвентаря, оргтехники, имущества для нужд участковых уполномоченных полиции | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 90 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 90 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Поддержание общественного порядка в районе чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ | Управление по делам ГО, ЧС и МР | всего | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 90 000 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 90 000 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |

И.о начальника Управления по делам ГО, ЧС и МР

администрации МО Слюдянский район Т.А. Голованова