## 3 кв. 2022
Приложение N4
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ муниципального образования
Слюдянский район и их формирования и реализации
Анализ объема финансирования муниципальной программы за за 12 месяцев 2023г.
№ п/п | Наименование основных операций | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Исполнено | Пояснения по освоению объемов финансирования
|  |  | план на год | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский» район на 2019-2026 годы
1.2. | Модернизация существующей инфраструктуры | всего | 71004851.66 | 53324148.37 | 75.1% | Оплата производится по факту выполненных работ
|  | областной бюджет (ОБ) | 40000100 | 39999963.5 | 100%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 31004751.66 | 13324184.87 | 42.97%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.2.1. | Расходы местного бюджета на модернизацию существующей инфраструктуры | всего | 23795916.66 | 9368098.37 | 39.37% | Были проведены мероприятия в рамках договоров на проведение работ строительно-технической экспертизы, расчета НМЦК, ренгеновских швов металлических конструкций, дообследование бетона. Выплачен 50% аванса по доп. соглашению № 2 по № ЭА-3475/09.2023 от 18 сентября 2023г.
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 23795916.66 | 9368098.37 | 39.37%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.2.2. | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования Слюдянского муниципального района Строительство школы на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка | всего | 47208935 | 43956050 | 93.11% | Заключен муниципальный контракт № ЭА-3475/09.2023 от 18 сентября 2023г на завершение работ по строительству объекта капитального строительства: «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка» с ООО "С-ГРУПП" . Выплачен аванс 50% по МК
|  | областной бюджет (ОБ) | 40000100 | 39999963.5 | 100%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 7208835 | 3956086.5 | 54.88%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.2.3. | Реконструкция административного здания ЦРБ, расположенного по адресу: г. Слюдянка, ул. Гранитная, 3Б с изменением функционального назначения и созданием Центра специализированной пищевой продукции с цехом по переработке молока | всего | 0 | 0 | 0%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.3. | Получение положительных заключений экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства объекта | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.3.1. | Получение положительного заключения экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства объекта: Детский сад на 350 мест по адресу: г.Слюдянка, ул. Лени Полуяхтова, 20 | всего | 0 | 0 | 0%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.3.2. | Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт объектов дополнительного образования | всего | 0 | 0 | 0%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.3.3. | Получение положительного заключения экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства объекта: Спортивно-оздоровительный комплекс (I, II этапы строительства) | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Стадия прохождения технической экспертизы, далее экпертиза определения сметной стоимости, оплата после получения положительных заключений
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.3.4. | Получение положительного заключения экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта: Жилое здание, расположенное по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.4. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Стадия прохождения технической экспертизы, далее экпертиза определения сметной стоимости, оплата после получения положительных заключений
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.4.2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов дополнительного образования | всего | 0 | 0 | 0%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.4.3. | Корректировка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий строительства объекта: Спортивно-оздоровительный комплекс (I, II этапы строительства) | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | ООО "Генпроект" повторно подали документы в ГАУИО "Ирэкспертиза", после получения положительного заключения государственной экспертизы будет произведена оплата согласно контракта.
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.4.4. | Разработка проектно-сметной документации на жилое здание, расположенное по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.5. | Проектирование объектов капитального строительства | всего | 2048595.67 | 2048595.67 | 100%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 2048595.67 | 2048595.67 | 100%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.5.1. | Проектирование объекта капитального строительства Детский сад на 350 мест по адресу: г.Слюдянка, ул. Лени Полуяхтова, 20 | всего | 2048595.67 | 2048595.67 | 100%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 2048595.67 | 2048595.67 | 100%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.6. | Региональный проект "Содействие занятости" | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Отсутсвие проектно-сметной документации, ввиду недостающей спраки со Службы по охране культурного наследия Иркутской области
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.6.1. | Создание дополнительных мест для детей в возврасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным прогрпмма дошкольного образования (Строительство, реконструкция объектов образования) | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
Итого по программе 1, в том числе: |  |  | 73053447.33 | 55372744.04 | 75.8%
федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет Иркутской области |  |  | 40000100 | 39999963.5 | 100%
бюджет Слюдянского района |  |  | 33053347.33 | 15372780.54 | 46.51%
другие источники |  |  | - | - | -
Справочно: капитальные расходы |  |  | - | - | -
Начальник управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района |  |  |  |  | Е. В. Бондарь
Начальник отдела учёта и расчётов администрации Слюдянского муниципального района |  |  |  |  | И.Н.Бушукина
Note on E72: оплата в январе за обмерные, изыскательские работы СОК 1 и 2 этап

## 1 кв. 2022
Приложение N4
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ муниципального образования
Слюдянский район и их формирования и реализации
Анализ объема финансирования муниципальной программы за за 1 полугодие 2023г.
№ п/п | Наименование основных операций | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Исполнено | Пояснения по освоению объемов финансирования
|  |  | план на год | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский» район на 2019-2026 годы
1.2. | Модернизация существующей инфраструктуры | всего | 90069415.85 | 0 | 0% | Оплата производится по факту выполненных работ
|  | областной бюджет (ОБ) | 80000000 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 10069415.85 | 413400 | 4.106%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.2.1. | Расходы местного бюджета на модернизацию существующей инфраструктуры | всего | 2157315.85 | 413400 | 19.16% | Заключены договора на проведение работ строительно-технической экспертизы, расчета НМЦК, ренгеновских швов металлических конструкций, дообследование бетона. На сегодняшний день работы ведутся.
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 2157315.85 | 413400 | 19.16%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.2.2. | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования Слюдянского муниципального района Строительство школы на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка | всего | 87912100 | 0 | 0% | Контракт по строительству Школы на 725 мест с ООО "ДомостройПрофи"расторгнут, готовится документация для проведения процедуры торгов на выбор подрядной организации с целью завершения строительства объекта.
|  | областной бюджет (ОБ) | 80000000 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 7912100 | 0 | 0%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.2.3. | Реконструкция административного здания ЦРБ, расположенного по адресу: г. Слюдянка, ул. Гранитная, 3Б с изменением функционального назначения и созданием Центра специализированной пищевой продукции с цехом по переработке молока | всего | 0 | 0 | 0%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.3. | Получение положительных заключений экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства объекта | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.3.1. | Получение положительного заключения экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства объекта: Детский сад на 350 мест по адресу: г.Слюдянка, ул. Лени Полуяхтова, 20 | всего | 0 | 0 | 0%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.3.2. | Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт объектов дополнительного образования | всего | 0 | 0 | 0%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.3.3. | Получение положительного заключения экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства объекта: Спортивно-оздоровительный комплекс (I, II этапы строительства) | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Стадия прохождения технической экспертизы, далее экпертиза определения сметной стоимости, оплата после получения положительных заключений
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.3.4. | Получение положительного заключения экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта: Жилое здание, расположенное по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.4. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий | всего | 2000000 | 0 | 0% | Стадия прохождения технической экспертизы, далее экпертиза определения сметной стоимости, оплата после получения положительных заключений
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 2000000 | 0 | 0%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.4.2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов дополнительного образования | всего | 0 | 0 | 0%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.4.3. | Корректировка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий строительства объекта: Спортивно-оздоровительный комплекс (I, II этапы строительства) | всего | 2000000 | 0 | 0% | При прохождение технической экспертизы были выявлены замечания, после устранения замечаний проектировщиком и получения положительного заключения государственной экспертизы будет произведена оплата согласно контракта.
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 2000000 | 0 | 0%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.4.4. | Разработка проектно-сметной документации на жилое здание, расположенное по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.5. | Проектирование объектов капитального строительства | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.5.1. | Проектирование объекта капитального строительства Детский сад на 350 мест по адресу: г.Слюдянка, ул. Лени Полуяхтова, 20 | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.6. | Региональный проект "Содействие занятости" | всего | 157310600 | 0 | 0% | Отсутсвие проектно-сметной документации, ввиду недостающей спраки со Службы по охране культурного наследия Иркутской области
|  | областной бюджет (ОБ) | 6292500 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 151018100 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
1.6.1. | Создание дополнительных мест для детей в возврасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным прогрпмма дошкольного образования (Строительство, реконструкция объектов образования) | всего | 157310600 | 0 | 0%
|  | областной бюджет (ОБ) | 6292500 | 0 | 0%
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 151018100 | 0 | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0%
|  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0%
Итого по программе 1, в том числе: |  |  | 249380015.85 | 413400 | 0.1658%
федеральный бюджет |  |  | 151018100 | 0 | 0%
бюджет Иркутской области |  |  | 86292500 | 0 | 0%
бюджет Слюдянского района |  |  | 12069415.85 | 413400 | 3.425%
другие источники |  |  | - | - | -
Справочно: капитальные расходы |  |  | - | - | -
И.о. начальника управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района |  |  |  |  | А.П.Лебедев
Начальник отдела учёта и расчётов администрации Слюдянского муниципального района |  |  |  |  | И.Н.Бушукина
Note on E72: оплата в январе за обмерные, изыскательские работы СОК 1 и 2 этап