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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

 РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

   От     17.12.2025 г. № __849___         

	О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Слюдянского муниципального района, их  формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации Слюдянского муниципального района от 24.09.2024 года № 597 (в ред.№604 от 26.09.2025 года)


В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 172-ФЗ от 28.06.2014 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 24, 38, 47 Устава Слюдянского муниципального района, зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005 г. №303-п, регистрационный № 14-3, администрация Слюдянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести следующие изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Слюдянского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации Слюдянского муниципального района от 24.09.2024 года № 597 (в ред.№604 от 26.09.2025 года):
1.1. пункт 2 главы 4 Порядка  дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания: «2.7 ответственных за структурные элементы (при необходимости)»;

1.2. в пункте 13 главы 4 Порядка после слов «на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего финансового года»  дополнить словами «в течение 20 рабочих дней»;
1.3. пункт 13 главы 4 Порядка дополнить подпунктом 13.3. следующего содержания: «13.3. В процессе реализации муниципальной программы куратор, ответственный исполнитель и соисполнитель вправе инициировать разработку изменений в муниципальную программу (вне сроков, установленных пунктом 13 настоящего Порядка), согласовав проект изменений с УСЭР и Комитетом финансов, с учетом пунктов 14, 15, 16 настоящего Порядка»;

1.4. Главу 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Реализация и контроль муниципальных программ

1. Мониторинг реализации муниципальной программы - это система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при их реализации, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

2. Отчеты о реализации Проектов формируются, в том числе в соответствии с Положением о Проектном комитете.

Отчеты о реализации комплексов процессных мероприятий формируются, в том числе в соответствии с Методическими рекомендациями.

Подготовка отчета о реализации муниципальной программы осуществляется ее 
ответственным исполнителем с учетом информации о ходе реализации структурных элементов.

3. Куратор, ответственный исполнитель, соисполнители, участники несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов, выполнение их мероприятий, достижение соответствующих показателей муниципальной программы и структурных элементов, а также полноту и достоверность предоставляемых сведений, в том числе в отчетах. 

4. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями, участниками формирует и представляет в УСЭР и Комитет финансов следующие отчеты:

годовой отчет о реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет), подписанный ответственным исполнителем и ГРБС по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом;

отчет для подготовки оценки эффективности реализации муниципальных программ по форме, разработанной УСЭР ежегодно, не позднее 1 марта  года, следующего за отчетным годом.

5. Отчеты содержат:

5.1 Годовой отчет:

отчет об исполнении показателей муниципальной программы по итогам отчетного года;

информацию о направлениях и объемах финансирования муниципальной программы; 

пояснительную записку к годовому отчету, содержащую анализ факторов, повлиявших на отклонение от хода реализации муниципальной программы (в случае, если отклонение составило более 5%), иную информацию, необходимую для отражения недостигнутых результатов реализации муниципальной программы.

5.2 Отчет для подготовки оценки эффективности реализации муниципальных программ: 

обобщенные сведения об основных итогах реализации за отчетный год (краткие сведения);

сведения об уровне достижения муниципальных программ за отчетный год;

сведения о достижении установленных значений показателей муниципальных программ и их структурных элементов в отчетном году;

сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) структурных элементов в отчетном году и достижении контрольных точек;

сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится УСЭР согласно приложению 5 по форме, разработанной УСЭР на основании отчетов, полученных  от ответственных исполнителей муниципальных программ.

В случае если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы признана не эффективной, то ответственный исполнитель подготавливает пояснительную записку за подписью Куратора, содержащую в том числе детализацию по недостигнутым (невыполненным) параметрам муниципальной программы и входящих в ее состав структурных элементов, а также предлагаемые меры по повышению эффективности реализации муниципальной программы и входящих в ее состав структурных элементов в текущем и последующих годах. После чего, на Экономическом совете (возможно в заочном формате) принимается решение о дальнейшей целесообразности реализации муниципальной программы.

7. Отчеты о реализации муниципальной программы с заключениями об эффективности реализации муниципальной программы подлежат направлению не позднее 3 рабочих дней после подготовки заключений об эффективности и результативности реализации муниципальных программ УСЭР в отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации Слюдянского муниципального района, который проводит анализ объема финансирования муниципальной программы в части сопоставления плановых и фактических показателей муниципальной программы показателям бюджетной росписи и отчету об исполнении бюджета. 

8. На основании оценки эффективности реализации муниципальной программы УСЭР подготавливается сводный годовой доклад о реализации муниципальной программы, который включается в раздел отчета о результатах деятельности мэра Слюдянского муниципального района, деятельности администрации  муниципального района,  в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Слюдянского муниципального района.

9.  Годовой отчет о реализации муниципальной программы, подлежит размещению УСЭР на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района не позднее 01 июля года, следующего за отчетным. 

10. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством ежегодного размещения в системе ГАС «Управление» следующих документов:

1.1 ответственным исполнителем  фактически достигнутых целевых и финансовых показателей реализации муниципальной программы за отчетный период (год), в срок до 01 мая;

1.2 УСЭР сводного годового отчета о реализации муниципальной программы, подготовленный на основании оценки эффективности реализации муниципальной программы, в срок до 10 июня.

В случае если в системе ГАС «Управление» занесение сведений за отчетный период не представляется возможным (ввиду сбоев в работе системы или ее активации), то занесение сведений, указанных в пункте 1.1 и 1.2 подпункта 10 Главы 5, происходит по мере открытия доступа в системе ГАС «Управление», но не позднее 31 декабря.

11. Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2024 год формируется в сроки и по формам, установленными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Слюдянского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Слюдянского муниципального района от 31.08.2020 года  № 411 с учетом внесенных изменений.»
1.5 абзац 5 пункта 30 Главы 3 Макета муниципальной программы (приложение №2 к Порядку) после слов «нормативными правовыми актами» дополнить словами «РФ, Иркутской области и СМР». 
1.6. Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ  (приложение № 5 к Порядку) изложить в новой редакции (прилагается).   
1.7. Главу 2 Методических рекомендаций по разработке и реализации комплекса процессных мероприятий (приложение № 6 к Порядку) дополнить пунктом 10 следующего содержания: «10. При необходимости допускается разработка иных документов, в том числе в табличной форме, в сфере реализации КПМ в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, Иркутской области и СМР.».

1.8. в пункте 2 Главы 4 Методических рекомендаций по разработке и реализации комплекса процессных мероприятий (приложение № 6 к Порядку) слова «указанных в п.4 Главы 5 настоящего Порядка.» заменить словами «указанных в Главе 5 настоящего Порядка».
1.9. в пункте 3 Главы 4 Методических рекомендаций по разработке и реализации комплекса процессных мероприятий (приложением № 6 к Порядку) слова «в п.5 Главы 5» заменить словами «в Главе 5».
2.
Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты «Славное море» и разместить на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района в разделе «Муниципальные программы».          

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра Слюдянского муниципального района С.Н. Иванковича.
Мэр Слюдянского

муниципального района                                                                                     А.Г. Шульц

Приложение

к постановлению администрации 

Слюдянского муниципального района

                                              от «_______» _______________ 2025 г. № _____
Приложение №5

к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ 

Слюдянского муниципального района, 

их  формирования и реализации

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ

Настоящая Методика регулирует процесс проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Слюдянского муниципального района (далее – муниципальных программ).

Ответственным за проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ, является управление социально-экономического развития администрации Слюдянского муниципального района (далее - УСЭР).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется исходя из принципов: 
1) точности и достоверности информации, используемой в процессе оценки;

2) компетентности исполнения оценки;

3) честности и открытости процесса оценки, равенства в доступе к информации;

4) приоритета прав и законных интересов граждан и организаций.
Проведение ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов социально-экономического развития Слюдянского муниципального района осуществляется в целях контроля за ходом реализации муниципальных программ с учетом возможности их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальных программ.  

На основании проведенной оценке эффективности муниципальных программ составляется Сводный годовой доклад в сроки и по форме, установленные Главой 5 настоящего Порядка.
В целях формирования сводного годового доклада УСЭР вправе запрашивать у ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ дополнительную информацию о ходе реализации муниципальных программ и их структурных элементов
Шаги расчета оценки эффективности реализации муниципальных программ:

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программы за отчетный год (ЭФмп) определяется по формуле:

ЭФмп = 0,2 x Уфин. + 0,8 x УДмп,

где:

Уфин. - оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

УДмп - уровень достижения муниципальной программы в отчетном году.

Оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году (Уфин.) осуществляется в соответствии с методикой оценки качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году, утверждаемой МКУ «Комитет финансов Слюдянского муниципального района».

Информация о результатах оценки качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году представляется МКУ «Комитет финансов Слюдянского муниципального района» в УСЭР не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. 
До утверждения вышеуказанной методики, УСЭР при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде, осуществляет оценку качества финансового управления при реализации муниципальных программ как отношение объема кассовых расходов бюджета Слюдянского муниципального района на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде к объему бюджетных ассигнований бюджета Слюдянского муниципального района (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 31 декабря отчетного года), запланированных на реализацию муниципальной программы. 

2. Уровень достижения муниципальной программы в отчетном году (УДмп) рассчитывается с учетом допущений, приведенных в приложении к настоящей Методике, по формуле: 
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где:

УДпмп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном году; 
УДсэ(i) - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы (далее - структурный элемент) в отчетном году;

K(i) - повышающий коэффициент;

L - количество структурных элементов.

Определение значения повышающего коэффициента (k(i)) осуществляется с учетом типа структурного элемента:

для муниципальных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в национальные проекты, - 2;

для муниципальных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, не входящих в национальные проекты, - 1,5;

для муниципальных проектов, не направленных на реализацию федеральных проектов и комплексов процессных мероприятий (далее - КПМ) - 1.

3. Уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном году (УДпмп) рассчитывается с учетом допущений, приведенных в приложении к настоящей Методике, исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле: 
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где:

Пi ф - фактическое значение показателя муниципальной программы с признаком возрастания за отчетный год;

Пi п - плановое значение показателя муниципальной программы с признаком возрастания в отчетном году;

Пj ф - фактическое значение показателя муниципальной программы с признаком убывания за отчетный год;

Пj п - плановое значение показателя муниципальной программы с признаком убывания в отчетном году; 

p - количество показателей муниципальной программы.

4. Уровень достижения i-го структурного элемента в отчетном году (УДсэi) рассчитывается с учетом допущений, приведенных в приложении к настоящей Методике, по формуле: 
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где:

УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента в отчетном году;

УДм(р)i - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента в отчетном году;

N - количество мероприятий (результатов) структурного элемента.

4.1. В случае отсутствия показателей в структурном элементе расчет уровня достижения i-го структурного элемента в отчетном году (УДсэi) определяется по формуле:
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4.2. В случае если во всех мероприятиях (результатах) структурного элемента не установлены их значения, расчет уровня достижения i-го структурного элемента в отчетном году (УДсэi) определяется по формуле:

УДсэi = УДпсэ
5. Уровень достижения показателей структурного элемента в отчетном году (УДпсэ) рассчитывается с учетом допущений, приведенных в приложении к настоящей Методике, по формуле:
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где:

Пi сэ ф - фактическое значение показателя структурного элемента с признаком возрастания;

Пi сэ п - плановое значение показателя структурного элемента с признаком возрастания;

Пj сэ ф - фактическое значение показателя структурного элемента с признаком убывания;

Пj сэ п - плановое значение показателя структурного элемента с признаком убывания;

f - количество показателей структурного элемента.

6. Уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента в отчетном году (УДм(р)i) рассчитывается с учетом допущений, приведенных в приложении к настоящей Методике, по формуле:
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где:

М(Р)ф - фактическое значение мероприятия (результата);

М(Р)п - плановое значение мероприятия (результата);

КТф - количество достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на отчетный год;

КТп - количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на отчетный год.

Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на отчетный год, расчет уровня достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента в отчетном году (УДм(р)i) определяется по формуле:
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7. На основе полученных интегральных оценок хода реализации и эффективности муниципальных программ (далее - интегральная оценка) в соответствии с пунктом 1 настоящей Методики муниципальные программы делятся на следующие категории:

1) I четверть - "высокая степень эффективности реализации муниципальной программы";

2) II четверть - "степень эффективности реализации выше среднего уровня";

3) III четверть - "степень эффективности реализации ниже среднего уровня";

4) IV четверть - "низкая степень эффективности реализации". 
Деление муниципальных программ на категории осуществляется посредством нахождения общего среднего значения интегральных оценок, после чего среднее значение находится для интегральных оценок, превышающих общее среднее значение (включительно), и для интегральных оценок, находящихся ниже общего среднего значения.

Муниципальная программа не может быть отнесена к категории "высокая степень эффективности реализации", если эффективность ее реализации составляет менее 91 процента (включительно).

Муниципальная программа не может быть отнесена к  категории "низкая степень эффективности реализации", если эффективность ее реализации составляет более 76 процентов (включительно). 
В случае отсутствия муниципальных программ, интегральная оценка реализации которых составляет более 91 процента (включительно) и (или) менее 76 процентов (включительно), категория "высокая степень эффективности реализации" и (или) категория "низкая степень эффективности реализации" соответственно в сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад) не отражаются.
8. Эффективность реализации муниципальной программы определяется в соответствии со следующими критериями оценки:

реализация муниципальной программы признается эффективной в случае включения по результатам интегральной оценки в категории "высокая степень эффективности реализации" или "степень эффективности реализации выше среднего уровня";   
реализация муниципальной программы признается недостаточно эффективной в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию "степень эффективности реализации ниже среднего уровня";

реализация муниципальной программы признается неэффективной в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию "низкая степень эффективности реализации".

Приложение

к Методике проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Допущения при оценке эффективности реализации муниципальных программ 
	Случай
	Допущение

	Показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы (далее - МП) и в паспорт структурного элемента МП
	Показатель учитывается единожды как показатель уровня МП

	Уровень достижения отдельно взятого показателя МП/структурного элемента МП превышает 1
	Уровень достижения показателя в расчете приравнивается к 1

	Уровень достижения отдельно взятого мероприятия (результата) структурного элемента МП превышает 1
	Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента МП в расчете приравнивается к 1

	В мероприятии (результате) структурного элемента МП не установлены значения и контрольные точки
	Мероприятие (результат) структурного элемента МП не учитывается при расчете уровня достижения структурного элемента МП

	Значение мероприятия (результата) структурного элемента МП имеет признак убывания 
	
[image: image16]

	В КПМ одновременно не установлены значения показателей, мероприятий (результатов) структурного элемента МП, контрольные точки (для мероприятий (результатов) с типами "осуществление текущей деятельности", "резервы") 
	КПМ не учитывается при расчете уровня достижения МП 

	Плановое и фактическое значение показателя МП /структурного элемента МП, мероприятия (результата)   структурного элемента МП с признаком убывания равно 0
	Отношение планового значения к фактическому признается равным 1

	Фактическое значение показателя, мероприятия (результата) структурного элемента МП не известно на момент проведения оценки эффективности 
	При расчете уровня достижения используется прогнозное значение показателя, мероприятия (результата) структурного элемента МП 

	Фактические затраты на реализацию МП превышают плановые затраты
	Отношение фактических затрат к плановым приравнивается к 1 
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