АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛЮДЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

от 27.06. 2025 г. № 404

О внесении изменений в План мероприятий по

реализации Стратегии социально-экономического

развития Слюдянского муниципального района,

утвержденный  постановлением

администрации муниципального образования

Слюдянский район от 30.04.2019 г. № 311

(в редакции постановления администрации

Слюдянского муниципального района

от 04.10.2021 года № 510)

Во исполнение Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления администрации муниципального образования Слюдянский район № 318 от 06 сентября 2016 года «Об утверждении Порядка разработки и корректировки Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района», руководствуясь статьями 24, 38, 47, 58 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005г. № 303-п, администрация Слюдянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район от 30 апреля 2019 г. № 311 (в редакции постановления администрации Слюдянского муниципального района от 04.10.2021 года № 510), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации  Слюдянского муниципального района № 635 от 04 октября 2024 г. «О внесении изменений в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района», утвержденный  постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район от 30.04.2019 № 311 (в редакции постановления администрации Слюдянского муниципального района от 04.10.2021 года № 510).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района по адресу http://www.sludyanka.ru в разделе «Экономика».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на должностных лиц, закрепленных в Плане мероприятий, в соответствии с распределением должностных обязанностей.

Мэр Слюдянского

муниципального района                                                                                  А.Г.Шульц

Приложение

к постановлению администрации

Слюдянского муниципального района

№           от                              2025 года

# План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Слюдянского муниципального района на 2025 год

| № | Наименование проекта | Срок реализации проекта, годы | Куратор проекта | Ответственный исполнитель проекта (ОИП) / основной соисполнитель (ОСО) | Основания для включения проекта в План (структурный элемент муниципальной программы (проект)/ поручение мэра (в т.ч. в рамках КПМ)/ проект поселений) | Наименование муниципальной программы, структурным элементом которой является проект | Исполнено/ не исполнено/ стадия исполнения | Стадия реализации /причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Стратегии: повышение качества человеческого капитала на основе социально-ориентированного типа экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача№1 Стратегии: Обеспечение достойных условий жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Все лучшее детям | 2025-2030 | Козленко Т.В | ОСО: Козленко Т.В | структурный элемент муниципальной программы | «Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе» | в стадии реализации | на 2025 год запланировано отремонтировать 1 здание - МБОУ СОШ №4 |
| 2 | Педагоги и наставники | 2025-2030 | Козленко Т.В | ОСО: Козленко Т.В. | структурный элемент муниципальной программы | «Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе» | в стадии реализации | запланированы расходы на содержание 8 педагогов, вовлеченных в наставничество; 219 педагогов, вовлеченных в классное руководство |
| 3 | Поддержка семьи | 2026 | Козленко Т.В | ОСО:Козленко Т.В | структурный элемент муниципальной программы | «Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе» | в стадии реализации | запланировано осуществление капитального ремонта и оснащения МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №7 «Родничок» |
| 4 | Молодым семьям – доступное жилье | 2025-2030 | Усачева Т. Н. | ОСО: Эфрон Т. В. | структурный элемент муниципальной программы (муниципальный проект «Молодым семьям – доступное жилье») | «Социальная поддержка населения Слюдянского муниципального района» | в стадии реализации | 2025 год проводится работа по формированию списка молодых семей для участия в областном конкурсе на получение сертификата на приобретение жилого помещения, заявки не поступили. |
| 5 | Создание комбината школьного питания (г. Слюдянка, улица Слюдянских Красногвардейцев, дом 61) | 2025-2026 | Козленко Т.В | ОИП:Николаев А.В. (МАУ "ЦСППиС") | поручение мэра | х | в стадии реализации | Разработаны ПСД на капитальные ремонты здания. Проекты прошли государственные экспертизы, получены необходимые положительные заключения. Стоимость капитальных ремонтов составила 50 494,61 тысяч рублей. Подготовлены и направлены письма о содействии в выделенных денежных средств Депутату Законодательного собрания Иркутской области Ф.С. Саломатову и Министру образования Иркутской области М.А. Парфёнову. |
| 6 | Создание плодово-ягодных садов в п.Новоснежная | до 2028 | Проворова О.В. | ОИП: Николаев А.В. (МАУ "ЦСППиС") | поручение мэра | х | в стадии реализации | Выполнение мероприятий календарного агротехнического плана по муниципальному плодово-ягодному саду площадью 4 га |
| 7 | Строительство центра культуры и досуга в р.п.Култук | 2023-2026 | Иневаткин В.В. | ОИП: Иневаткин В.В. (Администрация Култукского городского поселения) | проект поселения |  | в стадии реализации | Проект прошел государственные экспертизы, получены все необходимые положительные заключения. Стоимость строительства 118 198 840 руб. Подана заявка в областную программу. Объект включен в областной рейтинг под №3. |
| 8 | Строительство СДК п.Утулик на 80 мест | 2019-2025 | Вяткин Е.Б. | ОИП: Вяткин Е.Б. (Администрация Утуликского сельского поселения) | проект поселения |  | в стадии реализации | Вынесено положительное решение Минстроя ИО о предоставлении субсидии в 2024-2026 гг. 12.12.2024 г. заключен договор с ГАУИО «Иркэкспертиза» для проведения проверки перерасчета ПСД. 04.03.2025г получено положительное заключение. |
| 9 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Слюдянского муниципального образования, признанного непригодным для проживания после 1 января 2017 года до 1 января 2022 года | 2026-2027 | Должиков А.В. | ОИП: Должиков А.В. (Администрация Слюдянского городского поселения) | проект поселения | «Доступное жилье на территории Слюдянского муниципального образования» |  | В 2025 году заключено соглашение между администраций и министерством строительства Иркутской области о предоставление субсидии |
| 10 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Байкальска (13 291,0 м2 жилья), признанного аварийным до 1 января 2017 года | 2018-2025 | Темгеневский В.В. | ОИП: Темгеневский В.В. (Администрация Байкальского городского поселения) | проект поселения | х | в стадии реализации |  |
| 11 | Предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья молодым семьям | 2018-2025 | Темгеневский В.В. | ОИП: Темгеневский В.В. (Администрация Байкальского городского поселения) | проект поселения |  | в стадии реализации | По данным на 01.01.2025 в очереди – 32 молодых семей. |
| Задача№2 Стратегии: Создание возможностей для работы и бизнеса (экономика и инфраструктура) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бизнес - инкубатор | 2025-2026 | Проворова О.В. | ОСО: Салдушева А.В. | структурный элемент муниципальной программы | «Содействие развитию предпринимательства и туризма в Слюдянском муниципальном районе» | в стадии реализации | I этап 2025 год: Заключено соглашение между Центр Мой Бизнес, администрацией и МБОУ СОШ №10 о создании школьного бизнес- инкубатора (ШБИ). II этап 2026 год: предоставление субсидии, регистрация грантополучателя в качестве самозанятого. III этап 2027 год: решение о продолжении/масштабировании/завершении проекта |
| 2 | Инфраструктурное развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» | 2025-2030 | Проворова О.В. | ОСО: Иванова Н.Ю. | структурный элемент муниципальной программы | «Развитие сельского хозяйства в Слюдянском муниципальном районе» | в стадии реализации | Планируется предоставление субсидии на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ: - на обеспечение водоснабжением (ремонт водоводов); - на обеспечение пожарной безопасности (Приобретение пожарного снаряжения, огнетушащих и огнезащитных веществ, средств специальной связи, а также иных средств предупреждения и тушения пожаров; - на обеспечение санитарной безопасности (создание мест (площадок) накопления ТКО, приобретение контейнеров для оборудованных площадок ТКО; -на обеспечение охраны (приобретение и монтаж средств охранной сигнализации, видеонаблюдения); - на содержание проездов, расположенных в границах СНТ. |
| 3 | Реализация программ развития школ агробизнес образования | 2025-2030 | Проворова О.В. | ОСО: Иванова Н.Ю | структурный элемент муниципальной программы | «Развитие сельского хозяйства в Слюдянском муниципальном районе» | в стадии реализации | Планируется достижение доли инновационных площадок в общем количестве агрошкол в 75% к 2030 году. |
| 4 | Развитие отрасли растениеводства и переработки плодово-ягодного сырья | 2025-2030 | Козленко Т.В., Проворова О.В. | ОСО: Николаев А.В. | структурный элемент муниципальной программы | «Развитие сельского хозяйства в Слюдянском муниципальном районе» | в стадии реализации | Запланировано: количество раз использования бионапитка в цикличном 10-дневном меню образовательных учреждений, в том числе: к 2030 году общеобразовательные учреждения - 2 раза; к 2030 году дошкольные образовательные учреждения -3 раза. |
| 5 | Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Слюдянского муниципального района | 2025-2030 | Иванкович С.Н. | ОСО: Бондарь Е.В. | структурный элемент муниципальной программы | «Комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие Слюдянского муниципального района» | в стадии реализации | Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости от 23.04.2025г. №38-1-1-2-022074-2025 по ообъекту : "Школа на 725 мест в микрорайоне "Рудоуправление" г. Слюдянки. Произведен расчёт стоимости окончания строительства объекта 1 320 421 262 рублей, направлены письма в адрес Правительства Иркутской области о выделении фанансирования на реализацию мероприятия на 2025-2028г. При выделении финансирования реализация мероприятия возможна. |
| 6 | Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Слюдянском муниципальном районе | 2025-2030 | Иванкович С.Н. | ОСО: Бондарь Е.В. | структурный элемент муниципальной программы | «Комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие Слюдянского муниципального района» | в стадии реализации | Получено положительное заключение ГАУИО "Ирэкспертиза" по проектной документации и результатам инженерных изысканий №38-1-1-3-057859-2024 от 02.10.2024г. В период 2025г. планируется получить положительное заключение экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости. |
| 7 | Развитие мясного животноводства в с. Тибельти | 2022-2027 | Проворова О.В. | ОИП: глава КФХ Солдатов А.В. | поручение мэра | х | в стадии реализации | Получен грант на создание семейной животноводческой фермы. Определен земельный участок под размещение фермы и убойной площадки. Приобретен трактор. |
| 8 | Создание семейной животноводческой фермы с реализацией направления «Агротуризм» | 2024-2029 | Проворова О.В. | ОИП: ИП Буракова Д.А. | поручение мэра | х | в стадии реализации | Получена субсидия в виде гранта из Минсельхоза ИО на приобретение с/х техники. Начата реализация гранта |
| 9 | Проведение культуртехнической мелиорации в Быстринском муниципальном образовании | 2018 - 2025 | Стаценская Л.В. | ОИП: Стаценская Л.В. | поручение мэра | х | в стадии реализации | Подготовлены акты обследования земельных участков в части выполнения арендаторами мероприятий культуртехнической мелиорации – КФХ Солдатов А.В. ( 1 з/у – окончание мероприятий в 2025 году), СПК «Аграрий» (1 з/у – окончание мероприятий в 2025 году) |
| 10 | Подготовка проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Быстринского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области» | 2022-2025 | Иванкович С.Н. | ОИП: Шехин А.В. | поручение мэра |  | в стадии реализации | Подгтовка к проведению публичных слушаний, доработка проекта по результатам публичных слушаний и утверждение проекта на Думе Слюдянского муниципального района запланировано на 2025 год |
| 11 | Капитальный ремонт автомобильной дороги категории IVБ-п «Подъезд к рекреационной зоне» в Слюдянском муниципальном образовании. | 2024-2025 | Иванкович С.Н. | ОИП: Бондарь Е.В. | поручение мэра |  | в стадии реализации | 29 мая 2023 года между администрацией Слюдянского муниципального района и ООО «СтатусСиб» заключен муниципальный контракт № ОК-02/05.2023 по выполнению дорожно-строительных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги категории IVБ-п «Подъезд к рекреационной зоне» в Слюдянском муниципальном образовании Иркутской области», с учетом дополнительных соглашений сумма муниципального контракта составила 132 946 740,00 рублей. Освоено с начала выполнения работ 73 373 035,27 рубля. Работы разбиты на три этапа со сроком окончания всех работ в 2025 году. |
| 12 | Благоустройство общественных территорий р.п.Култук по ул.Кирова | 2019-2025 | Иневаткин В.В. | ОИП: Иневаткин В.В. (Администрация Култукского городского поселения) | проект поселения |  | в стадии реализации |  |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство канализационных очистных сооружений в п.жд.ст.Ангасолка» | 2022-2025 | Иневаткин В.В. | ОИП: Иневаткин В.В. (Администрация Култукского городского поселения) | проект поселения | х | в стадии реализации | На разработку ПСД на 2024 году было запланировано софинансирование за счет средств местного бюджета - 444,1т.р Оплата не производилась. Проект находится в стадии прохождения экологической экспертизы. Предварительная стоимость реконструкции составляет 440 млн.руб. В 2025 году подано на расторжение контракта, в связи с отказом подрядчиком от исполнения. |
| 14 | Обустройство пожарных ёмкостей в населенных пунктах Утуликского муниципального образования | 2019-2025 | Вяткин Е.Б. | ОИП: Вяткин Е.Б. (Администрация Утуликского сельского поселения) | проект поселения | х | в стадии реализации | При наличии финансовых средств планируется в 2025 году обустройство 1 ёмкости. |
| 15 | Обустройство минерализованной полосы на территории Утуликского муниципального образования | 2019-2025 | Вяткин Е.Б. | ОИП: Вяткин Е.Б. (Администрация Утуликского сельского поселения) | проект поселения | х | в стадии реализации | Требуется принятия поправок в закон «Об охране озера Байкал» разрешающие сплошные рубки ЦЭЗ БПТ для исполнения меропряитий по обустройству минерализованной полосы в п. Муравей и п. Мангутай ул. Трактовая |
| 16 | «Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании» | 2027-2028 | Должиков А.В. | ОИП: Должиков А.В. (Администрация Слюдянского городского поселения) | проект поселения | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования" |  | Подана заявка в федеральный проект «Вода России», национального проекта «Экологическое благополучие». Срок проведения конкурсного отбора для включения в федеральный проект до 1 марта 2025 |
| 17 | Благоустройство общественных пространств г.Слюдянки | 2020-2026 | Должиков А.В. | ОИП: Должиков А.В. (Администрация Слюдянского городского поселения) | проект поселения |  | в стадии реализации | Запланировано благоустройство : 1) Центральной площади г.Слюдянка 2) Эколого-просветительский парк развлечений и отдыха «Сказки Байкала» 3) Парк «Железнодорожник» 4) Парк «Перевал» г. Слюдянка |
| 18 | Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности | 2025-2030 | Должиков А.В. | ОИП: Должиков А.В. (Администрация Слюдянского городского поселения) | проект поселения | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования" | в стадии реализации |  |
| 19 | Модернизация объектов теплоснабжения, котельного, котельно-вспомогательного оборудования, находящихся в муниципальной собственности | 2025-2030 | Должиков А.В. | ОИП: Должиков А.В. (Администрация Слюдянского городского поселения) | проект поселения | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования" | в стадии реализации |  |
| 20 | Модернизации объектов водоснабжения в части приобретения оборудования для систем водоснабжения | 2025-2030 | Должиков А.В. | ОИП: Должиков А.В. (Администрация Слюдянского городского поселения) | проект поселения | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования" | в стадии реализации |  |
| 21 | Строительство велолыжероллерной трассы 1-й этап: разработка ПСД | 2018-2025 | Темгеневский В.В. | ОИП: Лощинина А.М. (Администрация Байкальского городского поселения) | проект поселения | х | в стадии реализации | 1) Планируется заключение договора между МКУ КДЦ РАДУГА и ООО «БАЙКАЛ.ЦЕНТР» о совместной деятельности; 2) Заключено соглашение между ООО «БАЙКАЛ.ЦЕНТР», администрацией Байкальского городского поселения и министерством спорта Иркутской области по установлению прав и обязанностей в реализации мероприятия «Строительство лыжероллерной трассы» от 22 декабря 2023 года. Разработана концепции и технико-экономическое обоснование, согласованное с министерством. В 2025 году от ООО "БАЙКАЛ.ЦЕНТР" ожидается объявление конкурсных процедур на разработку ПСД. |
| 22 | Строительство объекта "Спортивное ядро с физкультурно-оздоровительным комплексом", по адресу г. Байкальск, мкр. Гагарина. 1-й этап: разработка ПСД | 2018-2025 | Темгеневский В.В. | ОИП: Глебанова А.М. (Администрация Байкальского городского поселения) | проект поселения | х | в стадии реализации | Разрабатывается ПСД. Решается вопрос субаренды части земельного участка, находящегося в собственности ОЭЗ «Ворота Байкала». |
| 23 | Реконструкция ТЭЦ БЦБК для обеспечения эффективного теплоснабжения г. Байкальска после закрытия ОАО "БЦБК" | 2018-2025 | Темгеневский В.В. | ОИП: Темгеневский В.В. (Администрация Байкальского городского поселения) | проект поселения |  | в стадии реализации | Заключен муниципальный контракт на приобретение блочно-модульной электрокотельной, на сумму 204,00 млн. руб. ООО «Прогресс» выполнены работы по заливке бетонного основания под устройство блочно-модульной электрокотельной. Срок исполнения 1 июня 2025 года. |
| 24 | Модернизация КОС в г.Байкальске 1-й этап: разработка ПСД | 2018-2025 | Темгеневский В.В. | ОИП: Темгеневский В.В. (Администрация Байкальского городского поселения) | проект поселения | х | в стадии реализации | ПСД разработана, 25.03.2024 года получено положительное заключение главгосэксперизы, 01.08.2024 г. получено отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. На сегодняшний день с целью реализации мероприятия подготовлено обращение на изменения рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал. |
| 25 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Байкальского муниципального образования | 2018-2025 | Темгеневский В.В. | ОИП: Темгеневский В.В. (Администрация Байкальского городского поселения) | проект поселения |  | в стадии реализации | 1) Заключен муниципальный контракт на сумму 101,99 млн рублей, по благоустройству общественной территории: «Байкальский космос». Срок завершения - 1 июля 2025 года. 2) Разработана рабочая документация на благоустройство общественной территории в г.Байкальск: ул. Речная от МКД по ул. Железнодорожная, №1 до ул.Байкальская – 100 000 руб. 3) Заключен муниципальный контракт по благоустройству общественной территории: «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ реки» Концепция благоустройства улицы Речная, участок от федеральной трассы Р-258 до улицы Байкальская в г. Байкальск». Срок завершения - 1 октября 2025 года. 4) Заключен договор на разработку дизайна проекта и локального сметного расчета "Благоустройство общественного пространства в п. Солзан в районе часовни на сумму 150 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. |
| 26 | Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО "БЦБК" | 2018-2025 | Темгеневский В.В. | ОИП: Темгеневский В.В. (Администрация Байкальского городского поселения) | проект поселения |  | в стадии реализации | В части территории ЦОС – проектирование завершено, получены положительные заключения государственных экспертиз. В части полигона «Бабхинский» – проектирование завершено, получены положительные заключения государственных экспертиз. В части полигона «Солзанский» – проектирование ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории полигона «Солзанский» приостановлено в целях проведения дополнительных мероприятий по апробированию технологических решений (НИОКР) согласно решению совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Абрамченко В.В. . С учетом заключения РАН принято решение по организации НИОКР двумя методами, направленной на апробацию технологий компостирования и литификации применительно к каждой из карт полигона, а также гарантированного снижения класса опасности отходов. Минприроды предлагает определить заказчиком выполнения НИОКР – ФГБУ УралНии «Экология», а единственным исполнителем НИОКР ФГУП «ФЭО». Результатом НИОКР станет рабочая технология по ликвидации НВОС на территории полигона. Все заключения будут подтверждены Научно-техническим советом Минприроды России. |
| 27 | Электрификация садоводств Байкальского МО | 2018-2025 | Темгеневский В.В. | ОИП: Темгеневский В.В. (Администрация Байкальского городского поселения) | проект поселения |  | в стадии реализации | Заключен муниципальный контракт со сроком исполнения до 01.07.2025 |
| 28 | Берегоукрепление озера Байкал в г. Байкальске | 2023-2027 | Темгеневский В.В. | ОИП: Глебанова А.М (Администрация Байкальского городского поселения) | проект поселения |  | в стадии реализации | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке ПСД по объекту Берегоукрепление озера Байкал в г. Байкальске в 2 элементах общей протяжённостью 2,8 км. Из них предполагается два участка: От устья р. Солзан до устья р. Харлахта протяжённость – 1,3 км. От устья р. Харлахта до устья руч. Красный протяжённость – 1,5 км. Получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы. ПСД находится на рассмотрении в ФАУ "Главгосэкспертиза России» |
| 29 | Модернизация улично-дорожной сети (внеуличной инфраструктуры) (замена покрытия, проведение энергоэффективного освещения на неосвещенные улицы и проезды) | 2023-2027 | Темгеневский В.В. | ОИП: Глебанова А.М (Администрация Байкальского городского поселения) | проект поселения |  | в стадии реализации | Заключен муниципальный контракт на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги на БЦБК в г. Байкальск». Срок окончания работ – 1 марта 2025 года. |
| 30 | Реконструкция инженерного защитного сооружения на полигоне промышленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (Солзанский полигон) | 2024-2025 | Темгеневский В.В. | ОИП: Глебанова А.М (Администрация Байкальского городского поселения) | проект поселения |  | в стадии реализации | Получены положительные заключения гос. экологической экспертизы и гос. экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России». Согласно разработанной ПСД стоимость работ составляет 412,54 млн рублей (сметная стоимость указана в уровне цен по состоянию на I квартал 2024 года). Необходимо предусмотреть увеличение средств ФБ в размере 80,54 млн рублей. Со стороны Правительства Иркутской области направлены обращения в адрес Аппарата Правительства РФ, ФОИВ в части необходимости разработки соответствующих механизмов и определения возможного источника расходного обязательства строительства/реконструкции селезащитных сооружений. Протоколом совещания с Заместителем Председателя Правительства РФ В.В. Абрамченко отмечена согласованная позиция участников о выделении в 2024 году 332 млн рублей на реализацию мероприятия из резервного фонда Правительства РФ. Реконструкция сооружения может быть реализована после формирования земельного участка под сооружением. Для этого администрацией Байкальского городского поселения направлен пакет документов в министерство имущественных отношений Иркутской области. Также был заключен договор на проведение кадастровых работ по формированию з/у под инженерным защитным сооружением, в соответствии с вышеуказанным проектом межевания (включая подготовку межевого плана). Срок выполнения работ 1 июня 2024 года. На сегодняшний день два вышеперечисленных участка не поставлены на учет, т.к. проектировщики не откорректировали проект и не предоставили данные для дальнейшей постановки. |
| 31 | Ремонт путепровода - Подъезд к городу Байкальску (с транспортной развязкой) | 2023-2025 | Темгеневский В.В. | ОИП: Глебанова А.М (Администрация Байкальского городского поселения) | проект поселения |  | в стадии реализации | Администрацией Байкальского городского поселения заключен МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на выполнение работ по Ремонту подъезда к г. Байкальску (с транспортной развязкой), включающий в себя «Путепровод через федеральную а/д Р-258 «Байкал», «Путепровод через ж/д пути на перегоне Слюдянка-Мысовая ВСЖД у станции Солзан ВСЖД», стоимостью 188 286 425,00 рублей. Срок исполнения работ 1 декабря 2025 года. |

Заместитель мэра Слюдянского муниципального района                                                                                                                       С.Н.Иванкович