|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ объема финансирования муниципальной программы** | | | | | | | |
| **« Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района на 2019-2024 гг.»** **за 2022 год** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование | | Источники | Объем | | Исполнено | Пояснения по |
| Основных мероприятий | | финансирования | финансирования, | | освоению |
|  | |  | руб. | | объемов |
|  | |  |  | | финансирования |
|  | |  | план на год | факт | % |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» на 2019-2024 годы | | Федеральный, Областной, Местный бюджеты | **54988226,9** | **52434729,81** | **95,35628395** |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства» | |  | **4674301** | **4580822,46** | **98,00016002** |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие плодово-ягодного растениеводства» | |  | 2899701 | 2813472,46 | 97,02629547 | Закуплены саженцы плодово-ягодных культур, дом-вагон. Проведены работы по подготовке к посадке плодово-ягодных культур на площади 3 га (Раскорчевка, дискование, вспашка). Организовано питание участников мероприятия по закладке плодово-ягодного сада. Приобретен инвентарь (лопаты, ведра, и т.д.). Смонтировано видеонаблюдение на вновь образованном участке плодово-ягодного сада. Произведена оплата по заключенным гражданско-правовым договорам за выполненные работы: косьба травянистой растительности, сбор урожая на опытном участке и т.д. |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 «Развитие овощеводства» | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 «Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения» | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 «Реализация проекта «Агрошкола» | |  | 1774600 | 1767350 | 99,59145723 | Приобретение почвенного грунта, проведен ремонт кровли и отопления рассадного отделения МБОУ СОШ № 49, обустройство фитоосвещением рассадного отделения МБОУ СОШ № 49, закуплены луковицы тюльпанов, семена цветов. Приобретены саженцы плодово-ягодных культур для школьной аллеи выпускников. Раскорчевка пришкольных участков для посадки аллей, покупка базового набора вертикального сада. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства и аквакультуры» | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие молочной отрасли животноводства» | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 «Развитие мясной отрасли животноводства» | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 «Развитие аквакультуры» | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | |  | **13441900** | **13152244,51** | **97,84512986** |  |
| В том числе: | | | | | | | |
| 3.1 | | Основное мероприятие 1 «Развитие различных форм хозяйствования в АПК» |  | 8258200 | 8242277,85 | 99,80719588 |  |
| 3.1.1 | | Поддержка деятельности Союза садоводов Слюдянского района (субсидирование некоммерческой организации) |  | 270000 | 270000 | 100 | Субсидия предоставлена на ведение уставной деятельности в размере 50 тыс. рублей. Оплачены услуги спец. Техники по выравниванию проездов внутри 10 садоводств (членов союза садоводов Слюдянского района) в размере 220 тыс. рублей |
| 3.1.2 | | Продвижение сельскохозяйственной продукции на выставках, ярмарках и других мероприятиях (участие в областных мероприятиях, организация районной выставки-ярмарки) |  | 400000 | 400000 | 100 | Приобретены малые архитектурные формы и призы победителям и участникам выставки - ярмарки выездного мероприятия "В гостях у садоводств". |
| 3.1.3 | | Оказание содействия деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы граждан, занимающихся садоводством на территории Слюдянского муниципального района с участием в садоводческих некоммерческих товариществах |  | 1100000 | 1092277,85 | 99,29798636 | По итогам проведенного конкурса на предоставление субсидии из местного бюджета на выравнивание проездов внутри садоводств, субсидия предоставлена 9 СНТ, расположенных на территории Слюдянского района. Дополнительный конкур на предоставление субсидии по выравниванию объявлен 10 сентября 2022. Денежные средства 2 СНТ будут предоставлены в октября месяце 2022 |
| 3.1.4 | | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям |  | 6488200 | 6480000 | 99,87361672 | Субсидия предоставлена по итогам проведенного конкурса СНТ "Локомотив" |
| 3.2 | | Основное мероприятие 2 «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции» |  | 5183700 | 4909966,66 | 94,71934448 | Приобретен трактор "Белорус 82" для ведение деятельности по обработке садов, приобретены опрыскмватели, навесное оборудование на трактор (борона, плуг, фреза) |
| 4 | | Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного, пространственного и территориального развития сельских поселений Слюдянского района» |  | **36872025,9** | **34701662,84** | **94,11379485** |  |
| 4.1 | | Основное мероприятие 1 «Внесение изменений в документы территориального планирования сельских поселений Слюдянского района» |  | 100000 | 100000 | 100 | 1) Проводится процедура согласования муниципального контракта с последующим подписанием 2) Подготовка проекта по муниципальному контракту 30 календарных дней. 3) Освоение денежных средств в соответствии с муниципальным контрактом - декабрь 2022г |
| 4.2 | | Основное мероприятие 2 «Внесение изменений в документы градостроительного зонирования сельских поселений Слюдянского района» |  | 190385 | 189676,88 | 99,62805893 | 1)Между Службой архитектуры Иркутской области и администрацией Слюдянского муниципального района заключено соглашение о предоставлении в 2022 году из областного бюджета бюджету Слюдянского муниципального района Иркутской области субсидии на актуализацию документов градостроительного зонирования от 09.09.2022г №62. 2)Предварительная дата заключения муниципального контракта на проведение работ по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Утуликского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области» запланирована на 01 ноября 2022г. 3) Срок выполнения работ по контракту 15 декабря 2022г. 4) Освоение денежных средств в соответствии с муниципальным контрактом - декабрь 2022 |
| 4.3 | | Основное мероприятие 3 Постановка границ населенных пунктов сельских поселений Слюдянского района на государственный кадастровый учет. |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4 | | Основное мероприятие 4 «Корректировка проектной документации по объекту «Строительство надземного пешеходного моста через р. Снежная в п. Новоснежная Слюдянского района Иркутской области» |  | 4770509,96 | 4770509,96 | 100 | Оплачены: 1) услуги за проведение экспертизы 2) работы по разработке проекта планировки земельного участка для размещения линейного объекта пешеходного моста через реку Снежная в п. Новоснежная |
| 4.5 | | Основное мероприятие 5 "Постановка границ территориальных зон в населенных пунктах сельских поселений Слюдянского района на государственный кадастровый учет" |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.6 | | Основное мероприятие 6 «Строительство надземного пешеходного моста через р. Снежная в п. Новоснежная Слюдянского района Иркутской области» |  | 31811130,97 | 29641476 | 93,17957299 |  |
| **Итого по подпрограмме 1**, в том числе: | | | | **4674301** | **4580822,46** | **98,00016002** |  |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | | | |  |  |  |  |
| бюджет Слюдянского района | | | | 4674301 | 4580822,46 | 98,00016002 |  |
| другие источники | | | |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 2, в том числе** | | | | **0** | **0** | **0** |  |
| Федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |
| Бюджет Иркутской области | | | |  |  |  |  |
| Бюджет Слюдянского района | | | |  |  |  |  |
| Другие источники | | | |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 3, в том числе** | | | | **13441900** | **13152244,51** | **97,84512986** |  |
| Федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |
| Бюджет Иркутской области | | | | 5000000 | 4993700,08 | 99,8740016 |  |
| Бюджет Слюдянского района | | | | 8441900 | 8158544,43 | 96,64346214 |  |
| Другие источники | | | |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 4, в том числе** | | | | **36872025,9** | **34701662,84** | **94,11379485** |  |
| Федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |
| Бюджет Иркутской области | | | | 931000 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Слюдянского района | | | | 35941025,93 | 34701662,84 | 96,55167581 |  |
| Другие источники | | | |  |  |  |  |
| **Итого по программе** | | | | **54988226,9** | **52434729,81** | 95,35628395 |  |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | | | | 5000000 | 4993700,08 | 99,8740016 |  |
| бюджет Слюдянского района | | | | 49057226,93 | 39282485,3 | 80,07481824 |  |
| другие источники | | | |  |  |  |  |

Начальник управления

социально-экономического развития О.В. Проворова