АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛЮДЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

от    04.10. 2024 г. № 635

О внесении изменений в План мероприятий по

реализации Стратегии социально-экономического

развития Слюдянского муниципального района,

утвержденный  постановлением

администрации муниципального образования

Слюдянский район от 30.04.2019 г. № 311

(в редакции постановления администрации

Слюдянского муниципального района

от 04.10.2021 года № 510)

Во исполнение Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления администрации муниципального образования Слюдянский район № 318 от 06 сентября 2016 года «Об утверждении Порядка разработки и корректировки Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района», руководствуясь статьями 24, 38, 47, 58 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005г. № 303-п, администрация Слюдянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район от 30 апреля 2019 г. № 311 (в редакции постановления администрации Слюдянского муниципального района от 04.10.2021 года № 510), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации  Слюдянского муниципального района № 356 от 01 июня 2023 г. «О внесении изменений в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района», утвержденный  постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район от 30.04.2019 № 311 (в редакции постановления администрации Слюдянского муниципального района от 04.10.2021 года № 510).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района по адресу http://www.sludyanka.ru в разделе «Экономика».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на должностных лиц, закрепленных в Плане мероприятий, в соответствии с распределением должностных обязанностей.

Мэр Слюдянского

муниципального района                                                                                  А.Г.Шульц

Приложение

к постановлению администрации

Слюдянского муниципального района

№           от                              2024 года

# План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Слюдянского муниципального района на 2024 год

| № | Наименование мероприятия/проекта |  |  | Срок реализации мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель |  | Наименование муниципальной программы |  | Исполнено/ не исполнено/ стадия исполнения |  | Стадия реализации /причины невыполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: повышение качества человеческого капитала на основе социально-ориентированного типа экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение достойных условий жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство школы на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправления» г. Слюдянки |  |  | 2025 (продленное мероприятие с 2021 года) |  |  | Слюдянский муниципальный район Иванкович С.Н. |  | Поддержка и развитие учреждений образования и культуры Слюдянского муниципального района |  |  | 2022 год согласно отчету. 2023 год согласно отчету. 2024 в стадии реализации | Между администрацией Слюдянского муниципального района и ООО «С-ГРУПП» 18.09.2023г. был заключен муниципальный контракт на завершение работ по строительству объекта капитального строительства: «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка. Стоимость работ с учетом дополнительных соглашений составляет – 405 818 158,81 руб. На 01.07.2024 подрядчиком выполнено: 1. Покрытие кровли 4,5,6,8 блок, 1,2 блок выполнен кровельный «пирог» производится обмазочная гидроизоляция и покрытие верхних слоев из наплавляемых материалов. - Заделка вентиляционных швов на кровле. - Утепление вентиляционных шахт, кладка вентиляционных шахт, шахт лифта. - Кладка кирпичных перегородок в блоках 1,2,3,4,5,8 (1-3 этажи). - Кладка наружных стен из газобетонных блоков. - Возведение стен и каркаса гаража. - Утепление каркаса пожарного резервуара. - Начаты работы на прокладке сетей противопожарного водопровода, канализации. - Начаты работы по устройству навесного фасада. В блоках 1,4,8 ведутся работы по оштукатуриванию. |  |
| 2 | Создание семейной животноводческой фермы с реализацией направления «Агротуризм» |  |  | 2024-2029 |  |  | Слюдянский муниципальный район Проворова О.В. |  | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района на 2019-2026 годы Инициатор проекта ИП Буракова Д.А. |  |  |  |  |  |
| 3 | Корректировка проекта строительства и обеспечение финансирования второй очереди объекта капитального строительства «Спортивно-оздоровительный комплекс» в г.Слюдянка (бассейн) |  |  | 2024 (продленное мероприятие с 2020 года) |  |  | Слюдянский муниципальный район Шульц А.Г. Иванкович С.Н. |  | Поддержка и развитие учреждений образования и культуры Слюдянского муниципального района |  |  | В стадии реализации | В период 2023 года проводилась актуализация проектно-сметной документации, техническое обследование примыкающих блоков по замечаниям, указанных в отрицательном заключении экспертизы. В декабре 2023 года, в связи с недочетами проектировщика, проектная документация и инженерные изыскания направлены на повторную государственную строительную экспертизу, которая выполняется за счет средств проектировщика. После получения положительного заключения, документы будут направлены на проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости. |  |
| 4 | Реализация проекта «Агрошкола» в образовательных учреждениях Слюдянского района 1 этап с 2019 год – МБОУ СОШ №49 (аквапоника, рассадное отделение) 2 этап с 2020 год – МБОУ СОШ №12 (фитодизайн, вертикальные сады, «контейнерное» зимнее озеленение) 3 этап с 2021 года – МБОУ СОШ №10 (лаборатория моделирования продуктов Южного Прибайкалья; создание аптечного сада, строительство теплицы на пришкольном участке) 4 этап с 2023 года – МБДОУ «Детский сад №1 г. Слюдянки» сити-фермерство |  |  | 2019-2025 |  |  | Слюдянский муниципальный район Чудинова Н.Ю. – реализация мероприятий Проворова О.В. – включение в программу, финансовые вопросы |  | Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе, Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского муниципального района |  |  | 2019-2023 годы исполнено согласно отчету 2024 в стадии реализации | 2024 год - 5 год развития: - Функционирование программ дополнительного образования: «Юный садовод», «Ландшафтный дизайнер», «Зимний сад дома», «Моделирование пищевых эко продуктов» «Роботехника». - Сотрудничество в рамках сетевого взаимодействия с ВУЗами (ИРНИТУ), проведение мастер классов, «технологических кружков», он-лайн уроков и выездных мероприятияй. |  |
| 5 | Вхождение в областные целевые программы по выборочному капитальному ремонту объектов социальной сферы |  |  | Ежегодно до 01 июля |  |  | Слюдянский муниципальный район Бондарь Е.В. |  | Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе Развитие культуры Слюдянского муниципального района |  |  | 2022-2023 исполнено согласно отчету 2024 в стадии реализации | В 2024г. были поданы заявки по 28 мероприятиям для включения в рейтинг в министерство образования Иркутской области. В 2024г. были поданы заявки в рейтинг по 5 мероприятиям в министерство культуры Иркутской области. В 2024г. были поданы заявки по 1 мероприятию для включения в рейтинг в министерство спорта Иркутской области. |  |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов образования и получение положительных заключений |  |  | Ежегодно |  |  | Слюдянский муниципальный район Бондарь Е.В. |  | Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе |  |  | 2022-2023 исполнено согласно отчету 2024 в стадии реализации | В 2024 г. получено положительных заключений экспертизы, в части проверки достоверности определения сметной стоимости по 11 мероприятиям. |  |
| 7 | Создание комбината школьного питания (Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, улица Слюдянских Красногвардейцев, дом 61.) |  |  | 2025-2026 |  |  | Слюдянский муниципальный район Чудинова Н.Ю. |  | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского муниципального района |  |  | 2024 в стадии реализации | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт наружных и внутренних инженерных сетей здания муниципального автономного учреждения "Центр специализированной пищевой продукции и сервиса Слюдянского муниципального района" расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, улица Слюдянских Красногвардейцев, дом 61. Исполнение контракта сентябрь-октябрь 2024 года. |  |
| 8 | Предоставление субсидии садоводческим некоммерческим организациям на приведение в надлежащие состояние электросетевого хозяйства с последующей передачи электросетевым организациям: 1 этап 2019г. - 2 СНТ; 2 этап 2020 г. - 2 СНТ; 3 этап 2021 г. - 2 СНТ; 4 этап 2022 г. - 1 СНТ; 5 этап 2023 г - 2 СНТ; 6 этап 2024 – 1 СНТ. |  |  | 2019-2024 |  |  | Слюдянский муниципальный район Проворова О.В. |  | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского муниципального района |  |  | 2019-2023 годы исполнено согласно отчету по очередному этапу 2024 в стадии реализации | 2024 год – передача электрических сетей СНТ «Связист», «Вагонник», «ЛОКОМОТИВ», «Кедр», «Строитель (Рудо)» (г. Слюдянка) электросетевой компании; Проведение конкурса и освоение субсидии по приведению в надлежащее состояние электросетевого хозяйства 1 садоводства. |  |
| 9 | Реализация проекта по переработке плодово-ягодного сырья |  |  | 2020-2024 |  |  | Слюдянский муниципальный район Николаев А.В. |  | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского муниципального района |  |  | - 2020-2023 годы исполнено согласно отчету - 2024 в стадии реализации | 2024 год: 1) поставка произведенной продукции в образовательные учреждения «Ероша», «Нежка» (с марта 2023 г.); 3) закуп плодов и ягод у населения (смородины черной и ранета 973 кг). |  |
| 10 | Создание плодово-ягодных садов в п. Новоснежная, д. Тибельти, и с. Быстрая 1 этап: 2021 год – закладка опытно-исследовательского участка в п. Новоснежная; взаимодействие с ботаническим садом ИГУ 2 этап: 2022 год – закладка плодово-ягодного сада площадью 3 га в п. Новоснежная; 3 этап: 2023 год- пробные посадки в пади Талая г. Слюдянка 4 этап: 2023 год и последующие годы, эксплуатация промышленных плодово-ягодных садов |  |  | 2021-2024 |  |  | Слюдянский муниципальный район 2021-2022 г: Проворова О.В. (1, 2 этапы) С 2023 года: Николаев А.В. (3, 4 этапы) |  | Инициатор проекта – муниципальное образование |  |  | 2021-2023 годы исполнено согласно отчету 2024 год в стадии реализации | 2024 год: 1) создание опытно- исследовательского участка по закладке сада (вспашка, посадка сидератов) в пади Талая площадью 1,25 га; 2) работы в саду в п. Новоснежной согласно календарному агротехническому плану; 3) сбор урожая в п. Новоснежной июль-август |  |
| 11 | Проведение культуртехнической мелиорации в Быстринском муниципальном образовании |  |  | 2018 - 2024 |  |  | Слюдянский муниципальный район Стаценская Л.В. |  | Инициаторы проекта - Арендаторы земельных участков |  |  | 2018-2023 годы исполнено согласно отчету 2024 в стадии реализации | В 2023 году все земли сельскохозяйственного назначения приведены к новому классификатору разрешенного использования земель; |  |
| 12 | Реализация проектов перечня народных инициатив (района) и формирование перечня народных инициатив поселений, взаимодействие с Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области |  |  | До 30 декабря (ежегодно) |  |  | Слюдянский муниципальный район Усачева Т.Н. Проворова О.В. |  | Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе, |  |  | 2024 в стадии реализации | В 2024 году субсидия составила 16,483 млн.руб., в т.ч. средства местного бюджета (СМР) 15 млн. руб. |  |
| 13 | Развитие мясного животноводства в с. Тибельти |  |  | 2022-2027 г |  |  | Слюдянский муниципальный район Проворова О.В |  | Инициатор проекта частное лицо – глава КФХ Солдатов А.В. |  |  | 2023 исполнено в рамках очередного этапа 2024 в стадии реализации | 1 этап. В декабре 2023 получен грант на создание семейной животноводческой фермы. Выбран земельный участок под размещение фермы и убойной площадки. Приобретен трактор. |  |
| 14 | Получение технического заключения (техническое обследование строительных конструкций) детского оздоровительного лагеря Солнечный п.Моты, Шелеховского района. |  |  | 2023-2024 года (продленное мероприятие с 2023 года) |  |  | Слюдянский муниципальный район Усачева Т.Н. Чудинова Н.Ю. |  | Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Слюдянском муниципальном районе |  |  | Исполнено в марте 2024 г. | Получено экспертное заключение инструментального обследования зданий в ДОЛ «Солнечный» в п.Моты Шелевского района. Издан приказ по КСПиК о временной консервации лагеря, с 01 мая до устранения аварийного состояния зданий и сооружений. Земельный участок в п. Моты Шелеховского района оформлен в марте 2024 года. |  |
| 15 | Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период. |  |  | Июнь-август 2024 |  |  | Слюдянский муниципальный район Усачева Т.Н. Чудинова Н.Ю. |  | Социальная поддержка населения Слюдянского муниципального района |  |  | Исполнено | В июне 2024 года было трудоустроено 180 несовершеннолетних учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. На оплату труда выделено 685 100 рублей. |  |
| 16 | Строительство пешеходного моста через р.Снежная |  |  | 2021-2024 |  |  | Слюдянский муниципальный район Бондарь Е.В. |  | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района |  |  | Исполнено | 28.12.2023 г. заключен муниципальный контракт на строительство надземного пешеходного моста через р. Снежная в п. Новоснежная. Срок окончания работ по контракту - 24.10.2024г. |  |
| 17 | Подготовка проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области» |  |  | 2022-2024 (продленное мероприятие с 2023 года) |  |  | Слюдянский муниципальный район Бондарь Е.В. |  | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района |  |  | Исполнено | В течение 2023 года в рамках муниципального контракта выполнены работы по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области». Проведение публичных слушаний, доработка проектов по результатам публичных слушаний и утверждение проекта на Думе Слюдянского муниципального района запланировано на 2024 год. |  |
| 18 | Подготовка проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Быстринского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области» |  |  | 2022-2024 (продленное мероприятие с 2023 года) |  |  | Слюдянский муниципальный район Бондарь Е.В. |  | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района |  |  | В стадии реализации | В течение 2023года в рамках муниципального контракта выполнены работы по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Быстринского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области». Проведение публичных слушаний, доработка проектов по результатам публичных слушаний и утверждение проекта на Думе Слюдянского муниципального района запланировано на 2025 год. |  |
| 19 | Капитальный ремонт в здании МКУК СДК д. Быстрая |  |  | 2022-2024 (продленное мероприятие с 2023 года) |  |  | Администрация Быстринского сельского поселения Чебоксарова Н.Г. |  | Развитие культуры и сферы досуга на территории Быстринского сельского поселения на 2021-2025 годы |  |  | # В стадии реализации | # Проведена независимая экспертиза капитального ремонта. На основании экспертизы подан иск в арбитражный суд на возврат части выплаченного аванса в сумме # 1 217,88 тыс. руб. и пеней за просроченное выполнение работ в сумме 2 547,59 тыс. руб. Иск удовлетворен решением арбитражного суда от 03.07.2024г. Ответчиком подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой назначено на 09.10.204г. в Четвертом арбитражном суде города Чита. |  |
| 20 | Подготовка ПСД для формирования новых автомобильных дорог: улица Ильчинская, переулки Мирный, Сосновый, Манжарка, Горный, Солнечный, Южный, Цветочный, Луговой, Вербный. |  |  | Продлено на 2023-2026 |  |  | Администрация Быстринского сельского поселения Чебоксарова Н.Г. |  | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Быстринского муниципального образования на 2016 – 2026 годы и с перспективой до 2032 года» |  |  | Не исполнено. Срок реализации продлен | Сбор информации, документов. Требуется дополнительное финансирование. |  |
| 21 | Капитальный ремонт автомобильных дорог Быстринского МО |  |  | Продлено на 2023-2026 |  |  | Администрация Быстринского сельского поселения Чебоксарова Н.Г. |  | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Быстринского муниципального образования на 2016 – 2026 годы и с перспективой до 2032 года» |  |  | Не исполнено. Срок реализации продлен | Требуется дополнительное финансирования на кап ремонт дорог по ул.Ильчинская, переулки Мирный, Сосновый, Манжарка, Горный, Солнечный, Южный, Цветочный, Луговой, Вербный) |  |
| 22 | Реализация инициативного проекта «Зимние радости» |  |  | 30.12.2024 |  |  | Администрация Быстринского сельского поселения Чебоксарова Н.Г. |  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Быстринского сельского поселения на 2024-2028 годы» |  |  | В стадии реализации | Заключены договоры, идет процесс установки горок в с.Тибельти и д.Быстрая |  |
| 23 | Ограждение: парковой зоны в д. Быстрая, ул. Советская, 19/1 ; детской игровой площадки с. Тибельти, ул. Подгорная, 4Б |  |  | 2024 |  |  | Администрация Быстринского сельского поселения Чебоксарова Н.Г. |  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Быстринского сельского поселения на 2024-2028 годы» |  |  | В стадии реализации | Заключение договоров |  |
| 24 | Строительство центра культуры и досуга в р.п.Култук |  |  | 2023-2026 |  |  | Администрация Култукского городского поселения Иневаткин В.В. |  | «Сохранение и развитие культуры в Култукском муниципальном образовании» на 2019-2025 годы |  |  | В стадии реализации | Проект прошел государственные экспертизы, получены все необходимые положительные заключения. Стоимость строительства 118 198 840 руб. Подана заявка в областную программу. Объект включен в областной рейтинг под номером 3. |  |
| 25 | Благоустройство общественных территорий р.п.Култук |  |  | 2019-2025 |  |  | Администрация Култукского городского поселения Иневаткин В.В. |  | «Формирование комфортной городской среды Култукского МО» на 2018-2025 годы |  |  | 2023 исполнено в рамках очередного этапа. 2024 в стадии реализации | В 2023 году выполнено мероприятие по благоустройству общественной территории по ул.Октябрьская,2А на сумму 4 032 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 3 979,8 тыс. руб., МБ – 52,2 тыс. руб. На 2024 год запланировано продолжение реализации мероприятия |  |
| 26 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство канализационных очистных сооружений в р.п.Култук» |  |  | 2022-2024гг |  |  | Администрация Култукского городского поселения Иневаткин В.В. |  | «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019-2025 годы |  |  | Исполнено | В 2023 году выполнены мероприятия по разработке ПСД на строительство КОС в р.п.Култук в сумме 12 900,0 т.р., в том числе ОБ – 12 384,0 т.р., МБ – 516,0 т.р. Стоимость строительства составляет 797 млн.руб. Необходимые для ПСД экспертизы пройдены. Ожидается формирование заявки Правительством Иркутской области для включения в Федеральную программу. |  |
| 27 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство канализационных очистных сооружений в п.жд.ст.Ангасолка» |  |  | 2022-2024гг |  |  | Администрация Култукского городского поселения Иневаткин В.В. |  | «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019-2025 годы |  |  | В стадии реализации | На разработку ПСД на 2023 год было запланировано 11 100,0 т.р., в том числе ОБ – 10 656,00 т.р., МБ – 516,0 т.р. Оплата не производилась. Проект находится в стадии прохождения экологической экспертизы. Предварительная стоимость реконструкции составляет 440 млн.руб. |  |
| 28 | Капитальный ремонт дома культуры «Креатив» в п.жд.ст.Ангасолка |  |  | 2024 |  |  | Администрация Култукского городского поселения Иневаткин В.В. |  | «Сохранение и развитие культуры в Култукском МО» на 2019-2026 годы |  |  | В стадии реализации | Заключен контракт на капитальный ремонт ДК на сумму 23 417,6 т.р., в т.ч. ОБ – 22 012,6т.р., МБ – 1 405,0 т.р. |  |
| 29 | Строительство СДК п.Утулик на 80 мест |  |  | 2019-2024 (продлено с 2022 года) |  |  | Администрация Утуликского сельского поселения Вяткин Е.Б. |  | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Утуликского муниципального образования на период 2017-2027 годы и с перспективой до 2032 года» |  |  | В стадии реализации | Вынесено положительное решение Минстроя ИО (Распоряжение министерства строительства Иркутской области от 08 августа 2023 года № 59-326-мр) о предоставлении субсидии в 2024-2026 гг, 07.02.2023г в Минстрой ИО направлен запрос о сообщении сроков доведения лимитов и заключения соглашения на реализацию мероприятий по строительству СДК, 17.02.2024г получен ответ, что в настоящее время лимиты бюджетных обязательств, доведенные до министерства строительства Иркутской области, как до ГРБС, распределены в полном объеме. Вопрос финансирования мероприятия будет рассмотрен в случае доведения дополнительных лимитов бюджетных обязательств до министерства. |  |
| 30 | Обустройство пожарных ёмкостей в населенных пунктах Утуликского муниципального образования |  |  | Продлено на 2019-2025 |  |  | Администрация Утуликского сельского поселения Вяткин Е.Б. |  | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Утуликского муниципального образования на 2021-2023 год» |  |  | В стадии реализации | Обустроена 1 пожарная ёмкость в п.Мангутай в 2020 году. В 2023 году выполнены мероприятия по оформлению земельных участков под противопожарную ёмкость. При наличии финансовых средств планируется в 2024 году обустройство 1 ёмкости. |  |
| 31 | Обустройство минерализованной полосы на территории Утуликского муниципального образования |  |  | 2019-2025 (продленное мероприятие с 2023 года) |  |  | Администрация Утуликского сельского поселения Вяткин Е.Б. |  | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Утуликского муниципального образования» |  |  | 2022 исполнено согласно отчету. 2023 не исполнено 2024 в стадии реализации | В связи с отсутствием финансовых средств в 2023 году мероприятия по обустройству минерализованных полос не выполнены. Запланировано обустройство минерализованной полосы на 2024 год в п. Муравей и п. Мангутай ул. Трактовая, Горная, Мира (при наличии финансовых средств) |  |
| 32 | Строительство линии освещения по пер. Школьному и ул. Красногвардейская п.Утулик |  |  | 2019-2024 (продленное мероприятие с 2023 года) |  |  | Администрация Утуликского сельского поселения Вяткин Е.Б. |  | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Утуликского муниципального образования на период 2018-2031 годы» |  |  | в стадии реализации | В 2023 году в рамках Народных инициатив, по переулку Школьный обустроена линия освещения. В 2024 году в рамках программы комплексное развитие сельских территорий, будет проведено освещение по ул. Красногвардейская |  |
| 33 | «Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании» |  |  | 2024-2026 |  |  | Администрация Слюдянского городского поселения (Должиков А.В.) |  | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования" на 2019-2026 годы подпрограмма "Чистая вода" на 2019-2026 годы |  |  |  | Разработано ПСД, в 2023 году получены положительные заключения экспертиз |  |
| 34 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Слюдянского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 1 января 2017 года |  |  | 2021-2024 |  |  | Администрация Слюдянского городского поселения (Должиков А.В.) |  | «Доступное жилье на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Слюдянского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»» |  |  | 2021-2023 исполнено 2024 – в стадии реализации | 25.06.2020 года, 25.01.2023 года заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета. на реализацию мероприятий по переселению граждан в этап 2021-2022 г.г. В рамках этапа 2021-2022 г.г.(1) 2021 год – 88 898,0 тыс.руб. Переселено 107 человек, приобретено 42 жилых помещений, в т.ч. по 33 предоставлены выплаты. 2022 год – 108 066,8 тыс.руб. Переселено 106 человек, приобретено 46 жилых помещений, в т.ч. по 28 предоставлены выплаты. В рамках этапа 2023-2024 (2) В 2023 году 163596,3 тыс.руб. Переселено 190 человек, приобретено 62 жилых помещения, в т.ч. по 43 предоставлены выплаты |  |
| 35 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Слюдянского муниципального образования, признанного непригодным для проживания после 1 января 2017 года до 1 января 2022 года |  |  | 2025-2030 |  |  | Администрация Слюдянского городского (Должиков А.В.) |  | «Доступное жилье на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 36 | Благоустройство общественных пространств: Центральной площади г.Слюдянка Эколого-просветительский парк развлечений и отдыха «Сказки Байкала» Парк «Железнодорожник» Парк «Перевал» г. Слюдянка |  |  | 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2026 |  |  | Администрация Слюдянского городского (Должиков А.В.) |  | «Формирование современной городского среды на территории Слюдянского муниципального образования 2018-2024 годы», Народные инициативы |  |  | В стадии реализации | - Благоустройство Центральной площади выполнено в полном объеме; - парк «Сказки Байкала»: Разработана концепция проекта, ПСД, в 2023 году благоустроена инклюзивная эко-тропа в районе серебряного источника в мкр. Рудоуправление, работа продолжается в 2024 году. - В парке «Железнодорожник» в рамках МП «Формирование современной городской среды на территории Слюдянского муниципального образования 2018-2025 годы» выполнены работы по благоустройству 3-го этапа. В 2021,2022 году выполнены работы по благоустройству 1 и 2 этапа; Администрацией СГП ведется работа по подготовке ПСД, планируется подача заявки на предоставление субсидии по программе Формирование современной городского среды и средства проекта «народные инициативы» на 2024-2026 годы; - Ежегодно проводится ремонт и оснащение парка «Перевал»: установлены современные новые ворота, турникет, скейт-площадка, установлена детская площадка, установлено новое ограждение вдоль улицы Новая Ангарская. В 2024 году планируется благоустройство территории у памятника в парке «Перевал» |  |
| 37 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 Лет Октября г.Слюдянка |  |  | С 2024 |  |  | Администрация Слюдянского городского поселения (Должиков А.В.) |  | «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования на 2019-2024 годы» |  |  | В стадии реализации | Ведется ремонт дороги и устройство тротуаров. |  |
| 38 | Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности |  |  | 2024-2026 |  |  | Администрация Слюдянского городского поселения (Должиков А.В.) |  | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования" на 2019-2025 годы подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» на 2019-2026 годы |  |  | В стадии реализации |  |  |
| 39 | Модернизация объектов теплоснабжения, котельного, котельно-вспомогательного оборудования, находящихся в муниципальной собственности |  |  | 2024-2026 |  |  | Администрация Слюдянского городского поселения (Должиков А.В.) |  | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования" на 2019-2025 годы подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» на 2019-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 40 | Разработка ПСД на реконструкцию ТЭЦ БЦБК для обеспечения эффективного теплоснабжения г. Байкальска после закрытия ОАО "БЦБК" |  |  | 2018-2025 |  |  | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневский В.В. |  | ГП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2019-2024годы, МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Байкальского городского поселения на 2014-2025 гг.» Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Байкальском муниципальном образовании на 2015 – 2025 годы» |  |  | В стадии реализации | Проектные работы завершены с положительным заключением экологической экспертизы, главгосэкспертизой, приемка проектной документации проведена, на сегодняшний день на уровне правительства Иркутской области проводится определение типа теплоисточника. |  |
| 41 | Реконструкция ТЭЦ БЦБК для обеспечения эффективного теплоснабжения г. Байкальска после закрытия ОАО "БЦБК" |  |  | 2018-2025 |  |  | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневский В.В. |  | ФЦП «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» |  |  | В стадии реализации | Отправлена заявка на финансирование в Правительство Иркутской области, ожидается решение Правительства Иркутской области об определении типа теплоисточника |  |
| 42 | Реконструкция централизованной системы теплоснабжения г. Байкальска Слюдянского района Иркутской области |  |  | 2018-2025 |  |  | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневский В.В. |  | ФЦП «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» |  |  | В стадии реализации | Осуществляется актуализация схемы теплоснабжения г. Байкальска. На сегодняшний день решается вопрос с принадлежностью сетей, так сети находятся в частных руках |  |
| 43 | Модернизация КОС в г.Байкальске 1-й этап: разработка ПСД |  |  | 2018-2025 |  |  | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневский В.В. |  | Муниципальная программа "Развитие жилищно - коммунального хозяйства Байкальского муниципального образования" ГП Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области" на 2019-2024 годы ФЦП «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории»ГП "Охрана окружающей среды 2014-2025 годы |  |  | В стадии реализации | ПСД разработана, 25.03.2024 года получено положительное заключение главгосэксперизы, осуществляется прохождение государственной экологической экспертизы |  |
| 44 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Байкальска (13 291,0 м2 жилья), признанного аварийным до 1 января 2017 года |  |  | 2018-2025 |  |  | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневский В.В. |  | РАП "Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах"; МАП "Переселение граждан, проживающих на территории Байкальского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" |  |  | 2020-2023 год исполнен в рамках очередного этапа 2024 в стадии реализации | Этап 2020-2021 исполнен. Этап 2022-2023 исполнен. Этап 2023-2024 г. в стадии реализации. В мкн.Строитель идет строительство 4-х домов (4,5 тыс.кв.м.) для 132 семей. Стадия готовности объекта 26%. Завершение планируется к концу 2024 года. По состоянию на 01.07.2024 года расселено 2,56 тыс.кв.м. аварийного жилищного фонда, в котором проживают 130 чел. Остаток к расселению составляет 10,73 тыс.кв.м. аварийного жилищного фонда, в котором проживают 672 чел. |  |
| 45 | Благоустройство дворовых территорий Байкальского муниципального образования |  |  | 2018-2025 |  |  | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневский В.В. |  | "Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на 2018-2025 годы" |  |  |  |  |  |
| 46 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Байкальского муниципального образования |  |  | 2018-2025 |  |  | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневский В.В. |  | МП "Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на 2018-2025 годы" |  |  |  |  |  |
| 47 | # Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО "БЦБК" |  |  | 2018-2025 |  |  | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневский В.В. |  | ФЦП «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» ГП "Охрана окружающей среды" на 2014-2025 годы |  |  | В стадии реализации | В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.10.2020 № 2824-р ФГУП «ФЭО» (предприятие Госкорпорации «Росатом») определено единственным исполнителем комплекса работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (далее – НВОС), образовавшегося в процессе деятельности ОАО «БЦБК». В настоящее время проектирование ликвидации HBOC, находится на следующих стадиях. В части территории ЦОС – проектирование завершено, получены положительные заключения государственных экспертиз. В части полигона «Бабхинский» – проектирование завершено, получены положительные заключения государственных экспертиз. В части полигона «Солзанский» – проектирование ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории полигона «Солзанский» приостановлено в целях проведения дополнительных мероприятий по апробированию технологических решений (НИОКР) согласно решению совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Абрамченко В.В. (протокол от 21.06.2022 № ВА-П11-94пр). С учетом заключения РАН принято решение по организации НИОКР двумя методами, направленной на апробацию технологий компостирования и литификации применительно к каждой из карт полигона, а также гарантированного снижения класса опасности отходов. Минприроды предлагает определить заказчиком выполнения НИОКР – ФГБУ УралНии «Экология», а единственным исполнителем НИОКР ФГУП «ФЭО». Результатом НИОКР станет рабочая технология по ликвидации НВОС на территории полигона. Все заключения будут подтверждены Научно-техническим советом Минприроды России. |  |
| 48 | Создание станций сортировки ТКО |  |  | 2019-2025 |  |  | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневский В.В. |  | ФЦП «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории», ГП "Охрана окружающей среды" на 2014-2025 годы |  |  | В стадии реализации | Создание безотходной, экологически безопасной системы обращения с отходами в поселениях Юго-западного побережья озера Байкал с устройством мусороперерабатывающего завода по японской технологии. Инвестпроект ООО «Экология Байкала». Подписано и зарегистрировано в ФРС Иркутской области Концессионное соглашение от 14.05.2018 года между Администрацией Байкальского городского поселения и ООО «Экология Байкала» о создании мусороперерабатывающей станции в г. Байкальске, в рамках ГЧП на нежилое здание (бывшее здание цеха обезвоживания осадка БЦБК), расположенное по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр, площадью 1434 кв. м., на базе которого будет создана мусороперерабатывающая станция, и з/у площадью до 10 Га. На сегодняшний день проводятся мероприятия по разработке ПСД на создание мусороперерабатывающей станции. |  |
| 49 | Капитальный ремонт ДК «Юбилейный» |  |  | 2021-2025 |  |  | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневский В.В. |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры |  |  | В стадии реализации | Разработана ПСД, сумма работ составляет 132 944 046,77 руб. Получено положительное заключение экспертизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости. Стоимость проведения капитального ремонта, на основании сводного сметного расчета в ценах 3 квартала 2021 года составляет 127 661,77 тыс. руб. Подготовлена заявка на Министерство культуры и архивов Иркутской области в целях предоставления субсидии в 2024 году из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры Ответ на заявку не получен. |  |
| 50 | Электрификация садоводств Байкальского МО |  |  | 2020-2025 |  |  | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневский В.В. |  | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Байкальского городского поселения на 2014-2023 гг.» Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Байкальском муниципальном образовании на 2015 – 2023 годы» |  |  | 2022-2023 год согласно отчету. 2024 год в стадии реализации | 30 мая 2023 года между Администрацией Байкальского городского поселения и Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области заключено соглашение № 05-58-243/23-58 о предоставлении субсидии из областного бюджета в сумме 359 949 490,0 руб., с разбивкой по годам: 2023 год – 48 895 560,0 руб. 2024 год – 221 772 500,0 руб. 2025 год – 89 281 430,0 руб. Конкурсные процедуры по подбору подрядной организации завершены, победителем признана организация ООО «Энергомонтажный поезд №764», заключен муниципальный контракт от 17.08.2023 года со сроком исполнения до 01.07.2025 г. |  |
| 51 | Предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья молодым семьям |  |  | 2019-2025 |  |  | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневсий В.В. |  | «Обеспечение жильем молодых семей Байкальского городского поселения» |  |  | 2022 -2023 исполнен согласно отчету 2024 год в стадии реализации | По данным на 01.01.2024 в очереди – 39 молодых семей (3 – сняты по достижению 36 лет, 4 – не подтвердили доходы). |  |
| Задача 2: Обеспечение достойных условий жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Реализация проекта «Создание брендовой сувенирной продукции «Южное Прибайкалье»: СВОЕ» |  |  | 2022-2024 |  |  | Слюдянский муниципальный район Проворова О.В. |  | Поддержка приоритетных отраслей экономики Слюдянского муниципального района |  | 2022- 2023 год исполнено 2024 год в стадии реализации | В 2024 году подана 21 заявка на участие во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир-2024». |  |
| 53 | Создание индустриального парка "Байкальский чистый продукт" |  |  |  | 2018 -2025 |  |  | Администрация Байкальского городского поселения Темгеневский В.В. Лощинина А.М. Стробыкина Ю.А. |  | ГП Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2024 годы подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2024 годы МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Байкальского городского поселения на 2015-2022 гг.» Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Байкальском муниципальном образовании на 2015 – 2022 годы» |  | В стадии реализации | Проводится экологическая экспертиза |  |
| 54 | Строительство объекта "Спортивное ядро с физкультурно-оздоровительным комплексом", по адресу г. Байкальск, мкр. Гагарина. 1-й этап: разработка ПСД |  |  |  | 2018-2025 |  |  | Администрация Байкальского городского поселения Лощинина А.М. |  | МП "Развитие физической культуры и спорта в БГП 2015-2023г |  | В стадии реализации | Разработка ПСД |  |
| 55 | Строительство велолыжероллерной трассы 1-й этап: разработка ПСД |  |  |  | 2018-2025 |  |  | Администрация Байкальского городского поселения Лощинина А.М. |  | МП "Развитие физической культуры и спорта в БГП 2015-2023г |  | В стадии реализации | Осуществлено формирование земельных участков из земель населенных пунктов и земель гос лесфонда, в целях передачи ООО Байкал Центр» для разработки ПСД |  |
| 56 | Капитальный ремонт моста через реку Харлахта |  |  |  | 2019-2025 |  |  | Администрация Байкальского городского поселения Лощинина А.М. |  | МП "Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Байкальского муниципального образования на 2015-2024гг |  | В стадии реализации | Разработана ПСД. Заключен МК «Выполнение аварийно-восстановительных работ по ремонту моста через реку Харлахта. Работы выполнены в полном объеме. Оплата по контракту не произведена, т.к. ожидается дополнительное финансирование. |  |
| 57 | Капитальный ремонт дорог местного значения. п.Мурино - 2,663км., п.Новоснежная - 5,3км. |  |  |  | 2020-2025 |  |  | Администрация Новоснежнинского сельского поселения Михайлова Л.В. |  | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Новоснежнинского МО на 2016-2026 годы и с перспективой до 2032года» |  | Не исполнено | Требуется дополнительное финансирование на разработку ПСД |  |
| Задача 3: поддержание высокого уровня управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги категории IVБ-п «Подъезд к рекреационной зоне» в Слюдянском муниципальном образовании. |  |  | К 2025 |  | Слюдянский муниципальный район Бондарь Е.В. |  | Совершенствование механизмов управления Слюдянским муниципальным районом район |  | В стадии реализации |  | В мае 2023 года заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта автомобильной дороги с ООО «СтатусСиб». Окончание работ по контракту планируется 31.07.2025 г. Работы разбиты на три этапа со сроком окончания всех работ в 2025 году. |

Заместитель мэра Слюдянского муниципального района                                                                                                                       С.Н.Иванкович