# Приложение 3

# к Порядку принятия решений о разработке

# муниципальных программ Слюдянского муниципального района

# и их формирования и реализации

# Анализ показателей результативности муниципальной программы,

# достигнутых за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Исполнено | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Слюдянском муниципальном районе» | | | | | | |
| 1. | Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных отношении | % | 90 | 90 | 100% | В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| 2. | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | Ед. | 98 | 104 | 84 % | В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции".  Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах за 12 месяцев составляет 104ед. , АППГ (за 12 месяцев 2023г) составляло 112 ед., что является показателем снижением роста совершения преступлений в общественных местах (снижение роста преступлений, совершенных в общественных местах на 7,1 %) |
| Целевые показатели подпрограммы №1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Слюдянского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных | % | 0 | 0 | 0% | Срок реализации подпрограммыс 2019г. по 2020г. |
| 1.1 | Доля выполненных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 0 | 0 | 0% | Срок реализации подпрограммы с 2019г. по 2020г. |
| 1.2 | Доля выполненных мероприятий по обеспечению и совершенствованию деятельности единой дежурной диспетчерской службы | % | 0 | 0 | 0% | Срок реализации подпрограммыс 2019г. по 2020г. |
| 1.3 | Доля выполненных мероприятий по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах | % | 0 | 0 | 0% | Срок реализации подпрограммы с 2019г. по 2020г. |
| Целевые показатели подпрограммы №2 «Обеспечение личной безопасности граждан, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью на территории Слюдянского муниципального района» | | | | | | |
| 1. | Снижения уровня криминогенной обстановки на территории муниципального образовании Слюдянский район | % | 3 | 3,9 | 100% | Важнейшими задачами ОМВД по Слюдянскому району являются раскрытие и расследование преступлений. Повышение эффективности этой деятельности, изучение и своевременное устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, являются основными факторами, позитивно влияющими в целом на профилактику правонарушений Всего зарегистрировано на территории Слюдянского района за 12 месяцев 2024г. – 522 преступления, АППГ (за 12 месяцев 2023г.) – 543 преступления. Снижение 3,9 % |
| 2. | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | Ед. | 98 | 104 | 84 % | В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции".  Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах за 12 месяцев составляет 104ед., АППГ (за 12 месяцев 2023г) составляло 112 ед., что является показателем снижением роста совершения преступлений в общественных местах (снижение роста преступлений, совершенных в общественных местах на 7,1 %) |
| Целевые показатели подпрограммы №3 «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории Слюдянского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | |
| 3 | Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных | % | 90 | 90 | 100% | В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| 3.1 | Доля выполненных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 62 | 62 | 100% | В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| 3.2 | Доля выполненных мероприятий по обеспечению и совершенствованию деятельности единой дежурной диспетчерской службы | % | 90 | 90 | 100% | Мероприятия по оснащению ЕДДС согласно Положения ЕДДС, ГОСТ Р 22.7.01 – 2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба» |
| 3.3 | Доля выполненных мероприятий по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах | % | 90 | 90 | 100% | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья: изготовление информационных стендов, листовок, памяток, а так же запрещающих знаков |
| Целевые показатели подпрограммы №4 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне» | | | | | | |
| 4. | Доля выполненных мероприятий по гражданской обороне | % | 85 | 85 | 100% | В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" |
| Целевые показатели подпрограммы №5 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в Слюдянском муниципальном районе» | | | | | | |
| 5.1 | Доля выполненных мероприятий по противодействию экстремизму и профилактики терроризма | % | 85 | 85 | 100% | В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии терроризму", Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии экстремистской деятельности" |
| 5.2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Слюдянском муниципальном районе – 100% к 2026 году | % | 95 | 95 | 100% | В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии терроризму", Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии экстремистской деятельности" |
| 5.3 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского общества – 10 000 к 2026 году | ед | 9000 | 9058 | 100% | В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии терроризму", Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии экстремистской деятельности" |
| 5.4 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Слюдянского муниципального района – 2000 к  2026 году | ед | 1500 | 1540 | 102% | В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии терроризму", Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии экстремистской деятельности" |
| 5.5 | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации – 1000 к 2026 году | ед | 600 | 858 | 140% | В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии терроризму", Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии экстремистской деятельности" |
| 5.6 | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма – 500 к 2026 году | ед | 300 | 311 | 103% | В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии терроризму", Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии экстремистской деятельности" |
| Целевые показатели подпрограммы №6 «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Слюдянского муниципального района» | | | | | | |
|  | Количество проведенных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории Слюдянского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактики противодействия терроризма и экстремизма на территории Слюдянского муниципального района, ед | Ед. | 22 | 22 | 100% | Выполнение поставленных задач, установленных Уставом МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Слюдянского муниципального района» в полном объеме |

Директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС

Слюдянского муниципального района» Т.А. Голованова

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной

политики МКУ «Комитет по социальной политике

и культуре Слюдянского муниципального района» Ангаева А.Т.