АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

От «  18  »     декабря   2024 года № 902

Об утверждении паспорта муниципального проекта

«Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление»

г. Слюдянка» муниципальной программы «Комфортная и

безопасная среда для жизни и экологическое благополучие

Слюдянского муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Слюдянского муниципального района от 24.09.2024 № 597 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Слюдянского муниципального района, их формирования и реализации», в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района на период до 2030 года, статьями 24, 38, 47, 58 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005 г. № 303-п, администрация Слюдянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить паспорт муниципального проекта «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка» муниципальной программы «Комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие Слюдянского муниципального района» (прилагается).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района по адресу http://www.sludyanka.ru в разделе «Муниципальные программы».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Слюдянского муниципального района С.Н. Иванковича.

Мэр Слюдянского

муниципального района			                      		                          А.Г. Шульц

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Администрации Слюдянского

муниципального района

от ______________ 2024 года № _____

ПАСПОРТ ПРОЕКТА №1

муниципальный проект «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка»

Таблица 1. Общие положения

| Тип проекта | Муниципальный проект в рамках регионального проекта | Срок реализации проекта |  | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка |  |  |  |  |
| Наименование МП | «Комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие Слюдянского муниципального района» |  |  |  |  |
| Куратор МП | Иванкович С.Н. | Заместитель мэра Слюдянского муниципального района |  |  |  |
| Ответственный исполнитель МП | Бондарь Е. В. | Начальник управления стратегического и инфраструктурного развития |  |  |  |
| Основной соисполнитель СЭ | Куксина Л.В. | Начальник отдела инфраструктурного развития |  |  |  |
| Соисполнители (СО) | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района» |  |  |  |  |
| Участники (Уч) | Подрядчики, определенные по результатам торгов, на реализацию мероприятия |  |  |  |  |
|  | - | НП | - |  |  |
|  | - | ГП РФ | - |  |  |
|  | 3.1.1 | РП | Региональный проект «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области» Государственной программы Иркутской области ««Развитие образования» |  |  |
|  | 1.1 | МП | Доля введенных новых мест в муниципальных образовательных организациях в Слюдянском муниципальном районе к прогнозируемой потребности в новых местах в образовательных организациях в Слюдянском муниципальном районе |  |  |

Таблица 2. Показатели муниципального проекта №1  «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка»

| № п/п | Наименование показателя/ задачи |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Уровень показателя | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип показателя Нарастающий итог (дп/нет) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. |  |  | Задача «Создание новых мест в образовательных организациях Слюдянского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля введенных новых мест в муниципальных образовательных организациях в Слюдянском муниципальном районе к прогнозируемой потребности в новых местах в образовательных организациях в Слюдянском муниципальном районе |  |  | Отдел инфраструктурного развития | ГП ИО (РП) |  | % | 0 | 2024 | 0 |  | 0 |  | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Ненаследуемый |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта № 1 «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результата)1 | Характеристика |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог (да/нет) | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача «Создание новых мест в образовательных организациях Слюдянского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Построен и введен в эксплуатацию объект: Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка | Строительство недвижимого имущества |  | Мероприятие включает техническое обследование, разработку и корректировку ПСД, экспертизу, строительство, авторский и строительный контроль |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | нет | 1.1 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта № 1«Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | ОСО, СО, Уч | Источники финансирования | Расходы (руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Построен и введен в эксплуатацию объект: Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка |  | Всего | Всего: Потребность | 239165163,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего: Предусмотрено | 149879500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в областном бюджете (ОБ) | 180489500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в областном бюджете (ОБ) | 98346700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в местном бюджете (МБ) | 58675663,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в местном бюджете (МБ) | 51532800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники (ИИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Слюдянского муниципального района (софинансирование) | Всего: Потребность | 196184263,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего: Предусмотрено | 106898600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в областном бюджете (ОБ) | 180489500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в областном бюджете (ОБ) | 98346700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в местном бюджете (МБ) | 15694763,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в местном бюджете (МБ) | 8551900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники (ИИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Слюдянского муниципального района | Всего: Потребность | 42980900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего: Предусмотрено | 42980900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в местном бюджете (МБ) | 42980900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в местном бюджете (МБ) | 42980900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники (ИИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5. План реализации муниципального проекта № 1 «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка»

| № п/п | Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | ОСО, СО, Уч | Вид подтверждающего документа наступления контрольной точки | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача «Создание новых мест в образовательных организациях Слюдянского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1 | Построенный и введенный в эксплуатацию объект: Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка | 2028 |  | Ввод объекта в эксплуатацию или законченность контракта | ЕИС |
|  | Мероприятие (результат) в 2025 -2027 году реализации | х |  | х | х |
| 1.1 | Контрольная точка 1.1 «Заключение МК на обследование, разработка ПСД, строительство объекта» | 02.2025 |  | Муниципальный контракт на обследование, разработку ПСД, строительство объекта |  |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1. 1 «Обследование, разработка ПСД» | 12.2025 |  | Технический отчет по обследованию, проектно-сметная документация |  |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2 «Получение положительного заключения экспертизы» | 06.2026 |  | Положительное заключение экспертизы |  |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3 «Строительство объекта» | 10.2028 |  | Акта приемки законченного строительства |  |
| 1.5 | Контрольная точка 1.2 «Заключение органа государственного строительного надзора» | 11.2028 |  | Заключение органа государственного строительного надзора Иркутской области |  |
| 1.6 | Контрольная точка 1.3 «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» | 11.2028 |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |
| 1.7 | Контрольная точка 1.4 «Представлен отчет об использовании субсидий» | 12.2028 |  | Отчет об использовании субсидии |  |
| 2 | Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по вводу в эксплуатацию объекта образования, в том числе прочие мероприятия, не предусмотренные сводным сметным расчетом на строительство объекта | х |  | х | х |
| … | Мероприятие (результат) в ___ году реализации | х |  | х | х |
| 2.1 | Контрольная точка 2.1 “Ввод в эксплуатацию объекта образования” |  |  |  |  |