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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЛЮДЯНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

	Р Е Ш Е Н И Е

	30 июля 2026 года
	№ 9/70 


г. Слюдянка

Об адресном информировании избирателей на выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва путем их оповещения способом поквартирного

(подомового) обхода (проект «ИнформУИК») 
на территории Слюдянского муниципального района
В целях организации и проведения адресного информирования и оповещения способом поквартирного (подомового) обхода избирателей на территории Слюдянского муниципального района, в соответствии с пунктом 9 статьи 26, пунктом 3 статьи 45, пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 16 части 1 статьи 30, пунктами 1 и 7 статьи 31 и частью 2 статьи 81 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Слюдянская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:

1. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков 
№ 1285 – 1304, 1306 - 1312 (далее – УИК) организовать и провести в период с 20 августа по 06 сентября 2026 года адресное информирование избирателей на территории  соответствующего избирательного участка, расположенного в границах Слюдянского муниципального района, на выборах депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва путем их оповещения способом поквартирного (подомового) обхода с использованием специализированного цифрового сервиса о сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании, политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, зарегистрированных кандидатах, месте нахождения и номере телефона УИК, времени ее работы, о днях, времени и месте, а также о формах голосования (далее – проект «ИнформУИК»).
2. Определить в Слюдянской территориальной избирательной комиссии (далее – ТИК) ответственных координаторов (далее – координаторы) по вопросам реализации проекта «ИнформУИК» на территории Слюдянского муниципального округа: 
1) Лазареву Наталью Леонардовну, председателя Слюдянской ТИК;
2) Володченко Ольгу Владимировну, заместителя председателя Слюдянской ТИК.
3. Поручить организацию действий избирательных комиссий, органов местного самоуправления по информационному сопровождению проекта «ИнформУИК» Титовой Наталье Леонидовне, секретарю Слюдянской ТИК.
4. Поручить техническое сопровождение работы с мобильным приложением  членов ТИК, УИК, участвующих в реализации проекта «ИнформУИК» Белобородовой Елизавете Павловне, члену Слюдянской ТИК.
5.  Поручить информирование избирателей по месту работы и информирование молодежи членам Слюдянской ТИК: Лазаревой Наталье Леонардовне, Володченко Ольге Владимировне, Титовой Наталье Леонидовне, Белобородовой Елизавете Павловне.
6. Утвердить численность членов УИК, участвующих в реализации проекта «ИнформУИК», в разрезе каждой УИК согласно приложению № 1.
7. Утвердить график обучения членов ТИК, УИК, участвующих в реализации проекта «ИнформУИК», согласно приложению № 2. 
8. Координаторам принять участие и обеспечить участие членов УИК, участвующих в реализации проекта «ИнформУИК», в дистанционных обучающих мероприятиях, проводимых вышестоящими избирательными комиссиями, а также организовать и провести очное обучение указанных членов УИК с обязательным ведением журналов регистрации.
9. Председателям УИК в срок не позднее 5 августа 2026 года обеспечить принятие решения УИК, которым:

1) назначить членов УИК, участвующих реализации проекта «ИнформУИК», с определением среди них координатора-обходчика, обходчиков;

2) закрепить за каждым членом УИК, участвующим в реализации проекта «ИнформУИК», адреса домовладений, подлежащих поквартирному (подомовому) обходу, и даты такого обхода в паспорте участника проекта «ИнформУИК» по форме согласно приложению № 3;
3) утвердить график работы членов УИК, участвующих в реализации проекта «ИнформУИК» в период с 20 августа по 06 сентября 2026 года.
10. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Иркутской области, УИК. 
11. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на председателя Слюдянской территориальной избирательной комиссии Н.Л. Лазареву.

12. Разместить настоящее решение на странице Слюдянской территориальной избирательной комиссии на едином интернет-портале территориальных избирательных комиссий Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

	Председатель Слюдянской 

территориальной избирательной 

комиссии


	Н.Л. Лазарева

	Секретарь Слюдянской 

территориальной избирательной 

комиссии
	Н.Л. Титова


Приложение № 1 
к решению 
 Слюдянской территориальной 
                                                                                          избирательной комиссии

от  30.07.2026 г. № 9/75
Численность членов участковых избирательных комиссий, участвующих в реализации проекта «ИнформУИК» на  территории Слюдянского муниципального района
	№ п/п
	№ УИК
	Численность членов УИК, участвующих в реализации проекта «ИнформУИК»

	1
	1285
	2

	2
	1286
	5

	3
	1287
	4

	4
	1288
	3

	5
	1289
	3

	6
	1290
	5

	7
	1291
	5

	8
	1292
	5

	9
	1293
	4

	10
	1294
	2

	11
	1295
	5

	12
	1296
	4

	13
	1297
	4

	14
	1298
	4

	15
	1299
	4

	16
	1300
	4

	17
	1301
	2

	18
	1302
	3

	19
	1303
	4

	20
	1304
	2

	21
	1306
	4

	22
	1307
	2

	23
	1308
	2

	24
	1309
	2

	25
	1310
	2

	26
	1311
	2

	27
	1312
	2

	
	ИТОГО
	90


Приложение № 2

к решению

 Слюдянской территориальной 

избирательной комиссии

от 30.07.2026 г. №9/70

График обучения 

членов Слюдянской территориальной избирательной комиссии и участковых избирательный комиссий избирательных участков № 1285-1304, 1306-1312, участвующих в реализации проекта «ИнформУИК» на   территории Слюдянского муниципального района

Сокращения:

ТИК –  Слюдянская территориальная избирательная комиссия;

УИК –   участковые избирательные комиссии

	Дата проведения обучающего мероприятия
	Наименование обучающего мероприятия
	Участники обучающего мероприятия

(с указанием № УИК)
	Ответственные за организацию обучающего мероприятия

	 1 – 11 августа 2026 года
	Базовое онлайн-обучение на сайте РЦОИТ: «Навыки успешного общения», «Организационные аспекты», «Работа с мобильным приложением»
	 27 обходчиков-координаторов УИК №1285-1304, 1306-1312, 63 обходчика УИК №1285-1304, 1306-1312
	Лазарева Н.Л.,

Володченко О.В.,

Председатели УИК

	12-16 августа 2026 года
	Тестирование на сайте РЦОИТ по результатам базового онлайн-обучения с получением сертификатов
	27 обходчиков-координаторов УИК №1285-1304, 1306-1312, 63 обходчика УИК
	Володченко О.В.,

Председатели УИК,

Координаторы-обходчики

	18 августа 2026 года
	Очный семинар-практикум
	17 обходчиков-координаторов УИК №1285-1294, 1302-1304, 1309-1312, 38 обходчиков УИК №1285-1304, 1306-1312
	Лазарева Н.Л.,

Володченко О.В.,

Титова Н.Л.,

Белобородова Е.П.,

Скрябина О.Н.



	19 августа 2026 года
	Очный семинар-практикум
	10 обходчиков-координаторов УИК №1295-1301, 1306-1308, 25 обходчиков УИК №1295-1301, 1306-1308
	Лазарева Н.Л.,

Володченко О.В.,

Титова Н.Л.,

Белобородова Е.П.,

Скрябина О.Н.



	15 -18 августа

2026 года
	Инструктажи по работе с мобильным приложением в период нагрузочного тестирования
	27 обходчиков-координаторов УИК №1285-1304, 1306-1312, 63 обходчика УИК №1285-1304, 1306-1312
	Лазарева Н.Л.,

Володченко О.В.,

Белобородова Е.П


Приложение № 3 

к решению

Слюдянской территориальной

 избирательной комиссии

от 31.07.2026 г.  №9/7

  Форма и образец его заполнения

ПАСПОРТ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА «ИНФОРМУИК»

Красотина Ольга Андреевна

	№ избирательного участка, место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования
	Ф.И.О. члена участковой избирательной комиссии, контактный телефон,

режим работы по реализации проекта «ИнформУИК»


	Ф.И.О. координаторов проекта, должностных лиц, оказывающих необходимое  содействие


	План обхода домовладений с указанием даты обхода

(закрепленные адреса домовладений)

	УИК №1304

665917, Иркутская область, Слюдянский район, п.ж.д.ст.Ангасолка, ул.Советская, д. 7Б, 

Здание муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры Креатив»

телефон 89021704472


	Красотина Ольга Андреевна 89021704472

  - с 10:00 до 20:00 в будние дни, 

с 11:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни.

	ТИК Лазарева Наталья Леонардовна, 89245328563

Володченко Ольга Владимировна, 89086620027

УИК Красотина Ольга Андреевна 89021704472
Администрация Култукского городского поселения, глава поселения Иневаткин Виктор Владимирович, телефон приемной 89041100670, 89021741400 

указываем администрацию территориально 

ОМВД  112, 

8(39544) 51-002

Данилова Ангелина Алексеевна 89501003881

	Информирование о проекте ИнформУИК целевым образом (размещение информации на привычных для жителей информационных стендах, досках объявлений в подъездах и т.д.)  - 20.08.2026г. (для участков менее 1000 избирателей – 20.08.2026г., более 1000 избирателей – 20 и 21.08.2026г.)  

Проведение адресного информирования по месту жительства избирателя (поквартирный (подомовой) обход: 

п.ж.д.ст.Ангасолка

улицы:

Железнодорожная - дома № 1,2,3,7,11 – 21.08.2026г. Железнодорожная - дома № 23,27 – 22.08.2026г.

Заводская- дома № 1,5 – 23.08.2026г

Заводская-дома № 2,4,32 – 24.08.2026г.

Пушкина-дома № 9 – 25.08.2026г.

Советская –дома № 2а,2в -26.08.2026г.

Советская-дома № 3,4 -27.08.2026г

Советская –дома № 5,8,14,16 – 28.08.2026г.

Советская –дома № 18- 29.08.2026г

Советская-дома № 24 – 30.08.2026г.

Советская –дома № 28,32,36 -02.09.2026г.

5290км -03.09.2026г.

п.жд.ст.Андрияновская

улицы:

Железнодорожная-дома № 3,4,9,13,14,16,20 -04.09.2026г.

В/Ч 58133-19  - 05.09.2026г.

Проведение повторного адресного информирования по месту жительства избирателя, где не застали избирателя в рамках общего обхода: 

п.ж.д.ст.Ангасолка

улицы:

Железнодорожная - дома №1,2,3,7,11,23,27 Заводская - дома № 1,5,2,4,32; Пушкина дом № 9, Советская –дома № 2а,2в, 

3,4, 5,8,14,16 – 05.09.2026г.

Советская – дома № 18, 24, 28,32,36; 5290км. 

п.жд.ст.Андрияновская

улицы:

Железнодорожная-дома № 3,4,9,13,14,16,20 -06.09.2026г.


Председатель  УИК- Красотина О.А.

Член УИК, участник проекта «ИнформУИК»- Красотина О.А.
