

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

г. Слюдянка

От « \_\_» декабря 2024 года № \_\_\_\_

**Об утверждении паспорта муниципального проекта**

**«Бизнес-инкубатор» муниципальной программы**

**«Содействие развитию предпринимательства и туризма**

**в Слюдянском муниципальном районе»**

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района на период до 2030 года, статьи 14.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 38, 47, 58 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005 г. № 303-п, администрация Слюдянского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Бизнес-инкубатор» на 2025-2030 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района по адресу http://www.sludyanka.ru в разделе «Муниципальные программы».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Слюдянского муниципального района С.Н. Иванковича.

**Мэр Слюдянского**

**муниципального района А.Г. Шульц**

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Бизнес - инкубатор»

Таблица 1. Общие положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид и наименование проекта |  | Срок реализации проекта | | *2025* | *2026* |
| Наименование МП | Содействие развитию предпринимательства и туризма в Слюдянском муниципальном районе | | | | |
| Куратор МП | Заместитель мэра Слюдянского муниципального района | | | | |
| Ответственный исполнитель (ОИ) МП | Администрация Слюдянского муниципального района в лице Управления социально-экономического развития | | | | |
| Основной соисполнитель (ОСО) | Администрация Слюдянского муниципального района в лице отдела по анализу и прогнозированию социально-экономического развития территории Управления социально-экономического развития (далее- АиПСЭРТ) | | | | |
| Соисполнители (СО) | Администрация Слюдянского муниципального района, МКУ «КСПК» | | | | |
| Участники (Уч) | Общеобразовательные учреждения Слюдянского муниципального района, отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий администрации Слюдянского муниципального района | | | | |
| Связь с показателями НП, ГП РФ, РП, влияние на достижение показателя МП | - | НП | - | | |
| - | ГП РФ | - | | |
| - | РП | - | | |
| *№ 1* | МП | *№ 1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения* | | |

Таблица 2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/ задачи | | Ответственный за достижение показателя | Уровень показателя | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Значение показателей по годам | | | | | | | | | | | Тип показателя  ; нарастающий итог (да/нет) | Информационная система |
| значение | | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача «Обеспечение поддержкой участников бизнес- инкубатора в целях вовлечения их в бизнес-среду» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество отобранных проектов по результатам конкурса | | АиПСЭРТ, ООУ | МПр | Ед. | 0 | | 2024 | | 4 | | 0 | | 0 | | - | | - | | - | Ненаследуемый; нет |  |
| 1.2 | Количество зарегистрированных самозанятых | | АиПСЭРТ, ООУ | МПр | Ед. | 0 | | 2024 | | 0 | | 4 | | 0 | | - | | - | | - | ненаследуемый; нет |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) проекта «Бизнес-инкубатор»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | | Нарастающий итог (да/нет) | Связь с показателем проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача «Обеспечение поддержкой участников бизнес инкубатора в целях вовлечения их в бизнес-среду» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Предоставлены субсидии в форме гранта физическим лицам – победителям конкурса | Приобретение товаров, работ, услуг | Получение сертификации, приобретение упаковочного материала, сырья для производства и пр. | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | нет | 1 |
| 2. | Проведено мероприятие  фестиваль-конкурс проектов участников бизнес-инкубатора | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение сувенирной и наградной продукции, оказание услуг по организации проведения фестиваля-конкурса | Ед. | 0 | 2024 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | нет | 2 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации проекта «Бизнес-инкубатор»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | ОСО, СО, Уч | Источники финансирования | Расходы (руб.), годы | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Обеспечение поддержкой участников бизнес- инкубатора в целях вовлечения их в бизнес-среду» | | | | | | | | | |
| Проект «Бизнес- инкубатор» | | Всего | Всего, в том числе: | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| Потребность из бюджета района (далее - МБ) | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 Администрация Слюдянского муниципального района (далее- Администрация) | Всего, в том числе: | 100 000,00 | 400 000,00 |  |  |  |  |
| Потребность из МБ | 100 000,00 | 400 000,00 |  |  |  |  |
| Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставлены субсидии в форме гранта физическим лицам – победителям конкурса | ГРБС 1  Администрация | Всего, в том числе: | 0 | 400 000,00 |  |  |  |  |
| Потребность из МБ | 0 | 400 000,00 |  |  |  |  |
| Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведено мероприятие фестиваль-конкурс проектов участников бизнес-инкубатора | ГРБС 1  Администрация | Всего, в том числе: | 100 000,00 | 0 |  |  |  |  |
| Потребность из МБ | 100 000,00 | 0 |  |  |  |  |
| Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5. План реализации проекта «Бизнес - инкубатор»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | ОСО, СО, Уч | Вид подтверждающего документа наступления контрольной точки | Информационная система(при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача проекта «Обеспечение деятельности бизнес - инкубаторов в целях популяризации предпринимательства в СМР» | | | | | |
| 1. | Реализация I этапа в 2025 году | х |  | х | х |
|  | *Контрольная точка 1.1*  Разработка НПА | 01.04.2025 | Администрация Слюдянского муниципального района (далее Администрация) в лице УСЭР | Порядок предоставления субсидии; Положение о бизнес - инкубаторе. |  |
|  | *Контрольная точка 1.2*  Заключение соглашения о создании бизнес - инкубатора | 01.04.2025 | Общеобразовательное учреждение, Администрация, Центр «Мой бизнес» | Трехстороннее соглашение о создании бизнес - инкубатора |  |
|  | *Контрольная точка 1.3*  Акселератор | В течение 2025 | Общеобразовательное учреждение, Центр «Мой бизнес», УСЭР | План мероприятий Центра «Мой бизнес» |  |
|  | *Контрольная точка 1.4*  Проведение фестиваля - конкурса проектов участников бизнес-инкубатора | декабрь 2025 | Администрация в лице УСЭР, Общеобразовательное учреждение | Протокол конкурсной комиссии |  |
| 2. | Реализация II этапа в 2026 году | х |  | х | х |
|  | *Контрольная точка 1.1*  Предоставление субсидии | 01.04.2026 | Общеобразовательное учреждение, Администрация, МКУ КСПиК, физическое лицо-грантополучатель | Трехстороннее Соглашение о предоставлении субсидии |  |
|  | *Контрольная точка 1.2*  Регистрация грантополучателя в качестве самозанятого | 01.05.2026 | Общеобразовательное учреждение, физическое лицо-грантополучатель | Справка о постановке на учет в качестве самозанятого |  |
|  | *Контрольная точка 1.3*  Предоставление отчета о предоставлении субсидии | 30.12.2026 | Общеобразовательное учреждение, физическое лицо-грантополучатель | Отчет о предоставлении субсидии |  |
| 3. | Реализация III этапа |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о продолжении / масштабировании проекта с 2027 года или о его завершении | Декабрь 2026 | Образовательные учреждения, Администрация | Соглашение о создании бизнес-инкубатора на базе других общеобразовательных учреждений / дополнительное соглашение о прекращении действия соглашения о создании бизнес-инкубатора |  |