АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛЮДЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

От     27.09. 2024 г. № 621

О внесении изменений в Состав и Положение о Проектном комитете Слюдянского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Слюдянского муниципального района от 28.12.2020 года №630

В целях повышения эффективности организации деятельности  администрации Слюдянского муниципального района по достижению целей и решению поставленных задач по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района для решения вопросов местного значения, реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района,  руководствуясь статьями 15, 15.1, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 7, 24, 38, 47 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005 г. № 303-п, администрация Слюдянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения в Состав и Положение о Проектном комитете Слюдянского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Слюдянского муниципального района от 28.12.2020 года №630:

1.1 изложить Состав Проектного комитета Слюдянского муниципального района в новой редакции (Приложение № 1).

1.2 изложить Положение о Проектном комитете Слюдянского муниципального района в новой редакции (Приложение № 2).

1.3 признать утратившим силу Приложение № 3 к постановлению «Положение по управлению мероприятиями (проектами) Слюдянского муниципального района».

2. Утвердить Методические рекомендации по организации проектной деятельности, разработке и реализации проектов Слюдянского муниципального района (Приложение № 3).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района http://www.sludyanka.ru в подразделе «Стратегическое развитие» раздела «Экономика района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Слюдянского

муниципального района                                                                                   А.Г. Шульц

# Приложение № 1

к постановлению администрации

Слюдянского муниципального района

от                     2024 г.  №______

# Приложение № 1

к постановлению администрации

Слюдянского муниципального района

от «28» декабря 2020 г.  N 630

Состав Проектного комитета Слюдянского муниципального района

- Мэр Слюдянского муниципального района - руководитель Проектного комитета;

- Заместитель мэра Слюдянского муниципального района – заместитель руководителя Проектного комитета;

- Начальник управления социально-экономического развития администрации Слюдянского муниципального района - второй заместитель руководителя Проектного комитета;

Начальник отдела по анализу и прогнозированию социально-экономического развития территории Управления социально-экономического развития администрации Слюдянского муниципального района – ответственный секретарь Проектного комитета

Члены проектного комитета

- Заместитель мэра по социально-культурным вопросам Слюдянского муниципального района;

- Председатель МКУ «Комитет финансов Слюдянского муниципального района», заместитель мэра района;

- Председатель МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Слюдянского муниципального района», заместитель мэра района;

- Председатель МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района»

- Начальник Управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района

- Заместитель начальника Управления стратегического и инфраструктурного развития, главный архитектор Слюдянского муниципального района

- Начальник отдела нормативно-правового обеспечения администрации Слюдянского муниципального района

- Председатель Думы Слюдянского муниципального района

Члены проектного комитета по согласованию:

- Глава Слюдянского городского поселения;

- Глава Байкальского городского поселения;

- Глава Култукского городского поселения;

- Глава Быстринского сельского поселения;

- Глава Новоснежнинского сельского поселения;

- Глава Портбайкальского сельского поселения;

- Глава Маритуйского сельского поселения;

- Глава Утуликского сельского поселения.

# Заместитель мэра

# Слюдянского муниципального района                                                        С.Н. Иванкович

# Приложение № 2

к постановлению администрации

Слюдянского муниципального района

от                   2024 г.  №______

# Приложение № 2

к постановлению администрации

Слюдянского муниципального района

от «28» декабря 2020 г.  N 630

Положение о Проектном комитете Слюдянского муниципального района

Общие положения

- Проектный комитет Слюдянского муниципального района (далее - Проектный комитет) – высший коллегиальный орган в сфере управления проектной деятельностью в Слюдянском муниципальном районе и органов местного самоуправления муниципального района и поселений, входящих в его состав.

- Проектный комитет создается в целях внедрения в Слюдянском муниципальном районе проектно-ориентированной системы управления в целях реализации проектов, являющихся структурными элементами муниципальных программ Слюдянского муниципального района (далее – Проекты МП), а также мероприятиями (проектами) Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района (далее – Проекты Плана мероприятий Стратегии, вместе именуемые Проекты).

- Проектно-ориентированная система управления - система управления, при которой цели и задачи социально-экономического развития территории достигаются преимущественно через реализацию Проектов.

- Основными задачами Проектного комитета являются:

- обеспечение реализации приоритетных и других документов стратегического планирования в Слюдянском муниципальном районе;

- координация деятельности и повышение эффективности внутреннего взаимодействия органов местного самоуправления, структурных подразделений, комитетов, управлений и отделов администрации Слюдянского муниципального района, являющихся участниками проектной деятельности по вопросам реализации проектов и документов стратегического планирования на территории Слюдянского района;

- выработка согласованных предложений по обеспечению реализации стратегических целей и задач и повышению эффективности реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Слюдянского муниципального района;

- обеспечение реализации приоритетных мероприятий (проектов) в рамках национальных, федеральных, региональных проектов, а также (в том числе) Проектов МП и Проектов Плана мероприятий Стратегии;

- соблюдение и сокращение сроков достижения результатов;

- контроль достижения результатов Проектов на территории Слюдянского муниципального района;

- повышение эффективности использования ресурсов.

- Проектный комитет принимает управленческие решения в части планирования Проектов на долгосрочный период (6 лет),  а также обеспечивает оперативное управление Проектами и контроль их реализации.

- К Функциям Проектного комитета относят:

- обеспечение согласованных действий участников проектной деятельности при реализации Проектов на территории Слюдянского муниципального района;

- принятие управленческих решений в части инициирования, планирования и контроля реализации Проектов на территории Слюдянского муниципального района;

- контроль хода реализации Проектов, осуществляемых ответственными исполнителями Проектного комитета;

- рассмотрение вопроса о разработке и реализации Проектов на территории Слюдянского муниципального района;

- определение ответственных за реализацию Проектов в Слюдянском муниципальном районе;

- принятие решений о достижении целей и результатов Проектов, приостановлении их реализации, возобновлении и продлении, а также об их завершении;

- рассмотрение рисков и проблем, возникающих в ходе исполнения Проектов и принятии соответствующих решений;

- иное.

Состав Проектного комитета и организация работы

- В состав Проектного комитета входят Руководитель, заместитель руководителя, ответственный секретарь и члены Проектного комитета. Члены Проектного комитета  - заместители мэра района, должностные лица комитетов, управлений и отделов при администрации Слюдянского муниципального района (далее – Администрация), а также главы поселений, входящих в состав района, максимально задействованные в мероприятиях.

- Ответственный секретарь Проектного комитета  не является членом Проектного комитета.

- Участники Проектного комитета  имеют право:

- согласовывать документы по реализации Проектов и передавать их на утверждение администрации Слюдянского муниципального района;

- приглашать на заседания Проектного комитета  должностных лиц  администрации;

- запрашивать от подразделений администрации сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Проектный комитет задач.

- Руководитель Проектного комитета  исполняет следующие возложенные функции:

- руководит деятельностью Проектного комитета;

- назначает заседания Проектного комитета;

- руководит заседаниями Проектного комитета;

- подписывает протоколы заседаний Проектного комитета;

- принимает решение о привлечении к участию в заседаниях Проектного комитета  без права голоса лиц, не являющихся членами Проектного комитета;

- раздает поручения и контролирует ход их исполнения в рамках деятельности Проектного комитета.

- Члены Проектного комитета:

- участвуют в заседаниях Проектного комитета  и в обсуждении рассматриваемых вопросов;

- выступают с докладами на заседаниях Проектного комитета;

- предоставляют на рассмотрение Проектного комитета  документы и материалы по обсуждаемым вопросам;

- выполняют поручения руководителя Проектного комитета, связанные с осуществлением деятельности в качестве члена Проектного комитета, а также решения Проектного комитета;

- делегируют свои полномочия уполномоченному представителю при невозможности присутствия на заседании Проектного комитета (заблаговременно известив об этом ответственного секретаря);

- вносят предложения о внеочередном заседании Проектного комитета;

- вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению;

- участвуют в выработке и принятии решений Проектного комитета.

- Ответственный секретарь Проектного комитета  исполняет следующие возложенные функции:

- организует подготовку заседания Проектного комитета;

- формирует повестку заседания Проектного комитета;

- ведет протокол заседания Проектного комитета;

- информирует членов Проектного комитета  о дате, месте и времени проведения заседаний;

- выполняет иные обязанности по поручению руководителя Проектного комитета.

- Организационной формой работы Проектного комитета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.

- На заседаниях Проектного комитета  ведется протокол. Решения Проектного комитета  обязательны для исполнения должностными лицами администрации.

- В случае невозможности участия в заседании Проектного комитета, член Проектного комитета  обязан сообщить об этом ответственному секретарю Проектного комитета  не позднее, чем за один рабочий день до установленной даты проведения заседания, с указанием лица, уполномоченного к участию в заседании Проектного комитета.

- Заседание Проектного комитета  признается правомочным, если в нем приняло участие более половины его членов.

- Каждый член Проектного комитета  обладает одним голосом. Решения принимаются простым большинством голосов членов Проектного комитета,  присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос руководителя Проектного комитета  является решающим, а в случае его отсутствия – заместителя руководителя.

- Члены Проектного комитета, которые не могут присутствовать на заседании Проектного комитета, могут направить ответственному секретарю Проектного комитета  свое особое мнение по вопросу повестки заседания Проектного комитета.

19. В случае если на заседание Проектного комитета выносится вопрос об утверждении нового Проекта МП или изменений в ранее утвержденные Проекты МП в части изменений их стратегических приоритетов, целей и задач, то заседания Проектного комитета проводятся совместно с заседаниями Экономического совета и оформляются совместным протоколом.

Председательствующим и секретарем на совместном заседании является председатель и секретарь Экономического совета.

Членами совместного заседания являются члены Проектного комитета и Экономического совета с одним правом голоса. Решения принимаются простым большинством голосов всех членов. В случае равенства голосов голос председателя совместного заседания является решающим.

# Заместитель мэра

# Слюдянского муниципального района                                                        С.Н. Иванкович

# Приложение № 3

к постановлению администрации

Слюдянского муниципального района

от                   2024 г.  №______

Методические рекомендации по организации проектной деятельности,  разработке и реализации проектов Слюдянского муниципального района

- Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации проектной деятельности на территории Слюдянского муниципального района, принципы и порядок управления проектов, являющихся структурными элементами муниципальных программ Слюдянского муниципального района (далее – Проекты МП), а также мероприятиями (проектами) Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района (далее – Проекты Плана мероприятий Стратегии, вместе именуемые Проекты).

- В качестве основных инструментов планирования Проектов и контроля за их исполнением используются цели и задачи Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района (далее – Стратегия), стратегические приоритеты, цели и задачи, установленные  муниципальными программами Слюдянского муниципального района, мероприятиями национальных, федеральных, региональных проектов. Помимо мероприятий используются поручения мэра района. Для поручений мэра района, как и для Проектов, устанавливается срок исполнения.

- Проекты МП включаются в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития, утверждаемый постановлением администрации Слюдянского муниципального района (далее - План мероприятий Стратегии).

Кроме Проектов МП, в План мероприятий Стратегии подлежат включению Проекты, предлагаемые и реализуемые поселениями, входящими в состав Слюдянского муниципального района, как приоритетные для реализации и соответствующие Стратегии и иные проекты, созданные по поручению мэра Слюдянского муниципального района.

4. Проекты, рассматриваемые Проектным комитетом подразделяются на (далее вместе именуемые Проекты):

4.1 муниципальные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в национальные проекты (сокращенно – МПр в ФП в НП) – вид муниципальных проектов, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта;

4.2 муниципальные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в национальные проекты (сокращенно – МПр в ФП не в НП) - вид муниципальных проектов, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом МП Российской Федерации;

4.3 муниципальные проекты, направленные на реализацию региональных проектов (сокращенно – МПр в РП) - вид муниципальных проектов, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) региональных проектов или их структурных элементов;

4.4 муниципальные проекты (сокращенно – МПр) - вид муниципальных проектов, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ, и могут быть направлены на достижение целей, определенных Стратегией;

4.5 ведомственные проекты (сокращенно - ВПр) - ведомственные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов МП, достижение задач и осуществление функций соответствующего органа/структурного подразделения администрации Слюдянского муниципального района (далее – органы/структурные подразделения);

4.6 иные проекты (сокращенно - ИПр) – проекты, созданные по поручению мэра Слюдянского муниципального района и имеющие приоритетные значения в рамках социально-экономического развития Слюдянского муниципального района;

4.7 проекты поселений (сокращенно – ПрП) проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей, определенных Стратегией и предлагаемых и реализуемых поселениями, входящими в  состав Слюдянского муниципального района.

5. Проект должен удовлетворять следующим критериям:

5.1 реализация Проектов направлена на получение результатов, уникальных для ключевых пользователей;

5.2 реализация Проектов имеет ограничения временных, трудовых и материальных ресурсов, обеспечивающих реализацию таких Проектов;

5.3 достижение результатов невозможно в ходе осуществления процессных мероприятий в рамках МП.

При рассмотрении Проектов учитываются наличие степеней неопределенности, вероятностей возникновения рисков, которые в случае их наступления могут оказать отрицательное влияние на реализацию Проектов.

### 6. Кураторы Проектов осуществляют и обеспечивают:

### - подготовку проектных решений для Протокола, в том числе с указанием наименования Проекта, исполнителя, периода реализации, с возможным указанием цели, задач, результатов, показателей, рисков, взаимосвязи с другими Проектами;

- руководство процессами планирования, исполнения, управления изменениями, контроля и завершения Проекта;

- достижение целей, показателей (при наличии)  и результатов Проекта;

- оперативное управление Проектом;

- контроль хода реализации Проекта;

- распределение задач между исполнителями;

- подготовку информации о статусе Проекта;

- подготовку и согласование запросов на изменение проектной документации при осуществлении строительства объектов бюджетной сферы;

- контроль актуализации информации о статусе исполнения Проекта и хода его реализации посредством заполнения исполнителями Проекта Яндекс-таблицы, созданной Ответственным секретарем на еженедельной основе.

### 7. Исполнители Проектов осуществляют и обеспечивают:

- выполнение мероприятия Проекта;

- составление отчетности по выполненным мероприятиям Проекта, в том числе прогноз их исполнения;

- обоснование рисков и проблем и доведение их Куратору Проекта (при необходимости);

- доведение необходимой информации от Куратора Проекта до Ответственного секретаря в рамках подготовки к заседаниям Проектного комитета, подготовки проектов изменений в План мероприятий Стратегии и отчета о его реализации;

- актуализацию информации о статусе исполнения Проекта и хода его реализации посредством заполнения Яндекс-таблицы, созданной Ответственным секретарем на еженедельной основе.

8. Кураторы муниципальных программ (далее - Кураторы МП), основные соисполнители, соисполнители и участники осуществляют полномочия с учетом  пунктов 3-6 Главы 2 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Слюдянского муниципального района их  формирования и реализации (далее - Порядок по разработке МП), а также с учетом пунктов 6-7 настоящих Методических рекомендаций соответственно.

9. Основные соисполнители (а также соисполнители, участники) и Исполнители Проектов далее вместе именуются Участниками. Кураторы МП и Кураторы Проектов далее вместе именуются Кураторами.

10. Исполнение Проектов осуществляется участниками в соответствии с установленными  Протоколом заседания Проектного комитета  сроками исполнения, а также с учетом сроков, установленных Планом реализации (по Проектам МП согласно таблице 5 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям), которые должны быть синхронизированы между собой.

### 11. Участники Проекта реализуют запланированные мероприятия, при этом своевременно сообщают Кураторам о возникающих проблемах и рисках посредством информации об исполнении Проекта или его отдельных мероприятий.

12. При разработке Проектов, указанных в пунктах 4.1-4.5 настоящих Методических рекомендаций (Проекты МП), основному соисполнителю, как разработчику Проекта, следует руководствоваться понятиями, установленными п.2 Главы 1 Порядка по разработке МП.

13. Разработка паспортов Проектов, указанных в пунктах 4.1-4.3 настоящих Методических рекомендаций осуществляется с учетом требований, установленных Методическими рекомендациями по подготовке региональных проектов и ведомственных проектов, являющихся структурными элементами государственных программ Иркутской области, утвержденными правовым актом первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, курирующего проектную деятельность, а также аналогично формам и требованиям, применяемыми для федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, установленных Едиными методическими рекомендациями по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов, размещенными в открытой части системы "Управление".

14. Паспорт Проектов МП, включающий план его реализации, разрабатывается по форме согласно приложению 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

Паспорт разрабатывается с учетом следующих подходов:

1) формирование мероприятий (результатов), совокупная реализация которых обеспечивает вклад в достижение целей и показателей МП и (или) Стратегии;

2) планирование (установление, определение, формирование) значений мероприятий (результатов) Проекта по годам реализации (при необходимости);

3) отражение финансового обеспечения реализации мероприятий (результатов) по годам их реализации с указанием источников финансирования;

4) осуществление планирования мероприятий (результатов) до контрольных точек;

5) определение ответственных за реализацию мероприятий (результатов), входящих в Проект.

15. Включаемые показатели согласно таблице 2 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям Проекта МП должны соответствовать требованиям к показателям МП, установленным в пунктах 14-16 главы 2 Макета МП, являющегося приложением 2 к Порядку по разработке МП.

В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки Проекта МП. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

16. Наименование мероприятия (результата) согласно таблице 3 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) не должно:

дублировать наименование показателя, задачи, иного мероприятия (результата) Проекта, а также их контрольных точек;

дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных структурных элементов МП;

содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;

содержать указание на два и более мероприятия (результата);

содержать наименования федеральных законов, иных нормативных правовых актов, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

содержать наименования законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов Иркутской области, указов и поручений Губернатора Иркутской области, поручений Председателя Правительства Иркутской области и его заместителей;

содержать указание на виды и формы государственной поддержки (субвенции, дотации и другое).

# 17. Формулировка характеристики мероприятия (результата) должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование, могут приводиться дополнительные качественные и (или) количественные параметры, которым должно соответствовать мероприятие (результат).

# 18. Финансовое обеспечение реализации Проекта МП Паспорта согласно таблице 4 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям, должно содержать информацию об объемах финансового обеспечения Проекта МП с детализацией по мероприятиям (результатам), по годам реализации и источникам финансирования.

# В таблице 4 приложения 1 указываются мероприятия (результат) из таблицы 3 приложения 1.

# 19. План реализации Проекта МП Паспорта согласно таблице 5 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям, заполняется с учетом следующих рекомендаций:

# 19.1 отражение всех мероприятий (результатов) Проекта и детализирующих их контрольных точек.

# Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата);

# 19.2 определение по каждому мероприятию (результату) и контрольной точке ответственного за его выполнение (достижение);

# 19.3 установление для каждой контрольной точки даты ее достижения в формате «месяц год».

# При планировании сроков достижения контрольных точек необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения контрольных точек в рамках мероприятия (результата).

# Рекомендуемое количество контрольных точек составляет не менее четырех в год.

# 19.4	определение вида документа, подтверждающего факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки, и информационной системы (при наличии), содержащей информацию о мероприятиях (результатах) и их значениях, контрольных точках.

# При необходимости допускается формирование дополнительных контрольных точек, не предусмотренных Перечнем, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета.

# 20. План реализации Проекта МП разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период (или на период реализации Проекта).

21. При разработке Проектов в составе новой МП, основной соисполнитель организует работу по формированию Проекта с соисполнителями, участниками (при необходимости) и согласовывает проект Проекта с ними.

22. После согласования проекта Проекта МП с соисполнителями и участниками, основной соисполнитель направляет проект ответственному исполнителю МП в сроки, указанные ответственным исполнителем для подготовки пакета документов по МП и проведению процедуры согласования проекта МП.

23. В случае наличия замечаний к проекту, ответственный исполнитель направляет проект основному соисполнителю для внесения соответствующих изменений в сроки, не превышающие 3 рабочих дня и повторному представлению проекта ответственному исполнителю для повторного прохождения процедуры согласования.

24. После прохождения всей процедуры согласования пакета документов по МП в соответствии с Главой 4. Порядка по разработке МП, основной соисполнитель утверждает проект Проекта МП распоряжением администрации Слюдянского муниципального района или распоряжением структурного подразделения администрации Слюдянского муниципального района (далее- вместе именуемые распоряжения) с учетом процедуры и сроков, установленных Главой 4. Порядка по разработке МП.

После утверждения Проекта МП, основной соисполнитель направляет ответственному исполнителю реквизиты распоряжения для внесения данных в Реестр документов по МП и ссылку с официального сайта основного соисполнителя, где было размещено указанное распоряжение не позднее 2 рабочих дней со дня утверждения соответствующего распоряжения.

25. В случае необходимости внесения изменений в действующие Проекты МП на очередной финансовый год или в текущем году, затрагивающие изменения МП, основной соисполнитель подготавливает соответствующие изменения и направляет их ответственному исполнителю для подготовки проекта изменений в МП и прохождения процедуры согласования в порядке и в сроки, установленные Главой 4 Порядка по разработке МП путем внесения изменений в распоряжение.

После утверждения изменений в Проект МП, основной соисполнитель направляет ответственному исполнителю реквизиты распоряжения для внесения данных в Реестр документов по МП и ссылку с официального сайта основного соисполнителя, где было размещено указанное распоряжение не позднее 2 рабочих дней со дня утверждения соответствующего распоряжения.

26. В случае необходимости внесения изменений в действующие Проекты МП на очередной финансовый год или в текущем году, не затрагивающие изменения МП, основной соисполнитель подготавливает соответствующие изменения в соответствии с Главой 4. Порядка по разработке МП и пунктами 32-33 настоящих Методических рекомендаций.

27. После утверждения изменений в Проект МП, основной соисполнитель направляет ответственному исполнителю  реквизиты распоряжения для внесения данных в Реестр документов по МП и ссылку с официального сайта основного соисполнителя, где было размещено указанное распоряжение не позднее 2 рабочих дней со дня утверждения соответствующего распоряжения.

28. При разработке Проектов, указанных в пунктах 4.6-4.7 настоящих Методических рекомендаций (ПрП и ИПр) разработка паспортов по приложению 1 к настоящим Методическим рекомендациям не требуется.

29. Ответственными за реализацию ПрП (далее - Кураторы) являются главы поселений, входящих в состав Слюдянского муниципального района.

Ответственными за реализацию ИПр (далее - Кураторы) назначаются мэром Слюдянского муниципального района на очередном заседании Проектного комитета.

30. Документом, в котором утверждается ключевая информация (в том числе изменения, назначение ответственных и иное) по ПрП и ИПр является Протокол заседания Проектного комитета.

31. Проекты, указанные в пунктах 4.1-4.7 настоящих Методических рекомендаций подлежат включению в План мероприятий Стратегии по форме, согласно приложению 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

32. Разработчики Проектов из числа Кураторов или Участников направляют Ответственному секретарю Проекты и (или) изменения в них, по форме, согласно приложению 2 в целях подготовки Ответственным секретарем проекта сводного Плана мероприятий Стратегии или его проекта изменений.

Проект Плана мероприятий Стратегии или проект его изменений рассматривается на очередном заседании Проектного комитета и утверждается постановлением администрации Слюдянского муниципального района.

33. На очередном заседании Проектного комитета  заслушивается информация от Кураторов и (или) Участников, обозначенная в повестке, информация о проделанной работе в рамках указанного Проекта, информация об исполнении (неисполнении) в установленные сроки Проекта и (или) его Плана реализации.

### 34. Кураторы и Участники несут персональную ответственность за исполнение Проектов в соответствии с Трудовым кодексом РФ за несвоевременное и ненадлежащее исполнение Проекта, в том числе поручений мэра района, установленных Протоколом в рамках исполнения мероприятий Проекта.

### 35. Решение о прекращении или приостановлении Проектов, указанных в пунктах 4.1-4.6 настоящих Методических рекомендаций может быть принято исключительно мэром района.

### 36. Решения о прекращении или приостановлении Проектов, указанных в пункте 4.7 настоящих Методических рекомендаций может быть принято главой поселения Слюдянского муниципального района, являющегося Куратором Проекта.

37. Мониторинг реализации Проектов МП осуществляется его основным соисполнителем  в рамках отчета о реализации МП с учетом требований Главы 5 Порядка по разработке МП.

Основной соисполнитель  совместно с соисполнителями и участниками формирует и представляет ответственному исполнителю МП отчет о реализации Проекта МП по формам согласно приложению 4 и 5 к Порядку по разработке МП в сроки, указанные ответственным исполнителем, с учетом сроков, указанных в п.4 Главы 5 Порядка по разработке МП.

Отчет формируется с учетом требований, указанных в п.п.5-6 Главы 5 Порядка по разработке МП.

38. Мониторинг реализации Плана мероприятий Стратегии осуществляется по истечении календарного года.

Кураторы Проектов, Кураторы МП, основные соисполнители совместно с исполнителями мероприятий Проектов, включенных в План мероприятий Стратегии в срок до 01 марта текущего года подготавливают краткий отчет о стадии реализации Проектов по состоянию на 31 декабря отчетного года по формам, направляемым Ответственным секретарем Проектного комитета, в целях включения данного отчета в ежегодный отчет мэра Слюдянского муниципального района о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Слюдянского муниципального района.

### 39. Исполненные мероприятия по итогам мониторинга подлежат исключению из Плана мероприятий Стратегии.

### 40. План мероприятий Стратегии на очередной финансовый год формируется с учетом новых Проектов, исключения исполненных Проектов и актуализированной информации о стадии реализации по действующим Проектам на отчетную дату формирования Плана мероприятий Стратегии.

### План мероприятий Стратегии на очередной финансовый год формируется не позднее 1 июня года следующего за отчетным.

### Заместитель мэра

# Слюдянского муниципального района                                                        С.Н. Иванкович

Приложение №1

к Методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности,

разработке и реализации проектов

Слюдянского муниципального района

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«____________________________________»

(наименование проекта)

Таблица 1. Общие положения

| Вид и наименование проекта |  | Срок реализации проекта |  | (начало) | (конец) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП |  |  |  |  |  |
| Куратор МП |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (ОИ) МП |  |  |  |  |  |
| Основной соисполнитель (ОСО) |  |  |  |  |  |
| Соисполнители (СО) |  |  |  |  |  |
| Участники (Уч) |  |  |  |  |  |
| Связь с показателями НП, ГП РФ, РП, влияние на достижение показателя МП | порядковый номер показателя в НП | НП | наименование НП |  |  |
|  | порядковый номер показателя в ГП | ГП РФ | наименование ГП РФ |  |  |
|  | порядковый номер показателя в РП | РП | наименование РП |  |  |
|  | порядковый номер показателя в МП | МП | наименование показателя МП |  |  |

Таблица 2. Показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя/ задачи |  | Ответственный за достижение показателя | Уровень показателя1 | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Признак (возрастающий/ убывающий) ; нарастающий итог (да/нет) | Информационная система2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | первый год | второй год | … |  | … | … |  | год завершения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Указывается уровень соответствия декомпозированного показателя «ГП РФ», «ФП не в НП», «ГП ИО», «МП» «МПр». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) проекта «_________________________________»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)1 | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Нарастающий итог (да/нет) | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | первый год | второй год | ... | ... | … | год завершения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1   тип мероприятия (результата)  проекта  указывается в соответствии с приложением № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации проекта «__________________________________»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | ОСО, СО, Уч | Источники финансирования | Расходы (руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год | второй год | ... | ... | … | год завершения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «______» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект |  | Всего | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из областного бюджета (далее -ОБ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из бюджета района (далее - МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений (далее- БП) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ- при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС 2 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ- при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Задача «______» (указывается при наличии нескольких задач в проекте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) | ГРБС 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из ОБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ- при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| 2. | … | … | … |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5. План реализации проекта «_________________________________»

| № п/п | Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | ОСО, СО, Уч | Вид подтверждающего документа наступления контрольной точки | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование задачи проекта |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) | х |  | х | х |
|  | Мероприятие (результат) в ___ году реализации | х |  | х | х |
|  | Контрольная точка 1.1 |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1… |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) | х |  | х | х |
| … | Мероприятие (результат) в ___ году реализации | х |  | х | х |
|  | Контрольная точка 2.1 |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2… |  |  |  |  |

Приложение №2

к Методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности,

разработке и реализации проектов

Слюдянского муниципального района

# План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Слюдянского муниципального района на ______________ год

| № | Вид и наименование проекта | Наименование муниципальной программы | Срок реализации проекта (с__по__) | Куратор | Участник | Стадия реализации (исполнено/ не исполнено/ в процессе исполнения) | Примечание (причины неисполнения/ характеристика стадии исполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Стратегии: |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Стратегии: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к Методическим рекомендациям

по организации проектной деятельности,

разработке и реализации проектов

Слюдянского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ

типов мероприятий (результатов) проектов

- Строительство, реконструкция, приобретение объекта недвижимого имущества

- Оказание услуг (выполнение работ)

- Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

- Проведение образовательных мероприятий

- Принятие нормативного правового (правового) акта

- Утверждение документа

- Проведение массовых мероприятий

- Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

- Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

- Проведение информационно-коммуникационной кампании

- Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта

- Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ и реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной)

- Организация международного сотрудничества

- Приобретение товаров, работ, услуг

- Обеспечение привлечения квалифицированных кадров

- Производство (реализация) продукции

- Социальное обеспечение и иные выплаты населению