Российская  Федерация

Иркутская область

Слюдянский муниципальный район

ДУМА СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

г. Слюдянка

Решение принято районной Думой  25 апреля 2024 года.

О выполнении мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию учреждений образования и культуры в Слюдянском муниципальном районе на 2019-2026 годы» за 2023 год

Заслушав информацию заместителя  мэра Слюдянского муниципального района по социально - культурным вопросам Т.Н. Усачевой  о выполнении мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию учреждений образования и культуры в Слюдянском муниципальном районе на 2019 – 2026 годы» за 2023 год, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями  31, 48 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением губернатора  Иркутской области от 30.06.2005 г.  №303-п,

РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию учреждений образования и культуры в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2026 годы за 2023 год принять к сведению (Приложение).

2. Разместить решение «О выполнении мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию учреждений образования и культуры в Слюдянском муниципальном районе на 2019 – 2026 годы» за 2023 год на официальном интернет – ресурсе администрации Слюдянского муниципального района.

Председатель Думы Слюдянского

муниципального района		                                                              А.В. Николаев

от   25.04.2024 г. № 27 – VII рд

Приложение

к решению районной Думы

от   25.04.2024 г. № 27 – VII рд

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Содействие развитию учреждений образования и культуры

в Слюдянском муниципальном районе»

на 2019-2026 годы за 2023 год

Муниципальная программа «Содействие развитию учреждений образования и культуры в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2026 годы направлена на достижение эффективного результата исполнения входящих в нее подпрограмм.

Исполнителем данной программы является Муниципальное казенное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия Слюдянского муниципального района».

Данное учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией Слюдянского муниципального района, муниципальным казенным учреждением «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района», муниципальным казенным учреждением «Комитет финансов Слюдянского муниципального района».

Целью муниципальной программы «Содействие развитию учреждений образования и культуры в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2026 годы является реализация следующих показателей:

- Соблюдение сроков выплаты заработной платы;

- Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками;

- Своевременное размещение заказов на официальном сайте государственных закупок;

- Повышение количества образовательных учреждений района, включённых в решение задач развития системы работы с одарёнными детьми;

-Повышение количества образовательных учреждений, включённых в систему непрерывного педагогического образования;

- Увеличение процента укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами;

- Увеличение процента педагогических и руководящих кадров, успешно прошедших аттестацию;

- Повышение числа участников культурно-досуговых мероприятий;

- Повышение уровня удовлетворенности качеством услуг культуры;

- Понижение численности учащихся в расчете на 1 персональный компьютер в образовательных учреждениях;

- Повышение доли педагогических работников, владеющих ИКТ, в общей численности педагогов;

- Увеличение доли общеобразовательных школ, имеющих доступ к сети интернет;

- Увеличение количества школ, имеющих собственный информационный сайт;

- Увеличение количества школ, имеющих локальную сеть для формирования единого информационного пространства образовательного учреждения;

- Повышение доли педагогов, принимающих участие в дистанционном обучении учащихся в роли сетевых преподавателей, кураторов;

- Повышение доли педагогов, принимающих участие в дистанционных конкурсах всероссийского и международного уровней;

- Повышение доли участников дистанционных олимпиад, конкурсов, курсов в процентах от общего числа обучающихся.

- 100% охват детей, нуждающихся в обследовании психолого – медико – педагогической комиссией в соответствии с запросом населения МО Слюдянский район.

##### Муниципальная программа «Содействие развитию учреждений образования и культуры в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2026 годы объединяет несколько направлений деятельности: финансовое, информационное – методическое, психолого – педагогическое,  развитие дистанционного образования и культурного потенциала, организация здорового питания в образовательных учреждениях Слюдянского района, содержание и текущий ремонт зданий учреждений образования и культуры Слюдянского района, следовательно, целесообразно каждое направление отразить в отдельных подпрограммах:

1. «Оказание поддержки учреждениям образования, культуры в решение финансово-хозяйственных задач в Слюдянском муниципальном районе».

2. «Развитие информационно - методического центра через работу с педагогическими кадрами и одарёнными детьми».

3. «Проведение культурно-массовых мероприятий в Слюдянском муниципальном районе».

4. «Развитие дистанционного образования в Слюдянском муниципальном районе

5. «Организация деятельности центра специализированной пищевой продукции и сервиса Слюдянского муниципального района».

Источником финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета Слюдянского муниципального района, средства бюджета Иркутской области. В 2023 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере

105 816 072,29 рублей, фактический расход составил 104 958 132,54 рублей.

Реализация подпрограммы «Оказание поддержки учреждениям образования, культуры в решении финансово-хозяйственных задач в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы

Целью подпрограммы является повышение качества оказания поддержки учреждениям образования, культуры в решение финансово-хозяйственных задач в Слюдянском муниципальном районе.

В исполнении цели подпрограммы в 2023 году МКУ «Межотраслевой централизованной бухгалтерией» реализованы следующие мероприятия:

- Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район, передавших функции по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета;

- Качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной и аналитической информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;

-Усиление контроля за соблюдением сметно-финансовой дисциплины учреждений образования и культуры и управления ими;

- Совершенствование системы управления, реализация грамотной кадровой политики МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия Слюдянского муниципального района».

Исходя из запланированных мероприятий, в 2023 году в рамках данной подпрограммы и в целях реализации указанной цели были выполнены следующие задачи:

1. Соблюдение сроков выплаты заработной платы;

2. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками

3. Соблюдение сроков предоставления отчетности;

4. Степень полноты, достоверности информации об обслуживаемых учреждениях для размещения информации на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях;

5.Своевременное размещение заказов на официальном сайте государственных закупок.

##### Для финансирования намеченных программой мероприятий в 2023 году были затрачены средства в объеме 67 991 984,57 рублей, из них:

- 56 826 849,23 – оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

- 1 721 852,85 – оплата слуг связи, коммунальных услуг, обязательное автострахование, оплата работ, услуг по содержанию имущества, техническое обслуживание автомобилей

- 465 233,68 - прочие услуги;

- 3 137 837,08 – увеличение стоимости основных средств (приобретение легкового автомобиля, поставка источника бесперебойного питания и кондиционера промышленного)

- 5 840 211,73 - увеличение стоимости материальных запасов в том числе: 4 136 0952,87-увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, 924 768,00-увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (сертификаты и цветочная продукция), 779 350,86- увеличение стоимости прочих материальных запасов (автозапчасти, шины автомобильные, бумага офисная)

Реализация подпрограммы «Развитие информационно - методического центра через работу с педагогическими кадрами и одарёнными детьми».

Актуальность, важность, целесообразность разработки подпрограммы «Развитие информационно-методического центра через работу с педагогическими кадрами и одарёнными детьми» обусловлены тем, что за последние годы в муниципальной системе образования произошли существенные широкомасштабные изменения, связанные с реализацией стратегии его модернизации:

- Разработка и апробация новых моделей финансирования образовательных учреждений;

- Внедрение в сфере образования новых технологий;

- Формирование системы мониторинга качества образования и независимой оценки качества образования;

- Обновление структуры и содержания образования;

Целью подпрограммы является повышение качества развития информационно-методического центра через работу с педагогическими кадрами и одарёнными детьми

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 году составил 5 722 236,10 рублей из которых:

- 175 551,00 - прочие работы, услуги (проведение районного спортивно-патриотического соревнования (питание участников), оплата услуг психиатра ПМПК, обучение по программе дополнительного профессионального образования);

- 300 000,00 - иные выплаты текущего характера физическим лицам. Премия мэра «Признание» педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности. Премия мэра «За особые успехи в учебе»;

- 1 364 999,48 - увеличение стоимости материальных запасов (грамоты, ценные призы участникам и победителям районных мероприятий);

- 230 000,00 -  Выплата "подъемных" молодым специалистам в возрасте до 35 лет в сфере образования;

- 340 000,00- Предоставление денежной компенсации расходов по найму жилого помещения молодым специалистам в возрасте до 35 лет в сфере образования;

- 3 311 685,62- оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, социальные

пособия и компенсации персоналу в денежной форме.

В муниципальной системе образования сохраняется тенденция успешного развития инновационной деятельности. Совершенствование информационных и организационно-методических условий обеспечило активизацию участия образовательных организаций, в реализации инновационной деятельности.

В работе с одарёнными детьми предстоит расширить возможности получения образовательных услуг в сфере развития способы и обучения одарённых детей из сельских школ. Особого внимания и поддержки требуют дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в малоимущих семьях. Развитие системы работы с одарёнными детьми зависит от успешного решения целого ряда задач организационного, научного, программно- методического, материально- технического характера.

На протяжении многих лет в районе целенаправленно и активно ведётся работа по созданию условий, способствующих развитию у детей как общих, так и специальных способностей.

Система дополнительного образования детей усиливает вариативную составляющую общего образования по работе с одарёнными детьми. В районе действуют 6 учреждений дополнительного образования детей (2-ДДТ, и 2–СШ, 2-ДШИ). Именно через них осуществляется научно- методическая помощь, организация конкурсных мероприятий для способных и одарённых детей на территории нашего района.

Система работы с одарёнными детьми включает в себя комплекс мероприятий, проводимых на муниципальном уровне. Так, для интеллектуально одарённых школьников ежегодно организуется проведение всероссийских школьных олимпиад, научно- практических и краеведческих конференций. В районе олимпиады школьников проводятся по 19 предметам, а также традиционными стали среди учащихся младших школьников такие мероприятия, как «Ученические чтения», для старших школьников НПК «Земли моей лицо живое», районный конкурс «Умники и умницы», муниципальные этапы областных конкурсов «Ученик года», «Живое слово».

Реализация подпрограммы «Проведение культурно-массовых мероприятий в Слюдянском муниципальном районе».

Цель муниципальной подпрограммы - повышение качества проведение культурно-массовых мероприятий в Слюдянском муниципальном районе.

Эффективное использование средств районного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности позволило реализовать следующие задачи подпрограммы:

- Создание единого культурного пространства района;

- Совершенствование политики в сфере культуры;

- Создание единого культурного пространства, понимаемое как создание единого правового и финансового механизма;

- Совершенствование муниципальной политики в сфере культуры, предполагающее собой оптимизацию управленческих и контрольных функций, осуществляемых ответственным исполнителем Подпрограммы и участниками программы, связанное с необходимостью обеспечения хозяйственной и творческой самостоятельности участников муниципальной Подпрограммы.

Для реализации указанных выше мероприятий в 2023 году  освоено 1 659 248,00 руб, из них:

- 302 700,00 – израсходовано в рамках реализации инициативного проекта «Фестиваль ухи на Байкале» на приобретение тент-шатер быстросборный, арка Трапеция, стол складной, складная скамейка, комплект из чугунного казана, комплект кольев.

- 459 278,00 – организация и проведение культурно-массовых мероприятий Слюдянского района, в том числе участие команды района в Байкальском ART-фестивале «Vivat-талант», направление коллектива на II этап Всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг", направление коллектива на XXIX Международный конкурс "Роза Ветров", проведение Фестиваля конкурса "Юные дарования России-2023", организация Всероссийского фестиваля-конкурса "Волна Байкала", проведение конкурса-фестиваля "Планета талантов", также поощрительные выплаты (Мероприятие День библиотек, проведение торжественное  мероприятие  Дня работника культуры)

- 897 270,00- приобретение грамот, ценных призов, сувенирной и цветочной продукции для вручения участникам и победителям районных мероприятий.

Реализация подпрограммы «Развитие дистанционного образования

в Слюдянском муниципальном  районе»

Главной целью подпрограммы является повышение качества развития дистанционного образования в районе.

В 2022 году были исполнены следующие задачи муниципальной подпрограммы:

- Внедрение в учебный процесс современных электронных материалов, их интеграция с традиционными учебными пособиями;

- Внедрение информационных технологий в управленческую деятельность;

- Подготовка педагогических и административных кадров образовательных учреждений, способных использовать в учебном процессе современные информационные технологии;

- Оснащение образовательных учреждений средствами информатизации;

- Обеспечение мониторинга результатов информатизации в системе образования и корректировки возникающих проблем;

- Создание условий, методическая и техническая поддержка эффективного перехода и использования в образовательной деятельности школ района свободного программного обеспечения;

- Развитие системы открытого образования, включая дистанционные технологии обучения педагогов и учащихся.

- Доля педагогических работников, владеющих ИКТ, в общей численности педагогов составили 100%;

- Доля общеобразовательных школ, имеющих доступ к сети Интернет составило 100%;

- Удельный вес школ, имеющих собственный информационный сайт составило 100 %;

- Удельный вес школ, имеющих локальную сеть для формирования единого информационного пространства образовательного учреждения составило 100%;

В 2023 году были реализованы следующие целевые показатели подпрограммы:

- Численность учащихся в расчете на 1 персональный компьютер в ОУ уменьшилась с 7 до 5 человек;

Одновременно с реализацией федеральных государственных образовательных стандартов должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. Актуальной является задача развития, как специальной системы поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят. Хорошим инструментом в системе непрерывного образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей детей и подростков за пределами основных общеобразовательных программ, развитие творческого потенциала детей, является технология дистанционного обучения.

Основным направлением является создание условий для модернизации содержания образования и комплексных изменений в образовательных технологиях путем укрепления учебно - материальной базы. В образовательных организациях Слюдянского района имеется 16 компьютерных классов, количество компьютерной техники (ноутбук, системный блок, принтер, сканер, МФУ, интерактивная доска) составляет 1868 единиц, используются в учебном процессе 1796 единиц.

В Слюдянском районе интенсивно развивается такое направление, как «Робототехника». В 2023 году 16 образовательных учреждений успешно реализовывали курс по робототехнике. 100% обучающийся с 1 по 8 классы охвачены уроками и дополнительным образования по курсу робототехника.

# Образовательные организации Слюдянского района пополнились проекторами, интерактивными досками, принтерами, сканерами, многофункциональными устройствами. В соответствии с требованиями законодательства у всех образовательных организаций Слюдянского района функционируют открытые и общедоступные информационные ресурсы в сети «Интернет», содержащие информацию об их деятельности.

# Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и в 2023 году общий объем финансирования составил 1 215 067,99 руб. - оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме.

# Реализация подпрограммы «Организация деятельности центра специализированной пищевой продукции и сервиса муниципального образования Слюдянский район»

Главной целью подпрограммы является повышение качества и организация здорового питания в образовательных учреждениях Слюдянского района путем обеспечения нормативами потребления молочной продукции, а также обеспечение централизованного и качественного содержания зданий и сооружений учреждений образования и культуры Слюдянского района.

Основными задачами подпрограммы являются:

- Совершенствование организации здорового питания в образовательных учреждениях Слюдянского района путем обеспечения нормативами потребления молочной продукции.

- Содержание, ремонт и обслуживание зданий и сооружений учреждений образования и культуры Слюдянского района.

Также к задачам относятся:

1. Обеспечение соответствия питания в образовательных учреждениях Слюдянского района установленным нормам.

2. Оптимизация затрат на организацию питания.

3. Обеспечение доступности питания в образовательных учреждениях Слюдянского района.

4. Обеспечение максимального охвата ремонтом зданий и сооружений учреждений образования и культуры Слюдянского района.

5. Оптимизация затрат на организацию обслуживания и ремонта учреждений образования и культуры Слюдянского района.

##### Реализация мероприятий подпрограммы в 2023 году позволила обеспечить:

##### - сбалансированность рациона школьного питания с учетом гигиенических
требований и рекомендаций; увеличение ассортимента выпускаемой
продукции в соответствии с рационом;

##### - улучшение качества питания обучающихся, воспитанников за счет
внедрения продуктов питания повышенной пищевой и биологической
ценности;

##### - повышение эффективности производственного контроля на всех этапах
организации школьного питания;

##### - качественное, централизованное и своевременное обслуживание зданий и сооружений учреждений образования и культуры Слюдянского района;

##### - отсутствие отрицательных отзывов со стороны руководителей учреждений образования и культуры Слюдянского района о проведенных ремонтах и профилактических мероприятиях.
    Результатом реализации подпрограммы в 2023 году стало:

- Соблюдение обеспеченности норм потребления молочной продукции учащимися образовательных учреждений Слюдянского района.

- Охват всех учреждений образования и культуры Слюдянского района услугами по содержанию и текущему ремонту.

Для выполнения  подпрограммы в 2023 году общий объем финансирования составил 28 369 595,88 руб., из них:

- 20 008 936,99 рублей - оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме;

- -73 611,57 рублей – услуги связи;

- -10 962,20 рублей - транспортные услуги;

- -1 401 478,08 рублей – коммунальные услуги;

- -169 590,54 рублей-арендные платежи;

- -4 539 755,81 рублей - оплата работ, услуг, в том числе (в том числе 2 879 968,19 проведен текущий ремонт  в рамках реализации мероприятий перечня проекта народных инициатив; 600 000,00 рублей-разработка проектно-сметной документации  на капитальный ремонт здания нежилого объекта  муниципального автономного учреждения  "Центр специализированной  пищевой продукции и сервиса Слюдянского муниципального района" и внутренних инженерных сетей расположенного  по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, улица Слюдянских Красногвардейцев, дом 61; 600 000,00-разработка проектно-сметной документации на  капитальный ремонт наружных инженерных сетей здания муниципального автономного учреждения "Центр специализированной  пищевой продукции и сервиса Слюдянского муниципального района" расположенного  по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, улица Слюдянских Красногвардейцев, дом 61);

- -40 399,68 рублей – страхование;

- -14 682,00 рублей –транспортный налог;

- -699 100,00 рублей -увеличение стоимости основных средств (в том числе 675 000,00 рублей приобретение прицепа тракторного самосвального за счет средств субсидии по перечню народных инициатив, 24 100,00 рублей –базовый блок);

- -1 411 079,01 рублей- увеличение стоимости материальных запасов (в том числе 657 218,01 рублей приобретение ГСМ, 375 900,00 рублей материалы для ремонта, 375 900,00 рублей-тормозная жидкость, антифриз, автозапчасти, автошины, хозяйственные товары, канцелярские товары, спецодежда, комплектующие к оргтехнике).

Созданное в 2019 году муниципальное автономное учреждение «Центр специализированной пищевой продукции и сервиса Слюдянского муниципального района» продолжило активную работу и в 2023 году.

Основными видами деятельности организации являются:

- предоставление продуктов питания и напитков в муниципальные образовательные учреждения, включающее в себя организацию общественного питания и обслуживания, составление единого меню с контролем фактической стоимости дня питания, закуп, хранение, фасовку, комплектацию и доставку продуктов питания;

-  оптовая торговля молочными продуктами;

- деятельность по производству строительных специализированных работ в муниципальных учреждениях, производство электромонтажных, санитарно – технических работ и др.

В МАУ «Центр специализированной пищевой продукции и сервиса» закреплено на обеспечении эксплуатационно-технического обслуживания 93 объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории общей площадью 85 923,3 м2.

С 2019 года МАУ «Центр специализированной пищевой продукции и сервиса» осуществляет доставку натуральной готовой молочной продукции (молоко пастеризованное) по муниципальным образовательным учреждениям от Цеха переработки молока ИП (КФХ) Балтадонис А.С., отслеживается качество продукции с сопровождением документооборота и ветеринарных свидетельств, что улучшает качество питания детей экологическим чистым продуктом (молоко).

За период с 2019 по 2023 годы в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения было поставлено 110 646 литров молока от местного сельхоз товаропроизводителя на общую сумму 16 684 743,4 рублей.

С целью витаминизации и оздоровления детей в школьных учреждениях заменен стакан концентрированного сока натуральным напитком «Ероша», «Нежка», «Яша». В связи с этим была организована закупка ягоды от населения.  Закуп осуществляется  с 2020 года. Для изготовления Сиропа «Чёрная смородина», «Яблоко-Смородина», «Яблоко» в 2023 году был открыт «Цех по переработке сиропов» по адресу ул.Гранитная 3б. Специализированное оборудование по переработке плодово-ягодного сырья передано на основании договора безвозмездного пользования имуществом №1 от 20 марта 2023 года от Администрации Слюдянского муниципального района.

В 2023 году был произведен закуп ягоды от населения:

- черная смородина 1 070,87 кг на сумму 203 465,30 рублей;

- ранет 1016,01 кг на сумму 50 800,50 рублей.

В 2023 году был осуществлен сбор ягод с земельного участка в п. Новоснежная:

-жимолость -10,28 кг;

-крыжовник-2,41 кг;

-малина-1,855 кг;

-смородина-196,93 кг.

Также для производства сиропов в 2023 году произведена закупка яблок в копании ООО «Глобус» на сумму 258 532,50 рублей:

-Яблоки зеленые: 1000,00 кг*77,00= 77 000,00 рублей;

-Яблоки красные 1000,00 кг*85,00 = 85 000,00 рублей;

-Яблоки «Айдаред» 498,5 кг*105,00=52 342,5 рублей;

-Яблоки  «Богатырь» 491,00 кг*90,0= 44 190,00 рублей.

В 2023 году была произведена пробная варка сиропа «Микс».

МАУ «Центр специализированной пищевой продукции и сервиса» в рамках деятельности, приносящей доход с применением автогидроподъемника WL-150 осуществляет срезку деревьев, уборку снега с крыш, ремонт уличного освещения, а также осуществляет сдачу в наем сторонним организациям. Сумма дохода от сдачи гидроподъемника в 2023 году составила 236 651,18 рублей.

В 2023 году работниками МАУ «Центр специализированной пищевой продукции и сервиса» по договорам подряда выполнены работы на сумму 1 238 557,86 рублей, в том числе:

-МКУ «КУМИ» - 149 568,56 рублей

-МБУ «Централизованная библиотека» - 175 532,40 рублей

-Администрация Слюдянского района -  два вида работ на сумму 389 961,90 рублей

-ООО «Аркстоун» - 523 495,00 рублей.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2023 год

| № | Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Исполнено % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | факт |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Оказание поддержки учреждениям образования, культуры в решение финансово-хозяйственных задач в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы | МБ | 65 494 555,14 | 65 275 058,32 | 99,66 |  |
|  |  | ОБ | 2 716 926,25 | 2 716 926,25 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие информационно - методического центра через работу с педагогическими кадрами и одарёнными детьми» на 2019-2024 годы | МБ | 5 837 237,62 | 5 722 236,10 | 98,03 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Проведение культурно-массовых мероприятий в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы | МБ | 1 667 700,00 | 1 659 248,00 | 99,49 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Подпрограмма «Развитие дистанционного образования муниципального образования Слюдянский район» на 2019-2024 годы | МБ | 1 215 067,99 | 1 215 067,99 | 100,00 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Подпрограмма «Организация деятельности центра специализированной пищевой продукции и сервиса муниципального образования Слюдянский район» | МБ | 25 649 564.33 | 25 134 574.92 | 98,00 |  |
|  |  | ОБ | 3 235 020,96 | 3 235 020,96 | 100,00 |  |
| 6 | ИТОГО по муниципальной программе «Содействие развитию учреждений образования и культуры в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019-2024 годы | ВСЕГО | 105 816 072,29 | 104 958 132,54 | 99,19 |  |
|  |  | МБ | 99 864 125,08 | 99 006 185,33 | 99,14 |  |
|  |  | ОБ | 5 951 947,21 | 5 951 947,21 | 100,00 |  |

Председатель Комитета по социальной

политике и культуре                                                                                     Н.Ю. Чудинова