Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

Администрация Портбайкальскогосельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2023г  № 28

| «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке Портбайкальского МО к пожароопасному периоду в 2023 году» |  |
| --- | --- |

В целях проведения мероприятий по противопожарной профилактике, а также усиления пожарной безопасности и повышения уровня противопожарной защиты в Портбайкальском муниципальном образовании, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Портбайкальского муниципального образования, администрация Портбайкальского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального образования к пожароопасному периоду в 2023 году.

- До 15.04.2023г/до пожароопасного периода провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по вопросу готовности населенного пункта Портбайкальского МО к пожароопасному периоду.

- Председателю КЧС и ПБ Портбайкальского МО до 15.04.2023г/до пожароопасного периода и в пожароопасный период провести совещание с жителями п. Байкал по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

- Ведущему специалисту администрации на территории Портбайкальского МО, Малинкиной О.С.:

- подготовить и расклеить информационный печатный материал по противопожарной безопасности на территории Портбайкальского муниципального образования до 15.04.2023г/до пожароопасного периода;

- постоянно проводить агитацию и пропаганду мер пожарной безопасности, доводить до населения информацию по оперативной обстановке с пожарами.

5.  Ведущему специалисту администрации Малинкиной О.С. до 15.04.2023 г/ до пожароопасного периода провести инструктаж по пожарной безопасности с инвалидами, пенсионерами, с неблагополучными семьями, имеющих несовершеннолетних детей.

6. Рекомендовать участковому инспектору до 15.04.2023г/ до пожароопасного периода провести инструктаж по вопросам безопасности в неблагополучных семьях.

7. Рекомендовать директору школы Гульковой О.С. организовать проведение занятий с учащимися по противопожарной безопасности.

8. Предложить руководителям организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Портбайкальского муниципального образования, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности провести противопожарный инструктаж работников.

9. Опубликовать настоящее Постановление в печатном издании «Портбайкальские вести» и разместить на официальном сайте Слюдянского района в разделе Портбайкальского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Портбайкальского МО                                     Н.И.Симакова

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы Портбайкальского МО

От 05.04.2023г №28

План,

Мероприятий по подготовке Портбайкальского муниципального образования к пожароопасному периоду 2023 года

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожароопасной безопасности по вопросу готовности населенного пункта к пожароопасному периоду | Председатель КЧС и ПБ Портбайкальского МО | До 15.04.2023г/до наступления пожароопасного периода |
| 2. | Организовать разработку и выполнение ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» планов мероприятий по противопожарной профилактике и обустройству лесов, а также подготовку к пожароопасному периоду, в полной мере выполнить мероприятия плана по отжигу сухой травы до схода снега | ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» | до наступления пожароопасного периода |
| 3. | Провести совещание с жителями п. Байкал по вопросам обеспечения пожарной безопасности | Администрация | до наступления пожароопасного периода |
| 4. | Проверка исправности и состояния систем сигнализации, оповещения людей о пожаре | Заместитель председателя КЧС и ПБ | до наступления пожароопасного периода |
| 5. | Выполнение мероприятий по ликвидации стихийных свалок мусора | Администрация | до наступления пожароопасного периода |
| 6. | Создание (обновление) минерализованных/противопожарных полос вокруг населенного пункта и объектов экономики, к которым прилегают лесные массивы | Администрация Портбайкальского МО, руководители предприятий, учреждений, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» | Май-июнь |
| 7. | Организовать проведение агитационно-разъяснительной работы среди граждан, ведущих асоциальный образ жизни, неблагополучных, социально незащищенных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов. | Администрация, участковый инспектор. | Постоянно |
| 8 | Проведение противопожарных инструктажей работников организаций. | руководители предприятий, учреждений | По мере необходимости. |
| 9 | Изготовление методических материалов и памяток на противопожарную тематику | Администрация | По мере необходимости |
| 10 | Проведение разъяснительной работы с населением по защите лесов от пожаров и действиям при их возникновении | Администрация | Постоянно |
| 11 | Обеспечение населения способам защиты от пожаров и действиям в этих ситуациях, продолжить пропаганду в области пожарной безопасности | Администрация | Постоянно |

Глава администрации                           Н.И. Симакова