**МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС**

**СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» В СЛЮДЯНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основных мероприятий** | **Источники**  **финанси­рования** | **Объем**  **финансирования,**  **руб.** | | **Исполнено** | **Пояснения по**  **освоению**  **объемов**  **финансиро­вания** |
| **план на год** | **факт** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Программа  **«Обеспечение комплексных мер безопасности, противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного**  **характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Слюдянском муниципальном районе** | Слюдянский муниципальный район (Управление по делам ГОиЧС района; Администрация Слюдянского муниципального района;  МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района»);  Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий;  Правительство Иркутской области | **16 935 157,69** | **16 893 778,69** | **99,8%** | В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О противодействии терроризму", Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 "Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны", |
| **1.** | **Подпрограмма 1**  **«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории в Слюдянском муниципальном районе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | Слюдянский муниципальный район;  Правительство Иркутской области | 0 | 0 | 0% | Исполнение полномочий в соответствии с Федеральными законами:  от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ, "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ |
| **2.** | **Подпрограмма 2**  **«Обеспечение личной безопасности граждан, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью на территории Слюдянского муниципального района»** | Слюдянский муниципальный район | 0 | 0 | 0% | Исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" |
| **3.** | **Подпрограмма 3**  **«Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории Слюдянского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС; Администрация Слюдянского муниципального района) | **647 286,00** | **647 286,00** | **100%** | Исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| **3.1** | Создание, модернизация и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 0 | 0 | 0% | Приказ МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения" |
| **3.2** | Создание, восполнение, содержание и хранение запасов материальных средств для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 112 014,00 | 112 014,00 | 100% | На основании постановления Правительства РФ от 25.07.2020 N 1119 "Об утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "Методические рекомендации по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (утв. МЧС России 19.03.2021 N 2-4-71-5-11), согласно номенклатуры материальных запасов для жизнеобеспечения населения, проведения аварийно- спасательных и восстановительных работ и укомплектования ПВР, приобретены спасательные носилки каркасного и плащевого типа, спасательные жилеты для взрослых и детей, мед.товары для экстренной помощи при ЧС: перчатки медицинские, бинты медицинские; шанцевый инструмент (топоры, лопаты); баннерная конструкция (стойки), баннеры с логотипом ПВР, ПЭП |
| **3.3** | Обучение должностных лиц, специалистов ГО и ЧС, ЕДДС, системы «112» и др. категорий работников по предусмотренным программам обучения | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 95 300,00 | 95 300,00 | 100% | Согласно приказа МЧС России от 24.04.2020 N 262 "Об утверждении перечня должностных лиц, проходящих обучение …", распоряжения правительства Иркутской области от 18.06.2021.г. №339-рп «Об утверждении плана комплектования…», проведена подготовка специалистов в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧСиПБ Иркутской области» по программам: «Руководители (работники) органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны в организациях» − 2 слушателя; «Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований» − 1 слушатель; «Председатели и члены комиссий по устойчивости функционирования муниципальных образований», «Руководители (работники) эвакуационных органов муниципальных образований» − 3 слушатель. А так же дополнительную профессиональную программу «Профессиональная переподготовка персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112» прошел 1 специалист.  Всего прошли курс обучения 7 слушателя. |
| **3.4** | Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы и службы 112 | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС; Администрация Слюдянского муниципального района) | 326 692,00 | 326 692,00 | 100% | В целях проведения мероприятий в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01 – 2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба»:  Приобретены:  − комплектующие к компьютеру;  − монитор для компьютера;  − ИБП для компьютера  − монтаж в помещениях ЕДДС, 112 АПС |
| **3.5** | Координирование действий с органами управления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС и организация связи в условиях чрезвычайной ситуации на территории Слюдянского муниципального района | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 0 | 0 | 0% | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";  Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1007 (ред. от 05.04.2022) "О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";  "Наставлением по организации управления и оперативного (экстренного) реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций" (утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 10.03.2020 N1) |
| **3.6** | Своевременное получение актуальных данных о чрезвычайной ситуации, угрозе чрезвычайной ситуации и оперативное реагирование на обстановку | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 0 | 0 | 0% | В соответствии с Указом Президента РФ от 11.07.2004 N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", Постановлением Правительства РФ от 24.03.1997 N 334 "О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  Приказом МЧС России от 11.01.2021 N 2 "Об утверждении Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Приказом МЧС России от 26.08.2009 N 496 "Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
| **3.7** | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 25 000,00 | 25 000 | 100% | В целях реализации постановлений Правительства РФ от 14.12.2006 N 769 "О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах", Правительства Иркутской области от 08.10.2009 N 280/59-пп "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области", Закон Иркутской области от 29.12.2007 N 153-оз "Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области", приобретение запрещающих знаков «Купание запрещено» |
| **3.8** | Проведение мероприятий, направленных на устранение, предупреждение или ликвидацию аварий, происшествий или иных чрезвычайных ситуаций | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 50 000,00 | 50 000,00 | 100% | В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" приобретение ГСМ для обеспечения (заправки) техники, предназначенной для проведения аварийно-спасательных, восстановительных работ при угрозе или возникновении ЧС. |
| **3.9** | Выполнение мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 0 | 0 | 0% | В соответствии с Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 25.03.2020 N 11 "О реализации мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19" |
| **3.10** | Организация и проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, аварийно-спасательных и других неотложных ситуациях | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 0 | 0 | 0% | В соответствии с "Методическими рекомендациями по порядку создания пунктов временного размещения пострадавших в чрезвычайных ситуациях" (утв. МЧС России) |
| **3.11** | Приобретение форменного обмундирования для звена территориальной подсистемы реагирования в чрезвычайных ситуациях | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 33 280,00 | 33 280,00 | 100% | В соответствии с ГОСТ Р 22.7.01 – 2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба»:  Приобретение форменной одежды, установленного образца для оперативных дежурных ЕДДС района |
| **3.12** | Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайной ситуации. Совершенствование учебно-материальной базы оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационных пунктов наглядными пособиями, техническими средствами обучения, выпуск брошюр | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 0 | 0 | 0% | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1485 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; Указом Губернатора Иркутской области от 14.07.2021 N 183-уг "Об организации подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами государственной власти Иркутской области", [Письмом МЧС России от 27.10.2020 N ИВ-11-85 "О примерном Порядке реализации инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366519/) |
| **3.13** | Поддержание общественного порядка в районе чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных и других неотложных, аварийно-восстановительных работ | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% | В соответствии с ст.17 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" приобретены ручные досмотровые металлоискатели Мегеон 45003 (2 шт.) |
| **4** | **Подпрограмма 4**  **«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне»** | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС; Администрация Слюдянского муниципального района) | **362 000,00** | **362 000,00** | **100%** | Исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне» |
| **4.1** | Создание и поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 56 000,00 | 56 000,00 | 100% | В соответствии с Приказами МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения", N 579, Минкомсвязи России N 366 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения". В целях бесперебойного функционирования системы звукового оповещения, приобретена зарядная станция и проведен ремонт блока переключения БПРУ-02 П-166М, для оснащения техническими средствами АРМ АСО РУПОР-4 взамен неподлежащих восстановлению комплектующих ПК, приобретены мышь проводная и клавиатура. |
| **4.2** | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 36 000,00 | 36 000,00 | 100% | Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 N 379 (ред. от 30.09.2019) "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств", "Методические рекомендации по организации и ведению гражданской обороны в субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании" (утв. МЧС России 13.12.2012 N 2-4-87-30-14), для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, для обеспечения спасательных формирований приобретены медицинские запасы:  -сумки санитарные с укладкой (Для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций) |
| **4.3** | Оснащение сборных эвакуационных пунктов гражданской обороны, пунктов предназначенных для приема, учета и размещения прибывающего населения, а также баз хранения материальных и культурных ценностей | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 0 | 0 | 0% | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" |
| **4.4** | Проведение первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС, Администрация Слюдянского муниципального района) | 0 | 0 | 0% | В соответствии с "Методическими рекомендациями по организации и ведению гражданской обороны в субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании" (утв. МЧС России 13.12.2012 N 2-4-87-30-14) |
| **4.5** | Подготовка населения в области гражданской обороны. Приобретение комплектов листовок, памяток, плакатов с целью обучения и пропаганды знаний по вопросам гражданской обороны | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 0 | 0 | 0% | В соответствии с "Методическими рекомендациями по обучению в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности" (утв. МЧС России 30.06.2014),  "Организационно-методическими рекомендациями по подготовке всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации в 2021 - 2025 годах"  "Примерной дополнительной профессиональной программой повышения квалификации руководителей и работников гражданской обороны, органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" (утв. МЧС России 30.10.2020 N 2-4-71-11-10),  Письмом МЧС России от 27.02.2020 N 11-7-604 "О примерном порядке определения состава учебно-материальной базы" |
| **4.6** | Создание и поддержание в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 270 000,00 | 270 000,00 | 100% | В соответствии с Приказом МЧС России от 14.11.2008 N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях.  Для сил ГО приобретены:  палатка армейская «Берег», скамейки складные, ранцы противопожарные «РП-18 Ермак» 5 шт., фильтрующие самоспасатели  для защиты при пожаре и ЧС 10 шт. |
| **5** | **Подпрограмма 5**  **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в Слюдянском муниципальном районе»** | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС; МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района») | **0** | **0** | **0%** | Исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии терроризму", Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии экстремистской деятельности",  Указом Президента РФ от 29.05.2020 N 344 "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года" |
| **5.1** | Профилактика терроризма и экстремизма в Слюдянском муниципальном районе, а также минимизация, ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 0 | 0 | 0% | В соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006 N 116 (ред. от 25.11.2019) "О мерах по противодействию терроризму",  Постановлением Правительства РФ от 28.10.2017 N 1312 "О государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций".  Реализация ресурсного обеспечения потребностей запланирована на II-IV квартал 2024 г. |
| **5.2** | Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам | Слюдянский муниципальный район  (МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района») | 0 | 0 | 0% | Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; |
| **5.3** | Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения | Слюдянский муниципальный район  (МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района») | 0 | 0 | 0% | Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; |
| **5.4** | Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры | Слюдянский муниципальный район  (МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района») | 0 | 0 | 0% | Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; |
| **6** | **Подпрограмма 6**  **«Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Слюдянского муниципального района»** | Слюдянский муниципальный район (Управление по делам ГОиЧС)  Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий | **15 925 871,69** | **15 884 492,69** | **99,7%** | Исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Проведение мероприятий обеспечивающих эффективное функционирование полномочий в соответствии с Уставом МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Слюдянского муниципального района» |
| **6.1** | Функционирование МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Слюдянского муниципального района» | Слюдянский муниципальный район  Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий | 15 850 871,69 | 15 850 871,69 | 100% | Реализовано на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, обеспечение услуг связи, программных продуктов, выплаты социальных пособий сотрудникам, возмещение расходов за медосмотры, оплату хоз. и канцтоваров |
| **6.2** | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима секретности и защиты государственной тайны в МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Слюдянского муниципального района" | Слюдянский муниципальный район  (Управление по делам ГОиЧС) | 75 000,00 | 33 621,00 | 45% | В соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне", приобретены устройства для нанесения оттисков на документы, имеющие гриф секретности и подлежащие отправки и приему через режимно-секретное подразделение МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Слюдянского муниципального района", а так же обеспечение услуг сец.связи по договору. |
| **Итого по муниципальной программе, в том числе:** | | | **16 935 157,69** | **16 893 778,69** | **99,8%** |  |
| **бюджет Слюдянского района, в том числе:** | | | **12 534 496,36** | **12 493 117,36** | **99,7%** |  |
| Управление по делам ГОиЧС | | | 12 534 496,36 | 12 493 117,36 | 99,7−% |  |
| Администрация Слюдянского района | | | 0 | 0 | 0% |  |
| **Областной бюджет** | | | **17 665,00** | **17 665,00** | **100%** |  |
| **межбюджетные трансферты на осуществление полномочий** | | | **4 382 996,33** | **4 382 996,33** | **100%** |  |

**Директор МКУ «Управления по делам**

**ГО и ЧС Слюдянского муниципального района» Т.А. Голованова**

**Главный бухгалтер МКУ «Управления по делам**

**ГО и ЧС Слюдянского муниципального района» Е.Д. Симакина**