**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**«Поддержка приоритетных отраслей экономики Слюдянского муниципального района» на 2019-2024 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  руб. | | Исполнено | Пояснения по  освоению  объемов  фина финансиро­вания |
|  |  |  | план на год | факт | % |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа: **«Поддержка приоритетных отраслей экономики Слюдянского муниципального района»** | Местный бюджет | **8 835 015,84** | **8 835 000** | **99,9** |  |
| 1. | Подпрограмма 1.:  **«Экономическое стимулирование бизнес среды в Слюдянском муниципальном районе»** | Местный бюджет | **8 110 015,84** | **8 110 000** | **99,9** |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Оказание содействия некоммерческим организациям, выражающим интересы субъектов малого и среднего предпринимательства» | Местный бюджет | 8 000 015,84 | 8 000 000 | 99,9 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, в целях популяризации малого и среднего предпринимательства» | Местный бюджет | 110 000 | 110 000 | 100 | В декабре проведен ежегодный Форум предпринимателей Слюдянского района. В рамках Форума были награждены предприниматели, деятельности которых в 2022 году исполнилось 15 лет, а также проведена секция "Туризм" для участников проекта "Южное Прибайкалье: СВОЁ", на которой были подведены итоги первого этапа проекта и намечены планы работы на будущий год. |
| **Итого по подпрограмме 1**, в том числе: | |  | **8 110 015,84** | **8 110 000** | **99,9** |  |
| Местный бюджет | |  | 8 110 015,84 | 8 110 000 | 99,9 |  |
| 2. | Подпрограмма 2.:  **«Развитие туризма в Слюдянском муниципальном районе»** | Местный бюджет | **725 000** | **725 000** | **100** |  |
| 2.1 | Основное мероприятие  *«Повышение уровня использования туристского потенциала Слюдянского муниципального района»* | Местный бюджет | 725 000 | 725 000 | 100 | Средства были израсходованы на проведение ежегодного фестиваля «Открытие летнего туристического сезона», приуроченного к празднованию Дня защиты детей с акцентированием внимания на необходимость развития инклюзивного туризма, в связи с чем, были приобретены подарочные издания фотоопределителя «Удивительные бабочки Южного Прибайкалья» для детей с ОВЗ, а также приобретены и вручены Точке роста на базе СОШ №10 г. Байкальска палки для скандинавской ходьбы – для занятий с детьми с ОВЗ. Также затрачены денежные средства на организацию реализации гранта Президентского фонда культурных инициатив под названием «Память Байкала в окнах» (организация питания и проживания студентов ИТАС в течение 6 дней проекта и выпуск сувенирной продукции). Для продвижения Слюдянского района под брендом «Южное Прибайкалье» израсходованы средства на создание видеоролика бренда. В четвертом квартале, в связи с 5-летним юбилеем «Историко-минералогическому музею» г. Слюдянки, была передана витрина для выставки экспонатов. Также на территории Слюдянского района в рамках подготовки к выставке «Земля Иркутская» был снят брендовый короткометражный фильм "Слюдянский район. Территория молодых!".  В продолжение развития инклюзивного туризма был запущен проект "Южное Прибайкалье: СВОЁ", в рамках которого ведется активная работа с многодетными семьями и семьями с детьми с ОВЗ по созданию брендовой сувенирной продукции Слюдянского района. |
| **Итого по подпрограмме 2**, в том числе: | | | **725 000** | **725 000** | **100** |  |
| Местный бюджет | | | 725 000 | 725 000 | 100 |  |
| **Итого по программе** | | | **8 835 015,84** | **8 835 000** | **99,9** |  |

Начальник

Управления социально-экономического развития О.В. Проворова