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Российская  Федерация

Иркутская область

Слюдянский муниципальный район 
ДУМА СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е

г. Слюдянка

Решение принято районной Думой 30 апреля  2026 года 

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Слюдянского муниципального района» на 2025-2030 годы, за 2025 год
Заслушав информацию директора МКУ «Управление по делам ГОиЧС Слюдянского муниципального района» Т.А. Головановой, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями  31, 48 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением губернатора  Иркутской области от 30.06.2005 г.  №303-п, 

 



РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Слюдянского муниципального района» на 2025-2030 годы за 2025 год  принять к сведению (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске газеты «Славное море» и разместить на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района.
Председатель Думы Слюдянского

муниципального района

                                                              А.В. Смирнов
от 30 апреля 2026 г. № 163-VIII рд
Приложение 

к решению районной Думы 

от  30 .04.2026 г. № 163-VIII рд
ОТЧЕТ

 о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Слюдянского муниципального района» на 2025-2030 годы за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Слюдянского муниципального района» на 2025-2030 годы является механизмом реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района до 2030 года.
Администрация Слюдянского муниципального района в лице муниципального казенного учреждения «Управление развитием сферы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Слюдянского муниципального района»   осуществляет полномочия по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Слюдянского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают угрозы природного характера, в том числе угроза перехода лесного пожара на населенные пункты, разрушительные землетрясения, подтопления территорий населенных пунктов  и объектов жизнедеятельности.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности социальных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого развития Слюдянского муниципального района путем координации деятельности и своевременного реагирования муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС. 

 По-прежнему достаточно серьезную угрозу для населения и объектов экономики Слюдянского муниципального района представляют прохождение паводкового и пожароопасного периодов.

Резкое повышение уровня воды в реках в летний период и возникающие лесные пожары могут быть источниками чрезвычайных ситуаций муниципального характера и требуют ежегодного проведения мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Эффективное решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения невозможно без оперативного привлечения заблаговременно созданных резервов материально-технических ресурсов. 
В системе действий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и их негативных последствий существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений и факторов. 
Основным способом защиты населения  района от чрезвычайных ситуаций является подготовка населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения, проживающего в зонах возможного возникновения ЧС, организация и проведение (при необходимости) эвакуационных мероприятий и всестороннего жизнеобеспечения эвакуируемого населения. 
Основанием для разработки и реализации муниципальной программы являются возложенные федеральным законом полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, изложенные в пп.7, 7.1, 21, 24 п.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", такие как:

· участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

· участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

· обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов;

· организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

· осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Муниципальная программа   была разработана с целью повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Слюдянского муниципального района, характеризующееся достижением  к 2030 году:

снижения темпа роста зарегистрированных пожаров в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов, не менее чем на 1% по сравнению с предыдущим годом;
увеличения уровня  охвата  населения Слюдянского муниципального района автоматизированной системой централизованного оповещения населения,  не менее 95%;
обеспечения исполнения мероприятий в сфере гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ежегодно на уровне 100%

Для достижения установленных в муниципальной программе поставленных целей и показателей предусмотрена реализация следующих структурных элементов:

· комплекс процессных мероприятий (КПМ) №1«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и совершенствование системы гражданской обороны»;
· комплекс процессных мероприятий (КПМ) №2 «Управление развитием в области по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
В рамках КПМ №1, решаются следующие задачи:

· Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

· Повышение эффективности обеспечения необходимого уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

· Снижение опасности возникновения пожара

В рамках КПМ №2  решается следующая задача:
· Эффективное  функционирование постоянно действующего органа управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  Слюдянского муниципального района
Комплексы процессных мероприятий, включает в себя скоординированные мероприятия (результаты), отражающие непосредственный итог действий для решения задач. 
На реализацию комплекса процессных мероприятий КПМ №1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и совершенствование системы гражданской обороны» в 2025 году муниципальной программой  было предусмотрено 859,2 тыс.  рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 71, 6 тыс. рублей (9%). Не исполнено в полном объеме, в связи с секвестирование бюджета (приняты меры по сокращению расходов, исходя из приоритетов финансирования, оптимизированы расходы по мероприятию «Создание Курсов по гражданской обороне»)
Достижение задач КПМ №1 оценивается на основании 3х показателей, исполнение по итогам 2025 года, которых превышает 95%.
На реализацию комплекса процессных мероприятий КПМ №2 «Управление развитием в области по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» в 2025 году муниципальной программой  было предусмотрено 23 486,8 тыс.  рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 23 214,3 тыс. рублей (99%).
Достижение задачи КПМ №2 оценивается на основании исполнения  мероприятия (результата). Исполнение по итогам 2025 года, которого составляет 100%.
В рамках финансового обеспечения КПМ№1 реализовано:  

На основании постановления Правительства РФ от 25.07.2020 N 1119 "Об утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ЧС, а так же для оснащения АСФ, спасательных служб  и НАФ, обеспечивающих выполнения мероприятий при ликвидации ЧС, приобретены в соответствии с номенклатурой материальных запасов:  продукты питания; индивидуальный рацион питания (сухие пайки);
Проведено курсовое обучение  в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧСиПБ Иркутской области»   по программам подготовки должностных лиц  и специалистов ГОиЧС  в соответствии с требованиями Постановлениями Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 "Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны", по программам: «Руководители и специалисты единых дежурно - диспетчерских служб муниципальных образований», а также по программе профессиональной переподготовки персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Прошедшим успешно курс обучения выданы удостоверения, дипломы, свидетельства в зависимости от курсового направления. Всего прошли подготовку 3 чел.;  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1007 (ред. от 27.06.2025) "О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; "Наставлением по организации управления и оперативного (экстренного) реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций" (утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 29.06.2023 N3) заключен договор на оказание услуг связи спутниковой подвижной связи. Спутниковая подвижная связь является  основной связью в горной местности при проведении спасательских работ, а также для управления операциями в случае бедствий. 

В целях реализации Федерального закона от 03.02.2025 N 4-ФЗ «О безопасности людей на водных объектах», Постановления Правительства Иркутской области от 16.10.2024 N 806-пп  «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», установлены запрещающие знаки    «Выезд на лед запрещен», «Выход на лед запрещен», «Купаться запрещено».

Исходя из поддержания в постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения обеспечено устойчивое функционирование проводных каналов связи и передачи данных и телематических служб глобальной сети «Интернет»  МСОН
В рамках финансового обеспечения КПМ№2 осуществлены:  

Расходы на оплату труда сотрудников МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Слюдянского муниципального района», начисления на выплаты по оплате труда, обеспечение услуг  связи, программных продуктов,   выплаты социальных пособий сотрудникам, возмещение расходов  за медосмотры, оплату хоз. и канцтоваров.

В соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне",  осуществлено обеспечение услуг сец.связи для документов, имеющих гриф секретности и подлежащих отправки и приему через режимно-секретное подразделение МКУ.  
 Мероприятия проведены  в полном объёме.

Вывод:

Таким образом результативность реализации программы составляет 99%, освоено 95,6% финансовых средств от запланированного объема. 

Директор МКУ «Управления по делам 

ГО и ЧС Слюдянского   муниципального района»                               Т.А. Голованова    
