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Российская Федерация
Иркутская область
Слюдянский муниципальный район

ДУМА СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
г. Слюдянка

Решение принято районной Думой 26 февраля 2026 г. 

О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики в  Слюдянском муниципальном районе» на 2025 -2030 годы за 2025 год
	
Заслушав  информацию и. о. заместителя мэра Слюдянского муниципального района по социально-культурным вопросам Т. В. Эфрон о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики в Слюдянском муниципальном районе» на 2025-2030 годы за 2025 год, руководствуясь статьями 15, 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  24, 38, 47, 58 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора  Иркутской области от 30.06.2005г.  №303-п 

РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики в Слюдянском муниципальном районе» на 2025-2030 годы за 2025 год принять к сведению (Приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района.


Председатель Думы Слюдянского
муниципального района     				                                А. В. Смирнов

от  26 февраля 2026 г.  № 151-VIII рд



Приложение к решению
районной Думы
[bookmark: _GoBack]                                                                                            от  26 февраля 2026 г.  № 151-VIII рд

Информация  
О ходе выполнения муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики в Слюдянском муниципальном районе»  на 2025 - 2030 годы за 2025 год.
Основанием для разработки и реализации муниципальной программы являются полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, изложенных в п. 6.1 и 6.2 части 1 статьи 15  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», это 6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района; и 6.2) «разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов», а также реализация Национальной цели развития Российской Федерации «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
Муниципальной программой предусматривается реализация на территории Слюдянского муниципального района мероприятий в сфере государственной политики Российской Федерации в отношении возрождения российского казачества, профилактики экстремистских и террористических проявлений, адаптации иностранных граждан.
Программа состоит из 3 структурных элементов - это 3 комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ).
Всего по муниципальной программе запланировано 1 100 000, 00 руб. из них: 
795 000, 00 руб. – областной бюджет (инициативный проект);
305 000, 00 руб. – бюджет Слюдянского района.
Фактическое исполнение муниципальной программы составил  914 724, 00 руб. или 83, 2 %. 

1. КПМ «Создание условий для сохранения и развития российского казачества», в котором  осуществлялись следующие мероприятия:

	№п/п
	Мероприятие 
	Источник 
финансирования
	2025 год 
	% исполнения

	
	
	
	план
	Факт 
	

	
	КПМ «Создание условий для сохранения и развития российского казачества»
	Всего 
	1 050 000, 00
	839 769, 00
	84

	1
	Проведение мероприятий в целях популяризации казачества
	местный бюджет
	50 000, 00
	49 995, 00
	99,99

	2.
	Финансовая поддержка реализации инициативного проекта «Казаком быть – России служить» в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию инициативных проектов Иркутской области 
	местный  бюджет
	205 000, 00
	172 152, 64
	84

	
	
	областной бюджет
	795 000, 00
	667 616, 36
	84


В 2025 году в рамках КПМ «Создание условий для сохранения и развития российского казачества» в целях популяризации российского казачества были проведены следующие мероприятия:
- открытие Года Защитника Отечества «Отвага, мужество и честь!»;
- участие в мероприятии, посвященному 80-летию Победы и Году Защитника Отечества – Благотворительный концерт «Жить»;
- «Казачьи вечёрки»;
- организация и посещение Свято – Никольской церкви «Семейные духовные ценности в казачьей семье»;
- организация и проведение Автопробега, посвященного 80-летию Победы и Году Защитника Отечества;
- участие в мероприятии, посвященному 25-летию творческой жизни образцового казачьего ансамбля «Задоринки»;
- слёт кадетских классов школы № 1 и № 7; родительский форум, посвященный 80 летию Победы;
- участие в организации встречи пловцов патриотического заплыва к 80 – летию Победы по о. Байкал  маршрут «Северобайкальск – Слюдянка»;
- проведение 2 районного фестиваля Казачьей культуры) в которых приняло участие более 180 чел.
В рамках инициативного проекта «Казаком быть – России служить» были проведены следующие мероприятия: изготовление казацкой формы;
- казачьих костюмов и аксессуаров;
- приобретение блях на ремни;
- изготовление выставочного комплекса (роллапы);
- издание брошюр «Казацкому роду нет переводу»;
- приобретение проектора переносного для проведения мероприятий; приобретение проектора и экрана для установки в учебном кабинете казаков;
- приобретение спортивного инвентаря для проведения состязаний.

2. КПМ «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и укрепление межнационального и межконфессионального согласия», в котором  осуществлялись следующие мероприятия:

	№п/п
	Мероприятие 
	Источник 
финансирования
	2025 год 
	% исполнения

	
	
	
	план
	Факт 
	

	1
	Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня готовности руководящего состава, персонала и обучающихся образовательной организации к действиям при совершении (угрозе совершения) преступлений террористической направленности
	







местный бюджет
	







25 000, 00
	







24 960, 00
	







99,84

	2
	Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации
	
	
	
	

	3
	Организация и проведение  мероприятий, направленных на популяризацию и поддержку русского языка.
	
	
	
	



В 2025 году проведены мероприятия, направленные  на повышение уровня готовности руководящего состава, персонала и обучающихся образовательных организаций к действиям при совершении (угрозе совершения) преступлений террористической направленности, в виде вручения листовок и буклетов;
На территории Слюдянского муниципального района были организованы и проведены мероприятия, посвященные государственным праздникам Российской Федерации (День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией; День Победы; День России; День флага; День народного единства), в которых приняло участие более 1 783 чел.
Также на территории Слюдянского муниципального района были организованы и проведены  мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка (Проведение Дня славянской письменности и культуры; Конкурс чтецов; Всероссийский диктант), в которых приняло участие более 310 чел.

3. КПМ  «Содействие адаптации иностранных граждан», в котором  осуществлялось  мероприятие:

	№п/п
	Мероприятие 
	Источник 
финансирования
	2025 год 
	% исполнения

	
	
	
	план
	Факт 
	

	1
	Информационное  сопровождение иностранных граждан 
	
местный бюджет
	
25 000, 00
	
0, 00
	
0



В 2025 году 5 предприятий, расположенных на территории Слюдянского муниципального района привлекали иностранную рабочую силу. Всего было привлечено около 500 граждан.
 На  территории  АО «Дорожник» сотрудником организации в июне 2025 года  был  проведен обучающий курс лекций с иностранными трудовыми мигрантами, в котором приняли участие 5 чел. все уроженцы Айзербаджана. Низкий охват иностранных трудовых мигрантов связан с тем, что трудовые мигранты работают за пределами Слюдянского муниципального района.
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Ввиду того, что  памятки были направлены в 3 квартале 2025 года, а у трудовых мигрантов в октябре закончились трудовые соглашения и выездом с территории Российской Федерации, охват составил всего 5 чел





Памятка для уроженцев Кыргызстана:    Памятка для уроженцев Таджикистана:
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Памятка для уроженцев Узбекистана:            
[image: ]
В 2026 году заезд иностранных трудовых мигрантов планируется на конец февраля начало марта 2026 года, работа по информационному сопровождению будет продолжена.
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