| Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ показателей результативности муниципальной программы, |  |  |  |  |  |  |
| достигнутых за 2024 г. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Исполнено | Пояснения по достигнутым значениям |
|  |  |  | план на год | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» на 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство молока | тонн | 2025,32 | 1177 | 58,1142733 |  |
| 2. | Производство мяса | тонн | 432,4 | 276 | 63,8297872 |  |
| 3 | Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения | га | 2 | 10 | 500 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий | Тыс.руб. | 329641 | 434564 | 131,829333 |  |
| 2. | Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения. | га | 2 | 10 | 500 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства и аквакультуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий | Тыс.руб. | 81784,34 | 122775 | 150,120671 |  |
| 2. | Производство мяса на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий | тонн | 432,4 | 276 | 63,8297872 |  |
| 3. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 2025,32 | 1177 | 58,1142733 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство молочной, мясной и плодово-ягодной продукции из местного сырья | Тыс.руб. | 5471,65 | 9035,7 | 165,136659 | Произведено продукции А.С. Балтадонис для Образовательных учреждений: молоко 98,759 тонны на сумму6689242 рубля; йогурта4,897 тонн на сумму 636610 рублей. МАУ произведено сиропов в объеме 7,482 тонны на сумму 1709849,42 рублей. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного, пространственного и территориального развития сельских поселений Слюдянского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализированные документы территориального планирования сельских поселений Слюдянского района | ед | 2 | 0 | 0 |  |
| 2. | Актуализированные документы градостроительного зонирования сельских поселений Слюдянского района | ед | 2 | 2 | 100 |  |
| 3. | Поставленные на государственный кадастровый учет границы населенных пунктов сельских поселений Слюдянского района Поставленные на государственный кадастровый учет границы населенных пунктов сельских поселений Слюдянского района | ед | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Построенные надземные пешеходные мосты через р. Снежная в п. Новоснежная Слюдянского района Иркутской области | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 5. | Подготовка документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в населенных пунктах сельских поселений Слюдянского района | ед. | 2 | 0 | 0 |  |
| 6. | Выполнение комплексных кадастровых работ в населенных пунктах сельских поселений Слюдянского района | ед. | 0 | 0 | 0 |  |

| Анализ объема финансирования муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района на 2019-2026 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за 2024 г |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  | Исполнено | Пояснения по освоению объемов финансирования |
|  |  |  | план на год | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» на 2019-2024 годы | Федеральный,Областной,Местный бюджеты | 198129267,87 | 197905855,02 | 99,88723885 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства» |  | 3177090,00 | 3009639,48 | 94,72943732 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие плодово-ягодного растениеводства» |  | 1277090,00 | 1109640,48 | 86,88819739 | Произведена олата труда сезонным работникам, приобретены удобрения, оплачены услуги по охране сада в п. Новоснежная с помощью видеонаблюдения |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 «Развитие овощеводства» |  | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 «Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения» |  | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 «Реализация проекта «Агрошкола» |  | 1900000,00 | 1899999 | 99,99994737 | Луковицы тюльпанов 1,5 тыс.шт., баннер, пресс вол, макет-4шт., агроперлит 50 л, семена бархатцы, петуния, сальвия, цинерария, грунт 100 л, миксер, плита электрическая, демонстрационная система 10 панелей А4, стойка для буклетов А4, спецодежда-халаты хб 6 шт., стенд информационный 2*1м, книги "Мир грибов Прибайкалья"-16 шт., 80 кружек "Агрошкола", организация кофе-паузы на Проектный день на 65 чел., укрывной материал-рулон, услуги по шитью агроколлекции, изготовление коллекции значков из эпоксидной смолы-100шт., вебкамера |
| 1.4.1 | в том числе: Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования |  | 1000000,00 | 1000000 | 100 | В рамках полученной субсидии приобретено: метеостанция, ноутбук, интерактивная доска+проектор, умная теплица, тримеры, тачки и прочий садовый инструмент |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства и аквакультуры» |  | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие молочной отрасли животноводства» |  | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 «Развитие мясной отрасли животноводства» |  | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 «Развитие аквакультуры» |  | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  | 12815828,40 | 12764438,74 | 99,59901414 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие различных форм хозяйствования в АПК» |  | 9388928,40 | 9337553,50 | 99,45281402 |  |
| 3.1.1 | Поддержка деятельности Союза садоводов Слюдянского района (субсидирование некоммерческой организации) |  | 50356,97 | 0 | 0 | предоставление субсидии по поддержке деятельности Союза садоводов перенесен на 2025 год |
| 3.1.2 | Продвижение сельскохозяйственной продукции на выставках, ярмарках и других мероприятиях (участие в областных мероприятиях, организация районной выставки-ярмарки) |  | 410000,00 | 408983,00 | 99,75195122 | В августе месяце проведена выставка-ярмарка "В гостях у садоводств". Приняли участие 9 СНТ, по итогам выставки вручены ценные призы и подарки. Оставшиеся ассигнования будут использованы при участии в региональном форуме производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия - выставке "Агропромышленная неделя" |
| 3.1.3 | Оказание содействия деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы граждан, занимающихся садоводством на территории Слюдянского муниципального района с участием в садоводческих некоммерческих товариществах |  | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4 | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям |  | 8928571,43 | 8928570,5 | 99,99998958 | конкурс на предоставление субсидии на приведение в надлежащее состояние электросетевого хозяйства проведен в июле месяце. Субсидия предоставлена СНТ "Ветеран". Выполнены работы по капитальному ремотну ВЛ-0,4 КВт (замена СИП, установка индивидуальных приборов учета электроэнергии) |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции» |  | 3426900,00 | 3426885,24 | 99,99956929 | уплачены ежемесячные платежи в соответствии с графиком за приобретенное специализированное оборудование по переработке плодово-ягодного сырья за 2024 год. |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного, пространственного и территориального развития сельских поселений Слюдянского района» |  | 182136349,47 | 182131776,80 | 99,99748942 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 «Внесение изменений в документы территориального планирования сельских поселений Слюдянского района» |  | 0,00 | 0,00 | 0 | --- |
| 4.2 | Основное мероприятие 2 «Внесение изменений в документы градостроительного зонирования сельских поселений Слюдянского района» |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 3 Постановка границ населенных пунктов сельских поселений Слюдянского района на государственный кадастровый учет. |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.4 | Основное мероприятие 4 «Корректировка проектной документации по объекту «Строительство надземного пешеходного моста через р. Снежная в п. Новоснежная Слюдянского района Иркутской области» |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.5 | Основное мероприятие 5 "Постановка границ территориальных зон в населенных пунктах сельских поселений Слюдянского района на государственный кадастровый учет" |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.6 | Основное мероприятие 6 «Строительство надземного пешеходного моста через р. Снежная в п. Новоснежная Слюдянского района Иркутской области» |  | 180938344,47 | 180938276,80 | 99,9999626 | Работы по строительству надземного пешеходного моста завершены в срок. Средства освоины в полном объеме. |
| 4.7 | Основное мероприятие 7 «Подготовка документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в населенных пунктах сельских поселений Слюдянского района" |  | 1198005,00 | 1193500,00 | 99,62395816 | 1) Заключен муниципальный контракт № 5/24 от 06.09.2024г. на проведение работ по подготовке проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 38:25:040701 (п. Новоснежная Новоснежнинское сельское поселение). Цена Контракта составляет 595 000 руб. Оплата по муниципальному контракту запланирована на декабрь 2024г 2)заключен муниципальный контракт № 59/24 от 06.09.2024г. на проведение работ по подготовке проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 38:25:040101 (п. Утулик Утуликское сельское поселение). Цена Контракта составляет 598 500 руб. Оплата по муниципальному контракту запланирована на декабрь 2024г |
| 4.8 | Основное мероприятие 8 "Исключение из ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, сведений о границах территориальных зон на территорих сельских поселений Слюдянского района" |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.9 | Исключение из ЕГРН сведений о грпницах населенных пунктов, сведений о границах территориальных зон на территориях сельских поселений Слюдянского района |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.10 | Установка ограждения территорий кладбища |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  | 3177090,00 | 3009639,48 | 94,72943732 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  | 1000000,00 | 1000000 | 100 |  |
| бюджет Слюдянского района |  |  | 2177090,00 | 2009639,48 | 92,30851641 |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе |  |  | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Слюдянского района |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3, в том числе |  |  | 12815828,40 | 12764438,74 | 99,59901414 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Иркутской области |  |  | 5000000,00 | 4999999,48 | 99,9999896 |  |
| Бюджет Слюдянского района |  |  | 7815828,40 | 7764439,26 | 99,34249913 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4, в том числе |  |  | 182136349,47 | 182131776,8 | 99,99748942 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Иркутской области |  |  | 164860400,00 | 164860332,3 | 99,99995893 |  |
| Бюджет Слюдянского района |  |  | 17275949,47 | 17271444,47 | 99,97392329 |  |
| Другие источники |  |  | 182136349,47 | 182131776,8 |  |  |
| Итого по программе |  |  | 198129267,87 | 197905855,02 | 99,88723885 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  | 170860400,00 | 170860331,78 | 99,99996007 |  |
| бюджет Слюдянского района |  |  | 27268867,87 | 27045523,21 | 99,18095368 |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |  |