|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ объема финансирования муниципальной программы** | | | | | | |
| **« Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района на 2019-2024 гг.»** | | | | | | |
| **За 2021 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование | Источники | Объем | | Исполнено | Пояснения по |
| Основных мероприятий | финанси­рования | финансирования, | | освоению |
|  |  | руб. | | объемов |
|  |  |  | | финансирования |
|  |  | план на год | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» на 2019-2024 годы | Федеральный,Областной,Местный бюджеты | **12997677** | **11956374,12** | **91,98854626** |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства» |  | **2512000** | **2486119** | **98,96970541** |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие плодово-ягодного растениеводства» |  | 2142000 | 2116119 | 98,79173669 | Закуплены саженцы плодово-ягодных культур. Оказание охранных услуг сада. Закуп ограждения на 3 га сада. Тачки в сад, мотокультиватор с навесным оборудованием. Проведение мероприятий по закладке муниципального сада |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 «Развитие овощеводства» |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 «Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения» |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 «Реализация проекта «Агрошкола» |  | 370000 | 370000 | 100 | Приобретено лабораторное оборудование для Технологического кружка ИРНИТУ по направлению «Моделирование пищевых экопродуктов, при участии родительской общественности учащимися МБОУ № 10 г. Байкальска проведен мастер-класс по приготовлению напитков, десертов из местного сырья. Закуп спец.оборудования(пресс, кофемолка, мороженница, сырье и ароматизаторы), контейнеры для рассады, сад.инвентарь, электрика, компрессор, фильтр, рыбы, ремонт(кровля, отопление) |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства и аквакультуры» |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие молочной отрасли животноводства» |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 «Развитие мясной отрасли животноводства» |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 «Развитие аквакультуры» |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  | **8445000** | **8429578,12** | **99,81738449** |  |
| В том числе: | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие различных форм хозяйствования в АПК» |  | 7195000 | 7179578,12 | 99,78565837 |  |
| 3.1.1 | Поддержка деятельности Союза садоводов Слюдянского района (субсидирование некоммерческой организации) |  | 50000 | 50000 | 100 | субсидия на ведение уставной деятельности. Закуплены информационные доски для членов Союза садоводов |
| 3.1.2 | Продвижение сельскохозяйственной продукции на выставках, ярмарках и других мероприятиях (участие в областных мероприятиях, организация районной выставки-ярмарки) |  | 120000 | 120000 | 100 | приобретение подарочных наборов и пакетов с логотипом "Раскрась мир ребенка" |
| 3.1.3 | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям |  | 7025000 | 7009578,12 | 99,78047146 | субсидия на приведение в надлежащее состояние электросетевого хозяйства СНТ Связист, Вагонник |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции» |  | 1250000 | 1250000 | 100 | В целях производства собственных продуктов питания для образовательных учреждений выполнены ремонтные работы в здании, расположенного: г. Слюдянка, ул. Гранитная, 3 Б (реконструкция помещения, уложена плитка на стены). Огорожен земельный участок площадью 1 га |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного, пространственного и территориального развития сельских поселений Слюдянского района» |  | **2040677** | **1040677** | **50,99665454** | Опубликовано в 4 изданиях информационное сообщение о проведении общественного слушания |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 «Внесение изменений в документы территориального планирования сельских поселений Слюдянского района» |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 2 «Внесение изменений в документы градостроительного зонирования сельских поселений Слюдянского района» |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 3 Постановка границ населенных пунктов сельских поселений Слюдянского района на государственный кадастровый учет. |  | 100000 | 100000 | 100 | Поставлены на кадастровый учет границы 8 населенных пунктов Быстринское МО-2 населенных пункта, Утуликское МО-5 населенных пунктов, Маритуйское МО-1 населенного пункта |
| 44290 | Основное мероприятие 4 «Корректировка проектной документации по объекту «Строительство надземного пешеходного моста через р. Снежная в п. Новоснежная Слюдянского района Иркутской области» |  | 1940677 | 940677 | 48,47159007 | Опубликовано в 4 изданиях информационное сообщение о проведении общественного слушания; Выполнена экспертиза проектной документации |
| **Итого по подпрограмме 1**, в том числе: | | | **2512000** | **2486119** | 98,96970541 |  |
| федеральный бюджет | | |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | | |  |  |  |  |
| бюджет Слюдянского района | | | 2512000 | 2486119 | 98,96970541 |  |
| другие источники | | |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 2, в том числе** | | | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | | |  |  |  |  |
| Бюджет Иркутской области | | |  |  |  |  |
| Бюджет Слюдянского района | | |  |  |  |  |
| Другие источники | | |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 3, в том числе** | | | 8445000 | 8429578,12 | 99,81738449 |  |
| Федеральный бюджет | | |  |  |  |  |
| Бюджет Иркутской области | | | 6000000 | 5986828,29 | 99,78565837 |  |
| Бюджет Слюдянского района | | | 2445000 | 2442749,83 | 99,90796851 |  |
| Другие источники | | |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 4, в том числе** | | | 2040677 | 1040677 | 50,99665454 |  |
| Федеральный бюджет | | |  |  |  |  |
| Бюджет Иркутской области | | |  |  |  |  |
| Бюджет Слюдянского района | | | 2040677 | 1040677 | 50,99665454 |  |
| Другие источники | | |  |  |  |  |
| **Итого по программе** | | | **12997677** | **11956374,12** | 91,98854626 |  |
| федеральный бюджет | | |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | | | 6000000 | 5986828,29 | 99,7804715 |  |
| бюджет Слюдянского района | | | 6997677 | 5969545,83 | 85,30753606 |  |
| другие источники | | |  |  |  |  |

Начальник управления

социально-экономического развития О.В. Проворова