Приложение №3 к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Слюдянского муниципального района,

их формирования и реализации

# Анализ показателей результативности муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2026 годы, достигнутых **за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Исполнено | Пояснения по достигнутымзначениям |
| план на год | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Расчет показателя столбца 6 = столбец 5/столбец 4\*100% | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2026 годы | | | | | | |
| **Целевые показатели муниципальной программы** | | | | | | |
| 1 | Сокращение объема не переработанных и не размещенных на полигонах отходов (ТКО) | % | 50 | 0 | - | Строительство полигона ТКО 2019-2023 гг. Показатель результативности будет рассчитываться после передачи объекта в эксплуатацию |
| 2 | Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов и ламп | Ед. | 200 | 15 | 7,5 | В связи с тем, что программа выполняется уже длительный период, ртутьсодержащие лампы в образовательных учреждениях практически отсутствуют. |
| **Целевые показатели мероприятий муниципальной программы** | | | | | | |
| 1 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды муниципального образования Слюдянский район |  | 0 | 0 | - | Полигон ТКО на территории Слюдянского района построен в 2022 году. |
| 2 | Строительство лицензированного места складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципального района – полигона ТКО. |  | 0 | 0 | - | --- |
| 3 | Строительство и оборудование мест сбора твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района (контейнерных площадок) |  | 0 | 0 | - | Мероприятия реализовано за счет бюджетов администраций сельских поселений и предоставленных субсидий из областного бюджета местным бюджетам. |
| 4 | Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов городских, сельских поселений муниципального района |  | 5 | 0 | - | Мероприятие на землях населенных пунктов городских и сельских поселений выполняется ресурсами (силами) администраций данных поселений. |
| 5 | Мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов |  | 0 | 0 | - | В соответствии с требованиями природоохранного и жилищного законодательства Российской Федерации на территории Иркутской области с 1 января 2019 года осуществлен переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. **Региональный оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск» обладает исключительным правом на обращение с ТКО на территории Иркутской области (Зона 2 «Юг»).**  Т.е. услуга транспортирования – размещения отходов несанкционированных свалок зона ответственности регионального оператора и данная услуга платная. В МП района финансовые средства на данное мероприятие не предусмотрены. |
| 6 | Вовлечение в систему экологического образования детей, формирование экологической культуры |  | 500 | 4300 | 860 | Исполнитель мероприятия - МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района». |
| 7 | Проведение экологических мероприятий (конкурсов, викторин, и т.п.) |  | 3 | 35 | 1166 | Исполнитель мероприятия - МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района». |
| 8 | Мероприятия по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и иных мероприятий по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |  | 5 | 5 | 100 | Ликвидировано 5 несанкционированных мест размещения отходов в трех муниципальных образованиях |

# 

Приложение №4 к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Слюдянского муниципального района,

их формирования и реализации

# Анализ объема финансирования муниципальной «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2026 годы, **за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования, руб. | | Исполнено | Пояснения по освоению объемов финансиро­вания |
| план на год | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Основное мероприятие: Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов** | **ОБ** | **0,00** | **0,00** | **0** |  |
| **МБ** | **906 234,27** | **900 402,45** | **99,36** |
| 2 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды муниципального образования Слюдянский район | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 | Основной плановый период выполнения мероприятия в течении 2023г . |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Строительство лицензированного места складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципального района – полигона ТКО | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 | Основной плановый период выполнения мероприятия в течении 2023г . |
| МБ | 134 000,00 | 134 000,00 | 100 |
| 4 | Строительство и оборудование мест сбора твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района (контейнерных площадок) | МБ | 0,00 | 0,00 | 0 | Объект построен и введен в эксплуатацию |
| 5 | Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района | МБ | 767 234,27 | 765 600,00 | 99,7 | Уточнено по заключению контракта |
| 6 | Сбор и передача для транспортировки на утилизацию ртутьсодержащих приборов и ламп | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 | В связи с регулярным сбором ртутьсодержащих ламп их количество в образовательных учреждениях сокращается |
| МБ | 5000,00 | 802,45 | 16,05 |
| 7 | Мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов с несанционированных мест размещения отходов |  |  |  |  |  |
| **8** | **Основное мероприятие: Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 9 | Вовлечение в систему экологического образования детей, формирование экологической культуры | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 10 | Проведение экологических мероприятий (конкурсов, викторин, и т.п.) | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 11 | **Основное мероприятие: выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и иных мероприятий по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду** | МБ | **7 072 848,49** | **2 850 000,00** | **40,29** | Уточнено по факту реализации |
| **Итого по программе, в том числе:** | |  | **7 979 082,76** | **3 750 402,45** | **47** |  |
| федеральный бюджет | |  | - | - | - |  |
| бюджет Иркутской области | | | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| бюджет Слюдянского района | | | 7 979 082,76 | 3 750 402,45 | 47 |  |
| другие источники | | | - | - | - |  |
| Справочно: капитальные расходы | | |  |  |  |  |

**Начальник отдела стратегического**

**развития администрации Слюдянского**

**муниципального района Ю.М Зырянова**

**Начальник отдела учёта и расчётов, главный бухгалтер**

**администрации Слюдянского муниципального района И.Н. Бушукина**