**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**«Безопасность дорожного движения в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Основных мероприятий | | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  руб. | | Пояснения по  освоению  объемов  фина финансиро­вания |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | |  | 250 000 | 249 988 | Средства освоены |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Совершенствование материально-технической базы ОГИБДД | |  | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | | 250 000 | 249 988 |  |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | | | |  |  |  |
| бюджет Слюдянского района | | | | 250 000 | 249 988 |  |
| другие источники | | | |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | | | |  |  |  |

Методист ИМЦ МКУ "Межотраслевая централизованная

бухгалтерия Слюдянского муниципального района " Филиппова С.И.

Начальник МКУ "Межотраслевая централизованная

бухгалтерия Слюдянского муниципального района " Шевченко Е.Н.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3    **Анализ показателей результативности муниципальной программы "Безопасность дорожного движения в Слюдянском муниципальном районе",**  **достигнутых за 2022 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы» | | | | | | | |
| 1. | Показатель результативности 1  Количество проведенных акций и мероприятий | Кол. | 12 | 10 |  |  | акция «Безопасные каникулы», «Единый день безопасности юного пешехода», «Родительский патруль», «Будь внимательней на дороге», «Стань заметнее», муниципальные этапы областных конкурсов «Полицейский Дядя Степа», «Безопасное колесо», Всероссийская неделя безопасности дорожного движения, онлайн-олимпиада по безопасности дорожного движения, конкурс «Фигурное вождение на велосипеде» ,открытие муниципального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2. | Показатель результативности 2  Количество участников дорожного движения, проинформированных о безопасности дорожного движения | Кол. | 7500 | 7000 |  |  |  |

Методист ИМЦ МКУ "Межотраслевая централизованная

бухгалтерия Слюдянского муниципального района" Филиппова С.И.