

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

г. Слюдянка

От « \_\_» декабря 2024 года № \_\_\_\_

**Об утверждении паспорта**

**муниципального проекта**

**«Развитие отрасли растениеводства**

**и переработки плодово-ягодного сырья»**

**муниципальной программы «Развитие**

**сельского хозяйства в Слюдянском**

**муниципальном районе»**

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района на период до 2030 года, руководствуясь статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 38, 47, 58 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005 г. № 303-п, администрация Слюдянского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Развитие отрасли растениеводства и переработки плодово-ягодного сырья» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района по адресу http://www.sludyanka.ru в разделе «Муниципальные программы».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Слюдянского муниципального района С.Н. Иванковича.

**Мэр Слюдянского**

**муниципального района А.Г. Шульц**

Приложение №1

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

**«Развитие отрасли растениеводства и переработки плодово-ягодного сырья»**

Таблица 1. Общие положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид и наименование проекта |  | Срок реализации проекта | | *2025* | *2030* |
| Наименование МП | **«Развитие сельского хозяйства в Слюдянском муниципальном районе»** | | | | |
| Куратор МП | Заместитель мэра Слюдянского муниципального района Иванкович С.Н. | | | | |
| Ответственный исполнитель (ОИ) МП | Администрация Слюдянского муниципального района в лице управления социально-экономического развития | | | | |
| Основной соисполнитель (ОСО) | Администрация Слюдянского муниципального района в лице отдела сельского хозяйства управления социально-экономического развития (далее – отдел СХиРСТ) | | | | |
| Соисполнители (СО) | Муниципальное казенное учреждение "Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района" (далее – МКУ «КСПиК») | | | | |
| Участники (Уч) | МАУ «Центр специализированной пищевой продукции и сервиса Слюдянского муниципального района» (далее – МАУ) | | | | |
| Связь с показателями НП, ГП РФ, РП, влияние на достижение показателя МПр | - | НП | *-* | | |
| - | ГП РФ | - | | |
| - | РП | - | | |
| 1 | МП | Индекс производства продукции сельского хозяйства | | |

**Таблица 2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Ответственный за достижение показателя | Уровень показателя1 | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | | Тип показателя; нарастающий итог (да/нет) | Информационная система2 |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Развитие производства и переработки плодово-ягодной и овощной продукции для внедрения в систему организованного питания учащихся и воспитанников образовательных учреждений Слюдянского района бионапитков по здоровьесберегающим технологиям» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Охват учащихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, получающих в системе организованного питания продукцию из местного плодово-ягодного сырья | МКУ «КСПиК» | МПр | % | 84,88 | 2024 | 86 | 88 | | 90 | 93 | 95 | | 100 | Наследуемый, динамичный;  да |  |
| 1.2 | Объем продукции (Сиропов) поставляемых в образовательные учреждения | МКУ «КСПиК» | МПр | литр | 4731 | 2024 | 4793,4 | 4904,9 | | 5016,4 | 5184 | 5184 | | 5184 | Наследуемый, динамичный; да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |

**Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) проекта «Развитие отрасли растениеводства и переработки плодово-ягодного сырья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)1 | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | | Нарастающий итог (да/нет) | Связь с показателем проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Развитие производства и переработки плодово-ягодной и овощной продукции для внедрения в систему организованного питания учащихся и воспитанников образовательных учреждений Слюдянского района бионапитков по здоровьесберегающим технологиям» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнены мероприятия календарного агротехнического плана по муниципальному плодово-ягодному саду площадью 4 га | Приобретение товаров, работ, услуг | Предоставлены субсидии на иные цели МАУ (на материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий агротехнического плана, оплаты труда агронома и сезонных работников и проведение мероприятий с привлечением общественности для работы в саду) | га | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | нет | 1.2 |
| 2.1 | Приобретены услуги финансовой аренды (лизинга) на специализированное оборудование для производства плодово-ягодных и овощных сиропов | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество платежей за приобретенное специализированное оборудование для переработки плодово-ягодного сырья и твердых овощей с последующей передачей в безвозмездное пользование МАУ | Ед. | 12 | 2024 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | нет | 1.1 |

**Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

**«Развитие отрасли растениеводства и переработки плодово-ягодного сырья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | ОСО, СО, Уч | Источники финансирования | Расходы (руб.), годы | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | |
| Муниципальный проект «Развитие отрасли растениеводства  и переработки плодово-ягодного сырья» | | Всего | Всего, в том числе: | 5426885,24 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |
| Потребность из областного бюджета (далее -ОБ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено в ОБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (далее - ФБ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Потребность из бюджета района (далее - МБ) | 5426885,24 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |
| Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселений (далее- БП) |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники (далее - ИИ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие производства и переработки плодово-ягодной и овощной продукции для внедрения в систему организованного питания учащихся и воспитанников образовательных учреждений Слюдянского района бионапитков по здоровьесберегающим технологиям» | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (ркзультат) Выполнены мероприятия календарного агротехнологического плана по муниципальному плодово-ягодному саду | отдел СХиРСТ, МКУ «КСПиК» | Всего, в том числе: | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |
| Потребность из ОБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено в ОБ- при наличии |  |  |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Потребность из МБ | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |
| Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
| БП |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретены услуги финансовой аренды (лизинга) на специализированное оборудование для производства плодово-ягодных и овощных сиропов | отдел СХиРСТ | Всего, в том числе: | 3926885,24 | 500000 | 500000 |  |  |  |
| Потребность из ОБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено в ОБ- при наличии |  |  |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Потребность из МБ | 3926885,24 | 500000 | 500000 |  |  |  |
| Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
| БП |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 5. План реализации проекта «Развитие отрасли растениеводства и переработки плодово-ягодного сырья»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | ОСО, СО, Уч | Вид подтверждающего документа наступления контрольной точки | Информационная система(при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача «Развитие производства и переработки плодово-ягодной и овощной продукции для внедрения в систему организованного питания учащихся и воспитанников образовательных учреждений Слюдянского района бионапитков по здоровьесберегающим технологиям» | | | | | |
| 1. | Мероприятия (результат) Выполнены мероприятия календарного агротехнического плана по муниципальному плодово-ягодному саду | х | МКУ «КСПиК» | х | х |
| 1. 1 | Контрольная точка 1.1  Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели | Январь 2025 года | МКУ «Комитет финансов Слюдянского муниципального района» | Соглашение | Бумажный носитель |
| 1.2 | Предоставлен отчет об использовании субсидии | Декабрь 2025 года | Отчет об использовании субсидии | Бумажный носитель |
| 2. | Мероприятие (результат)  Передано муниципальному учреждению в безвозмездное пользование оборудование для производства плодово-овощных сиропов | х | МКУ «КСПиК» | х | х |
| 2.1 | Контрольная точка 2. 1  Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) | Январь-февраль 2025 года | МАУ «Центр специализированной пищевой продукции и сервиса Слюдянского муниципального района» |  | Бумажный носитель/ ЕИС Закупки |
| 2.2 | Контрольная точка 2.2  Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | В течение  2025 год | Администрация Слюдянского муниципального района в лице отдела сельского хозяйства | Реестровая запись в реестре контрактов | Бумажный носитель/ ЕИС Закупки |
| 2.3 | Контрольная точка 2.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Документ о приемке | Бумажный носитель/ ЕИС Закупки |
| 2.4 | Контрольная точка 2.4 Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | Платежное поручение | Бумажный носитель/ ЕИС Закупки |
| 2.5 | Контрольная точка 2.5 Закупка включена в план график закупок на 2025 год | План-график | Бумажный носитель/ ЕИС Закупки |
| 2.6 | Составлен акт приема-передачи приобретенного оборудования | Отчет об использовании субсидии | Бумажный носитель |