

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

г. Слюдянка

От « \_\_» декабря 2024 года № \_\_\_\_

**Об утверждении паспорта**

**муниципального проекта**

**«Реализация Программ развития**

**школ агробизнес-образования » муниципальной**

**Программы «Развитие сельского хозяйства**

**в Слюдянском муниципальном районе»**

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района на период до 2030 года, руководствуясь статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 38, 47, 58 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005 г. № 303-п, администрация Слюдянского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Реализация Программ развития школ агробизнес-образования» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района по адресу http://www.sludyanka.ru в разделе «Муниципальные программы».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Слюдянского муниципального района С.Н. Иванковича.

**Мэр Слюдянского**

**муниципального района А.Г. Шульц**

Приложение №1

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

**«Реализация Программ развития школ агробизнес-образования»**

Таблица 1. Общие положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид и наименование проекта |  | Срок реализации проекта | | *2025* | *2030* |
| Наименование МП | **«Развитие сельского хозяйства в Слюдянском муниципальном районе»** | | | | |
| Куратор МП | Заместитель мэра Слюдянского муниципального района Иванкович С.Н. | | | | |
| Ответственный исполнитель (ОИ) МП | Администрация Слюдянского муниципального района в лице управления социально-экономического развития | | | | |
| Основной соисполнитель (ОСО) | Администрация Слюдянского муниципального района в лице отдела сельского хозяйства управления социально-экономического развития (далее – отдел СХиРСТ) | | | | |
| Соисполнители (СО) | Муниципальное казенное учреждение "Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района" (далее – МКУ «КСПиК») | | | | |
| Участники (Уч) | образовательные учреждения Слюдянского района (далее- образовательные учреждения) | | | | |
| Связь с показателями НП, ГП РФ, РП, влияние на достижение показателя МПр | - | НП | *-* | | |
| - | ГП РФ | - | | |
| 1 | РП | Региональный проект "Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сельскохозяйственном производстве" | | |
| 2 | МП | Количество субъектов инновационной деятельности | | |

Таблица 2. Показатели проекта **«Реализация Программ развития школ агробизнес-образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/ задачи | | Ответственный за достижение показателя | Уровень показателя1 | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Тип показателя  ; нарастающий итог (да/нет) | Информационная система2 |
| значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача «Создание условий для реализации инновационных направлений в сфере агробизнес-образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост учащихся охваченных агробизнес-образованием в общей доле учащихся | | отдел СХиРСТ | МПр | % | 0 | 2024 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Наследуемый, поддерживающий; нет |  |
| 1.2 | Наличие объединений дополнительного образования (не менее 1 в Агрошколе) | | отдел СХиРСТ | МПр | ед. | 0 | 2024 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | Наследуемый, поддерживающий; нет |  |
| 1.3 | Доля образовательных площадок имеющих обученные кадры в сфере агробизнес-образования | | отдел СХиРСТ | МПр | % | 0 | 2024 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | Наследуемый, поддерживающий; нет |  |
| 1.4 | Доля инновационных площадок в общем количестве Агрошкол | | отдел СХиРСТ | МПр | % | 0 | 2024 | 75 | 75 | | 75 | 75 | 75 | 75 | Наследуемый, поддерживающий; нет |  |
| 2. | Задача «Создание условий для реализации инновационных проектов в сфере агробизнес-образования» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Охват учащихся (воспитанников) инновационной проектной деятельностью | | отдел СХиРСТ | МПр | % | 0 | 2024 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | Наследуемый, поддерживающий; нет |  |
| 3 | Задача «Оснащение общеобразовательных организаций- региональных пилотных площадок в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество заявок на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидии из областного и местного бюджетов | | отдел СХиРСТ | МПр в РП | ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Наследуемый, поддерживающий; нет |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) проекта **«Реализация Программ развития школ агробизнес-образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | | Нарастающий итог (да/нет) | Связь с показателем проекта |
| *значение* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.** | Задача «Создание условий для реализации инновационных направлений в сфере агробизнес-образования» | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечены и функционируют образовательные площадки в сфере агробизнес-образования, согласно программ развития 2025-2030 гг. | Приобретение товаров, работ, услуг | Предоставлена субсидия на иные цели для материально-технического обеспечения образовательных учреждений в соответствии с программами развития агробизнес-образования 2025-2030 гг., количеству образовательных площадок, | ед. | 0 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | нет | 1.2; 1.4 |
| 1.2. | Имеются в наличии кадровые ресурсы для работы в сфере агробизнес-образования по инновационным направлениям развития | Проведение образовательных мероприятий | Предоставлена субсидия на иные цели для обеспечения обучения или повышения квалификации количеству педагогов в сфере агробизнес-образования (получен диплом об обучении или удостоверение (сертификат) о повышении квалификации) | чел. | 0 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | нет | 1.3 |
| **2.** | Задача «Создание условий для реализации инновационных проектов в сфере агробизнес-образования» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечено участие учащихся (воспитанников агрошкол) в разработке и реализации инновационных проектов | Приобретение товаров, работ, услуг | Предоставлена субсидия на иные цели для приобретения материалов, оборудования для участия учащихся (воспитанников агрошкол) в мероприятиях районного, регионального, федерального уровней с инновационными проектами, количество инновационных проектов | ед. | 0 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | нет | 2.1 |
| **3.** | Задача «Оснащение общеобразовательных организаций- региональных пилотных площадок в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечено софинансирование расходных обязательств областного бюджета на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения общеобразовательных организаций, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования | Приобретение товаров, работ, услуг | Предоставлена субсидия на иные цели для софинансирования расходных  обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения общеобразовательных организаций, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования | ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нет | 3.1 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации проекта **«Реализация Программ развития школ агробизнес-образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | ОСО, СО, Уч | Источники финансирования | Расходы (руб.), годы | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | |
| Муниципальный проект «Реализация Программ развития школ агробизнес-образования» | | Всего | Всего, в том числе: | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребность из областного бюджета (далее -ОБ) - при наличии | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предусмотрено в ОБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (далее - ФБ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Потребность из бюджета района (далее - МБ) | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселений (далее- БП) |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники (далее - ИИ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| **Задача «Создание условий для реализации инновационных направлений в сфере агробизнес-образования»** | | | | | | | | | |
| 1,00 | Обеспечены и функционируют образовательные площадки в сфере агробизнес-образования, согласно программ развития 2025-2030 гг. | МКУ "КСПИК ", образовательные учреждения | Всего, в том числе: | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребность из ОБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено в ОБ- при наличии |  |  |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Потребность из МБ | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 |  |  |  |
| Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
| БП |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | Имеются в наличии кадровые ресурсы для работы в сфере агробизнес-образования по инновационным направлениям развития | МКУ "КСПИК " , образовательные учреждения | Всего, в том числе: | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребность из ОБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено в ОБ- при наличии |  |  |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Потребность из МБ | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |
| Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
| БП |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| **Задача «Создание условий для реализации инновационных проектов в сфере агробизнес-образования»** | | | | | | | | | |
| 1,00 | Обеспечено участие учащихся (воспитанников агрошкол) в разработке и реализации инновационных проектов | МКУ "КСПИК ", образовательные учреждения | Всего, в том числе: | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребность из ОБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено в ОБ- при наличии |  |  |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Потребность из МБ | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |
| Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
| БП |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| **Задача «Оснащение общеобразовательных организаций- региональных пилотных площадок в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования»** | | | | | | | | | |
| 2,00 | Обеспечено софинансирование расходных обязательств областного бюджета на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения общеобразовательных организаций, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования | МКУ "КСПИК " , образовательные учреждения | Всего, в том числе: | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребность из ОБ - при наличии | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |
| Предусмотрено в ОБ- при наличии |  |  |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Потребность из МБ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
| Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
| БП |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5. План реализации проекта **«Реализация Программ развития школ агробизнес-образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | ОСО, СО, Уч | Вид подтверждающего документа наступления контрольной точки | Информационная система(при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача «Создание условий для реализации инновационных направлений в сфере агробизнес-образования» | | | | |
| 1.1 | Обеспечены и функционируют образовательные площадки в сфере агробизнес-образования, согласно программ развития 2025-2030 гг. | х | МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | х | х |
|  | Контрольная точка 1.1  Сформирована и утверждена потребность (техническое задание) на приобретение материалов и технического оснащения площадки | Январь-май 2025 | МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Программа развития | Бумажный носитель |
|  | Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели | Январь-май 2025 | МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Соглашение | Бумажный носитель |
|  | Контрольная точка 1.2  Заключены договора на закупку товаров | Январь-декабрь 2025 | МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Договор на приобретение | Бумажный носитель |
|  | Контрольная 1.3  Приобретены товары, поставлены на баланс | Январь-декабрь 2025 | МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Договор | Бумажный носитель |
|  | Контрольная точка 1.4 | Январь-декабрь 2025 | МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Отчет образовательного учреждения | Бумажный носитель |
| 1.2 | Имеются в наличии кадровые ресурсы для работы в сфере агробизнес-образования по инновационным направлениям развития | X | МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | X | X |
|  | Контрольная точка 1.2.1  Сформированы документы, необходимые для оказания услуги | Январь-май-2025 | МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Программа развития | Бумажный носитель |
|  | Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели | Январь-май 2025 | МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Соглашение | Бумажный носитель |
|  | Контрольная точка 1.2.2  Услуга оказана | Январь-декабрь 2025 | МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Договор на оказание услуг | Бумажный носитель |
|  | Контрольная точка 1.2.3  Разработаны и утверждены Программы развития «Агрошкола» | Январь- декабрь 2025 | МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Программы развития «Агрошкола» | Бумажный носитель |
|  | Контрольная точка 1.2.4  Начато оказание образовательных услуг | Январь-декабрь 2025 | МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Договор | Бумажный носитель |
|  | Контрольная точка 1.2.5  Образовательные услуги завершены | Январь-декабрь 2025 | МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Акт выполненных услуг, счет, платежное поручение | Бумажный носитель |
|  | Контрольная точка 1.2.6 | Январь-декабрь 2025 | МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Отчет образовательного учреждения | Бумажный носитель |
| 2 | Задача «Создание условий для реализации инновационных проектов в сфере агробизнес-образования» | | | | |
| 2.1 | Обеспечено участие учащихся (воспитанников агрошкол) в разработке и реализации инновационных проектов | х |  | х | х |
|  | Контрольная точка 2. 1  Сформирована и утверждена потребность (техническое задание) | Январь-декабрь 2025 | отдел СХиРСТ, МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Программа развития | Бумажный носитель |
|  | Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели | Январь-май 2025 | МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Соглашение | Бумажный носитель |
|  | Контрольная точка 2.2  Заключен договор на закупку товаров | Январь-декабрь 2025 | отдел СХиРСТ, МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Договор | Бумажный носитель |
|  | Контрольная точка 2.3  Приобретены товары | Январь –декабрь 2025 | отдел СХиРСТ, МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Акт приема – передачи, счет, платежное поручение | Бумажный носитель |
|  | Контрольная точка 2.4 | Январь-декабрь 2025 | МКУ «КСПиК», образовательные учреждения | Отчет образовательного учреждения | Бумажный носитель |
| 3. | Задача «Оснащение общеобразовательных организаций- региональных пилотных площадок в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования» | | | | |
| 3.1 | Обеспечено софинансирование расходных обязательств областного бюджета на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения общеобразовательных организаций, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования | Х |  | Х | х |
|  | Контрольная точка 3.1  Заключение соглашение о предоставлении субсидии | Январь –декабрь 2025 | МКУ «КСПиК», образовательное учреждение | Реестр соглашений | Бумажный носитель/АЦК «Планирование» |
|  | Контрольная точка 3.2  Перечислены денежные средства на банковский счет образовательного учреждения | Январь-декабрь 2025 | МКУ «МЦБ Слюдянского муниципального района» | Реестр платежных документов | Бумажный носитель/АЦК «Планирование» |
|  | Контрольная точка 3.3  Заключены договоры на приобретение товаров, инвентаря и прочих материалов в целях исполнения положений Постановления на предоставления субсидии | Январь-декабрь 2025 | Образовательное учреждение | Заключенные договоры | Бумажный носитель |
|  | Контрольная точка 3.4  Отчеты об использовании предоставленной субсидии с участием областного бюджета | Январь-декабрь 2025 | Образовательное учреждение | Отчет Образовательного учреждения | Бумажный носитель |