Приложение

к решению Слюдянской территориальной

избирательной комиссии

от 26 декабря 2022 г. № 70/631

ПЛАН

работы Контрольно-ревизионной службы

при Слюдянской территориальной избирательной комиссии

на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при Слюдянской территориальной избирательной комиссии Иркутской области (далее – ТИК, КРС) | Н.Л. Лазарева О.В. Володченко Н.Л. Титова | По мере необходимости |
| 2 | Подготовка и проведение семинаров, обучающих встреч с представителями региональных и местных отделений политических партий, СМИ, председателями участковых избирательных комиссии по вопросам компетенции КРС | Н.Л. Лазарева О.В. Володченко Н.Л. Титова | июнь-сентябрь |
| 3 | Разработка памятки для представителей политических партий, СМИ, кандидатов о порядке формирования и использования средств избирательных фондов, отчетности по ним при проведении муниципальных выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года | Н.Л. Лазарева О.В. Володченко | июнь |
| 4 | Осуществление взаимодействия по вопросам компетенции КРС с территориальными подразделениями Управления ФНС России по Иркутской области, Управления Росреестра по Иркутской области, отдела МВД России по Слюдянскому району | Н.Л. Лазарева | июнь - сентябрь |
| 5 | Осуществление взаимодействия ТИК с ПАО Сбербанк по открытию и ведению специальных избирательных счетов кандидатов, расчетных счетов ТИК при проведении муниципальных выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года | Н.Л. Лазарева Ведущий специалист-эксперт- главный бухгалтер комиссии | июнь - октябрь |
| 6 | Организация взаимодействия ТИК с ПАО Сбербанк в части получения сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов с использованием автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» при проведении муниципальных выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года | Н.Л. Лазарева Ведущий специалист-эксперт- главный бухгалтер комиссии | июнь - октябрь |
| 7 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов на муниципальных выборах в единый день голосования 10 сентября 2023 года, и анализ результатов проверки | О.В. Володченко Н.Л. Титова | июнь - сентябрь |
| 8 | Формирование сведений ПАО Сбербанк с использованием автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении муниципальных выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года, а также направление их в СМИ для опубликования и размещение на интернет-источниках ТИК | Ведущий специалист-эксперт- главный бухгалтер комиссии О.С. Алексеева | периодически, но не реже чем один раз в 10 дней до дня голосования |
| 9 | Подготовка и предоставление для размещения на сайте Избирательной комиссии Иркутской области сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств при проведении муниципальных выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года | Ведущий специалист-эксперт- главный бухгалтер комиссии О.С. Алексеева | в установленные ИКИО сроки |
| 10 | Организация сбора сведений от СМИ об объемах и стоимости предоставленного эфирного времени, печатной площади кандидатам для проведения агитации на муниципальных выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года | О.В. Володченко | июнь - июль |
| 11 | Прием и проверка итоговых финансовых отчетов кандидатов на муниципальных выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года | О.В. Володченко Р.А. Щепелина О.А. Бутина | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов |
| 12 | Размещение копий итоговых финансовых отчетов кандидатов при проведении муниципальных выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года на сайте Слюдянского района на интернет - ресурсах ТИК | О.В. Володченко Ведущий специалист-эксперт- главный бухгалтер комиссии | В течение 5 рабочих дней со дня получения финансовых отчетов |
| 13 | Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение муниципальных выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года | Ведущий специалист-эксперт- главный бухгалтер комиссии Р.А. Щепелина О.А. Бутина | сентябрь- октябрь |
| 14 | Рассмотрение сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на муниципальных выборах в единый день голосования 10 сентября 2023 года | Члены КРС на заседаниях | июнь - октябрь |
| 15 | Наполнение базы данных подсистемы «Контроль избирательных фондов» ГАС «Выборы» сведениями о кандидатах, в том числе о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении муниципальных выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года | О.С. Алексеева | июнь - октябрь |
| 16 | Организация направления представлений ТИК, контроль за их исполнением, анализ полученной информации: – проверки достоверности сведений о доходах, имуществе, денежных вкладах, ценных бумагах, акциях и ином участии в коммерческих организациях кандидатов; – открытия, закрытия специальных избирательных счетов кандидатов, получения сведений о движении средств по этим счетам от ПАО Сбербанк; – контроля за финансированием избирательной кампании кандидатов; – проверки правильности составления итоговых финансовых отчетов кандидатов | О.В. Володченко Н.Л. Титова О.С. Алексеева Ведущий специалист-эксперт- главный бухгалтер комиссии | июнь - октябрь |
| 17 | Формирование информации для размещения в УИК о фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами при проведении муниципальных выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года | О.В. Володченко Н.Л. Титова | по мере необходимости |
| 18 | Рассмотрение отчетов ТИК о расходовании средств местных бюджетов при проведении муниципальных выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года | Н.Л. Лазарева, Ведущий специалист-эксперт- главный бухгалтер комиссии | октябрь |