## отчет результативность
Приложение 3
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ Слюдянского
муниципального района, их
формирования и реализации
Анализ показателей результативности муниципальной программы
«Развитие образования в муниципальном образовании Слюдянский район»,
| достигнутых за | 2023 год
(отчетный период)
№ п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  |  | Пояснения по достигнутым значениям
|  |  | план на год | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа «Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе»
1 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. | % | 0 | 1.3 |  | 2 человека могут пересдать ЕГЭ в 2024 году
2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100
3 | Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 100 | 100 | 100
4 | Удовлетворенность населения качеством общего образования, профессионального образования | % | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 1 «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях Слюдянского района»
1.1. | Охват детей услугами образовательных учреждений | чел. | 4900 | 4885 | 99.6939 | Смена места жительства
1.2 | Сохранение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования на уровне средней заработной платы в регионе | % | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 2 «Дошкольное образование в Слюдянском муниципальном районе»
2.1. | Охват детей услугами дошкольных образовательных учреждений | чел. | 2600 | 1514 | 58.2308 | Естественная убыль детей дошкольного возраста в г.Слюдянка, г.Байкальск, п.Байкал
2.2 | Сохранение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в регионе. | % | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном районе»
3.1. | Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере художественной творческой направленности. | чел. | 1100 | 1729 | 157.1818 | Оказание дополнительных образовательных услуг на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений
3.2 | Сохранение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей на уровне средней заработной платы учителей в регионе. | % | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе»
4.1 | Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. | чел. | 660 | 589 | 89.2424 | Уменьшение колличества групп детей
4.2 | Сохранение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей на уровне средней заработной платы учителей в регионе. | % | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном районе»
5.1 | Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере искусства | чел. | 680 | 641 | 94.2647 | Закрытие театрального направления в ДШИ г.Слюдянка в связи с уходом в декрет педагога
5.2 | Сохранение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей на уровне средней заработной платы учителей в регионе. | % | 100 | 100 | 100
| Председатель МКУ "Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района" |  |  |  | Чудинова Н.Ю.

## отчет финансы
Приложение 4
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ Слюдянского
муниципального района, их
формирования и реализации
Анализ объема финансирования муниципальной программы
«Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе»
| за | 2023 год
№ | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  | Исполнено | Пояснения по освоению объемов финансирования
|  |  | план на год по Решению Думы | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
1. | Подпрограмма 1 «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях Слюдянского района» |  | 775931190.14 | 773344994.65 | 99.6667
1.1. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории Слюдянского района. |  | 775931190.14 | 773344994.65 | 99.6667
Итого по подпрограмме 1 «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях Слюдянского района», в том числе |  |  | 775931190.14 | 773344994.65 | 99.6667
федеральный бюджет |  |  | 55134800 | 54462111.22 | 98.7799
бюджет Иркутской области |  |  | 640174016.92 | 640153347.04 | 99.9968
бюджет Слюдянского района |  |  | 80622373.22 | 78729536.39 | 97.6522
другие источники |  |  | 0 | 0 | 0
Справочно: капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Дошкольное образование в Слюдянском муниципальном районе» |  | 344885846.27 | 343673657.81 | 99.6485
2.1. | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение предоставления общедоступного дошкольного образования на территории Слюдянского района. |  | 344885846.27 | 343673657.81 | 99.6485
Итого по подпрограмме 2 «Дошкольное образование в Слюдянском муниципальном районе» , в том числе |  |  | 344885846.27 | 343673657.81 | 99.6485
федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет Иркутской области |  |  | 316602749.99 | 318038850.6 | 100.4536
бюджет Слюдянского района |  |  | 28283096.28 | 25634807.21 | 90.6365
другие источники |  |  | 0 | 0 | 0
Справочно: капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном районе» |  | 44203794.18 | 43867438.5 | 99.2391
3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение предоставления дополнительного образования в сфере художественной творческой направленности |  | 44203794.18 | 43867438.5 | 99.2391
Итого по подпрограмме 3 «Дополнительное образование в сфере художественной творческой направленности в Слюдянском муниципальном районе» , в том числе |  |  | 44203794.18 | 43867438.5 | 99.2391
федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет Иркутской области |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет Слюдянского района |  |  | 44203794.18 | 43867438.5 | 99.2391
другие источники |  |  |  |  | 0
Справочно: капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе» |  | 66573687.09 | 63775776.4 | 95.7973
4.1. | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе». |  | 66573687.09 | 63775776.4 | 95.7973
Итого по подпрограмме 4 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе», в том числе |  |  | 66573687.09 | 63775776.4 | 95.7973
федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет Иркутской области |  |  | 17818276.77 | 15581284.23 | 87.4455
бюджет Слюдянского района |  |  | 48755410.32 | 48194492.17 | 98.8495
другие источники |  |  | 0 | 0 | 0
Справочно: капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном районе» |  | 63861907.56 | 62951599.07 | 98.5746
5.1. | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение предоставления дополнительного образования в сфере искусства в Слюдянском муниципальном районе» |  | 63861907.56 | 62951599.07 | 98.5746
Итого по подпрограмме 5 «Дополнительное образование в сфере искусства в Слюдянском муниципальном районе» , в том числе |  |  | 63861907.56 | 62951599.07 | 98.5746
федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет Иркутской области |  |  | 1924586.24 | 1924586.24 | 100
бюджет Слюдянского района |  |  | 61937321.32 | 61027012.83 | 98.5303
другие источники |  |  | 0 | 0 | 0
Справочно: капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе «Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе», в том числе: |  |  | 1295456425.24 | 1287613466.43 | 99.3946
федеральный бюджет |  |  | 55134800 | 54462111.22 | 98.7799
бюджет Иркутской области |  |  | 976519629.92 | 975698068.11 | 99.9159
бюджет Слюдянского района |  |  | 263801995.32 | 257453287.1 | 97.5934
другие источники |  |  | 0 | 0 | 0
Справочно: капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0
Председтель МКУ "Комитет по социальной политике
| и культуре Слюдянского муниципального района" |  |  |  |  | Чудинова Н.Ю.
Начальник МКУ "Межотраслевая централизованная
| бухгалтерия Слюдянского муниципального района" |  |  |  |  | Шевченко Е.Н.