**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**«Поддержка приоритетных отраслей экономики Слюдянского муниципального района» на 2019-2026 годы**

**За 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  руб. | | Исполнено | Пояснения по  освоению  объемов  фина финансиро­вания |
|  |  |  | план на год | факт | % |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа: **«Поддержка приоритетных отраслей экономики Слюдянского муниципального района» на 2019-2026 годы** | Местный бюджет | **555 000** | **554 982,01** | **99,9** |  |
| 1. | Подпрограмма 1.:  **«Экономическое стимулирование бизнес среды в Слюдянском муниципальном районе» на 2019 - 2026 годы** | Местный бюджет | **100 000** | **100 000** | **100** |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Оказание содействия некоммерческим организациям, выражающим интересы субъектов малого и среднего предпринимательства» | Местный бюджет | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, в целях популяризации малого и среднего предпринимательства» | Местный бюджет | 100 000 | 100 000 | 100 | В 4 квартале был проведен ежегодный Форум предпринимателей Слюдянского муниципального района, в рамках которого традиционно были награждены предприниматели, деятельности которых в 2024 году исполнилось 15 лет. Для СМСП выступили представители Центра «Мой Бизнес» и ОАО «Россельхозбанк». Также в рамках Форума была проведена секция «Туризм», на которой совместно с представителями администраций Шелеховского, Усольского районов Иркутской области и адмнистрации Тункинского района Республики Бурятия -участниками совместного проекта «Сибирский тракт на Великом Чайном пути» были подведены итоги работы по проекту за 2024 годи и намечены планы работы на 2025 год. Также подвели итоги работы и обсудили планы на будущий отчетный период с руководителями молодежного клуба экскурсоводов Слюдянского района на базе центральной библиотеки и «Клуба путешественников Байкал-Дабан» детской библиотекой Слюдянского района. |
| **Итого по подпрограмме 1**, в том числе: | |  | **100 000** | **100 000** | **100 000** |  |
| Местный бюджет | |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |
| 2. | Подпрограмма 2.:  **«Развитие туризма в Слюдянском муниципальном районе» на 2019 - 2026 годы** | Местный бюджет | **455 000** | **454 982,01** | **99,9** |  |
| 2.1 | Основное мероприятие  *«Повышение уровня использования туристского потенциала Слюдянского муниципального района» на 2019-2026 годы* | Местный бюджет | 455 000 | 454 982,01 | 99,9 | Была частично закуплена сувенирная продукция для проведения Всемирного дня туризма. Возмещены расходы представителю ТИЦ г. Слюдянки на участие в финале Всероссийского конкурса СФО «Туристический сувенир-2024» (14 финалистов и 2 лауреата 2 степени). Также оказана поддержка клубным формированиям «Юный экскурсовод» и «Клуб путешественников Байкал-Дабан», организованные на базе централизованной библиотеки Слюдянского района, а также клубам организованным на базе общеобразовательных учреждений Слюдянского района – «Сделано на Байкале» (СОШ №11), «Скандинавская ходьба» и «Арт-студия «Витраж» (СОШ №10). В рамках празднования Всемирного дня туризма проведено открытие туристической тропы «Великий чайный путь». Для продвижения Южного Прибайкалья на международных выставках и форумах была закуплена полиграфическая продукция (туристические карты) и принято участие в форуме-выставке «Время отдыхать на Байкале», форуме-выставке «Интурмаркет. Байкал». |
| **Итого по подпрограмме 2**, в том числе: | | | **455 000** | **454 982,01** | **99,9** |  |
| Местный бюджет | | | 455 000 | 454 982,01 | 99,9 |  |
| **Итого по программе** | | | **555 000** | **554 982,01** | **99,9** |  |

Начальник

Управления социально-экономического развития О.В. Проворова