|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| Анализ показателей результативности муниципальной программы,достигнутых за 2021 г. | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | | Исполнено | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа **«Поддержка приоритетных отраслей экономики Слюдянского муниципального района» на 2019-2024 годы** | | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. населения (ЮЛ и ИП) | ед. | 28,8 | 26,2 | | 89,4 | Темп роста 2021 г/к 2020 г. по ИП 98% 744 к 759 (-15 ед.)Темп роста за 2021 г/к 2020 г. по ЮЛ 98,9% 278 к 281 (-3 ед.). Общее снижение СМСП - 18 ед. |
| 2 | Туристский поток в Слюдянском муниципальном районе | тыс. чел. | 270 | 286,64 | | 106,2 |  |
| Подпрограмма 1. «Экономическое стимулирование бизнес среды в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы | | | | | | | |
| 1.1 | Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Слюдянского муниципального района | %. | 13,5 | 16,9 | | 125,2 | Увеличился норматив отчислений по УСН с 30% до 38,778% в местный бюджет, при одновременном увеличении количества субъектов предпринимательской деятельности, перешедших на режим УСН в 2020 году на 32%, в связи с отменой с 2021 года налогового режима по ЕНВД. Так, темп роста отчислений по УСН в 2021 году составил 216%, патента в 36 раз, а ЕСХН в 43,5 раза. |
| 1.2 | Оборот продукции (работ, услуг) производимой малыми предприятиями | млн.руб. | 2059,9 | 2216,7 | | 107,6 | 45% СМСП осуществляют деятельность в сфере торговли. согласно стат данным, темп роста оборота розничной торговли составил 26%. |
| 1.3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым была оказана поддержка некоммерческой организацией | ед. | 100 | 253 | | 239 | НП ЦСПСР оказано 43 консультации, в группах мессенджеров проинформированы 210 СМСП, произведено 234 публикации в соц. сетях. Фондом микрокредитования выдано 6 займов на сумму 3 470 000 рублей. |
| 1.4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях | % | 225 | 279 | | 124 | Обучающие семинары, выставки проходили в онлайн формате без возможности определения количества участников. В 1 квартале проведен Большой Байкальский квест, во втором проведен рекламный тур с туроператором Бурятии «ВЫСОТА 03», проведен фестиваль «Территория лета» (открытие летнего туристического сезона), проведен Всемирный день туризма с установкой верстового столба, открытие новой экспозиции музея «Природа Южного Прибайкалья», проведен инспекшн-тур с представителями Всероссийского конкурса «Открой свою Россию», открытие экологической вело-пешеходной тропы на пик Бабха, участие в международной тур.выставке «Байкалтур-2021», а также проведен ежегодный Форум предпринимателей Слюдянского района. |
| Подпрограмма 2«Развитие туризма в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы. | | | | | | | |
| 2.1 | Объем платных туристских услуг, оказанных населению Слюдянского муниципального района | млн. руб. | 351 | 480,9 | | 137 | Основная доля туристских услуг представлена ООО «БГК «Гора Соболиная» (рост составил 132,1%) и КБЖД (рост 140%) |

Начальник управления

социально-экономического развития О.В. Проворова