Анализ объема финансирования муниципальной программы

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Слюдянского муниципального района» на 2019-2024 годы

за 4-ый квартал 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  руб. | | Исполнено | | Пояснения по  освоению  объемов  фина финансиро­вания |
| план на год | факт | % |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Слюдянского муниципального района» | Районный бюджет | 553 297 | 550 008 | 99, 4 |  | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.2  Укомплектованность лечебных учреждений района врачебными кадрами | Районный бюджет | 459 768 | 459 768 | 100 |  | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.4.  Профилактика социально значимых заболеваний | Районный бюджет | 45 529 | 42 240 | 99, 3 |  | |
| 1.3 | Основное мероприятие:  Ежемесячная компенсация расходов на оплату найма (поднайма) жилого помещения для отдельных категорий медицинских работников ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» | Районный бюджет | 48 000 | 48 000 | 100 |  | |
| Итого по программе , в том числе: | |  | 553 297 | 550 008 |  |  | |
| федеральный бюджет | |  | - | - | - |  | |
| бюджет Иркутской области | | | - | - | - |  | |
| бюджет Слюдянского района | | | 553 297 | 550 008 |  |  | |
| другие источники | | | - | - | - |  | |
| Справочно: капитальные расходы | | | - | - | - |  | |

Заведующая сектором

административно – хозяйственного отдела Т. В. Эфрон

Главный бухгалтер отдела учета и расчетов И. Н. Бушукина

25.01.2023 г.