**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Слюдянского муниципального района» на 2019-2026 годы**

**за 12-ть месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  руб. | | Исполнено | | Пояснения по  освоению  объемов  фина финансиро­вания |
| план на год | факт | % |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Слюдянского муниципального района» | Районный бюджет | 705 800, 00 | 647 566, 91 | 91, 75 |  | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.2  Укомплектованность лечебных учреждений района врачебными кадрами | Районный бюджет | 152 600 | 114 942, 00 | 75,32 | В течение года на выплату обратился 1 медицинский работник | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.4.  Профилактика социально значимых заболеваний | Районный бюджет | 54 000, 00 | 41 424,91 | 76,71 | Были проведены аукционные процедуры, в ходе которых была уменьшена начальная (максимальная) стоимость товаров и услуг на 61% | |
| 1.3 | Основное мероприятие:  Ежемесячная компенсация расходов на оплату найма (поднайма) жилого помещения для отдельных категорий медицинских работников ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» | Районный бюджет | 499 200, 00 | 491 200 | 98,4 | В связи с расторжением трудового договора медицинского работника в декабре месяце, ежемесячная компенсация расходов на оплату найма (поднайма) прекращается. | |
| Итого по программе , в том числе: | |  | 705 800, 00 | 647 566, 91 |  |  | |
| федеральный бюджет | |  | - | - | - |  | |
| бюджет Иркутской области | | | - | - | - |  | |
| бюджет Слюдянского района | | | 705 800, 00 | 647 566, 91 |  |  | |
| другие источники | | | - | - | - |  | |
| Справочно: капитальные расходы | | | - | - | - |  | |

Главный бухгалтер отдела учета и расчетов И. Н. Бушукина

Заведующий сектором

административно – хозяйственного отдела Т. В. Эфрон

10.01.2024 г.