Приложение №3 к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Слюдянского муниципального района,

их формирования и реализации

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2026 годы, достигнутых за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Исполнено | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Расчет показателя столбца 6 = столбец 5/столбец 4*100% | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение объема не переработанных и не размещенных на полигонах отходов (ТКО) | % | 50 | 0 | - | Полигон ТКО запущен в эксплуатацию в январе 2025 г. |
| 2 | Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов и ламп | Ед. | 200 | 75 | 37,45 | В связи с тем, что программа выполняется уже длительный период, ртутьсодержащие лампы в образовательных учреждениях практически отсутствуют. |
| Целевые показатели мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды муниципального образования Слюдянский район |  | 0 | 0 | - | Полигон ТКО на территории Слюдянского района построен в 2022 году. |
| 2 | Строительство лицензированного места складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципального района – полигона ТКО. |  | 0 | 0 | - | --- |
| 3 | Строительство и оборудование мест сбора твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района (контейнерных площадок) |  | 0 | 0 | - | Мероприятия реализовано за счет бюджетов администраций сельских поселений и предоставленных субсидий из областного бюджета местным бюджетам. |
| 4 | Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов городских, сельских поселений муниципального района |  | 5 | 0 | - | Мероприятие на землях населенных пунктов городских и сельских поселений выполняется ресурсами (силами) администраций данных поселений. |
| 5 | Мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов |  | 0 | 0 | - | В соответствии с требованиями природоохранного и жилищного законодательства Российской Федерации на территории Иркутской области с 1 января 2019 года осуществлен переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональный оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск» обладает исключительным правом на обращение с ТКО на территории Иркутской области (Зона 2 «Юг»). Т.е. услуга транспортирования – размещения отходов несанкционированных свалок зона ответственности регионального оператора и данная услуга платная. В МП района финансовые средства на данное мероприятие не предусмотрены. |
| 6 | Вовлечение в систему экологического образования детей, формирование экологической культуры |  | 500 | 6000 | 1200 | Исполнитель мероприятия - МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района». |
| 7 | Проведение экологических мероприятий (конкурсов, викторин, и т.п.) |  | 3 | 6 | 200 | Исполнитель мероприятия - МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района». |
| 8 | Мероприятия по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и иных мероприятий по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |  | 5 | 5 | 100 | Ликвидировано 5несанкционированных мест размещения отходов в трех муниципальных образованиях |

Начальник отдела стратегического

развития администрации Слюдянского

муниципального района                                                                                                                      Ю.М Зырянова

Приложение №4 к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Слюдянского муниципального района,

их формирования и реализации

Анализ объема финансирования муниципальной «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2026 годы, за 2024 год.

| № п/п | Наименование Основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  | Исполнено | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального района» | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | МБ | 21 924 115,01 | 4 024 703,01 | 18,36 |  |
| 1 | Основное мероприятие: Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | МБ | 4 338 890,75 | 532 567,12 | 12,27 |  |
| 1.1. | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды муниципального образования Слюдянский район | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 | Основной плановый период выполнения мероприятия в течении 2023г . |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.2. | Строительство лицензированного места складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципального района – полигона ТКО | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 | В связи с судебным иском подрядчика работы на полигоне ТКО не производились |
|  |  | МБ | 3 831 410,75 | 29 094,7 | 0,76 |  |
| 1.3. | Строительство и оборудование мест сбора твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района (контейнерных площадок) | МБ | 0,00 | 0,00 | 0 | Объект построен и введен в эксплуатацию |
| 1.4. | Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района | МБ | 502 480,00 | 501 600,00 | 99,8 | Досрочное расторжение контракта |
| 1.5. | Сбор и передача для транспортировки на утилизацию ртутьсодержащих приборов и ламп | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 | В связи с регулярным сбором ртутьсодержащих ламп их количество в образовательных учреждениях сокращается |
|  |  | МБ | 5 000,00 | 1 872,42 | 37,45 |  |
| 1.6. | Мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов с несанционированных мест размещения отходов |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Вовлечение в систему экологического образования детей, формирование экологической культуры | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Проведение экологических мероприятий (конкурсов, викторин, и т.п.) | - | - | - | - |  |
| 3 | Основное мероприятие: выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и иных мероприятий по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | МБ | 16 995 224,26 | 3 492 135,89 | 20,55 | Не реализованы мероприятия: - по ликвидации свалки в пади Талая в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета - по лесооохране в связи с отсутствием очагов возгорания |
| 4 | Основное мероприятие: «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» | МБ | 590 000,00 | 0 | 0 | Не реализованы мероприятия: - по ликвидации свалки в пади Талая в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета - по лесооохране в связи с отсутствием очагов возгорания |
| Итого по программе, в том числе: |  |  | 21 924 115,01 | 4 024 703,01 | 18,36 |  |
| федеральный бюджет |  |  | - | - | - |  |
| бюджет Иркутской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| бюджет Слюдянского района |  |  | 21 924 115,01 | 4 024 703,01 | 18,36 |  |
| другие источники |  |  | - | - | - |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела стратегического

развития администрации Слюдянского

муниципального района                                                                                                                      Ю.М Зырянова

Начальник отдела учёта и расчётов, главный бухгалтер

администрации Слюдянского муниципального района	                                                     	И.Н. Бушукина