## Российская Федерация

## Иркутская область

## Слюдянский муниципальный район

### ДУМА СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# Р Е Ш Е Н И Е

г. Слюдянка

Решение принято районной Думой 30 апреля 2026 г.

Отчет о выполнении мероприятий  муниципальной программы «Управление имущественным комплексом и земельными ресурсами   Слюдянского муниципального района» за 2025 год

Заслушав  отчет председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Слюдянского муниципального района» Стаценской Л.В. о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Слюдянского муниципального района» за 2025 год, руководствуясь статьями  31, 48 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора  Иркутской области от 30 июня 2005 года  № 303-п,

РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Слюдянского муниципального района» за 2025 год.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района.

Мэр Слюдянского муниципального района					А.Г. Шульц

Председатель Думы Слюдянского

муниципального района     				                                	А. В. Смирнов

от  30 апреля 2026 г.  № 160 -VIII рд

Приложение

к решению  Думы Слюдянского муниципального района                                                                                            от 30.04.2026 г.  № 160-VIII рд

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Слюдянского муниципального района»  за 2025 год

Основанием для разработки и реализации муниципальной программы «Управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Слюдянского муниципального района» (далее – муниципальная программа) являются возложенные федеральным законодательством полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, определенные:

- пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - вопрос по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;

- статьей 39.2 Земельного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» - вопрос пользования и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена  (расположенными на территории сельских поселений, входящих в состав Слюдянского муниципального района).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» муниципальная программа направлена на реализацию национальной цели: цифровая трансформация муниципального управления.

Приоритетами муниципальной программы являются:

- повышение эффективности и качества управления объектами недвижимости, организация их целостной системы учета, оценки, анализа и сохранности;

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Слюдянского муниципального района;

- повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Слюдянского муниципального района;

- обеспечение полноты и своевременности поступления неналоговых доходов в бюджет Слюдянского муниципального района;

- обеспечение льготных категорий граждан земельными участками.

Целью муниципальной программы является обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слюдянского муниципального района, характеризующегося повышением доходов бюджета Слюдянского муниципального района, администрируемых КУМИ Слюдянского муниципального района, к 2030 году до 100% от плановых показателей.

Показатели муниципальной программы:

- процент выполнения плана по получению доходов от использования муниципального имущества Слюдянского муниципального района (в части доходов, администрируемых КУМИ Слюдянского муниципального района) – за 2025 год составил 101,4 % (план – 8 702 072,07 руб., факт – 8 827 595,51 руб.), КУМИ Слюдянского муниципального района является главным администратором в отношении 7 видов доходов бюджета Слюдянского муниципального района;

- доля предоставления массовых социально значимых муниципальных услуг КУМИ Слюдянского муниципального района в электронной форме от общего количества МСЗУ, предоставленных КУМИ Слюдянского муниципального района – за 2025 год составил 52,5% (всего предоставлено муниципальных услуг - 547, в электронной форме – 287). Министерством цифрового развития и связи Иркутской области на 2025 год установлен показатель доли предоставления МСЗУ в электронном виде в 51%.

КУМИ Слюдянского муниципального района осуществляет предоставление 14 муниципальных услуг, из них 13 массовые социально-значимые услуги.

Программа состоит из двух структурных элементов - это два комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ).

Всего по муниципальной программе запланировано финансирование из бюджета Слюдянского муниципального района в размере 18 076 189,10 руб.

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 17 747 741,86 руб. или 98,19 %.

1. КПМ 1 «Обеспечение  условий деятельности в сфере реализации земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью», в котором  осуществлялись следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | 2025 год |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (руб.) | Факт (руб.) |  |
| 1 | Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности КУМИ Слюдянского муниципального района | Местный бюджет | 16 905 897,98 | 16 621 059,76 | 98,32 |

КУМИ Слюдянского муниципального района осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете, утвержденным постановлением администрации Слюдянского муниципального района от 20.02.2020 г. № 94. Штатная численность КУМИ Слюдянского муниципального района в 2025 году - 12 единиц.

Содержание КУМИ Слюдянского муниципального района включает в себя:  материальное обеспечение, включая фонд оплаты труда, обеспечение эксплуатации и текущего ремонта нежилых помещений, занимаемых КУМИ, оплата коммунальных расходов и иных хозяйственных расходов, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок для обеспечения деятельности КУМИ, в т.ч. для информатизации и автоматизации процессов в сфере информационных технологий, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов.

2. КПМ 2 «Совершенствование системы учета муниципальной собственности и землепользования, обеспечение содержания и управления муниципальным имуществом», в котором  осуществлялись следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятие | Кол-во, ед. | Источник финансирования | 2025 год |  | % исполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | Факт |  |
| 1 | Обеспечено содержание объектов муниципальной собственности, включенных в состав казны Слюдянского муниципального района | 9 | Местный бюджет | 1 170 291,12 | 1 126 682,10 | 96,28 |
| 2 | Проведена техническая инвентаризация объектов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности Слюдянского муниципального района | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Проведена независимая оценка стоимости права аренды в целях управления и распоряжения объектами муниципальной собственности Слюдянского муниципального района | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Проведена независимая оценка в целях приватизации объектов муниципальной собственности Слюдянского муниципального района | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Выполнено образование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков | 18 |  |  |  |  |
| 6 | Проведена независимая оценка ежегодной арендной платы за земельные участки в целях управления и распоряжения земельными ресурсами | 8 |  |  |  |  |

2.1. Содержание объектов муниципальной собственности, включенных в состав казны Слюдянского муниципального района, включает в себя содержание 9 объектов недвижимости (оплата коммунальных услуг, услуг охраны, услуг по содержанию общего имущества в МКД):

- нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 3Б, пом. № 101, № 102;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Слюдянка, ул. Советская, д. 50, пом. № 1;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 85, пом. № 100;

- нежилое здание, расположенное по адресу: г. Слюдянка, ул. Лени Полуяхтова, 20;

- нежилое здание, расположенное по адресу: г. Слюдянка, ул. Слюдянских красногвардейцев, 52;

- нежилое здание, расположенное по адресу: г. Слюдянка, ул. Советская, 34;

- жилое помещение, расположенное по адресу: г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 83, кв. 1;

- объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: г. Байкальск, м/р Гагарина, 151Б.

2.2. Техническая инвентаризация проведена в отношении 4 объектов недвижимости (подготовка технических планов, исправление реестровых ошибок в местоположении объекта):

- раздел нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Слюдянка, ул. Ленина, 85, на два нежилых помещения (Росреестр, музей);

- исправление реестровой ошибки при постановке на кадастровый учет жилых помещений, расположенных по адресу: Слюдянский район, п. Орехово, д. 1, кв. 2, 3;

-   исправление реестровой ошибки в местоположении здания котельной, расположенной по адресу: Слюдянский район, п. Байкал (порт), ул. Набережная, 7/2;

- исправление реестровой ошибки в местоположении сооружения улично-дорожной сети – автомобильная объездная дорога п. Мурино.

2.3. Независимая оценка стоимости права аренды проведена в отношении 3 объектов недвижимости в целях предоставления муниципального имущества на торгах и без торгов:

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Байкальск, м/р Гагарина, д. 207, пом. 2 (арендатор ООО «ТелеНет Слюдянка);

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Слюдянка, ул. Ленина, 83А (арендатор ООО «БТИ по Слюдянскому району»);

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Слюдянка, ул. Ленина, д. 3Б, пом. № 102 (для проведения аукциона на право аренды нежилого помещения).

2.4. Независимая оценка в целях приватизации объектов муниципальной собственности проведена в отношении 4 объектов, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Слюдянского муниципального района на 2025 год, утвержденный решением Думы Слюдянского муниципального района от 27.02.2025 г. № 68-VIII рд (с дополнениями от 29.05.2025 г. № 105-VIII рд):

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Слюдянка, ул. Советская, д. 50, пом.1;

- нежилое здание, расположенное по адресу: г. Слюдянка, улица Слюдянских Красногвардейцев, д. 52;

- нежилое здание – баня, расположенное по адресу: г. Слюдянка, улица Слюдяная, д. 1А;

- нежилое здание - гараж, расположенное по адресу: г. Слюдянка, улица Амбулаторная, д. 3.

2.5. Образование и постановка на государственный  кадастровый учет земельных участков осуществлено в отношении 18 земельных участков, в том числе подлежащих предоставлению на торгах (аукционы), формирование земельных участков под объектами улично-дорожной сети, исправление реестровой ошибки в границах земельных участков:

- г. Слюдянка, падь Талая -  исправление реестровой ошибки в границах земельного участка с кадастровым номером 38:25:000000817, являющегося муниципальной собственностью;

- п. Новоснежная -  межевание земельного участка для создания проезда в жилой застройке;

- п. Новоснежная, ул. Сплавная 87Б – раздел земельного участка с кадастровым номером 38:25:000098:79 для создания автомобильной дороги общего пользования;

- п. Новоснежная, ул. Лесная, в районе з/у № 37Б - межевание земельного участка для индивидуального жилищного строительства (аукцион);

- с. Тибельти, пер. Солнечный – межевание земельного участка под автомобильную дорогу общего пользования;

- п. Утулик, ул. Молодежная – межевание земельного участка под автомобильную дорогу общего пользования;

- п. Утулик, пер. Сосновый -  исправление реестровой ошибки в границах земельного участка под автомобильную дорогу общего пользования;

- г. Слюдянка, ул. Ленина, 106 – объединение земельных участков (детский сад № 6);

- п. Байкал (порт), ул. Набережная, 7/2 – исправление реестровой ошибки в границах земельного участка под зданием котельной;

- г. Слюдянка, ул. Амбулаторная, 3 -  межевание земельного участка под гаражом;

- г. Слюдянка, ул. Ленина, 110 – межевание земельного участка под зданием Комитета финансов;

- п. Утулик, ул. Озерная, 9А - исправление реестровой ошибки в границах земельного участка для индивидуального жилищного строительства (предоставление многодетной семье);

- д. Быстрая, ул. Заречная, 2В - исправление реестровой ошибки в границах земельного участка для создания автомобильной дороги общего пользования

- д. Быстрая, ул. Ильчинская -  межевание земельного участка под автомобильную дорогу общего пользования;

- п. Новоснежная, ул. Трактовая, в районе земельного участка № 1А - исправление реестровой ошибки в границах земельного участка, являющегося муниципальной собственностью;

- с. Тибельти, ул. Засопочная, в районе з/у № 6 - межевание земельного участка для индивидуального жилищного строительства (аукцион);

- р.п. Култук, ул. Кирова, 165 – межевание земельного участка под зданием библиотеки;

- п. Мурино – межевание земельного участка под автомобильную объездную дорогу общего пользования.

2.6. Независимая оценка ежегодной арендной платы проведена в отношении 8  земельных участков в целях предоставления на торгах (аукционы) для индивидуального жилищного строительства:

- п. Мангутай, пер. Кедровый, 4;

- п. Мангутай, пер. Кедровый, 14;

- п. Новоснежная, ул. Ленина, 9;

- п. Утулик, ул. Российская, 14А;

- п. Мангутай, ул. Железнодорожная, 3Г;

- п. Новоснежная, ул. Лесная, 37Б/1;

- п. Байкал (порт), пер. Байкальский, 14А;

- п. Байкал (порт), ул. Горная, 30А.

Эффективное использование муниципальной собственности Слюдянского муниципального района и земельных участков, государственная собственность на которые не  разграничена, служит источником поступления денежных средств в бюджет Слюдянского муниципального района для дальнейшего решения социальных и экономических задач.

Председатель КУМИ Слюдянского

муниципального района								Л.В. Стаценская