|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ показателей результативности муниципальной программы **«Совершенствование механизмов управления Слюдянского муниципального района» на 2019-2026 годы**, достигнутых за 2024 год | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | |
| План на год | факт | % | | Пояснения по достигнутым значениям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| **Программа «Совершенствование механизмов управления Слюдянского муниципального района» на 2019-2026 годы** | | | | | | | |
| 1 | Количество предоставленных администрацией Слюдянского муниципального района муниципальных услуг | ед. | 469 | 690 | | 147 | Информация предоставлена по 7 муниципальным услугам.  Услуги носят заявительный характер. |
| 2 | Отношение дефицита бюджета Слюдянского муниципального района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | Менее или равно 10 | 0,3 | | Исполнено | Исполнен, так как дефицит бюджета не превысил 10% |
| 3 | Количество сформированной в соответствии с установленными требованиями ежемесячной, квартальной, годовой отчетности | ед. | 13 | 13 | | 100 | Исполнен на 100%. В соответствии с приказом Министерства финансов РФ, финансовый орган сформировал, проверил и предоставил без нарушения сроков в Министерство финансов Иркутской области за 2024 год: 1 годовой отчет, 8 месячных отчета, 4 квартальных отчета. Годовая отчетность за 2023 год представлена в полном объеме и в установленные сроки в Министерство финансов Иркутской области |
| 4 | Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде | % | Более или равно 89 | 98,8 | | 100 | Данный показатель исполнен в полном объеме. Фактически произведенные расходы составили 2 405 764,8 тыс.рублей, в том числе по программным мероприятиям 2 376 262,1 тыс.рублей или 98,8 % от фактически произведенных расходов. |
| 5 | Количество предоставленных МКУ «**Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям** Слюдянского муниципального района» муниципальных услуг | ед. | 130 | 275 | | 211 | Информация представлена по 3 муниципальным услугам, услуги носят заявительный характер. |
| 6 | Процент охвата рабочих мест средствами компьютеризации и автоматизации | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 7 | Количество замечаний по функционированию официального сайта Слюдянского муниципального района в соответствии с требованиями действующего законодательства | ед. | 0 | 0 | | 100 |  |
| 8 | Общее количество подписчиков газеты "Славное море". | чел. | 1300 | 1070 | | 82,3 |  |
| 9 | Объем печатной площади для публикации материалов о деятельности органов местного самоуправления в газете «Славное море». | кв.см | 82 298 | 82 298 | | 100 | Объем печатной площади 300000 кв. см. на год. Фактическое исполнение составляет 300000 кв. см или исполнение 100% |
| 10 | Количество предоставленных МКУ «**Комитет по социальной политике и культуре** Слюдянского муниципального района» муниципальных услуг | ед. | 1205 | 786 | | 65 | Информация предоставлена по 4-м муниципальным услугам, все они носят заявительный характер |
| 11 | Количество принятых заявлений на предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, ед. | ед. | - | - | | - | Услуга не оказывается (полномочия переданы в соц.защиту) |
| 12 | Количество подготовленных и рассмотренных дел об административных правонарушениях на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ед. | 645 | 506 | | 78,4 | Уменьшилось количество дел об административных правонарушениях, поступивших в КДН из ОМВД на рассмотрение |
| 13 | Количество исполняемых запросов по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | ед. | 350 | 544 | | 155 | Услуги носят заявительный характер. |
| 14 | Количество выданных заключений по уведомительной регистрации коллективных договоров | ед. | 35 | 49 | | 140 | Выдано 49 уведомлений по услугам.  Услуги носят заявительный характер. |
| 15 | Количество рассмотренных протоколов об административном правонарушении, ед. | ед. | 300 | 158 | | 52,6 | В 2024 году поселения не составляли протоколы об административных правонарушениях по 173-ОЗ в связи с мораторием. |
| **Подпрограмма 1. «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального района»** | | | | | | | |
| 1.1 | Количество предоставленных администрацией Слюдянского муниципального района муниципальных услуг | ед. | 469 | 690 | 147 | | Информация предоставлена по 7 муниципальным услугам.  Заявления носят заявительный характер. |
| **Подпрограмма 2. «Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами Слюдянского муниципального района» на 2019-2026 годы** | | | | | | | |
| 2.1 | Отношение дефицита бюджета  Слюдянского муниципального района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | Менее или равно 10 | 0,3 | Исполнено | | Исполнен, так как дефицит бюджета не превысил 10% |
| 2.2 | Количество сформированной в соответствии с установленными требованиями ежемесячной, квартальной  годовой отчетности | единиц | 13 | 13 | 100 | | Исполнен на 100%. В соответствии с приказом Министерства финансов РФ, финансовый орган сформировал, проверил и предоставил без нарушения сроков в Министерство финансов Иркутской области за 2024 год: 1 годовой отчет, 8 месячных отчета, 4 квартальных отчета. Годовая отчетность за 2023 год представлена в полном объеме и в установленные сроки в Министерство финансов Иркутской области |
| 2.3 | Доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде | % | Более или равно 89 | 98,8 | 100 | | Данный показатель исполнен в полном объеме. Фактически произведенные расходы составили 2 405 764,8 тыс.рублей, в том числе по программным мероприятиям 2 376 262,1 тыс.рублей или 98,8 % от фактически произведенных расходов. |
| 2.4 | Своевременное составление и внесение в районную Думу проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Соблюдение сроков, установленных БК | Соблю-дение | 15 ноября 2024 года | 100 | | В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в Слюдянском муниципальном районе, Положением о порядке и сроках составления проекта районного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов проект бюджета представлен в Районную думу 15 ноября 2024 года |
| 2.5 | Исполнение расходов бюджета | % | Не менее 80 | 100,4 | 125,5 | | Кассовые расходы за счет средств бюджета района без учета средств федерального и областного бюджетов и бюджетов поселений в отчетном периоде составили 763 509,8 тыс.рублей, доходы за счет средств бюджета района без учета средств федерального и областного бюджетов и бюджетов поселений составили 760 242,9 тыс.рублей. |
| 2.6 | Эффективность работы с невыясненными поступлениями (рассчитывается как объем невыясненных поступлений, не уточненных в течение 30 дней со дня зачисления) | Наличие/отсутствие | отсутствие | отсутствие | 100 | | Невыясненные поступления уточняются администраторами доходов в течении 3 рабочих дней |
| 2.7 | Качество правовой базы финансового органа района (количество принесенных протестов прокуратуры) | Наличие/отсутствие | отсутствие | отсутствие | 100 | | Подготовлены и приняты районной Думой 9 решений Думы Слюдянского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Слюдянского муниципального района «О бюджете Слюдянского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». |
| 2.8 | Соблюдение сроков представления бюджетной отчетности | Соблюдение | Соблю-дение | Соблю-дение | 100 | |  |
| 2.9 | Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Слюдянского района | Своевременно и в полном объеме предоставление средств фонда финансовой поддержки поселений (соблюдение/несоблюдение) | Соблю-дение | Соблю-дение | 100 | | Дотация на выравнивание при плане на 2024 год 224 097,1 тыс.рублей исполнена в сумме 224 097,1 тыс. рублей или 100%.  Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Слюдянского района при плане на 2024 году 14 561,7 тыс.рублей исполнены в сумме 14 561,7 тыс.рублей или 100%. |
| **Подпрограмма 3. «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2026 годы** | | | | | | | |
| 3.1 | Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, иное владение и (или) пользование | кол-во | 3 | 12 | 400 | | Заключено 4 договора аренды (3-перезаключение на новый срок ООО «МобикомСервис», ИП Бурлакова М.А., ИП Демина В.В., 1-аукцион Единый недвижимый комплекс Полигон ТКО); 8 договоров безвозмездного пользования (4-перезаключение на новый срок Слюдянская ТИК, Всероссийское общество инвалидов, администрация Байкальского городского поселения, администрация Слюдянского городского поселения, 4-общественная организация «Движение первых», администрация Новоснежнинского сельского поселения, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Слюдянского муниципального района») |
| 3.2 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Слюдянского муниципального района, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Слюдянского муниципального района, на торгах | кол-во | 10 | 8 | 80 | | Предоставление услуги зависит от волеизъявления физических и юридических лиц, желающих получить земельный участок на праве аренды через процедуру торгов |
| 3.3 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Слюдянского муниципального района, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Слюдянского муниципального района, без торгов | кол-во | 50 | 255 | 510 | | В связи с внесением изменений в ПЗЗ Новоснежнинского сельского поселения и Утуликского сельского поселения появилась возможность оформления земельных участков без торгов для ведения огородничества. Граждане воспользовались правом оформления на праве аренды земельного участка, ранее используемого без оформления документов.  Оформление прав граждан на земельные участки под существующей застройкой и переоформление права аренды под объектами ИЖС, строительство которых завершено, в аренду на 49 лет |
| **Подпрограмма 4. «Развитие информационного пространства и создание условий для обеспечения информатизации и автоматизации в организациях муниципального образования Слюдянский район» на 2019-2026 годы** | | | | | | | |
| 4.1 | Процент охвата рабочих мест средствами компьютеризации и автоматизации; | % | 100 | 100 | 100 | |  |
| 4.2 | Количество обновленных рабочих мест (обновление компьютерной техники); | % | 6 | 6 | 100 | |  |
| 4.3 | Функционирование официального сайта администрации Слюдянского муниципального района в соответствии с требованиями действующего законодательства (наличие замечаний) | шт. | 0 | 0 | 100 | |  |
| **Подпрограмма 5. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Слюдянского муниципального района» на 2019-2026 годы** | | | | | | | |
| 5.1 | Общее количество подписчиков газеты "Славное море". | чел. | 1300 | 1070 | 82,3 | |  |
| 5.2 | Объем печатной площади для публикации материалов о деятельности органов местного самоуправления в газете «Славное море». | кв.см | 82 298 | 82298 | 100 | | Объем печатной площади 300000 кв. см. на год. Фактическое исполнение составляет 300000 кв. см или исполнение 100% |
| **Подпрограмма 6. «Осуществление функций управления в сфере образования и культуры в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2026 годы** | | | | | | | |
| 6.1 | Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений на зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории Слюдянского муниципального района | кол-во | 1200 | 783 | 39 | | Услуга имеет заявительный характер. Снижение численности детей дошкольного возраста в связи с падением рождаемости и увеличением миграции внутри региона |
| 6.2 | Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, проживающим на территории муниципального образования, достигшим возраста шестнадцати лет, при наличии уважительных причин | кол-во | 5 | 3 | 60 | | Услуга имеет заявительный характер |
| **Подпрограмма 7. «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2019-2022 годы** | | | | | | | |
| 7.1 | Количество принятых заявлений на предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, ед. | ед. | - | - | - | | Услуга не оказывается в связи с передачей полномочий |
| **Подпрограмма 8. «Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на 2019-2026 годы** | | | | | | | |
| 8.1 | Количество подготовленных  и рассмотренных дел об административных правонарушениях на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | кол-во | 645 | 506 | 78,4 | | Уменьшилось количество дел об административных правонарушениях, поступивших в КДН из ОМВД на рассмотрение |
| **Подпрограмма 9. «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» на 2019-2026 годы** | | | | | | | |
| 9.1 | Количество исполняемых запросов | кол-во | 350 | 544 | 155 | | Услуги носят заявительный характер. |
| **Подпрограмма 10. «Полномочия в сфере труда» на 2019-2026 годы** | | | | | | | |
| 10.1 | Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве | чел. | 6 | 2 | 33,3 | | Обратный показатель |
| 10.2 | Количество человек, которым впервые установлено профзаболевание | чел. | 2 | 0 | 100 | | Обратный показатель |
| 10.3 | Количество человек, прошедшие медицинские осмотры | чел. | 6000 | 6925 | 115,4 | | Показатель зависит от окончания сроков действия медицинских осмотров (плановых), внеплановых и предварительных при трудоустройстве. |
| 10.4 | Количество выданных заключений по уведомительной регистрации коллективных договоров | шт. | 35 | 49 | 140 | | Выдано 49 уведомлений по услугам.  Услуги носят заявительный характер. |
| 10.5 | Количество человек, прошедших обучение по охране труда | чел. | 130 | 262 | 201,5 | | Показатель зависит от необходимости в обучении (плановый, внеплановый сроки обучения, прием на работу новых сотрудников). |
| 10.6 | Количество рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда | чел. | 150 | 348 | 232 | | Значение целевого показателя зависит от  окончания сроков периодичности проведения специальной оценки условий труда (плановая, внеплановая). |
| 10.7 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | чел. | 150 | 663 | 442 | | Значение целевого показателя зависит от количества работников, занятых на рабочих местах. |
| **Подпрограмма 11. «Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий и перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности» на 2019-2026 годы** | | | | | | | |
| 11.1 | Количество рассмотренных протоколов об административном правонарушении | кол-во | 300 | 158 | 52,6 | | В 2024 году поселения не составляли протоколы об административных правонарушениях по 173-ОЗ в связи с мораторием. |

Руководитель аппарата администрации

Слюдянского муниципального района А.В. Скрылева