

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

г. Слюдянка

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Об утверждении паспорта комплекса

процессных мероприятий

«Профилактика социально значимых

заболевания и поддержка ЗОЖ»

муниципальной программы

«Социальная поддержка населения

Слюдянского муниципального района»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ, методическими рекомендациями по разработке и реализации комплекса процессных мероприятий, утвержденными постановлением администрации Слюдянского муниципального района, руководствуясь статьями 24, 38, 47 Устава Слюдянского муниципального района,

1. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий «Профилактика социально значимых заболеваний и поддержка ЗОЖ» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Слюдянского муниципального района» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на сайте администрации Слюдянского муниципального района по адресу http://www.sludyanka.ru в разделе «Муниципальные программы».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2025 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Слюдянского муниципального района по социально – культурным вопросам Т.Н. Усачеву.

Мэр Слюдянского муниципального района А. Г. Шульц

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (далее - КПМ)

«Профилактика социально значимых заболеваний и поддержка ЗОЖ»

Таблица 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Социальная поддержка населения Слюдянского муниципального района |
| Основной соисполнитель КПМ | Администрация Слюдянского муниципального района в лице административно – хозяйственного отдела |
| Соисполнитель КПМ | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре» |
| Участники КПМ | - |
| Период реализации КПМ | 2025-2030 |

Таблица 2. Показатели КПМ «Профилактика социально значимых заболеваний и поддержка ЗОЖ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | | Признак возрастания/ убывания/статичности | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | 2028 год | 2029 год | | 2030 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля населения принявшая участие в мероприятии по профилактике социально значимых заболеваний от общего количества населения, находящегося в группе риска заболеваемости | | Статичность | МП | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | Администрация Слюдянского муниципального района в лице АХО |  |
| 1.2 | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни от общего количества граждан из группы риска | | возрастание | МП | % | 50 | 2024 | 50 | 50 | 60 | | 70 | 80 | | 80 | МКУ «КСПиК» |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) КПМ «Профилактика социально значимых заболеваний и поддержка здорового образа жизни»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек» | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Приобретены материалы для ежегодного обследования старшеклассников | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение тест – полосок на определение наркотических веществ | Шт. | 314 | 2024 | 314 | 280 | 250 | 230 | 200 | 180 |
| 2. | Приобретены дезинфецирующие средства | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретены материалы для профилактической обработки мест против распространения инфекционных заболеваний | Шт. | 100 | 2024 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| 3. | Проведены акции по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение акций об отказе от вредных привычек | Ед. | 10 | 2024 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации КПМ «Профилактика социально значимых заболеваний и поддержка ЗОЖ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | ОСО, СО, Уч | Источники финансирования | Расходы (руб.), годы | | | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика социально значимых заболеваний и поддержка ЗОЖ» | | Всего | Всего, в том числе: | 336974,00 | 336974,00 |  |  |  |  |
| Потребность из областного бюджета (далее - ОБ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено в ОБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (далее - ФБ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Потребность из бюджета района (далее - МБ) | 336974,00 | 336974,00 |  |  |  |  |
| Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселений (далее – БП) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (далее – ИИ) - при наличии) |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Слюдянского муниципального района | Всего, в том числе: | 326974,00 | 326974,00 |  |  |  |  |
| Потребность из ОБ |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Потребность из МБ | 326974,00 | 326974,00 |  |  |  |  |
| Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
| БП |  |  |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие  (результат)  Проведены мероприятия по профилактике социально значимых заболеваний | Администрация Слюдянского муниципального района | Всего, в том числе: | 326974,00 | 326974,00 |  |  |  |  |
| Потребность из ОБ |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Потребность из МБ | 326974,00 | 326974,00 |  |  |  |  |
| Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
| БП |  |  |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведены мероприятия по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая отказ от вредных привычек | МКУ КСПиК | Всего, в том числе: | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |
| Потребность из ОБ |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Потребность из МБ | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |
| Предусмотрено в МБ |  |  |  |  |  |  |
| БП |  |  |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |  |  |