АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

От «     »                             2025 года №

О внесении изменений в паспорт

муниципального проекта

«Развитие отрасли растениеводства

и переработки плодово-ягодного  и овощного сырья»

муниципальной программы «Развитие

сельского хозяйства в Слюдянском

муниципальном районе»

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района на период до 2036 года, руководствуясь статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 38, 47, 58 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005 г. № 303-п, администрация Слюдянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в паспорт муниципального проекта «Развитие отрасли растениеводства и переработки плодово-ягодного  и овощного сырья» муниципальной программы «Развитие  сельского хозяйства в Слюдянском муниципальном районе», утвержденный  постановлением администрации Слюдянского муниципального района от 12.12.2024 года № 864, изложив его в новой редакции (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление администрации Слюдянского муниципального района от 21.07.2025 № 440  «О внесении изменений в паспорт муниципального  проекта «Развитие отрасли растениеводства и переработки плодово-ягодного сырья» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Слюдянском муниципальном районе», утвержденный  постановлением администрации Слюдянского муниципального района от 12 декабря 2024 года № 864.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района по адресу http://www.sludyanka.ru в разделе «Муниципальные программы».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра Слюдянского муниципального района С.Н. Иванковича.

Мэр Слюдянского

муниципального района			                          		       	 А.Г. Шульц

Приложение №1

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Развитие отрасли растениеводства и переработки плодово-ягодного сырья»

Таблица 1. Общие положения

| Тип проекта | 4 | Срок реализации проекта |  | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП | «Развитие сельского хозяйства в Слюдянском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| Куратор МП | Вице-мэр, первый заместитель мэра Слюдянского муниципального района Иванкович С.Н. |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (ОИ) МП | Администрация Слюдянского муниципального района в лице управления социально-экономического развития |  |  |  |  |
| Соисполнители (СО) | Администрация Слюдянского муниципального района в лице отдела сельского хозяйства и развития сельских территорий управления социально-экономического развития (далее – отдел СХиРСТ) Муниципальное казенное учреждение "Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района" (далее – МКУ «КСПиК») |  |  |  |  |
| Участники (Уч) | МАУ «Центр специализированной пищевой продукции и сервиса Слюдянского муниципального района» (далее – МАУ) |  |  |  |  |
| Связь с показателями НП, ГП РФ, РП, влияние на достижение показателя МПр | - | НП | - |  |  |
|  | - | ГП РФ | - |  |  |
|  | - | РП | - |  |  |
|  | 1 | МП | Индекс производства продукции сельского хозяйства |  |  |

Таблица 2. Показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Ответственный за достижение показателя | Уровень показателя1 | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Тип показателя; нарастающий итог (да/нет) | Информационная система2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Развитие производства и переработки плодово-ягодной и овощной продукции для внедрения в систему организованного питания учащихся и воспитанников образовательных учреждений Слюдянского района бионапитков по здоровьесберегающим технологиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество раз использования бионапитка в цикличном 10-дневном меню образовательных учреждений, в том числе | МКУ «КСПиК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | МКУ «КСПиК» | МПр | ед | 1 | 2024 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 |  | 3 | Наследуемый, динамичный; да |  |
| 1.1.2 | Общеобразовательные учреждения | МКУ «КСПиК» | МПр | ед | 1 | 2024 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | Наследуемый, динамичный; да |  |
| 1.2 | Объем продукции (Сиропов) поставляемых в образовательные учреждения | МКУ «КСПиК» | МПр | литр | 2724 | 2024 | 3440 | 3440 |  | 5096 | 5096 | 6428 |  | 6428 | Наследуемый, динамичный; да |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) проекта «Развитие отрасли растениеводства и переработки плодово-ягодного сырья»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)1 | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Нарастающий итог (да/нет) | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Развитие производства и переработки плодово-ягодной и овощной продукции для внедрения в систему организованного питания учащихся и воспитанников образовательных учреждений Слюдянского района бионапитков по здоровьесберегающим технологиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнены мероприятия календарного агротехнического плана по муниципальному плодово-ягодному саду площадью 4 га | Приобретение товаров, работ, услуг | Предоставлены субсидии на иные цели МАУ (на материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий агротехнического плана, оплаты труда агронома и сезонных работников и проведение мероприятий с привлечением общественности для работы в саду) | га | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | нет | 1.2 |
| 2.1 | Приобретены услуги финансовой аренды (лизинга) на специализированное оборудование для производства плодово-ягодных и овощных сиропов | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество платежей за приобретенное специализированное оборудование для переработки плодово-ягодного сырья и твердых овощей с последующей передачей в безвозмездное пользование МАУ | Ед. | 12 | 2024 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | нет | 1.1 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

«Развитие отрасли растениеводства и переработки плодово-ягодного сырья»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | СО, Уч | Источники финансирования | Расходы (руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальный проект «Развитие отрасли растениеводства и переработки плодово-ягодного сырья» |  | Всего | Всего потребность: | 5426885,24 | 2000000,00 | 2000000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего предусмотрено: | 4611892,70 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Потребность из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из областного бюджета (далее -ОБ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из бюджета района (далее - МБ) | 5426885,24 | 2000000,00 | 2000000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 4611892,70 | 500000,00 | 500000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений (далее- БП) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие производства и переработки плодово-ягодной и овощной продукции для внедрения в систему организованного питания учащихся и воспитанников образовательных учреждений Слюдянского района бионапитков по здоровьесберегающим технологиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (ркзультат) Выполнены мероприятия календарного агротехнологического плана по муниципальному плодово-ягодному саду | МКУ "КСПиК", МАУ | Всего потребность: | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего предусмотрено: | 1184007,70 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из областного бюджета (далее -ОБ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из МБ | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 1184007,70 | 500000,00 | 500000,00 |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретены услуги финансовой аренды (лизинга) на специализированное оборудование для производства плодово-ягодных и овощных сиропов | УСЭР, Отдел СХиРСТ | Всего потребность: | 3926885,24 | 500000,00 | 500000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего предусмотрено: | 3427885,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из областного бюджета (далее -ОБ) - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено в ОБ - при наличии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребность из МБ | 3926885,24 | 500000,00 | 500000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Предусмотрено в МБ | 3427885,00 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ - при наличии |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5. План реализации проекта «Развитие отрасли растениеводства и переработки плодово-ягодного сырья»

| № п/п | Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | СО, Уч | Вид подтверждающего документа наступления контрольной точки | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача «Развитие производства и переработки плодово-ягодной и овощной продукции для внедрения в систему организованного питания учащихся и воспитанников образовательных учреждений Слюдянского района бионапитков по здоровьесберегающим технологиям» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия (результат) Выполнены мероприятия календарного агротехнического плана по муниципальному плодово-ягодному саду | х | МКУ «КСПиК» | х | х |
| 1. 1 | Контрольная точка 1.1 Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели | Январь 2025 года | МКУ «Комитет финансов Слюдянского муниципального района» | Соглашение | Бумажный носитель |
| 1.2 | Предоставлен отчет об использовании субсидии | Декабрь 2025 года |  | Отчет об использовании субсидии | Бумажный носитель |
| 1.3 | Предоставлен отчет о выполнении мероприятий, использовании денежных средств | Ежеквартально, не позднее 10 числа следующего за отчетным периодом | МАУ, отдел СХиРСТ | Отчет об использовании субсидии | Бумажный носитель |
| 1.4 | Получено заключение агронома об итогах работы текущего года и о формировании мероприятий для включения в план агротехнических работ будущего года | 1 октябрь 2025 года | МАУ, отдел СХиРСТ | заключение | Бумажный носитель |
| 2. | Мероприятие (результат) Передано муниципальному учреждению в безвозмездное пользование оборудование для производства плодово-овощных сиропов | х | МКУ «КСПиК» | х | х |
| 2.1 | Контрольная точка 2. 1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) | Январь-февраль 2025 года | МАУ |  | Бумажный носитель/ ЕИС Закупки |
| 2.2 | Контрольная точка 2.2 Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | В течение 2025 год | Администрация Слюдянского муниципального района в лице отдела сельского хозяйства | Реестровая запись в реестре контрактов | Бумажный носитель/ ЕИС Закупки |
| 2.3 | Контрольная точка 2.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  | Документ о приемке | Бумажный носитель/ ЕИС Закупки |
| 2.4 | Контрольная точка 2.4 Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  | Платежное поручение | Бумажный носитель/ ЕИС Закупки |
| 2.5 | Контрольная точка 2.5 Закупка включена в план график закупок на 2025 год |  |  | План-график | Бумажный носитель/ ЕИС Закупки |
| 2.6 | Составлен акт приема-передачи приобретенного оборудования |  |  | Отчет об использовании субсидии | Бумажный носитель |