## Приложение 2
Приложение 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
МО Слюдянский район
(наименование муниципального образования Иркутской области)
№, п/п | Наименование мероприятия | Предусмотренный объем финансирования (с учетом перераспределения между мероприятиями по результатам экономии), руб. |  |  | Фактические расходы (освоено), руб. |  |  | Остаток субсидии, руб. | Степень выполнения мероприятия, %
|  | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет
1 | Капитальный ремонт в общеобразовательных и дошкольных учреждениях (МБДОУ «ДСОВ № 12 г. Слюдянки» (силовых и осветительных сетей в здании), МБОУ «СОШ № 10» г. Байкальска (силовых и осветительных сетей в здании), МБОУ НОШ № 52 п. Утулик (кровли здания), МБОУ НШДС № 58 ст. Ангасолка (кровли здания)). | 5 322 048,28 | 4 789 843,14 | 532 205,14 | 5 322 048,28 | 4 789 843,14 | 532 205,14 | 0 | 100
2 | Текущий ремонт в общеобразовательных, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования (МБДОУ № 3 «Теремок», МБОУ СОШ № 50 г. Слюдянки). | 171000 | 153899.99 | 17100.01 | 171000 | 153899.99 | 17100.01 | 0 | 100
3 | Приобретение оборудования, мебели в образовательные и дошкольные учреждения (МБДОУ "Детский сад № 1 г. Слюдянки", МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 2 р.п. Култук", МБДОУ "Детский сад №2", МБДОУ № 3 "Теремок", МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Сказка» р.п. Култук», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Радуга» г. Слюдянки», МБДОУ № 6, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 7 "Родничок", МБДОУ № 8 "Солнышко", МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №9 "Светлячок", МБДОУ "ДСОВ № 12 г. Слюдянки", МБДОУ №21, МБОУ ООШ №1, МБОУ СОШ № 2 г.Слюдянки, МБОУ СОШ № 4 г. Слюдянки, МБОУ "COШ № 7", МБОУ ООШ №9, МБОУ "СОШ № 10", МБОУ "СОШ № 11", МБОУ "СОШ № 12", МБОУ НШДС №13, МБОУ НШДС № 14, МБОУ НШДС № 16, МБОУ НШДС №17, МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 50 г. Слюдянки, Школа № 52, МБОУ № 58, МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки, МБУ ДО ДДТ г.Слюдянки, МБУДО ДДТ г. Байкальска, МБУДО ДШИ г. Байкальска, МБУ ДОЛ "Солнечный"). | 6 035 091,32 | 5 431 581,84 | 603509.48 | 6 035 091,32 | 5 431 581,84 | 603509.48 | 0 | 100
4 | Текущий ремонт в общеобразовательных, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования (МБОУ НШДС № 16, МБОУ СОШ № 4 г. Слюдянки, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 2 р.п. Култук", МБОУ ДО ДЮСШ г. Байкальска). | 291 884,00 | 262695.59 | 29188.41 | 291 884,00 | 262695.59 | 29188.41 | 0 | 100*
5 | Текущий ремонт в общеобразовательных, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования МБОУ СОШ № 7). | 105789.4 | 95210.45 | 10578.95 | 105789.4 | 95210.45 | 10578.95 | 0 | 100
6 | Приобретение материалов для установки освещения в МДОУ СОШ № 10. | 200 410,00 | 180 368,99 | 20041.01 | 200 410,00 | 180 368,99 | 20041.01 | 0 | 100
ИТОГО:
Количество мероприятий выполненных в объеме не менее 95% - 6 ед. Дата размещения информации о ходе реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в ИАС «Живой регион» - «31» декабря 2019 г.
*При внесении изменений в Перечень проектов народных инициатив в сентябре 2019 года в наименовании мероприятия допущена техническая ошибка в части не исключения 2-х учреждений: МБОУ ДО ДЮСШ г. Байкальска и МБОУ СОШ № 4 г. Слюдянки.
Мэр муниципального образования Слюдянский район | [6 empty] | ____________ | ( А.Г.Шульц )
[7 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
м.п.
Председатель МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район» | [6 empty] | ____________ | ( Н.Ю.Чудинова )
[7 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель | [6 empty] | ____________ | ( А.В. Салдушева )
Контакты (№ раб.телефона, № сот.телефона, е-mail) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)

## Приложение 3
Приложение 3
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2019 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
МО Слюдянский район
(наименование муниципального образования Иркутской области)
№ п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Краткое описание причин отклонения показателя
1 | Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, включенных в сводную заявку на предоставление Субсидий | 95% | 100%
Мэр муниципального образования Слюдянский район |  |  |  |  | ____________ | ( А.Г.Шульц )
[5 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
м.п.
Председатель МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район» |  |  |  |  | ____________ | ( Н.Ю.Чудинова )
[5 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель |  |  |  |  | ____________ | ( А.В. Салдушева )
Контакты (№ раб.телефона, № сот.телефона, е-mail) |  |  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)