##### ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

###### СЛЮДЯНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

###### КОМИССИЯ

| Р Е Ш Е Н И Е |
| --- |
| 17 июня 2013 года | № 72/469 |

г. Слюдянка

О календарном плане мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва

В целях обеспечения реализации мероприятий, связанных с подготовкой

и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва, на основании статьи 10 Закона Иркутской области от 11.07.2008 N 41-оз "О территориальных избирательных комиссиях Иркутской области", Слюдянская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва (прилагается).

2. Разместить данное решение на официальном сайте администрации муниципального образования Слюдянский район.

Председатель комиссии                                                     Г.К. Котовщиков

Секретарь комиссии            			 	                      Н.Л. Титова

|  | УТВЕРЖДЕН Решением Слюдянской ТИК от 17 июня 2013 года № 72/469 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва

## День голосования – 8 сентября 2013 года

Официальное опубликование решения

о назначении выборов – 3 июня 2013 года

Сокращения:

ЦИК РФ – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области

ОИК – окружная избирательная комиссия

ТИК – территориальная избирательная комиссия

УИК – участковая избирательная комиссия

ИК – избирательные комиссии

СМИ – средство массовой информации

ЗС – Законодательное Собрание Иркутской области

Сбербанк – Сберегательный банк Российской Федерации

выборы – выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 1 | Опубликование в СМИ списков избирательных участков | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | 25.07.2013 | Администрация муниципального района |
| 2 | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 27.08.2013 | ТИК |
| 3 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28.08.2013 | ТИК |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 28.08.2013 | УИК |
| 5 | Сброшюрование отдельных книг списка избирателей, подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 07.09.2013 | Председатели и секретари УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 6 | Формирование УИК на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктах местности, а также на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 23.08.2013, в исключительных случаях не позднее 07.09.2013 | ТИК |

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата, областного списка кандидатов и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | До ноля часов по местному времени 07.09.2013 |  |
| 8 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | С 10.08.2013 и до ноля часов по местному времени 07.09.2013 |  |
| 9 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление в ИКИО указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов, эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 03.07.2013 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 10 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ИКИО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 03.07.2013 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |

| 11 | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе на основании письменной заявки зарегистрированного кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 08.08.2013 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, выполнившие условия части 8 статьи 54 Закона Иркутской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Выделение по предложению ТИК на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 08.08.2013 | Администрации городских и сельских поселений |
| 13 | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | По предложениям ТИК |  | ИКИО |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 14 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 12.06.2013 | Министерство финансов Иркутской области |
| 15 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между ОИК и ТИК | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Не позднее 09.07.2013 | ИКИО |
| 16 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между УИК | Не позднее чем за 27 дней до дня голосования | Не позднее 11.08.2013 | ТИК |
| 17 | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 18.09.2013 | УИК |
| 18 | Представление в ИКИО отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования | Не позднее 28.09.2013 | ТИК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 19 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам ИКИО | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней |  | Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
| 20 | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) |  | ТИК |

| 21 | Определение избирательных участков для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению | По предложениям ТИК в установленный ИКИО срок |  | ИКИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Распределение открепительных удостоверений по количеству и номерам в нижестоящие ИК | На основании решения соответствующей ИК |  | ИКИО, ОИК, ТИК |
| 23 | Выдача открепительных удостоверений избирателям в ТИК | Начинается за 45 дней и заканчивается за 10 дней до дня голосования | С 24.07.2013 по 28.08.2013 | ТИК |
| 24 | Выдача открепительных удостоверений избирателям в УИК | Начинается за 9 дней до дня голосования и заканчивается в день, предшествующий дню голосования | С 29.08.2013 по 07.09.2013 | УИК |
| 25 | Направление в УИК заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей | За 10 дней до дня голосования | 28.08.2013 | ТИК |
| 26 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28.08.2013 | ТИК, УИК |
| 27 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования |  | ТИК, УИК |
| 28 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени | 08.09.2013 | УИК |
| 29 | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | УИК |
| 30 | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК |  | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 31 | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в части 6 статьи 26 Закона Иркутской области | Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования |  | УИК при обращении соответствующих лиц |
| 32 | Направление в ТИК первых экземпляров протоколов УИК с приложенным к ним документами | Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования и выдачи их заверенных копий |  | УИК |
| 33 | Установление итогов голосования по одномандатному избирательному округу на соответствующей территории | Не позднее чем на третий день со дня голосования | Не позднее 10.09.2013 | ТИК |
| 34 | Установление итогов голосования по областному избирательному округу на соответствующей территории | Не позднее чем на третий день со дня голосования | Не позднее 10.09.2013 | ТИК |
| 36 | Направление в ОИК первых экземпляров протоколов ТИК вместе с приложенными к ним документами | Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования |  | ТИК |

| 35 | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документации | В порядке, утверждаемом ИКИО |  | ИК |
| --- | --- | --- | --- | --- |