АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

От 20 октября 2015 года № 921

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по повышению

значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в

Слюдянском районе на 2016 -2030 годы

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности и в целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышения доступности и качества государственных услуг в области реабилитации инвалидов и их интеграции в полноценные общественные отношения», руководствуясь статьями 24, 38, 47 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005 г. № 303 – П, регистрационный № 14-3, :

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий  («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Слюдянский район на 2016 -2030 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Славное море» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Слюдянский район.

3. Настоящее постановление вступает  в силу с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального образования Слюдянский район по социально-культурным вопросам М.В. Юфа.

И. о. мэра муниципального

образования Слюдянский район                                                                             Ю. Н. Азорин

Утвержден

постановлением

администрации МО

Слюдянский район

от 20 октября 2015 г. № 921

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ

И УСЛУГ В МО СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН НА 2016 -2030 ГОДЫ

- Общее описание

- Реализация настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МО Слюдянский район на 2016 -2030 годы» (далее соответственно - план, «дорожная карта») направлена на обеспечение максимальной доступности, существенное повышение эффективности и качества предоставления населению услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Слюдянском районе, преодоление социальной разобщенности в обществе.

- Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН  (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации), обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам   должно стать ключевым направлением развития района.

- В «Дорожной карте» ставится задача повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения, формирования к 2030 году условий для устойчивого развития доступной среды для граждан с ограниченными возможностями, проживающих на территории Слюдянского района.

- Дорожная карта предусматривает следующие направления реализации мероприятий, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности среды жизнедеятельности:

- Повышение уровня доступности образовательных организаций  Слюдянского района;

Повышение уровня доступности учреждений здравоохранения   Слюдянского района;

Повышение уровня доступности объектов культуры  Слюдянского района;

Повышение эффективности реабилитации и оздоровления лиц с ограниченными возможностями по здоровью;

Повышение уровня  доступности объектов/зданий органов местного самоуправления для лиц с ограниченными возможностями  здоровья  и других маломобильных групп населения.

- Организация  безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями  здоровья  и других маломобильных групп населения к объектам транспорта и инженерной инфраструктуры.

- Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Слюдянском районе.

- Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств муниципального бюджета, иных источников.

- Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 годы.

- Проблемы, сложившиеся в соответствующих сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Слюдянском районе, обусловлены следующими обстоятельствами.

В Слюдянском районе в настоящее время проживает 4 тысячи  369 инвалидов, в том числе: по зрению – 46 человек, по слуху- 196, с нарушением опорно-двигательной системы  насчитывается 789 человек, инвалидов - колясочников – 222 человека,  а детей-инвалидов в районе - 238 человек.

Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального общества, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию Слюдянского района.

В Слюдянском районе проводится целенаправленная работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество. В этих целях проведена масштабная работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Созданы условия для предоставления детям-инвалидам, с учетом особенностей их психофизического развития, равного доступа к качественному образованию в общеобразовательной школе № 7 п. Култук, дошкольных общеобразовательных учреждениях № 5, № 4 (г. Слюдянка, п. Култук), ДЮСШ г. Слюдянка.

Вместе с тем, в Слюдянском районе имеется ряд проблем обеспечения доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно.

Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. При этом к числу таких объектов относятся государственные учреждения системы здравоохранения, образования, занятости, культуры, физической культуры и спорта.

Вопрос обеспечения в образовательных учреждениях безбарьерной среды для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья требует особого внимания.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычной образовательной организации универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Кроме того, на первом плане сегодня - обеспечить доступность медицинских учреждений. Ведь помимо инвалидов существует ещё одна маломобильная группа населения - это пенсионеры, дети дошкольного возраста.

Спорт и досуг - важная составляющая нашей жизни, и люди с ограниченными возможностями ни в коем случае не должны чувствовать себя обделёнными. Так же, как и здоровые люди, инвалиды хотят заниматься спортом, ходить на выставки, заниматься творчеством, но попасть в спортивные и культурные учреждении им пока не под силу.  В сфере физической культуры и спорта Слюдянского района отмечается недостаточная вовлеченность в систематические занятия физической культурой и спортом отдельных категорий граждан (людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, пенсионеров),  в том числе в связи с отсутствием на спортивных объектах необходимых для них условий. В рамках реализации программы доступными для инвалидов станут учреждения культуры и спорта Слюдянского района.

Услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к социальной интеграции, в большинстве случаев  не приспособлены для нужд инвалидов.

Серьезной проблемой остается занятость инвалидов.

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:

- дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

- высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

- равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний;

- ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).

Выполнение мероприятий обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Метод «дорожной карты» позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

- неэффективное взаимодействие соисполнителей программы.

Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической самостоятельности, что, в свою очередь, увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

Необходимость комплексного решения программно-целевым методом проблем, связанных с инвалидностью, обусловлена рядом объективных причин, в том числе с масштабностью, сложностью и многообразием проблем реабилитации инвалидов и интеграции их в общество, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям.

Принятие Плана «дорожной карты» позволит продолжить и активизировать работу по комплексному решению проблем по созданию условий для формирования доступной среды жизнедеятельности, благоприятных условий для комфортной жизни, профессиональной и творческой самореализации инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Цели и задачи «дорожной карты»

- Целью Плана «дорожной карты» является обеспечение доступности приоритетных  объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других  маломобильных групп населения в Слюдянском районе.

Задачи Плана определяются ее целью:

1.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Слюдянском районе.

2. Преодоление  социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

- Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

- Ожидаемые результаты реализации Дорожной карты:

- Повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности – доля доступных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности к 2030 году составит около 70 %, создание равных возможностей участия в жизни общества и повышения качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности.

Эффективность будет обеспечена за счет реализации мер по повышению доступности и качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных (абилитационных), что будет способствовать повышению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни соответствующей категории граждан;

2) Социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН  о доступных социально – значимых объектах и услугах, о формате их  предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами  мероприятия (культурно-досуговые, спортивные и другие);

- проведение информационных компаний и акций в средствах массовой  информации по освещению проблем инвалидов и других МГН;

- повышения уровня и качества важнейших реабилитационных (абилитационных) услуг с увеличением позитивных результатов реабилитации (абилитации).

10. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг приведена в приложении 1 к Дорожной карте.

11. Перечень мероприятий Дорожной карты, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, приведен в приложении 2 к Дорожной карте.

12. Ответственными исполнителями реализации Плана «дорожной карты» являются Исполнительные органы местного самоуправления, а также областные государственные учреждения в пределах возможностей компетенции.

13. Ответственные исполнители за достижение значений показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг Дорожной карты в установленных сферах деятельности, ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставляют информацию об исполнении соответствующих показателей в администрацию МО Слюдянский район.

Приложение 1

к Плану мероприятий

(«дорожная карта») повышение значений

показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в МО Слюдянский район

на 2016 - 2030 годы

Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» МО Слюдянский район

| № п/п |  | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2025 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и других МНГ, от общей численности объектов |  | 9 |  | 21 |  | 29 |  | 32 |  | 36 |  | 40 |  | 44 |  | 54 |  |  | ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» |  |
| 1.1. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в Доме-интернате для престарелых и инвалидов г. Байкальск (далее - ДИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля объектов ДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общей численности объектов ДИ |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 67 |  | 67 |  | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
| 2. |  | Доля объектов ДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, от общей численности объектов ДИ |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 67 |  | 67 |  | 72 |  | 72 |  |  | ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» |  |
| 3. |  | Доля объектов ДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности объектов ДИ |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 67 |  | 67 |  | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
| 4. |  | Доля объектов ДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей численности объектов ДИ |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 67 |  | 67 |  | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
| 5 |  | Доля объектов ДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного развития, от общей численности объектов ДИ |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  |  |  |  |
| 1.2. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в комплексном центре социального обслуживания населения (далее - КЦСОН), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля объектов КЦСОН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общей численности объектов КЦСОН |  | 13 |  | 13 |  | 17 |  | 22 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  |  | 30 |  |  | областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» |
| 2 |  | Доля объектов КЦСОН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, от общей численности объектов КЦСОН |  | 24 |  | 24 |  | 26 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  |
| 3 |  | Доля объектов КЦСОН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности объектов КЦСОН |  | 17 |  | 17 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 26 |  |  | 28 |  |  |  |
| 4 |  | Доля объектов КЦСОН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей численности объектов КЦСОН |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 43 |  | 46 |  | 46 |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  |
| 5 |  | Доля объектов КЦСОН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного развития, от общей численности объектов КЦСОН |  | 37 |  | 39 |  | 44 |  | 46 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 |  | Доля объектов КЦСОН, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, от общей численности объектов КЦСОН, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов |  | 21 |  | 19 |  | 13 |  | 7 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.3. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей (далее - ЦСП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля объектов ЦСП, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности объектов ЦСП |  | 4 |  | 9 |  | 17 |  | 17 |  | 19 |  | 21 |  | 23 |  |  | 43 |  |  | областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» |
| 2 |  | Доля объектов ЦСП, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей численности объектов ЦСП |  | 13 |  | 17 |  | 23 |  | 26 |  | 26 |  | 30 |  | 32 |  |  | 47 |  |  |  |
| 3 |  | Доля объектов ЦСП, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного развития, от общей численности объектов ЦСП |  | 32 |  | 34 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 43 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Доля объектов ЦСП, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги от общего количества объектов ЦСП, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов |  | 34 |  | 37 |  | 24 |  | 16 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.4. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в управлении социальной защиты населения (далее - УСЗН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля объектов УСЗН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общей численности объектов УСЗН |  | 13 |  | 16 |  | 18 |  | 24 |  | 24 |  | 34 |  | 50 |  |  | 61 |  |  | областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» |
| 2 |  | Доля объектов УСЗН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, от общей численности объектов УСЗН |  | 24 |  | 29 |  | 29 |  | 34 |  | 34 |  | 42 |  | 55 |  |  | 63 |  |  |  |
| 3 |  | Доля объектов УСЗН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности объектов УСЗН |  | 16 |  | 18 |  | 18 |  | 24 |  | 24 |  | 37 |  | 45 |  |  | 53 |  |  |  |
| 4 |  | Доля объектов УСЗН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей численности объектов УСЗН |  | 42 |  | 45 |  | 45 |  | 47 |  | 50 |  | 58 |  | 63 |  |  | 71 |  |  |  |
| 5 |  | Доля объектов УСЗН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного развития, от общей численности объектов УСЗН |  | 47 |  | 47 |  | 50 |  | 55 |  | 59 |  | 59 |  | 63 |  |  | 71 |  |  |  |
| 6 |  | Доля объектов УСЗН, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги от общего количества объектов УСЗН, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов |  | 23 |  | 19 |  | 16 |  | 14 |  | 10 |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (всего объектов – 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля объектов здравоохранения, на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общей численности объектов здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская районная больница» |
| 2.1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в стационарах (всего стационаров – 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля действующих стационаров, на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов до проведения капитального ремонта или реконструкции; к месту предоставления услуги; предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества стационаров, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов). |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 |  | Доля стационаров, на которых обеспечиваются наиболее актуальные требования доступности объектов для инвалидов, предусмотренные для применения в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 и сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001»Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (от общего количества стационаров). |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  |  | 40 |  |  |  |
| 3 |  | Доля стационаров, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общей численности стационаров, на которых инвалидам предоставляются услуги. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  |  | 40 |  |  |  |
| 2.2 Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в поликлиниках (всего поликлинических корпусов - 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля действующих поликлиник, на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов до проведения капитального ремонта или реконструкции; к месту предоставления услуги; предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества поликлиник, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалида) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 |  | Доля поликлиник, на которых обеспечиваются наиболее актуальные требования доступности объектов для инвалидов, предусмотренные для применения в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 и сводом правил СП 59.133302012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (от общего количества поликлиник) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  |  | 40 |  |  |  |
| 3 |  | Доля поликлиник, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общей численности поликлиник, на которых инвалидам предоставляются услуги. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  |  | 40 |  |  |  |
| 3. Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования МО Слюдянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля объектов в МО Слюдянский район, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и других МНГ, от общей численности объектов |  | 13 |  | 13 |  | 20 |  | 33 |  | 46 |  | 59 |  | 80 |  |  | 90 |  |  | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре» МО Слюдянский район |
| 2 |  | Доля объектов в МО Слюдянский район, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности объектов |  | 13 |  | 20 |  | 30 |  | 38 |  | 40 |  | 53 |  | 69 |  |  | 90 |  |  |  |
| 3 |  | Доля объектов в МО Слюдянский район, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности объектов |  | 13 |  | 16 |  | 26 |  | 42 |  | 55 |  | 74 |  | 96 |  |  | 100 |  |  |  |
| 4 |  | Доля объектов в МО Слюдянский район, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушением слуха, от общей численности объектов |  | 13 |  | 19 |  | 29 |  | 48 |  | 60 |  | 76 |  | 97 |  |  | 100 |  |  |  |
| 5 |  | Доля объектов в МО Слюдянский район, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушением умственного развития, от общей численности объектов |  | 13 |  | 16 |  | 26 |  | 32 |  | 45 |  | 55 |  | 95 |  |  | 100 |  |  |  |
| 6 |  | Доля действующих объектов в МО Слюдянский район, на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов до проведения капитального ремонта или реконструкции: к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов) |  | 87 |  | 87 |  | 81 |  | 74 |  | 68 |  | 46 |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  |
| 7 |  | Доля действующих объектов, на которых в результате их капитального ремонта, реконструкции, модернизации (в соответствии с «Дорожной картой») созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) |  | 13 |  | 13 |  | 20 |  | 33 |  | 46 |  | 59 |  | 80 |  |  | 90 |  |  |  |
| 4. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве учреждений |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 30 |  | 50 |  | 75 |  |  | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район» |  |  |
| 4.1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в библиотеках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля библиотек, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности библиотек |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 50 |  | 75 |  |  | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район» |  |  |
| 2 |  | Доля библиотек, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности библиотек |  | 0 |  | 0 |  | 25 |  | 50 |  | 80 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Доля библиотек, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности библиотек |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Доля библиотек, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг от общей численности библиотек |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Доля действующих библиотек, на которых обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, от общей численности библиотек |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 30 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4.2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля образовательных учреждений культуры, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности образовательных учреждений культуры |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район» |  |  |
| 2 |  | Доля образовательных учреждений культуры, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности образовательных учреждений культуры |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Доля образовательных учреждений культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности образовательных учреждений культуры |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Доля образовательных учреждений культуры, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общей численности образовательных учреждений культуры |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4.3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в культурно-досуговых учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля культурно-досуговых учреждений, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности культурно-досуговых учреждений |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 70 |  |  | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район» |  |  |
| 2 |  | Доля культурно-досуговых учреждений, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности культурно-досуговых учреждений |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Доля культурно-досуговых учреждений, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности культурно-досуговых учреждений |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Доля культурно-досуговых учреждений, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общей численности культурно-досуговых учреждений |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Доля действующих культурно-досуговых учреждений, на которых обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, от общей численности культурно-досуговых учреждений |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля инвалидов всех нозологических групп, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в подведомственных учреждениях |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  |  | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район» |  |  |
| 2 |  | Доля инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в подведомственных учреждениях |  | 0 |  | 0 |  | 0,5 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Удельный вес инвалидов с нарушением с нарушением опорно-двигательного аппарата, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в подведомственных учреждениях |  | 0 |  | 0 |  | 0,5 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Доля инвалидов с нарушением слуха, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в подведомственных учреждениях |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Доля инвалидов с нарушением зрения, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в подведомственных учреждениях |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Доля инвалидов с нарушением умственного развития, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в подведомственных министерству учреждениях |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, в общем количестве подведомственных учреждений |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в общем количестве подведомственных учреждений |  | 12 |  | 12 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам с нарушениями зрения, в общем количестве подведомственных учреждений |  | 6 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам с нарушениями слуха, в общем количестве подведомственных учреждений |  | 20 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 26 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам с нарушениями умственного развития, в общем количестве подведомственных учреждений |  | 14 |  | 14 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 16 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 6. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля адаптированных транспортных средств (такси, которым предоставлена лицензия) для перевозки пассажиров, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Слюдянский район (управление социально-экономического развития) Администрация муниципального образования Слюдянский район (управление социально-экономического развития) |  |  |
| 1.1 |  | адаптированных для перевозки инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках |  | 0 |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 14 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | адаптированных для перевозки инвалидов, с нарушением опорно-двигательного аппарата |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 7 |  | 12 |  | 17 |  | 24 |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | адаптированных для перевозки инвалидов с нарушением слуха |  | 0 |  | 2 |  | 6 |  | 7 |  | 10 |  | 11 |  | 18 |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | адаптированных для перевозки инвалидов с нарушением зрения |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 9 |  | 10 |  | 16 |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доля водителей такси, прошедших обучение (инструктирование) для перевозки инвалидов. Инструктирование утверждено локальными нормативными актами предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковыми такси |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 9 |  | 15 |  | 21 |  | 27 |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Количество работников ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области» прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, от общего числа работников данной организации (кол-во человек) |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  |  |  |  |  |