

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

г. Слюдянка

от « » декабря 2020 г. № \_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление**

**администрации муниципального образования**

**Слюдянский район от 30.04.2019 г. № 311**

**«Об утверждении Плана мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-**

**экономического развития муниципального**

**образования Слюдянский район»**

 Во исполнение Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления администрации муниципального образования Слюдянский район № 318 от 06 сентября 2016 года «Об утверждении Порядка разработки и корректировки Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района», в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район №19 от 21 января 2020 года «О переименовании администрации муниципального образования Слюдянский район», руководствуясь статьями 24, 38, 47, 58 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005г. № 303-п, администрация Слюдянского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Слюдянский район от 30 апреля 2019 г. № 311 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Слюдянский район»:

1.1 изложить индивидуализированный заголовок к постановлению в новой редакции: «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района»;

1.2 в пункте 2,3 постановления слова «муниципальное образование Слюдянский район» в соответствующем падеже заменить на «Слюдянский муниципальный район» в соответствующем падеже.

1.3 изложить План мероприятий в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Слюдянского муниципального района № 594 от 31 июля 2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Слюдянский район от 30.04.2019 № 311 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Слюдянский район».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района по адресу http://www.sludyanka.ru в разделе «Экономика района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на должностных лиц, закрепленных в Плане мероприятий, в соответствии с распределением должностных обязанностей.

**Мэр Слюдянского**

**муниципального района А.Г. Шульц**

Приложение 1

 к постановлению администрации

 Слюдянского муниципального района

№ \_\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

**План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия/проекта | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Наименование муниципальной программы | Стадия реализации /причины невыполнения мероприятия |
| **Цель: повышение качества человеческого капитала на основе социально-ориентированного типа экономического развития** |
| **Задача 1: Обеспечение достойных условий жизни** |
| 1 | Строительство школы на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправления» г. Слюдянки | 2021 | Слюдянский муниципальный районАзорин Ю.Н. | Поддержка и развитие учреждений образования и культуры Слюдянского муниципального района |  Между администрацией Слюдянского муниципального района и ООО «ДомостройПрофи» заключен муниципальный контракт от 27.08.2019г. №3587-ЭА/19 на строительство объекта капитального строительства: «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка» на сумму 786 498 660 руб.  Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на 2020 год предусмотрено 247714,6 тыс. рублей, на 2021 год 504792,3 тыс. рублей. Софинансирование из МБ составит в 2020 г. 24771,4 тыс. рублей, в 2021 г. 30961,3 тыс. рублей.Имеется существенное отставание от графика производства работ, так как правовое регулирование в целях уменьшения последствий от COVID-19 напрямую повлияло на сроки производства работ. |
| 2 | Разработка ПСД для достройки объекта незавершенного строительства в г. Байкальске мк-н Гагарина, д. 151 Б под социальное жилье для работников образования и здравоохранения.Получение положительных экспертиз. | 2020 | Слюдянский муниципальный районАзорин Ю.Н. | Поддержка и развитие учреждений образования и культуры Слюдянского муниципального района | В настоящее время проектно-сметная документация направлена в Управление Росприроднадзора по Иркутской области в целях получения заключения экологической экспертизы. После получения положительного заключения документация будет направлена в строительную экспертизу (ГАУИО «Ирэкспертиза») |
| 3 | Развитие молочного животноводства в с. Тибельти | 2018 год -2023 год | Слюдянский муниципальный районПроворова О.В. | Инициатор проекта частное лицо – глава КФХ Балтадонис А.С. | Выигран грант на развитие семейной фермы в 2018 году в сумме 16 млн. руб., 10 млн. руб.-ОБ, 6 млн. руб.-собственные средства. Январь 2019 года – приобретено оборудование молочного цеха.Смонтировано оборудование молочного цеха.Запущено молочное производство, получена сертификация на 2 вида продукции: 2018г.-молоко, 2019 г.-йогурт.Начата поставка продукции в образовательные учреждения с 01.08.2019 г..Завершение работ по модернизации фермы до конца 2020 года.По условиям гранта в октябре 2020 года приобретен племенной скот, молоковоз, кормораздатчик. Оказана финансовая поддержка КФХ Балтадонис А.С. через муниципальный Фонд в сумме 4 млн. рублей.  |
| 4 | Корректировка проекта строительства и обеспечение финансирования второй очереди объекта капитального строительства «Спортивно-оздоровительный комплекс» в г.Слюдянка (бассейн) | 2020 | Слюдянский муниципальный районШульц А.Г.Азорин Ю.Н. | Поддержка и развитие учреждений образования и культуры Слюдянского муниципального района  | Проектно-сметная документация направлена в [управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории](https://rpn.gov.ru/regions/38/) для прохождения экологической экспертизы с целью получения положительного заключения. В 2021 году по проектно-сметной документации планируется получить все необходимые заключения экспертиз: экологической экспертизы, проектной документации и инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости. |
| 5 | Строительство полигона ТБО на территории Слюдянского района  | 2021 | Слюдянский муниципальный районАзорин Ю.Н. | Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального района | Ведется строительство полигона. Финансирование 2020 год: 111 111 200 руб. (местное софинансирование 11 111 200 р.);2021 год: 194 269 890 руб. (местное софинансирование 19 427 100руб.) |
| 6 | Реализация проекта «Агрошкола» в образовательных учреждениях Слюдянского района1 этап 2019 год – МБОУ СОШ №49 (аквапоника, рассадное отделение)2 этап 2020 год – МБОУ СОШ №12 (фитодизайн, вертикальные сады)3 этап 2021 год – МБОУ СОШ №10 (1. лаборатория моделирования продуктов Южного Прибайкалья; 2 создание аптечного сада) | В течение 2019-2021 годах | Слюдянский муниципальный районЧудинова Н.Ю.Проворова О.В. | Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе,Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского муниципального района | Реализован 1 и 2 этап: 1. Произведен ремонт класса. Приобретено 2 аквариума по 500 литров, установлено оборудование для аквапоники, рыба –карпы КОИ, приобретена мебель для организации учебного процесса (модульные столы, стулья), электронный микроскоп, экран, проектор, стеллажи с подсветкой для растений 2: Приобретено оборудование: мебель, фитомодули в фойе, фитомодули для клубники на пришкольном участке, ограждение для опытного участка клубники, сэндвич-панели для ограждения части класса химии, питьевой фонтан, микроскоп электронный, комнатные растения в количестве 447 штук. В рамках 3 этапа выполнено: Между школой №10 и ИрНИТУ заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках соглашения с декабря месяца 2020 года начнутся учебные занятия по направлению «Моделирование пищевых экопродуктов» с учениками 10-11 классов в формате технологического кружка.Определен список оборудования для проведения занятий для приобретения в 2021 году, осуществлен предварительный подбор площадок для реализации проекта «Агрошкола»: клумба на пришкольном участке, кабинет биологии, кабинет химии. |
| 7 | Вхождение на 2020 год в областную программу «Развитие образования» по выборочному капитальному ремонту объектов социальной сферы (18 объектов) | Июнь 2019г. | Слюдянский муниципальный районУсачева Т.Н. | Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе | В 2019 году мероприятие было выполнено на 61%. В 2020 году предварительно распоряжением Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области одобрено предоставление субсидии на 2021 год на ремонт 3 объектов (Д/с № 12, д/с № 1, школа-сад № 58) |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов дополнительного образования и получение положительных заключений. Вхождение в ОЦП «Развитие культуры» на 2014-2020 годы.  | Июль 2019г. | Слюдянский муниципальный районАзорин Ю.Н. | Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе  | В 2020 году направлены документы для вхождения в областную программу. Предварительно распоряжением Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области одобрено предоставление субсидии на 2021 год на ремонт кровли ДШИ г.Байкальск и капитальный ремонт фасада и окон ДШИ г.Слюдянка |
| 9 | Запрос коммерческих предложений и предпроектные проработки строительства столовой в филиале МБОУ ДОЛ «Солнечный» «Юный горняк» | Апрель 2019г. | Слюдянский муниципальный районАзорин Ю.Н. | Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Слюдянском муниципальном районе | Отсутствует государственная программа для реализации данного мероприятия |
| 10 | Реконструкция 2 этажа здания (г. Слюдянка, ул. Гранитная, 3) и приобретение оборудование для создания Комбината школьного питания | В течение 2020 года | Слюдянский муниципальный районЧудинова Н.Ю. | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского муниципального района | Произведен ремонт холодильных камер для хранения заготовленной продукции, расположенных в МАУ «Центр специализированного питания и сервиса Слюдянского муниципального района». Отремонтирована система канализации в здании. |
| 11 | Строительство детского сада на 280 мест на земельном участке с кадастровым номером 38:25:010129:726, расположенном по адресу: г.Слюдянка, ул.Л.Полуяхтова, 20 | После 2022 | Слюдянский муниципальный районАзорин Ю.Н. |  | Отказано в субсидии на 2021г. В целях получения субсидии из областного бюджета требуется разработка ПСД и получение положительных заключений экспертиз. |
| 12 | Предоставление субсидии садоводческим некоммерческим организациям на приведение в надлежащие состояние электросетевого хозяйства с последующей передачи электросетевым организациям:1 этап 2019 г.-2 СНТ;2 этап 2020 г.-2 СНТ;3 этап 2021 г.-2 СНТ | В течение 2019-2021 года | Слюдянский муниципальный районПроворова О.В. | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского муниципального района  | 1 этап 2019 г.- Получена субсидия из ОБ на приведение в надлежащее состояние электрических сетей: СНТ «Перевал», СНТ «Железнодорожник» на сумму 6 000 000 руб.. Привлеченные средства: МБ – 600 000 руб., 186 000 руб. средства СНТ. Частично переданы полномочия по электрификации СНТ Слюдянского и Утуликского МО Слюдянскому муниципальному району с 15.06.2019 г. - 31.03.2020 г.. Средства освоены, работы выполнены.2 этап 2020 г.- Получена субсидия из ОБ- 6 000 000 руб., МБ- 1025000 рублей; средства СНТ -225000 рублей. Переданы полномочия Байкальского и Слюдянского городских поселений с 01.07.2020 по 31.12.2020 в части электрификации 2 СНТ «Прибрежный» (г. Байкальск), «Березка» (г. Слюдянка). Средства освоены, работы выполнены.3 этап 2021 год. Участие в конкурсе на предоставление субсидии из ОБ местному бюджету на приведение в надлежащее состояние электрических сетей 2 СНТ. Слюдянский район в числе победителей на 2021 год, объем субсидии из областного бюджета на 2021 год – 6 млн.руб. |
| 13 | Реализация проекта по переработке плодово-ягодного сырья  | 2020-2021 год | Слюдянский муниципальный районПроворова О.В. | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского муниципального района  | 1. Этап: 1.

1.Организован закуп черной смородины у местного населения. Закуплено 1300 кг ягоды.1. Заключен договор между МАУ «Центр специализированного питания и сервиса Слюдянского муниципального района» и ООО «Энолог» ИрНИТУ на поставку сиропа «черная смородина» из давальческого сырья.

4.Утвержден эталон –образец (октябрь) сырья из черной смородины обогащенный пектином.5. Поставка в учреждения организации питания детей Слюдянского района сиропа «черная смородина» осуществляется с 07.12.2020 года.2 этап:Достигнута договоренность с ИрНИТУ об апробации в детском меню снеков с последующим выпуском продукции на территории Слюдянского района |
| 14 | Проектирование плодово-ягодного сада в п. Новоснежная и начало проведения культуртехнической мелиорации | 2020 г | Слюдянский муниципальный районПроворова О.В. | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского муниципального района  | Проведена многоразовая вспашка 1,3 га опытно -экспериментального участка плодово-ягодного сада в п. Новоснежная2. Посеяны сидераты в виде белой горчицы в июне, июле месяцах3. В октябре произведен отбор образцов почв в целях проведения анализа плодородности почв.4. Заключен договор на разработку методических рекомендаций с СИФИБР по закладке плодово-ягодного сада на отведенной территории. |
| 15 | Проведение культуртехнической мелиорации в Быстринском муниципальном образовании | В течение 2018-2021 годов | Слюдянский муниципальный районСтаценская Л.В. | Инициаторы проекта - Арендаторы земельных участков  | 2018 год: изготовлено 9 проектов (470,73 га) на проведение культуртехнической мелиорации, введено в оборот - 0 га.2019 год: изготовлено 3 проекта (103,51 га) на проведение культуртехнической мелиорации, введено в оборот земель с/х назначения - 40 га (КФХ Балтадонис А.С. – 20 га; КФХ Погожев Г.В. - 20 га)2020 год: введено в оборот земель с/назначения:- КФХ Балтадонис А.С. – 15 гектар;- КФХ Погожев Г.В. – 10 гектар.2021 изготовление 2 проектов культуртехнической мелиорации, ввод в оборот земель с/назначения не менее 5 га. |
| 16 | Реализация проектов перечня народных инициатив (района) и формирование перечня народных инициатив поселений, взаимодействие с Министерством экономического развития Иркутской области | В течение 2020 года | Слюдянский муниципальный районУсачева Т.Н.Проворова О.В. | Развитие образования в Слюдянском муниципальном районе,Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Слюдянском муниципальном районе | Получена субсидия, заключено соглашение на общую сумму 11 955 400 руб.Произведен капитальный ремонт трех объектов – ДДТ г.Слюдянки (электрика), ДШИ г.Слюдянки (электрика), ДТТ г.Байкальск (кровля) на общую сумму 2 593 557,92 руб. Приобретены 2 автобуса для организации обеспечения населения услугами культуры и образования .Производится укрепление МТБ образовательных организаций.  |
| 17 | Вхождение в программу по областному конкурсному отбору на право получения субсидии на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей в 2020 году | В течение 2019 года | Слюдянский муниципальный районУсачева Т.Н. | Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Слюдянском муниципальном районе | 28.07.2020 года документы на получение субсидии сданы в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области |
| 18 |  Формирование площадки для кооператива (г. Слюдянка, здание военкомата) | В течение 2019 года | Слюдянский муниципальный районАзорин Ю.Н. | Не требует финансирования и наличие муниципальной программы | Мероприятие исполнено. Земельный участок с кадастровым номером 38:25:010128:352 |
| 19 | Строительство Дома культуры в с. Тибельти Слюдянского района Иркутской области  | 2022-2023 | Администрация Быстринского сельского поселенияЧебоксарова Н.Г. | Развитие культуры и сферы досуга на территории Быстринского сельского поселения на 2019-2021 годы | Отказано в предоставлении субсидии министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Требуется экспертное заключение на проектную документацию. |
| 20 | Капитальный ремонт в здании МКУК СДК д. Быстрая  | 2021-2023 | Администрация Быстринского сельского поселенияЧебоксарова Н.Г. | Развитие культуры и сферы досуга на территории Быстринского сельского поселения на 2019-2021 годы | Кап.ремонт согласно Распоряжению министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 11 августа 2020 года № 59-437-мр, запланирован на 2021-2023 годы |
| 21 | Строительство центра культуры и досуга в р.п.Култук  | 2020-2024 | Администрация Култукского городского поселенияШарапов Ю.А. | «Сохранение и развитие культуры в Култукском муниципальном образовании» на 2019-2024 годы | Проект прошел государственные экспертизы, получены все необходимые положительные заключения. Стоимость строительства 118 198 840 руб.Подана заявка в областную программу. Объект включен в областной рейтинг под номером 3. |
| 22 | Благоустройство общественных территорий р.п.Култук | 2019-2020 | Администрация Култукского городского поселенияШарапов Ю.А. |  «Формирование комфортной городской среды Култукского МО» на 2018-2022 годы | Обустройство общественной территории в р.п.Култук, ул.Октябрьская,2а не произведено в связи с расторжением муниципального контракта и не выполнением работ подрядчиком. |
| 23 | Благоустройство дворовых территорий | 2020-2024 | Администрация Култукского городского поселенияШарапов Ю.А. |  «Формирование комфортной городской среды Култукского МО» на 2018-2022 годы | Благоустройство дворовых территорий в 2020 году не запланировано. На 2021 год запланировано средств местного бюджета 200 тыс. руб., ведется работа по привлечению дополнительного финансирования в размере 3 227 тыс. руб. |
| 24 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | 2020-2024 | Администрация Култукского городского поселенияШарапов Ю.А. |  «Доступное жилье» на 2019-2024 годы | В 2020 году переселено 9 семей, в том числе 3 семьям предоставлено жилье по договору социального найма. Работа будет продолжена в 2021году. |
| 25 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство канализационных очистных сооружений в р.п.Култук» | 2022-2024гг | Администрация Култукского городского поселенияШарапов Ю.А. |  «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019-2024 годы | На разработку ПСД на 2022 год запланировано 23,164 тыс. руб., в том числе 2,694 тыс. руб. средства бюджета Култукского МО. |
| 26 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство канализационных очистных сооружений в п.жд.ст.Ангасолка» | 2022-2024гг | Администрация Култукского городского поселенияШарапов Ю.А. |  «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019-2024 годы | На разработку ПСД на 2022 год запланировано 19, 561 тыс. руб., в том числе 2,423 тыс. руб. средства бюджета Култукского МО. |
| 27 | Строительство нового здания СДК на 150 пос.мест в п.Новоснежная  | 2020 -2025 | Слюдянский муниципальный район, администрация Новоснежнинского сельского поселения Заиграева Л.В.  |  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новоснежнинского МО на 2016-2026 годы и с перспективой до 2032 года» | Ожидается внесение изменений в генеральный план Новоснежнинского МО для определения участка для строительства СДК п.Новоснежнежная |
| 28 | Строительство спортивных плоскостных сооружений в п.Новоснежная, п.Мурино | 2020 -2025 | Слюдянский муниципальный район, администрация Новоснежнинского сельского поселения Заиграева Л.В. | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новоснежнинского МО на 2016-2026 годы и с перспективой до 2032года» | п.Новоснежная - на 2021год в рамках освоения гранта будут произведены работы по установке уличных тренажеров; п.Мурино - в 2021 году запланировано оформление земельного участка под сооружения |
| 29 | Капитальный ремонт водонапорной башни здания водозабора в п.Мурино | 2022 | Администрация Новоснежнинского сельского поселения Заиграева Л.В. |  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоснежнинского МО на 2015-2025годы и с перспективой до 2032года» | В связи с высокой стоимостью работ, а также установлением факта принадлежности данного объекта к объектам архитектурного наследия и отсутствием острой социальной потребности, реализация данного мероприятия не является приоритетным и предлагается к исключению. |
| 30 | Строительство площадки(пирса) с твердым покрытием в п.Новоснежная для подъезда пожарной техники для забора воды пожарными машинами в любое время года непосредственно из водоема  | 2019-2021 | Администрация Новоснежнинского сельского поселения Заиграева Л.В. |  «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Новоснежнинского сельского поселения на 2019-2021годы»  | В 2020г. проведена работа по отсыпке площадки 12\*12м для подъезда и разворота пожарной техники для круглогодичного забора воды из речки Снежная. Ведутся работы по берегоукреплению данной площадки |
| 31 | Строительство СДК п.Утулик на 80 мест | 2019-2022 | Администрация Утуликского сельского поселения Вяткин Е.Б. |  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Утуликского муниципального образования на период 2017-2027 годы и с перспективой до 2032 года» | Получено положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий. Сметная документация проходит проверку достоверности определения сметной стоимости, срок до 30.10.2020г.В предоставлении субсидии в 2021г. отказано, ввиду отсутствия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости.  |
| 32 | Обустройство пожарных ёмкостей в населенных пунктах Утуликского муниципального образования  | 2019-2021 | Администрация Утуликского сельского поселения Вяткин Е.Б. |  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Утуликского муниципального образования на 2018-2020 год» | Обустроена 1 пожарная ёмкость в п.Мангутай. При наличии финансовых средств планируется в 2021 году обустройство 10 ёмкостей. |
| 33 | Обустройство минерализованной полосы на территории Утуликского муниципального образования | 2019-2021 | Администрация Утуликского сельского поселения Вяткин Е.Б. |  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Утуликского муниципального образования на 2018-2020 год» | Выполнено обустройство минерализованной полосы в п. Утулик, частично в п. Мангутай без сплошной рубки деревьев (с учётом 94-ФЗ). Запланированы аналогичные работы на 2021 год в п. Бабха и п. Мангутай ул. Трактовая, Горная, Мира (при наличии финансовых средств) |
| 34 | Строительство линии освещения по пер. Школьному и ул. Красногвардейская | 2019-2020 | Администрация Утуликского сельского поселения Вяткин Е.Б. |  «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Утуликского муниципального образования на период 2018-2031 годы» | Подготовлена и направлена заявка и пакет документов в министерство сельского хозяйства Иркутской области на получении субсидии по программе устойчивое развитие сельской территории по разделу благоустройства, получен отказ. В случае донабора заявок будет направлена повторная заявка.  |
| 35 | Обустройство ярмарочной площади | 2019-2020 | Администрация Утуликского сельского поселения Вяткин Е.Б. | «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории Утуликского муниципального образования | Основные мероприятия выполнены в 2019 году, в текущем году проводится актуализация дизайн-проекта площади, планируется ее предоставление в аренду.  |
| 36 | Обустройство площадок ТКО | 2019-2021 | Администрация Утуликского сельского поселения Вяткин Е.Б. | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Утуликского муниципального образования на период 2018-2031 годы» | Закуплено 30 контейнеров. Обустройство 9 контейнерных площадок не выполнено в связи с отсутствием финансирования. Выполнение мероприятия запланировано на 2021 г.  |
| 37 | Обустройство уличного освещения в п. Мангутай, в п.Муравей | 2019-2020 | Администрация Утуликского сельского поселения Вяткин Е.Б. | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Утуликского муниципального образования на период 2018-2031 годы» | Выполнено по программе "Народные инициативы" |
| 38 | Строительство защитного инженерного сооружения от затопления водами реки Утулик в п. Утулик Слюдянского района "Дамба" | 2021-2022 | Администрация Утуликского сельского поселения Вяткин Е.Б. | Федеральная целевая программа "Охрана оз. Байкал социально-экономическое развитие территории на 2012-2020 годы" | Проект требует корректировки в связи с изменением русла реки.Контракт расторгнут исполнителем в одностороннем порядке. Ведется судебный процесс  |
| 39 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство канализационно-очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании» | 2020-2021 | Администрация Слюдянского городского поселения Сендзяк В.Н. |  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования" на 2019-2024 годы подпрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 годы  | В 2020 году направлена заявка в министерство жилищной политики и энергетики и транспорта Иркутской области на получение финансирования-субсидии из областного бюджета по разработке проектно-сметной документации на строительство канализационно-очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании, предусмотрены расходы местного бюджета на обязательное софинансирование расходных обязательств в 2022 году в сумме 6 553,84 тыс.рублей. |
| 40 | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция системы водоснабжения Слюдянского муниципального образования"  | 2019-2021 | Администрация Слюдянского городскогоСендзяк В.Н. |  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования" на 2019-2024 годы подпрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 годы  | В 2020 году отсутствуют средства в местном бюджете для разработки проектно-сметной документации в связи с дефицитом |
| 41 | Строительство ВНС Рудоуправление | 2020-2021 | Администрация Слюдянского городскогоСендзяк В.Н. |  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования" на 2019-2024 годы подпрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 годы  | В 2020 году отсутствуют средства в местном бюджете для разработки проектно-сметной документации в связи с дефицитом |
| 42 | Реконструкция Центрального водозабораСтроительство ВНС второго подъема Строительство Хамар-Дабанского месторождения питьевых подземных вод | 2021-2025 | Администрация Слюдянского городскогоСендзяк В.Н. |  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования" на 2019-2024 годы подпрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 годы, в случае вхождения в Федеральную программу Чистая вода  | В 2020 году отсутствуют средства в местном бюджете для разработки проектно-сметной документации в связи с дефицитом |
| 43 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Слюдянского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 1 января 2017 года | 2022 | Администрация Слюдянского городскогоСендзяк В.Н. | «Доступное жилье на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Слюдянского муниципального образования» | 25.06.2020 года заключено соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мероприятий по переселению граждан в этап 2021-2022 г.г. из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, являющийся приложением к подпрограмме «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией - фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп |
| 44 | Благоустройство общественных пространств: Центральной площади г.СлюдянкаРезиденция Деда МорозаНабережная оз. Байкал Парк «Перевал» г.Слюдянка | 2020-20212021-20222022-20232023-2026 | Администрация Слюдянского городскогоСендзяк В.Н. |  «Формирование современной городского среды на территории Слюдянского муниципального образования 2018-2024 годы», Народные инициативы | - Благоустройство Центральной площади выполнено в полном объеме;- Территория под Усадьбу БДМ отмежевана, поставлена на кадастровый учет, проводится работа по привлечению средств ОБ и иных источников;- Проработана концепция благоустройства парка «Железнодорожник», администрация СГП является финалистом Всероссийского конкурса малых городов связи с чем планируется привлечение средств ОБ и иных источников;- Ежегодно проводится ремонт и оснащение парка: установлены современные новые ворота, турникет, скейт-площадка, установлена детская площадка, установлено новое ограждение вдоль улицы Новая Ангарская. |
| 45 | Первоочередные мероприятия по подготовке к отопительному сезону ТЭЦ г. Байкальска | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселенияДолжиков А.В.Федосеева Н.В.Гончаров И.А. | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2022 годы | В 2019 году выполнено.В 2020 году выполнено.  |
| 46 | Разработка ПСД на реконструкцию ТЭЦ БЦБК для обеспечения эффективного теплоснабжения г. Байкальска после закрытия ОАО "БЦБК" | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселенияДолжиков А.В.Лощинина А.М.Гончаров И.А. | ГП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014-2022годы, МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйстваБайкальского городского поселения на 2014-2022 гг.»Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Байкальском муниципальном образовании на 2015 – 2022 годы» | Проекты работы завершены с положительным заключением экологической экспертизы, главгосэкспертизой ведется приемка проектной документации. |
| 47 | Реконструкция ТЭЦ БЦБК для обеспечения эффективного теплоснабжения г. Байкальска после закрытия ОАО "БЦБК" | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселенияДолжиков А.В.Гончаров И.А. | ФЦП «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» | Отправлена заявка на финансирование в Правительство Иркутской области |
| 48 | Реконструкция централизованной системы теплоснабжения г. Байкальска Слюдянского района Иркутской области | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселенияДолжиков А.В.Гончаров И.А.Лощинина А.М.Зырянов В.Н. | ФЦП «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» | Ведется актуализация проекта |
| 49 | Реконструкция системы водоснабжения и пожаротушения в п. Солзан | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселенияДолжиков А.В.Зырянов В.Н.Нагибина Д.Ю. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйстваБайкальского городского поселения на 2015-2022 гг.»Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Байкальском муниципальном образовании на 2015 – 2022годы» | Выполнено  |
| 50 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Байкальска (13 291,0 м2 жилья), признанного аварийным до 1 января 2017 года | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселенияДолжиков А.В.Гончаров И.А. | РАП "Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах"; МАП "Переселение граждан, проживающих на территории Байкальского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" | Проводится технологический ценовой аудит инвестиционных проектов ГАОИО «Ирэкспертиза» |
| 51 | Благоустройство дворовых территорий Байкальского муниципального образования | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселенияДолжиков А.В.Федосеева Н.В.Лощинина А.М. | "Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на 2018-2024 годы" | В 2019 году благоустроено дворовая территория мкр.Гагарина, МКД № 3 и №11, дворовая территория МКД №176.В 2020 году благоустройство дворовых территорий не предусмотрено.На 2021год запланировано благоустройство дворовых территориймкр.Строитель, ул.Строительная,1мкр.Гагарина, дворовые территории МКД №196,№197,№202. |
| 52 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Байкальского муниципального образования | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселенияДолжиков А.В. Федосеева Н.В.Лощинина А.М. | МП "Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования на 2018-2024 годы" | В 2019 году проведены работы по благоустройству 2х общественных пространств: 1.«Фестивальная» площадь мкр. Гагарина установка светомузыкального фонтана,малых архитектурных форм (детский игровой комплекс) и установлены урны и скамейки.2. Проведены мероприятия по благоустройству парка Искусств Байкальского муниципального образования:- установка МАФ (детский игровой комплекс)- ремонт покрытия площадки с фонтаном, установка МАФ «Световой фонтан»;- устройство новой площадки со сценой и самой сцены;-устройство асфальтированных дорожек с установкой урн и скамеек;- устройство паркового освещения;- монтаж входной арки.В 2020 году выполнены работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Гагарина, Участок 1 - от МКД №№175, 175а до школы №12, включая МКД №№ 172, 173, 174 Участок 2 - от МКД №№ 172, включая МКД №№ 154, 156, 173 |
| 53 | Обустройство Центральной площади в мкр. Гагарина, г. Байкальска, Иркутской области | 2021-2022 | Администрация Байкальского городского поселенияДолжиков А.В.Лощинина А.М. | частично МП «Формирование современной городской среды на территории Байкальского муниципального образования в 2018-2024 гг.» | Приняли участие и стали победителями во Всероссийском конкурсе«Малые города и исторические поселения 2020г.», проведение работ запланировано на 2021 год |
| 54 | Строительство Многофункционального культурного центра Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Строитель, ул. Железнодорожная, №4А  | 2019-2025 | Администрация Байкальского городского поселенияТемгеневский В.В.Никонова О.Ю.Лощинина А.М, | «Развитие культуры и досуга населения БГП на 2015-2022 г.г» | Ведется строительство, ввод в эксплуатацию до 25.08.2021года. |
| 55 | Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО "БЦБК" | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселенияТемгеневский В.В.Должиков А.В. | ФЦП «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории»ГП "Охрана окружающей среды" на 2014-2024 годы | Произвели понижение уровня воды на картах ЗШО п.Солзан.Проведены работы по перекачке щелокосодержащей жидкости из аварийного накопителя в химотстойники БЦБК. |
| 56 | Создание станций сортировки ТКО | 2019-2025 | Администрация Байкальского городского поселенияТемгеневский В.В.Должиков А.В.Лощинина А.М. | ФЦП «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории», ГП "Охрана окружающей среды" на 2014-2024годы | Создание безотходной, экологически безопасной системы обращения с отходами в поселениях Юго-западного побережья озера Байкал с устройством мусороперерабатывающего завода по японской технологии. Инвестпроект ООО «Экология Байкала».Подписано и зарегистрировано в ФРС Иркутской области Концессионное соглашение от 14.05.2018 года между Администрацией Байкальского городского поселения и ООО «Экология Байкала» о создании мусороперерабатывающей станции в г. Байкальске, в рамках государственно-частного партнерства на нежилое здание (бывшее здание цеха обезвоживания осадка БЦБК), расположенное по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр, площадью 1434 кв. м., на базе которого будет создана мусороперерабатывающая станция, и земельный участок площадью до 10 Га.На сегодняшний день проводятся мероприятия по разработке ПСД на создание мусороперерабатывающей станции. |
| 57 | Разработка ПСД на мероприятие Берегоукрепление – Инженерная защита города Байкальска от негативного воздействия р. Солзан, р. Харлахта, оз. Байкал (протяженность 2600 м)  | 2018-2025 | Администрация Байкальского городского поселенияДолжиков А.В.Нагибина Д.Ю.Лощинина А.М. | ГП "Охрана окружающей среды" на 2014-2024 годы | На разработку проектно-сметной документации по объекту «Инженерная защита г.Байкальска от негативного воздействия оз. Байкал и рек Солзан, Харлахта» с ООО "Группа компаний "Гранит" был заключен муниципальный контракт № 038 от 17.12.2018г., в связи с паводком в июле 2019 года и с изменением гидрологической обстановки проектная организация уведомила администрацию БГП о приостановке работ и необходимости корректировки изысканий и проекта. В 2019 году Байкальским муниципальным образованием направлено письмо в адрес министерства природных ресурсов и экологии ИО об отсутствии возможности освоения средств областного бюджета ИО, т.к. срок действия соглашения истек 31.12.2019 г., в связи с чем Министерство природных ресурсов и экологии ИО были сделаны выводы, что реализация данного проекта неэффективна.В связи с угрозой схода селей в.г.Байкальске, по итогам рекомендации, данных ФГБУ «Высокогорный геофизический институт» (г.Нальчик)по результатам проведенных исследований, принято решение о необходимости строительства сооружений не инженерной защиты от затопления, а инженерной защиты от негативного воздействия селевых процессов, в то числе р. Солзан, р. Харлахта, оз. БайкалМинистерство природных ресурсов и экологии ИО и ООО «ГеоСтройТех» заключен государственный контракт от 29.09.2020г. №05-66-57-161/2020 на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию линейных объектов на территории БГП в рамках мероприятий «Разработка проектной документации «инженерной защиты от негативного воздействия селей на территории Слюдянского района» |
| 58 | Берегоукрепление– Инженерная защита города Байкальска от негативного воздействия р. Солзан, р. Харлахта, оз. Байкал (протяженность 2600 м)  | 2019-2025 | Администрация Байкальского городского поселенияДолжиков А.В.Нагибина Д.Ю.Лощинина А.М. | ФЦП «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории», ГП "Охрана окружающей среды" на 2014-2024 годы, ГП "Охрана окружающей среды" на 2014-2024 годы | Проект приостановлен согласно п.57 Плана |
| 59 | Предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья молодым семьям | 2019-2020 | Администрация Байкальского городского поселенияТемгеневсий В.В.Никонова О.Ю. | «Обеспечение жильем молодых семей Байкальского городского поселения» на 2014-2023 годы | В 2019 -2020 г.г. выданы 42 сертификата молодым семьям БГП на приобретение жилья и под строительство ИЖСВ 2019 году выполнение муниципальной программы на 40,4% (молодые семьи поставлены на учет, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий и стояли в очереди 52 семьи, 21 семья получила сертификат)В 2020 году выполнение программы на 31.3 % (в очереди стояли 67 семей, выдан 21 сертификат). |
| **Задача 2: Обеспечение достойных условий жизни** |  |
| 60 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Парижской Коммуны г.Слюдянка | 2020-2021 | Администрация Слюдянского городскогоСендзяк В.Н. |  «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования на 2019-2024 годы» | Мероприятие не выполнено в связи с высокой стоимостью проектно-сметной документации. Реализация мероприятия планируется с 2024 года. |
| 61 | Создание индустриального парка "Байкальский чистый продукт" | 2018 -2025 | Администрация Байкальского городского поселенияТемгеневский В.В.Лощинина А.М.Стробыкина Ю.А. | ГП Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2024 годы подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2024 годы МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйстваБайкальского городского поселения на 2015-2022 гг.»Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Байкальском муниципальном образовании на 2015 – 2022 годы» | Проводится экологическая экспертиза |
| 62 | Привлечение средств софинансирования из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на территории г. Байкальска  | 2018-2020 | Администрация Байкальского городского поселенияТемгеневсий В.В.Стробыкина Ю.А. | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства Байкальского муниципального образования" на 2014-2023 годы" | Выделение денежных средств на субсидирование понесенных затрат не предусмотрено, в связи с тем, что Министерство социально-экономического развития Иркутской области аккумулировало все средства, предназначенные для оказания поддержки СМСП г.Байкальска в Фонд Микрокредитования Иркутской области.  |
| 63 | Строительство пешеходного моста через реку Снежная в п.Новоснежная | 2019-2022 | Слюдянский муниципальный район, администрация Новоснежнинского сельского поселения Заиграева Л.В. | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новоснежнинского МО на 2016-2026 годы и с перспективой до 2032года» | Включено в перечень поручений Президента со сроком реализации октябрь 2022 года. Мероприятие «Корректировка проектной документации по строительству надземного пешеходного моста через р.Снежная в п.Новоснежная Слюдянского района Иркутской области» включено в подпрограмму «Обеспечение комплексного, пространственного и территориального развития сельских поселений Слюдянского района» муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» |
| 64 | Капитальный ремонт дорог местного значения. п.Мурино - 2,663км., п.Новоснежная - 5,3км. | 2020-2025 | Администрация Новоснежнинского сельского поселения Заиграева Л.В. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Новоснежнинского МО на 2016-2026 годы и с перспективой до 2032года» | Требуется дополнительное финансирование на разработку ПСД |
| 65 | Обустройство новых дорог пер. Октябрьский, ул. Карьерная, ул. Островная  | 2019-2020 | Администрация Утуликского сельского поселенияВяткин Е.Б. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Утуликского муниципального образования на период 2018-2031 годы» | На 80 % обустроена дорога по пер. Октябрьскому  |
| 66 | Обустройство автобусных остановок | 2019-2020 | Администрация Утуликского сельского поселения Вяткин Е.Б. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Утуликского муниципального образования на период 2018-2031 годы» | Обустроены 2 автобусные остановки.  |
| 67 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019-2024 | Администрация Култукского городского поселенияШарапов Ю.А. | Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Култукского МО» на 2019-2024 годы | По состоянию на 01.10.2020г произведен ремонт ул.Заводская в п.жд.ст.Ангасолка, а также улиц, пострадавших при наводнении в 2019 году в р.п.Култук: ул.Школьная, Горная, Железнодорожная, Роща, Дивизионная, Луговая, Панфилова. |
|  **Задача 3: поддержание высокого уровня управления**  |  |
| 68 | Формирование эффективной системы взаимодействия между администрацией сельского поселения и учебными заведениями г. Иркутска по вопросам повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих Организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации сельского поселения.  | 2019-2023 | Администрация Утуликского сельского поселения Вяткин Е.Б. | Муниципальная программа «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Утуликского муниципального образования, и муниципальных служащих администрации Утуликского сельского поселения на 2019-2023 годы».  | В связи с отсутствием финансовых средств, эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции вызванной 2019-nCoV, на территории РФ, профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации в 2020 г. муниципальные служащие поселения не проходили |

Вице-мэр, первый заместитель мэра

Слюдянского муниципального района Ю.Н. Азорин