АДМИНИСТРАЦИЯ

СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

от 24.01.2020г. № 31

Об утверждении план-графика реализации мероприятий,

направленных на внесение изменений в  МНГП

Слюдянского муниципального района, сельских поселений

входящих в состав Слюдянского района Иркутской области

в части, касающейся обеспеченности населения

велосипедными дорожками и полосами для велосипедов

Рассмотрев письмо Службы архитектуры Иркутской области от 22 января 2020 года № 02-82-40/20 «О выполнении поручения», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 17, 38, 47  Устава Слюдянского муниципального района, зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области № 303-П от 30 июня 2005 года,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Утвердить план – график реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Слюдянского муниципального района, сельских поселений входящих в состав Слюдянского района Иркутской области в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Славное море» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Слюдянский район http://www.sludyanka.ru в разделе «Администрация муниципального района/Управления стратегического и инфраструктурного развития/Градостроительство/Местные нормативы градостроительного проектирования».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра муниципального образования Слюдянксий район Азорина Ю.Н.

Мэр Слюдянского муниципального района                                                      А.Г. Шульц

Приложение

к постановлению администрации

Слюдянского муниципального района

от  24.01. 2020 г. № 31

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий, направленных на внесение изменений

в местные нормативы градостроительного проектирования

Слюдянского муниципального района, сельских поселений

входящих в состав Слюдянского района Иркутской области

в части, касающейся обеспеченности населения

велосипедными дорожками и полосами для велосипедов

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка |  |  |  |
| 1.1. | Принятие органом местного самоуправления решения о подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов (далее – Проект внесения изменений в МНГП). | 15.02.2020г. | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района (главный архитектор муниципального района, отдел стратегического развития) | Решение о подготовке внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Слюдянского муниципального района, сельских поселений входящих в состав Слюдянского района Иркутской области принимается отдельным нормативно-правовым актом администрации Слюдянского муниципального района. |
| 1.2. | Подготовка органом местного самоуправления Проекта внесения изменений в МНГП. | До 31 июля 2020 года | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района (главный архитектор муниципального района, отдел стратегического развития) |  |
| 1.3. | Размещение Проекта внесения изменений в МНГП на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет» (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. | Август 2020 года | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района (главный архитектор муниципального района, отдел стратегического развития) | Не менее чем за два месяца до утверждения проекта внесения изменений в МНГП (ч.6, ст. 29.4. Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Утверждение |  |  |  |
| 2.1. | Направление Проекта внесения изменений в МНГП на утверждение в представительный орган местного самоуправления. | 4 квартал 2020 года | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района (главный архитектор муниципального района, отдел стратегического развития) |  |
| 2.2. | Утверждение Проекта внесения изменений в МНГП. | 4 квартал 2020 года | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района (главный архитектор муниципального района, отдел стратегического развития), Дума Слюдянского муниципального района |  |
| 3. | Размещение в ФГИС ТП |  |  |  |
| 3.1. | Размещение утверждённых местных нормативов градостроительного проектирования (новой редакции) в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИСТП). | 4 квартал 2020 года | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района (главный архитектор муниципального района, отдел стратегического развития) | Не позднее пяти дней со дня утверждения указанных нормативов (ч.7, ст. 29.4. Градостроительного кодекса РФ). . |

Вице-мэр, первый заместитель

мэра муниципального образования

Слюдянский район                                                                                                           Азорин Ю.Н.