

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

г. Слюдянка

от 24.01.2020г. № 31

Об утверждении план-графика реализации мероприятий,

направленных на внесение изменений в МНГП

Слюдянского муниципального района, сельских поселений

входящих в состав Слюдянского района Иркутской области

в части, касающейся обеспеченности населения

велосипедными дорожками и полосами для велосипедов

Рассмотрев письмо Службы архитектуры Иркутской области от 22 января 2020 года № 02-82-40/20 «О выполнении поручения», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 17, 38, 47 Устава Слюдянского муниципального района, зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области № 303-П от 30 июня 2005 года,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю :**

1. Утвердить план – график реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Слюдянского муниципального района, сельских поселений входящих в состав Слюдянского района Иркутской области в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Славное море» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Слюдянский район <http://www.sludyanka.ru> в разделе «Администрация муниципального района/Управления стратегического и инфраструктурного развития/Градостроительство/Местные нормативы градостроительного проектирования».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра муниципального образования Слюдянксий район Азорина Ю.Н.

**Мэр Слюдянского муниципального района А.Г. Шульц**

Приложение

к постановлению администрации

Слюдянского муниципального района

от 24.01. 2020 г. № 31

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации мероприятий, направленных на внесение изменений**

**в местные нормативы градостроительного проектирования**

**Слюдянского муниципального района, сельских поселений**

**входящих в состав Слюдянского района Иркутской области**

**в части, касающейся обеспеченности населения**

**велосипедными дорожками и полосами для велосипедов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный за исполнение** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Подготовка** | | | |
| 1.1. | Принятие органом местного самоуправления решения о подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов (далее – Проект внесения изменений в МНГП). | 15.02.2020г. | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района  (главный архитектор муниципального района, отдел стратегического развития) | Решение о подготовке внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Слюдянского муниципального района, сельских поселений входящих в состав Слюдянского района Иркутской области принимается отдельным нормативно-правовым актом администрации Слюдянского муниципального района. |
| 1.2. | Подготовка органом местного самоуправления Проекта внесения изменений в МНГП. | До 31 июля 2020 года | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района  (главный архитектор муниципального района, отдел стратегического развития) |  |
| 1.3. | Размещение Проекта внесения изменений в МНГП  на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет» (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. | Август 2020 года | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района  (главный архитектор муниципального района, отдел стратегического развития) | Не менее чем за два месяца до утверждения проекта внесения изменений в МНГП (ч.6, ст. 29.4. Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | **Утверждение** | | | |
| 2.1. | Направление Проекта внесения изменений в МНГП на утверждение в представительный орган местного самоуправления. | 4 квартал 2020 года | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района  (главный архитектор муниципального района, отдел стратегического развития) |  |
| 2.2. | Утверждение Проекта внесения изменений в МНГП. | 4 квартал 2020 года | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района  (главный архитектор муниципального района, отдел стратегического развития), Дума Слюдянского муниципального района |  |
| 3. | **Размещение в ФГИС ТП** | | | |
| 3.1. | Размещение утверждённых местных нормативов градостроительного проектирования (новой редакции) в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИСТП). | 4 квартал 2020 года | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района  (главный архитектор муниципального района, отдел стратегического развития) | Не позднее пяти дней со дня утверждения указанных нормативов (ч.7, ст. 29.4. Градостроительного кодекса РФ).  . |

**Вице-мэр, первый заместитель**

**мэра муниципального образования**

**Слюдянский район Азорин Ю.Н.**