

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

г. Слюдянка

От 27 февраля 2018 года № 128

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования

Слюдянский район от 20 октября 2015 года № 921

«Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по повышению

значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в

Слюдянском районе на 2016 -2030 годы»

В целях повышения эффективности и качества предоставления населению услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности и в целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышения доступности и качества государственных услуг в области реабилитации инвалидов и их интеграции в полноценные общественные отношения», руководствуясь статьями 24, 38, 47 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005 г. № 303 – П, регистрационный № 14-3, :

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Слюдянский район от 20 октября 2015 года № 921 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Слюдянском районе на 2016-2030 годы» изложив План мероприятий в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Славное море» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Слюдянский район по адресу htt:// www. sludyanka.ru в разделе «Муниципальные правовые акты».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра муниципального образования Слюдянский район по социально-культурным вопросам М.В. Юфа.

Мэр муниципального

образования Слюдянский район А. Г. Шульц

Приложение к

постановлению администрации

муниципального образования

Слюдянский район

От 27 февраля 2018 года № 128

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

НА 2016 - 2030 ГОДЫ

Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1. Настоящий План мероприятий ("дорожная карта") муниципального образования Слюдянский район по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы (далее - дорожная карта муниципального образования Слюдянский район) представляет собой документ, включающий комплекс плановых взаимоувязанных показателей доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг в муниципальном образовании Слюдянский район (далее - объекты и услуги в муниципальном образовании Слюдянский район), также мероприятий по их достижению, и обеспечивающий создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) объектов и услуг в муниципальном образовании Слюдянский район в сфере социальной защиты населения, труда и занятости населения, транспорта, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, образования, туризма, строительства (далее - приоритетные сферы жизнедеятельности).

Дорожная карта муниципального образования Слюдянский район разработана в соответствии с:

- Конвенцией о правах инвалидов;

- Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=85B9969EBA507CF219D647D4B52D05A8A047B56D4A3AE523452999418B56W7C) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации");

- Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=85B9969EBA507CF219D647D4B52D05A8A34FB36F4D32E523452999418B56W7C) от 01.12.2014 года N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- [постановлением](consultantplus://offline/ref=85B9969EBA507CF219D647D4B52D05A8A34EB3684D3AE523452999418B56W7C) Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности";

- поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12 декабря 2014 года N ДМ-П12-9175;

- поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 4 февраля 2015 года N ОГ-П12-571.

2. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам в муниципальном образовании Слюдянский район необходимо выявить и устранить барьеры, препятствующие соблюдению условий доступности зданий, строений и сооружений и получению услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

В соответствии со [статьей 15](consultantplus://offline/ref=85B9969EBA507CF219D647D4B52D05A8A047B56D4A3AE523452999418B67F049588DBD427557W4C) Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур после проведения реконструкции или капитального ремонта должны полностью соответствовать требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и других МГН.

В отношении существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и других МГН, собственники данных объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Слюдянский район, меры для обеспечения доступа инвалидов и других МГН к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида, других МГН или в дистанционном режиме.

3. Дорожная карта муниципального образования Слюдянский район предусматривает следующие направления реализации мероприятий:

1) повышение уровня доступности объектов и услуг в муниципальном образовании Слюдянский район в приоритетных сферах жизнедеятельности;

2) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации (абилитации) и социальной интеграции инвалидов и других МГН в муниципальном образовании Слюдянский район ;

3) внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг в соответствии с требованиями к обеспечению условий их доступности для инвалидов и других МГН;

4) инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими МГН, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг в муниципальном образовании Слюдянский район в соответствии с законодательством.

4. Проблемы, сложившиеся в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном образовании Слюдянский район, в том числе наличие барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими гражданами, отсутствие достаточной информации о доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг в муниципальном образовании Слюдянский район, наличие социальной разобщенности в обществе обусловлены следующими обстоятельствами.

Доля инвалидов среди населения муниципальном образовании Слюдянский район, в частности, среди населения трудоспособного и пенсионного возраста, ежегодно увеличивается.

В муниципальном образовании Слюдянский район проживает более 3058 инвалидов, в том числе: более 2852 инвалидов старше 18 лет; более 206 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

По состоянию на 2017 год в муниципальном образовании Слюдянский район действуют более 70 объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности. В рамках реализации мероприятий [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=85B9969EBA507CF219D659D9A3415FA4A34DEC664930E9731F759F16D437F61C18CDBB143332D86B1595ED5CW4C)  "Доступная среда» муниципальной программы "Социальная поддержка населения муниципального образования Слюдянский район на 2014 – 2019» годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район от 05 ноября 2013 года N 1721 (далее - подпрограмма "Доступная среда»), проводится работа по решению проблем инвалидов и других МГН в рамках обеспечения доступности 5 объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Однако действующие объекты, не вошедшие в [подпрограмму](consultantplus://offline/ref=85B9969EBA507CF219D659D9A3415FA4A34DEC664930E9731F759F16D437F61C18CDBB143332D86B1595ED5CW4C) "Доступная среда», также требуют дооснащения в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других МГН к объектам и услугам в муниципальном образовании Слюдянский район. Ряд объектов не в полном объеме оборудован специальными приспособлениями, подъемниками, пандусами, облегчающими прохождение инвалидов и других МГН в здания, что может повлечь за собой ограничения в получении предоставляемых в них услуг.

Реализация мероприятий дорожной карты муниципального образовании Слюдянский район позволит создать условия и возможность получения услуг инвалидами и другими МГН в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе за счет расширения материально-технической базы и адаптации зданий, строений и сооружений в соответствии с требованиями законодательства.

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном образовании Слюдянский район, в первую очередь, необходимо точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объем финансовых ресурсов, необходимых для решения проблемы.

Таким образом, решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном образовании Слюдянский район требует комплексного подхода, включающего реализацию мероприятий как [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=85B9969EBA507CF219D659D9A3415FA4A34DEC664930E9731F759F16D437F61C18CDBB143332D86B1595ED5CW4C) "Доступная среда», так и дорожной карты муниципального образования Слюдянский район, а также консолидацию усилий общественных и других организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Глава 2. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

5. Целями реализации дорожной карты муниципального образования Слюдянский район являются:

1) обеспечение к 2030 году доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг в муниципальном образовании Слюдянский район в приоритетных сферах жизнедеятельности;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

Глава 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

6. Ожидаемые результаты реализации дорожной карты муниципального образования Слюдянский район:

1) повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг в муниципальном образовании Слюдянский район в приоритетных сферах жизнедеятельности - доля доступных объектов и услуг в муниципальном образовании Слюдянский район в приоритетных сферах жизнедеятельности к 2030 году составит 90%, создание равных возможностей участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности.

Эффективность будет обеспечена за счет реализации мер по повышению доступности и качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных (абилитационных), что будет способствовать повышению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни соответствующей категории граждан;

2) социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах в муниципальном образовании Слюдянский район, о формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (культурно-досуговые, спортивные и другие);

проведения информационных кампаний и акций в средствах массовой информации по освещению проблем инвалидов и других МГН;

повышения уровня и качества важнейших реабилитационных (абилитационных) услуг с увеличением позитивных результатов реабилитации (абилитации).

Глава 4. СРОКИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

7. Мероприятия дорожной карты муниципального образования Слюдянский район рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 годы.

8. Реализация мероприятий дорожной карты муниципального образования Слюдянский район осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, иных источников.

9. Соисполнителями дорожной карты муниципального образования Слюдянский район являются:

- администрации всех поселений муниципального образования Слюдянский район;

- ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району»;

- ОГКУ «Центр занятости населения по Слюдянскому району»;

- ОГБУЗ «Слюдянская РБ»;

Механизм реализации дорожной карты муниципального образования Слюдянский район включает в себя планирование, реализацию, корректировку мероприятий и показателей, а также мониторинг и контроль за исполнением.

Соисполнители дорожной карты муниципального образования Слюдянский район в рамках своих полномочий ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, предоставляют информацию в форме отчета об исполнении дорожной карты муниципального образования Слюдянский район в уполномоченный исполнительный орган.

Уполномоченный исполнительный орган ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, готовит сводный отчет об исполнении дорожной карты муниципального образования Слюдянский район.

11. [Таблица](file:///D:\Users\gaze_tv.RAYON\Desktop\дорожная%20карта%20Иркутской%20области.docx#P126) повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Слюдянский район приведена в приложении 1 к настоящей дорожной карте муниципального образования Слюдянский район .

12. [Перечень](file:///D:\Users\gaze_tv.RAYON\Desktop\дорожная%20карта%20Иркутской%20области.docx#P1044) мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Слюдянский район, приведен в приложении 2 к настоящей дорожной карте муниципального образования Слюдянский район.

13. Форма [отчета](file:///D:\Users\gaze_tv.RAYON\Desktop\дорожная%20карта%20Иркутской%20области.docx#P1227) об исполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") муниципального образования Слюдянский район по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы приведена в приложении 3 к настоящей дорожной карте муниципального образования Слюдянский район

Заместитель мэра муниципального

образования Слюдянский район

по социально-культурным вопросам

М. В. Юфа

Приложение № 1

к Плану мероприятий («дорожной

карете») муниципального образования

Слюдянский район по

повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов

и услуг на 2016 – 20130 годы

ТАБЛИЦА

ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВЫ

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений  Показателей доступности (%) | | | | | | | | Орган (должностное лицо), ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги гражданам | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН), от общей численности объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная защита населения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» |
| Труд и занятость | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГКУ ЦЗН по Слюдянскому району |
| Культура | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 80 | 100 | МКУ «КСПиК» |
| Физическая культура и спорт | 18 | 11 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | МКУ «КСПиК» |
| Здравоохранение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГБУЗ Слюдянская РБ |
| образование | 6 | 6 | 12 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 | МКУ «КСПиК» |
| 3 | Доля объектов, на которых: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выделены на имеющейся автостоянке машиномест для автотранспортных средств инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная защита населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» |
| Труд и занятость | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГКУ ЦЗН по Слюдянскому району |
| Культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «КСПиК» |
| Физическая культура и спорт | - | - | - | - | - | - | - | - | МКУ «КСПиК» |
| Здравоохранение | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГБУЗ Слюдянская РБ |
| образование | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 40 | 50 | 60 | МКУ «КСПиК» |
| транспорт | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | Администрация МО Слюдянский район |
| 3.2 | Предоставляются при необходимости кресла-коляски: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная защита населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» |
| Труд и занятость | - | - | - | - | - | - | - | - | ОГКУ ЦЗН по Слюдянскому району |
| Культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | МКУ «КСПиК» |
| Физическая культура и спорт | - | - | - | - | - | - | - | - | МКУ «КСПиК» |
| Здравоохранение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГБУЗ Слюдянская РБ |
| образование | - | - | - | - | - | - | - | - | МКУ «КСПиК» |
| транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 75 | Администрация МО Слюдянский район |
| 3.3 | Установлены поручни: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная защита населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» |
| Труд и занятость (нет необходимости) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГКУ ЦЗН по Слюдянскому району |
| Культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | МКУ «КСПиК» |
| Физическая культура и спорт | - | - | - | - | - | - | - | - | МКУ «КСПиК» |
| Здравоохранение | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 30 | 30 | ОГБУЗ Слюдянская РБ |
| образование | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 40 | 50 | 60 | МКУ «КСПиК» |
| 3.4 | Установлены пандусы, подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная защита населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» |
| Труд и занятость (нет необходимости) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГКУ ЦЗН по Слюдянскому району |
| Культура | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 80 | 100 | МКУ «КСПиК» |
| Физическая культура и спорт | - | - | - | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | МКУ «КСПиК» |
| Здравоохранение | 14 | 14 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГБУЗ Слюдянская РБ |
| образование | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 | МКУ «КСПиК» |
| транспорт | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | Администрация МО Слюдянский район |
| 3.5 | Имеются доступные входные группы2 (при наличии технической возможности): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная защита населения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» |
| Труд и занятость | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГКУ ЦЗН по Слюдянскому району |
| Культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | МКУ «КСПиК» |
| Физическая культура и спорт | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | МКУ «КСПиК» |
| Здравоохранение | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ОГБУЗ Слюдянская РБ |
| образование | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 | МКУ «КСПиК» |
| 3.6 | Имеются доступные санитарно – гигиенические помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная защита населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» |
| Труд и занятость | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГКУ ЦЗН по Слюдянскому району |
| Культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | МКУ «КСПиК» |
| Физическая культура и спорт | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | МКУ «КСПиК» |
| Здравоохранение | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | ОГБУЗ Слюдянская РБ |
| образование | 6 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 60 | МКУ «КСПиК» |
| транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО Слюдянский район |
| 3.7 | Обеспечивается доступность путей движения по объекту3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная защита населения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» |
| Труд и занятость | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГКУ ЦЗН по Слюдянскому району |
| Культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | МКУ «КСПиК» |
| Физическая культура и спорт | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | МКУ «КСПиК» |
| Здравоохранение | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ОГБУЗ Слюдянская РБ |
| образование | 6 | 12 | 12 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 | МКУ «КСПиК» |
| транспорт | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | Администрация МО Слюдянский район |
| 4 | Доля объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов по слуху информации4 от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная защита населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» |
| Труд и занятость | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГКУ ЦЗН по Слюдянскому району |
| Культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | МКУ «КСПиК» |
| Физическая культура и спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | МКУ «КСПиК» |
| Здравоохранение | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | ОГБУЗ Слюдянская РБ |
| образование | 6 | 12 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | МКУ «КСПиК» |
| транспорт | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Администрация МО Слюдянский район |
| 5 | Доля объектов, на которых обеспечено звуковое дублирование необходимой для инвалидов по зрению информации, а также дублирование информации надписями и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля5 и на контрастном фоне, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная защита населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» |
| Труд и занятость | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГКУ ЦЗН по Слюдянскому району |
| Культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | МКУ «КСПиК» |
| Физическая культура и спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | МКУ «КСПиК» |
| Здравоохранение | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | ОГБУЗ Слюдянская РБ |
| образование | 6 | 12 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | МКУ «КСПиК» |
| транспорт | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО Слюдянский район |
| 6 | Показатели доступности в сфере транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля объектов транспортной инфраструктуры, на которых оказывается при регистрации на рейс, оформлении багажа, посадки/высадки в/из транспортного средства, получении багажа по прибытию. | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Администрация МО Слюдянский район |
| 7 | Показатели доступности в сфере строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество построенных (реконструированных) объектов социального назначения (здравоохранения, образования, спорта и т. д.), проектами которых предусмотрено создание условий доступности для инвалидов в процентах от общего числа построенных (реконструированных) объектов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Администрация МО Слюдянский район |
| 7.2 | Количество построенных (реконструированных) объектов многоквартирных жилых домов, по которым выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов (с соблюдением требований по обеспечению доступности объектов для инвалидов) в процентах от общего числа объектов жилого назначения, по которым выдано заключение о соответствии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество семинаров, проведенных для предприятий сферы потребительского рынка, с освещением вопросов доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с нормами действующего законодательства. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация МО Слюдянский район |

Приложение № 2

к Плану мероприятий («дорожной

карете») муниципального образования

Слюдянский район по

повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов

и услуг на 2016 – 20130 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов (далее – Федеральный закон № 419-ФЗ) | Администрация МО Слюдянский район  и  соисполнитель «дорожной карты» | До 01.07.2016 | Наличие в административных регламентах предоставления государственных услуг населению положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности объектов и услуг для инвалидов |
| 2 | Инструктирование или обучение работников, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация МО Слюдянский район  и  соисполнитель «дорожной карты» | постоянно | Повышение доступности и качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 3 | Обеспечение доступа на объекты собак-проводников при наличии документа, подтверждающего прохождение ими специального обучения | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» | постоянно | Повышение доступности объектов и предоставляемых на них услуг инвалидам по зрению |
| 4 | Принятие согласованных с один из общественных объединений инвалидов мер по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее-МГН) к месту предоставления услуги, или, когда это возможно, оказанию услуг по месту жительства или в дистанционном режиме1 | от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрации всех поселений МО Слюдянский район | постоянно | Создание условий для получения инвалидами необходимы услуг |
| 5 | Ввод в эксплуатацию объектов нового строительства, а также объектов, прошедших реконструкцию, капитальный ремонт, отвечающих требованиям доступности | от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация МО Слюдянский район,  Администрации всех поселений МО Слюдянский район | С 1 июля 2016 года | Повышение доступности объектов и предоставляемых на них услуг |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями | | | | | |
| 1 | Организация специальных парковочных мест для автомобилей инвалидов на имеющейся автостоянке | Федеральный закон N 419-ФЗ | Администрации всех поселений МО Слюдянский район | С 1 июля 2016 года | Достижение запланированных показателей к 2030 году |
| 2 | Обустройство территорий, прилегающих к объектам, на которых оказываются услуги (вход на территорию, пути движения и т.д.) | Федеральный закон N 419-ФЗ | Администрации всех поселений МО Слюдянский район и руководителей объектов | постоянно | Достижение запланированных показателей к 2030 году в полном объеме Обеспечение доступности для инвалидов объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности: социальная защита населения, труд и занятость, культура, физическая культура и спорт, здравоохранение, образование |
| 3 | Предоставление инвалидам при необходимости кресла-коляски для передвижения по объекту, на котором оказываются услуги | Федеральный закон N 419-ФЗ | Руководители объектов | 2016-2030 годы | Достижение запланированных показателей к 2030 году |
| 4 | Приобретение и установка поручней | Федеральный закон N 419-ФЗ | Руководители объектов | 2016-2030 годы | Достижение запланированных показателей к 2030 году |
| 5 | Обустройство пандусов, приобретение и установка подъемных платформ (при необходимости и технической возможности) | Федеральный закон N 419-ФЗ | Руководители объектов | 2016-2030 годы | Достижение запланированных показателей к 2030 году |
| 6 | Оборудование входных групп с учетом потребностей инвалидов | Федеральный закон N 419-ФЗ | Руководители объектов | 2016-2030 годы | Достижение запланированных показателей к 2030 году |
| 7 | Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инвалидов | Федеральный закон N 419-ФЗ | Руководители объектов | 2016-2030 годы | Достижение запланированных показателей к 2030 году |
| 8 | Оборудование путей движения внутри объектов: расширение дверных проемов, лестничных маршей, замена лифтов, приобретение приспособлений для преодоления преград: аппарелей, подъемных устройств, штанг и т. д.) | Федеральный закон N 419-ФЗ | Руководители объектов | 2016-2030 годы | Достижение запланированных показателей к 2030 году |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 1 | Приобретение и установка оборудования для оказания услуг инвалидам с нарушениями слуха в доступной форме: установка бегущих строк, информационных терминалов, индукционного и др. оборудования и приспособлений. | Федеральный закон N 419-ФЗ | Администрации всех поселений МО Слюдянский район и руководителей объектов | 2016-2030 годы | Достижение запланированных показателей к 2030 году |
| 2 | Приобретение и установка оборудования и приспособлений, обеспечивающих дублирование необходимой для инвалидов по зрению информации, а также установка тактильно-визуальных знаков доступности, указателей, табличек, в том числе с использованием шрифта Брайля | Федеральный закон N 419-ФЗ | Администрации всех поселений МО Слюдянский район и руководителей объектов | 2016-2030 годы | Достижение запланированных показателей к 2030 году |
| 3 | Приобретение специализированных автомобилей для перевозки инвалидов и других МГН |  |  |  |  |
| 4 | Содействие в трудоустройстве инвалидов, обратившихся в центр занятости населения в муниципальном образовании Слюдянский район | Государственная программа Иркутской области "Труд и занятость" на 2014 - 2020 годы, утвержденная [постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года N 449-пп](http://docs.cntd.ru/document/424069252) | ОГКУ «ЦЗН по Слюдянскому району» | 2016-2030 годы | Увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами занятости населения, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы занятости населения |
| 5 | Предоставление информации предприятиям транспорта о необходимости принятия мер по обеспечению возможности инвалидам пользоваться объектами транспортной инфраструктуры | Федеральный закон N 419-ФЗ |  | постоянно | Повышение уровня доступности для инвалидов транспорта общего пользования |
| 6 | Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН |  | Администрация муниципального образования Слюдянский район |  |  |
| 7 | Приобретение флэш карт для записи книг для незрячих пользователей, компьютерного оборудования, тифлофлэшплейеров, луп для чтения, приобретение компьютеров для инвалидов по зрению с программой «Джос» | В рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования Слюдянский район» на 2014-2020 годы | Администрация муниципального образования Слюдянский район | 2016-2030 годы | Устранение социальной разобщенности инвалидов и лиц, не имеющих инвалидности, создание условий для развития творческих способностей инвалидов |
| 8 | Освещение в СМИ информации о доступности для инвалидов и других МГН секционных занятий по адаптивным видам спорта |  | Администрация МО Слюдянский район,  Администрации всех поселений МО Слюдянский район | 2016-2030 годы | Увеличение численности занимающихся адаптивной физической культурой и спортом за счет обеспечения условий доступности спортивных сооружений |
| 9 | Проведение обучающих семинаров среди тренерско-преподавательского состава в сфере адаптивной физической культуры и спорта |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации МО Слюдянский район | ежегодно | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 10 | Обучение специалистов по адаптивной физической культуре | Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы, утвержденная [постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года N 458-пп](http://docs.cntd.ru/document/460269678) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации МО Слюдянский район | 2016-2030 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 11 | Оснащение специальным медицинским оборудованием медицинских организаций с целью облегчения проведения медицинских мероприятий для инвалидов | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" на 2014 - 2020 годы | ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» | 2016 - 2030 годы | Обеспечение ранней диагностики заболеваний и профилактики инвалидности у детей; гарантированное предоставление инвалидам бесплатной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной |
| 12 | Приобретение специализированной мебели для лиц с ограниченными возможностями |  | МКУ «Комитет по социальной политике и культуры» администрации МО Слюдянский район | 2016 - 2030 годы | Достижение в полном объеме запланированных показателей доступности к 2030 году |
| 13 | Приобретение специализированной литературы для инвалидов с нарушением зрения | В рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования Слюдянский район» на 2014-2020 годы | Администрация МО Слюдянский район | 2016 - 2030 годы |  |
| 14 | Строительство (реконструкция) объектов социального назначения (здравоохранение, образование, объекты спорта) проектами которых предусмотрено выполнение мер доступности для инвалидов  Строительство (реконструкция) объектов жилого назначения, по которым соблюдены требования, обеспечивающие доступность объектов жилого назначения для инвалидов | Задание на проектирование, проектная документация, прошедшая экспертизу  Заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации | Администрации всех поселений МО Слюдянский район | В период действия государственных программ  Ежегодно | Увеличение количества построенных (реконструируемых) объектов, на которых предусмотрены меры доступности для инвалидов  Увеличение количества построенных (реконструируемых) объектов жилого назначения, на которых предусмотрены меры доступности для инвалидов |
| 15 | Организация курсов (профессиональной переподготовки, повышения квалификации) русского жестового языка переводчиков в сфере профессиональной коммуникации не слышащих (переводчик жестового языка) и переводчик в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов |  |  |  | Повышение доступности и качества предоставляемых услуг для инвалидов по слуху |
| 16 | Паспортизация объектов туристической деятельности | Федеральный закон N 419-ФЗ | Администрация МО Слюдянский район, | 2016 год | Оценка степени доступности для инвалидов объектов туристической деятельности |
| 17 | Разработка рекомендаций, проведение семинаров для представителей туристической деятельности по вопросам создания доступной среды для инвалидов |  | Администрации всех поселений МО Слюдянский район | 2016 - 2030 годы | Повышение доступности услуг туристической среды для инвалидов |
| 18 | Оказание методической поддержки организациям сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный закон N 419-ФЗ | Администрация МО Слюдянский район, | 2016 - 2030 годы | Повышение доступности услуг сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания для инвалидов |
| 19 | Освещение на семинарах, проводимых для предприятий сферы потребительского рынка, вопросов доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с нормами действующего законодательства | Федеральный закон N 419-ФЗ | Администрации всех поселений МО Слюдянский район | 2018 - 2030 годы |  |

Приложение № 3

к Плану мероприятий («дорожной

карете») муниципального образования

Слюдянский район по

повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов

и услуг на 2016 – 20130 годы

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ НА 2016 – 2030 ГОДА

Достижение целевых показателей Плана мероприятий («дорожной карта») муниципального образования Слюдянский район

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Результаты повышения значений показателей доступности (%) | | | Комментарий | Орган, ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| Отчетный период  (\_\_\_\_\_ год) | | Плановый период  (\_\_\_\_ год) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги гражданам |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН), от общей численности объектов: |  |  |  |  |  |
| Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
| Труд и занятость |  |  |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| образование |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля объектов, на которых: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выделены на имеющейся автостоянке машиномест для автотранспортных средств инвалидов: |  |  |  |  |  |
|  | Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
|  | Труд и занятость |  |  |  |  |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  | образование |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Предоставляются при необходимости кресла-коляски: |  |  |  |  |  |
|  | Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
|  | Труд и занятость |  |  |  |  |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  | образование |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Установлены поручни: |  |  |  |  |  |
|  | Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
|  | Труд и занятость |  |  |  |  |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  | образование |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Установлены пандусы, подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): |  |  |  |  |  |
|  | Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
|  | Труд и занятость |  |  |  |  |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  | образование |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Имеются доступные входные группы2: |  |  |  |  |  |
|  | Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
|  | Труд и занятость |  |  |  |  |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  | образование |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Имеются доступные санитарно – гигиенические помещения: |  |  |  |  |  |
|  | Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
|  | Труд и занятость |  |  |  |  |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  | образование |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Обеспечивается доступность путей движения по объекту3: |  |  |  |  |  |
|  | Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
|  | Труд и занятость |  |  |  |  |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  | образование |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов по слуху информации4 от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: |  |  |  |  |  |
|  | Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
|  | Труд и занятость |  |  |  |  |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  | образование |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля объектов, на которых обеспечено звуковое дублирование необходимой для инвалидов по зрению информации, а также дублирование информации надписями и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля5 и на контрастном фоне, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: |  |  |  |  |  |
|  | Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
|  | Труд и занятость |  |  |  |  |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  | образование |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатели доступности в сфере транспорта: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля объектов транспортной инфраструктуры, на которых оказывается при регистрации на рейс, оформлении багажа, посадки/высадки в/из транспортного средства, получении багажа по прибытию. |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатели доступности в сфере строительства: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество построенных (реконструированных) объектов социального назначения (здравоохранения, образования, спорта и т. д.), проектами которых предусмотрено создание условий доступности для инвалидов в процентах от общего числа построенных (реконструированных) объектов |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Количество построенных (реконструированных) объектов многоквартирных жилых домов, по которым выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов (с соблюдением требований по обеспечению доступности объектов для инвалидов) в процентах от общего числа объектов жилого назначения, по которым выдано заключение о соответствии. |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество семинаров, проведенных для предприятий сферы потребительского рынка, с освещением вопросов доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с нормами действующего законодательства. |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») муниципального образования Слюдянский район

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сферы жизнедеятельности | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. руб.) | | | Перечень целевых программ, в рамках которых реализованы мероприятия «дорожной карты» в \_\_\_\_ году | Ответственный исполнительный орган |
| Отчетный период  (\_\_\_\_\_ год) | | Плановый период  (\_\_\_\_ год) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
| 2 | Труд и занятость |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспорт |  |  |  |  |  |
| 4 | Культура |  |  |  |  |  |
| 5 | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 6 | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 7 | Образование |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство |  |  |  |  |  |