

###### ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

**СЛЮДЯНСКАЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Р Е Ш Е Н И Е** | |
| **18 декабря 2017 года** | **№ 61/474** |

**г. Слюдянка**

**Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий**

**по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации**

**на территории Слюдянского муниципального района**

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», руководствуясь Порядком подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 ноября 2017 года № 108/900-7, Слюдянская территориальная избирательная комиссия

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации на территории Слюдянского муниципального района (прилагается).
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Слю-

дянский район, администрациям городских и сельских поселений оказывать содействие избирательным комиссиям впроведении организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации.

3. Направить копию настоящего решения в администрацию муниципального района, администрации городских и сельских поселений.

Председатель комиссии Н.Л. Лазарева

Секретарь комиссии Н.Л. Титова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение |
|  | УТВЕРЖДЕН  Решением Слюдянской территориальной  избирательной комиссии  от 18 декабря 2017 года № 61/474 |

**План**

**организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя**

**в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации**

**на территории Слюдянского муниципального района**

Сокращения:

автоматизированное рабочее место – автоматизированное рабочее место для ввода и обработки информации о заявлениях избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения;

выборы Президента – выборы Президента Российской Федерации;

Комиссия – Избирательная комиссия Иркутской области;

МФЦ – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области;

Порядок – Порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации;

ППЗ – пункт приема заявлений;

ТИК – Слюдянская территориальная избирательная комиссия;

УИК – участковые избирательные комиссии Слюдянского района;

ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Проведение совещаний и рабочих встреч с главами муниципальных образований Слюдянского района, депутатами представительных органов, руководителями правоохранительных органов, военного комиссариата, учреждений здравоохранения и образования по вопросам взаимодействия и разъяснения Порядка | Декабрь – январь | Н.Л. Лазарева |  |
| 2 | Установка специального программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах в ППЗ УИК | В течение двух  дней после  получения | О.С. Алексеева  Н.Л. Лазарева  Оператор ППЗ при УИК |  |
| 3 | Участие в обучающих мероприятиях Комиссии  по реализации Порядка: | Весь период |  |  |
| 3.1 | семинары с председателями ТИК по вопросам организации работы по обеспечению реализации Порядка | 24 ноября 2017 года,  январь | Н.Л. Лазарева |  |
| 3.2 | теоретические и практические занятия с членами избирательных комиссий (в режиме видео-конференц-связи (вебинар):  – о применении специального программного обеспечения для приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента;  – о порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕГПУ)» | Декабрь – январь | Члены  ТИК  УИК  Оператор ППЗ при ТИК |  |
| 3.3 | семинары с членами УИК по вопросам организации работы УИК по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | Февраль – март | Н.Л. Лазарева  Председатели УИК | По плану ТИК (вебинар) |
| 3.4 | семинары с операторами обработки заявлений избирателей, сотрудниками МФЦ по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | Декабрь – январь | Н.Л. Лазарева |  |
| 4 | Проведение методического занятия с членами ТИК | Январь | Н.Л. Лазарева  Н.Л. Титова  О.С. Алексеева  Оператор ППЗ  при ТИК |  |
| 5 | Проведение семинаров и практических занятий с членами УИК по вопросам организации работы УИК по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | Февраль - март | Н.Л. Лазарева  Н.Л. Титова  О.С. Алексеева |  |
| 6 | Проведение круглого стола с участием представителей общественных организаций и местных отделений политических партий, СМИ по реализации Порядка | Январь | Н.Л. Лазарева |  |
| 7 | Актуализация данных об адресах, номерах телефонов и местоположении помещений ТИК, УИК (ППЗ) | Декабрь-март | Н.Л. Титова |  |
| 8 | Размещение в СМИ информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о работе Информационно-справочного центра ЦИК России | Декабрь-март | Н.Л. Титова |  |
| 9 | Информирование избирателей о порядке и сроках подачи заявлений, а также о номерах телефонов и адресах соответствующих избирательных комиссий, графике их работы по приему заявлений в СМИ, а также через раздел ТИК на сайте Слюдянского района, сайты муниципального района и поселений | Декабрь-март | Н.Л. Титова |  |
| 10 | Исполнение постановлений Комиссии:  – о графике приема заявлений избирателей в ТИК и УИК;  – о перечне и местах расположения ППЗ;  – о распределении специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента | В установленные сроки | Н.Л. Лазарева  Г.К. Котовщиков  Н.Л. Титова |  |
| 11 | Заключение гражданско-правового договора с оператором ППЗ при ТИК | Январь | Н.Л. Лазарева  В.А. Чубарова |  |
| 12 | Мониторинг наличия компьютерного оборудования в УИК, необходимого для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения | Январь – февраль | Н.Л. Титова |  |
| 13 | Сбор и анализ информации о технической готовности МФЦ к приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента | До 20 декабря  2017 года | Н.Л. Лазарева |  |
| 14 | Проведение рабочих встреч с руководителями учреждений здравоохранения и отдела МВД по Слюдянскому району по вопросам голосования избирателей, находящихся в местах временного пребывания | Январь – февраль | Н.Л. Лазарева  Г.К.  Котовщиков |  |
| 15 | Доведения до сведений УИК, МФЦ размещенных на сайте Комиссии и обучающем портале «Стань профессионалом!» методических материалов (презентации, таблицы), разъясняющих порядок подачи и приема заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента | Декабрь-март | Н.Л. Титова |  |
| 16 | Организация работы горячей линии ТИК для оперативного информирования избирателей по выборам Президента, в том числе по разъяснению Порядка | Февраль – март | Н.Л. Лазарева  Г.К.  Котовщиков  Н.Л. Титова |  |
| 17 | Распространение учебно-методических и информационных материалов по реализации Порядка, подготовленных ЦИК России и Комиссией | Декабрь-март | Н.Л. Титова | По мере  поступления |
| 18 | Распространение наружных средств информирования и наглядных информационно-разъяснительных материалов, в том числе баннеров информационного характера | Декабрь-март | Н.Л. Лазарева  администрация муниципального района  администрации  городских и сельских поселений | В соответствии с планом мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности Комиссии |
| 19 | Обеспечение участковых избирательных комиссий не позднее, чем за 20 дней до дня голосования компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее  19 февраля 2018 года | Администрация муниципального района  Администрации  городских и сельских поселений |  |
| 20 | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в ППЗ ТИК, МФЦ, через ЕГПУ | С 31 января  по 12 марта  2018 года | ТИК, МФЦ |  |
| 21 | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в ППЗ УИК | С 25 февраля  по 12 марта  2018 года | УИК |  |
| 22 | Оформление специальных заявлений с маркой о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в ППЗ УИК | С 13 марта до 14:00 17 марта 2018 года | УИК |  |
| 23 | Передача в ТИК заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, содержащихся в заявлениях сведений, для ввода в базу обработки заявлений:  – из МФЦ  – из УИК | С 31 января  до 9:00 14 марта 2018 года  – ежедневно  С 25 февраля  по 7 марта  2018 года – не реже, чем раз в три дня,  С 8 марта до 10:00 13 марта 2018 года – ежедневно | УИК, МФЦ |  |
| 24 | Формирование и направление в УИК дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей | Не позднее  16 марта 2018 года | О.С. Алексеева  Н.Л. Титова |  |