**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы муниципального образования Слюдянский район**

**по одномандатному избирательному округу №14**

**День голосования – 8 апреля 2018 года**

Сокращения:

Закон – Закон Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»;

ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;

МО – муниципальное образование;

ОИК – окружная избирательная комиссия;

СМИ – средство массовой информации;

ТИК – территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования;

УИК – участковая избирательная комиссия;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание  мероприятия | Срок  исполнения | Дата | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | | | |
| 1 | Принятие решения о назначении дополнительных выборов  (ч. 2 ст. 11 Закона) | Не ранее, чем за 90 дней до дня голосования | | Не ранее  07.01.2018 | | | ТИК |
| Не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | | Не позднее  17.01.2018 | | |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов  (ч. 5 ст. 11 Закона) | Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | | газеты «Славное море», «Байкальская газета» - 18.01.2018 | | | ТИК |
| 3 | Уведомление ИКИО о назначении муниципальных выборов  (ч. 6 ст. 11 Закона) | В течение трех дней со дня принятия соответствующего решения | | 18.01.2018 с учетом опубликования решений о назначении | | | ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | | | | | | | |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков  ( ч. 4 ст. 21 Закона) | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования (с учетом требований ФЗ «О выборах Президента РФ») | | Не позднее  31.01.2018 | | | Администрация муниципального района |
| 5 | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных позднее общего срока, установленного Законом  (ч. 5 ст. 21 Закона) | Не позднее,  чем за 2 дня до дня голосования | | Не позднее  05.04.2018 | | Администрация муниципального района | |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | | | |
| 6 | Представление сведений об избирателях в ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, в УИК  (ч. 4 ст. 22 Закона) | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в случае, если список избирателей составляется УИК) | |  | | | Руководитель администрации муниципального района, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 7 | Установление формы списка избирателей  (ч. 1, 2 ст. 22 Закона) | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования | | Не позднее  27.03.2018 | | | ТИК |
| 8 | Составление списков избирателей  (ч. 2 ст. 22 Закона) | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования | | Не позднее  27.03.2018 | | | ТИК |
| 9 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения  (ч. 7 ст. 22 Закона) | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования | | Не позднее  27.03.2018 | | | ТИК |
| 10 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК  (ч. 7 ст. 22 Закона) | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | | Не позднее 28.03.2018 | | | ТИК |
| 11 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения  (ч. 1 ст. 24 Закона) | За 10 дней до дня голосования, а в случае составления списка избирателей позднее указанного срока – непосредственно после составления списка | | С 29.03.2018 | | | УИК |
| 12 | Сброшюрование отдельных книг списка избирателей  (ч. 9 ст. 22 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | | Не позднее 07.04.2018 | | | УИК |
| 13 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК  (ч. 10 ст. 22 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | | Не позднее  07.04.2018 | | | Председатель и секретарь УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | | | | | |
| 14 | Формирование ОИК либо принятие решения о возложении полномочий ОИК на ТИК  (ч. 2, 5, 7 ст. 29 Закона) | Не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | | Не позднее  17.01.2018 | | | ТИК |
| 15 | Назначение кандидатом членов ТИК, ОИК с правом совещательного голоса  (ч. 1 ст. 38 Закона) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | |  | | | Кандидат в депутаты – в ОИК |
| 16 | Назначение избирательным объединением членов ТИК с правом совещательного голоса  (ч. 1 ст. 38 Закона) | После регистрации кандидата | |  | | | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному избирательному округу |
| 17 | Назначение членов УИК с правом совещательного голоса  (ч. 1 ст. 38 Закона) | После регистрации кандидата | |  | | | Зарегистрированный кандидат |
| 18 | Представление списка наблюдателей в ТИК  (ч. 31 ст. 40 Закона) | Не позднее, чем за три дня до дня голосования | | Не позднее 04.04.2018 | | | Политическая партия, зарегистрированный кандидат |
| 19 | Подача заявки на аккредитацию представителей СМИ  (ч. 22 ст. 41 Закона) | Не позднее, чем за три дня до дня голосования | | Не позднее 04.04.2018 | | | Представитель редакции СМИ |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ | | | | | | | |
| 20 | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области  (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов | | 18.01.2018 с учетом опубликования решения о назначении выборов | | | ТИК |
| 21 | Подготовка и направление в ТИК списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов  (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | |  | | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области |
| 22 | Представление в ТИК сведений о наименовании избирательного объединения, согласование в случае необходимости для использования в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов краткого наименования политической партии, общественного объединения  (п. 10 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 1, 2 ст. 43 Закона) | Одновременно с представлением документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам  Одновременно с представлением документов на выдвижение кандидата на должность главы МО | |  | | | Избирательное объединение |
| 23 | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения для представления документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу  (ст. 44 Закона) | Не позднее дня представления документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу | |  | | | Избирательное объединение |
| 24 | Назначение доверенных лиц избирательного объединения  (ст. 45 Закона) | Со дня выдвижения кандидата | |  | | | Избирательное объединение |
| 25 | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения  (ч. 5 ст. 45 Закона) | В течение пяти дней со дня поступления в ТИК установленных документов | |  | | | ТИК |
|  | | | | | | | |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 26 | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов  (ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») | Не позднее, чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК  Не позднее, чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта |  | Избирательное объединение | | | | | | | | |
| 27 | Принятие избирательным объединением решения о выдвижении кандидата  по одномандатному избирательному округу  (ч. 4 ст. 52 Закона) | Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования | | Не позднее 16.02.2018 | | | Избирательные объединения |
| 28 | Представление в ТИК решения и иных документов избирательного объединения о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу для заверения списка выдвинутых кандидатов  (ч. 5 ст. 52) | Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования | | Не позднее 16.02.2018 | | | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 29 | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата  (ч. 6 ст. 48 Закона) | Незамедлительно | |  | | | ОИК |
| 30 | Рассмотрение и заверение представленного избирательным объединением списка кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, либо вынесение мотивированного решения об отказе в заверении такого списка  (ч. 8 ст. 52 Закона) | В течение трех дней со дня приема документов | |  | | | ТИК |
| 31 | Выдача решения о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения.  Направление решения о заверении списка с копией заверенного списка и копией заявления о согласии баллотироваться в соответствующую ОИК  (ч. 9 ст. 52 Закона) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | |  | | | ТИК |
| 32 | Представление в ОИК (ТИК в случае возложения полномочий) кандидатами в депутаты по одномандатному избирательному округу документов, необходимых в соответствии с Законом  (ч. 1 ст. 48, ч. 10 ст. 52 Закона) | Для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, – до 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования, для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, –  со дня заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, и до 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования | | Для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, – до 18 часов по местному  времени 21.02.2018,  для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, – со дня заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, и до 18 часов  по местному  времени  21.02.2018 | | | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 33 | Сбор подписей в поддержку кандидата  (ч. 7 ст. 48, ч. 1 ст. 58 Закона) | Со дня, следующего за днем уведомления ОИК о выдвижении кандидата | |  | | | Кандидат |
| 34 | Представление документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию  (ч. 1 ст. 59 Закона) | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени) | | Не позднее  18 часов  26.02.2018 | | | Кандидат |
| 35 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдения требований законодательства к оформлению документов  (ч. 4 ст. 60 Закона) | Не позднее, чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | |  | | | ТИК, ОИК |
| 36 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации  (ч. 4 ст. 60 Закона) | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | |  | | | Кандидат, избирательное объединение |
| 37 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату  (ч. 14 ст. 61 Закона) | Не позднее, чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | |  | | | ОИК |
| 38 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации  (ч. 1 ст. 62 Закона) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации | |  | | | ОИК |
| 39 | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидату  (ч. 6 ст. 62 Закона) | В течение суток с момента принятия такого решения | |  | | | ОИК |
| 40 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации с указанием даты и времени регистрации  (ч. 9 ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о регистрации кандидата | |  | | | ОИК |
| 41 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах  (ч. 10 ст. 62 Закона) | В течение 48 часов после регистрации | |  | | | ОИК |
| 42 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  (ч. 11 ст. 62 Закона) | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования | | Не позднее  23.03.2018 | | | ТИК, ОИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | | | | |
| 43 | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата  (ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68 Закона) | Со дня выдвижения кандидата | |  | | | Кандидат |
| 44 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам  (ч. 5 ст. 67 Закона) | В течение трех дней с момента представления необходимых документов | |  | | | ОИК |
| 45 | Регистрация доверенных лиц кандидата  (ч. 2 ст. 68 Закона) | В течение пяти дней с момента представления необходимых документов | |  | | | ОИК |
| 46 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом)  (ч. 2 ст. 65 Закона) | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации | |  | | | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ |
| 47 | Представление кандидатом, зарегистрированным кандидатом в ОИК (ТИК в случае возложения полномочий) заявления о снятии своей кандидатуры  (ч. 1 ст. 69 Закона) | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за один день до дня голосования | | Не позднее  02.04.2018, а при вынуждающих к тому обстоятельствах не позднее 16.03.2018 | | | Кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 48 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата по его заявлению  (ч. 1 ст. 69 Закона) | Не позднее, чем на следующий день со дня получения такого заявления | |  | | | ОИК |
| 49 | Отзыв кандидата в депутаты, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу  (ч. 4 ст. 69 Закона) | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | | Не позднее  02.04.2018 | | | Избирательное объединение |
| 50 | Уведомление кандидата об аннулировании его регистрации  (ч. 8 ст. 69 Закона) | Незамедлительно (в день принятия решения) | |  | | | ОИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | | | |
| 51 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (ч. 7 ст. 73 Закона)  Публикация указанного перечня  (ч. 6 ст. 73 Закона) | | Не позднее, чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов  Не позднее, чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | | Не позднее 28.01.2018  01.02.2018  С учетом периодичности выхода СМИ | | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации СМИ  ТИК |
| 52 | Агитационный период для избирательного объединения  (ч. 1 ст. 76 Закона) | | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | | Прекращается в ноль часов по местному времени 07.04.2018 | | Избирательные объединения |
| 53 | Агитационный период для кандидата  (ч. 1 ст. 76 Закона) | | Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае если кандидат выдвинут избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, – со дня представления в ОИК документов, предусмотренных ч. 10 ст. 52 Закона, и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | | Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае если кандидат выдвинут избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, – со дня представления в ОИК документов, предусмотренных ч. 10 ст. 52 Закона, и прекращается в ноль часов по местному времени 07.04.2018 | | Кандидат |
| 54 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях  (ч. 2 ст. 76 Закона) | | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | | Начинается с 10.03.2018 и прекращается в ноль часов по местному времени 07.04.2018 | | Зарегистрированные кандидаты |
| 55 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.  Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в ТИК  (ч. 7 ст. 77 Закона) | | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Не позднее 16.02.2018 | | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 56 | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению материалов в сетевых изданиях, предоставленных для ведения предвыборной агитации, организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий  (ч. 9 ст. 77 Закона) | | До начала предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | | Не позднее 09.03.2018 | | ТИК |
| 57 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов.  Публикация либо доведение до сведения зарегистрированных кандидатов иным путем графика распределения эфирного времени  (ч. 9 ст. 78 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | | Не позднее  08.03.2018 | | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания  ТИК |
| 58 | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени  (ч. 13, 14 ст. 78 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | | Не позднее  08.03.2018 | | Муниципальные и государственные организации телерадиовещания |
| 59 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади.  Публикация графика распределения печатной площади либо доведение его до сведения зарегистрированных кандидатов иным путем  (ч. 6 ст. 79 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | | Не позднее  08.03.2018 | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 60 | Проведение жеребьевки по определению дат опубликования на платной основе агитационных материалов (ч. 10, 11 ст. 79 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | | Не позднее  08.03.2018 | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, редакции государственных периодических печатных изданий |
| 61 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади  (ч. 15 ст. 78, ч. 13 ст. 79 Закона) | | Не позднее, чем за 5 дней до выхода в эфир, опубликования агитационного материала, а если выход агитационного материала в эфир или его опубликование должны состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки | |  | | Зарегистрированный кандидат |
| 62 | Представление платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России»  (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | |  | | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
| 63 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания  (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | | До предоставления эфирного времени, печатной площади | |  | | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
| 64 | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов,  предоставленных для проведения предвыборной агитации  (ч. 9 ст. 77 Закона) | | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования | | Не позднее  17.04.2018 | | Организации, осуществляющие выпуск СМИ |
| 65 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 80 Закона, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями  (ч. 6 ст. 80 Закона) | | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | |  | | Собственники, владельцы помещений |
| 66 | Уведомление ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, – ОИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (ч. 5 ст. 80 Закона) | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | |  | | Собственник, владелец помещения |
| 67 | Размещение в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации  (ч. 5 ст. 80 Закона) | | В течение двух суток с момента получения уведомления | |  | | ТИК, ОИК |
| 68 | Опубликование и представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов  (ч. 2 ст. 81 Закона) | | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | Не позднее 16.02.2018 | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 69 | Представление в ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, – в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов  (ч. 4 ст. 81 Закона) | | До начала их распространения | |  | | Кандидат |
| 70 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  (ч. 7 ст. 81 Закона) | | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | | Не позднее  08.03.2018 | | Администрация Байкальского городского поселения по предложению ТИК |
| 71 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов муниципальных выборов, иных исследований, связанных с проводимыми муниципальными выборами, в том числе их размещение в информационно-коммуникационных сетях неограниченного доступа  (ч. 3 ст. 72 Закона) | | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | | С 03.04.2018 по 08.04.2018  включительно | | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | | | |
| 72 | Поступление в распоряжение ТИК средств на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Думы муниципального образования Слюдянский район  (ч. 1, 2 ст. 83 Закона) | Не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Не позднее 27.01.2018 | | | МКУ «Комитет финансов муниципального образования Слюдянский район» в соответствии с решением о бюджете |
|  | Распределение средств на проведение муниципальных выборов | | | | | | |
| 73 | ОИК  (ч. 4 ст. 90 Закона) | Не позднее, чем за 55 дней до дня голосования | | Не позднее  11.02.2018 | | | ТИК |
| 74 | УИК  (ч. 4 ст. 90 Закона) | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования | | Не позднее  13.03.2018 | | | ТИК |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств  на проведение выборов | | | | | | |
| 75 | УИК  (ч. 6 ст. 90 Закона) | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования | | Не позднее  17.04.2018 | | | В ТИК |
| 76 | ОИК  (ч. 6 ст. 90 Закона) | Не позднее, чем через 20 дней со дня голосования | | Не позднее  27.04.2018 | | | В ТИК |
| 77 | ТИК  (ч. 7 ст. 90 Закона) | Не позднее, чем через 3 месяца со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов | |  | | | В Думу муниципального образования Слюдянский район и СМИ |
| 78 | Возврат неизрасходованных избирательными комиссиями средств местного бюджета в соответствующий местный бюджет  (ч. 8 ст. 90 Закона) | Не позднее, чем через 3 месяца после опубликования общих результатов выборов | |  | | | ТИК |
| 79 | Создание собственных фондов кандидатов для финансирования избирательной кампании  (ч. 1 ст. 84 Закона) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией | |  | | | Кандидаты |
| 80 | Открытие специального избирательного счета кандидата  (ч. 1 ст. 86 Закона) | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата | |  | | | Кандидат |
| 81 | Представление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств в соответствии с формами, установленными ИКИО  (ч. 6 ст. 89 Закона) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня | |  | | | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 82 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию  (ч. 10 ст. 89 Закона) | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | |  | | | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 83 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств  (ч. 6 ст. 89 Закона) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно | |  | | | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 84 | Направление в СМИ для опубликования, а также в ИКИО для размещения в информационно-телеком-  муникационной сети «Интернет» информации о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов  (ч. 7 ст. 89 Закона) | Периодически, но не реже чем один раз в 2 недели до дня голосования | |  | | | ТИК, ОИК |
| 85 | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования  (ч. 8 ст. 85 Закона) | Не позднее, чем через 10 дней со дня поступления указанного пожертвования | |  | | | Кандидат |
| 86 | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход соответствующего местного бюджета  (ч. 9 ст. 85 Закона) | Не позднее, чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет | |  | | | Кандидат |
|  | Представление финансовых отчетов в соответствующую избирательную комиссию  (ч. 2, 3 ст. 89 Закона) | | | | | | |
| 87 | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата | |  | | | Кандидат |
| 88 | Итоговый финансовый отчет | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов, результатов выборов по соответствующему избирательному округу | |  | | | Кандидат |
| 89 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования  (ч. 5 ст. 89 Закона) | Не позднее, чем через 5 дней со дня получения указанных финансовых отчетов | |  | | | ТИК, ОИК |
| 90 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку)  (ч. 8 ст. 89 Закона) | После дня голосования до представления итогового финансового отчета | |  | | | Кандидаты |
| 91 | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов неизрасходованных денежных средств  (ч. 9 ст. 89 Закона) | По истечении 60 дней со дня голосования | | С 06.06.2018 | | | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» по письменному указанию ТИК в доход местного бюджета |
| 92 | Откомандирование на срок не менее двух месяцев специалистов в распоряжение ТИК в целях организации работы контрольно-ревизионной службы  (ч. 2 ст. 91 Закона) | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | |  | | | Органы и учреждения, указанные в ч. 2 ст. 91 Закона |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | | | |
| 93 | Утверждение формы и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования, утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  (ч. 2 ст. 93 Закона) | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | | Не позднее  18.03.2018 | | | ТИК |
| 94 | Утверждение текста избирательного бюллетеня  (ч. 3 ст. 93 Закона) | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | | Не позднее  18.03.2018 | | | ТИК – при проведении выборов главы МО.  ОИК – для голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
| 95 | Изготовление избирательных бюллетеней  (ч. 8 ст. 93 Закона) | По решению  ТИК, ОИК (по поручению ТИК) | |  | | | Полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления избирательной документации |
| 96 | Принятие решения о месте и времени получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожения лишних избирательных бюллетеней  (ч. 9 ст. 93 Закона) | Не позднее, чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | |  | | | ТИК |
| 97 | Передача избирательных бюллетеней в ОИК  (ч. 10 ст. 93 Закона) | В срок, установленный ТИК | |  | | | ТИК |
| 98 | Передача избирательных бюллетеней в УИК  (ч. 10, 11 ст. 93 Закона) | Не позднее, чем за один день до дня голосования | | Не позднее  06.04.2018 | | | ТИК, ОИК |
| 99 | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в ч. 3, 4, 7, 8 ст. 92 Закона, выполненные крупным шрифтом  (ч. 10 ст. 92 Закона) | На основании решения ТИК | |  | | | ТИК |
| 100 | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, а также определение количества трафаретов  (ч. 2 ст. 93 Закона) | На основании решения ТИК | |  | | | ТИК |
| 101 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ и (или) иным способом  (ч. 2 ст. 94 Закона) | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | | 28.03.2018 | | | УИК |
| 102 | Определение графика работы ТИК, УИК для проведения досрочного голосования, его размещение в сети «Интернет», опубликование в СМИ или обнародование иным способом  (ч. 3 ст. 941 Закона) | Не позднее, чем за 10 дней до начала досрочного голосования | | Не позднее 19.08.2017 (ТИК),  26.08.2017 (УИК) | | | ТИК или по ее поручению УИК |
| 103 | Проведение досрочного голосования в помещении ТИК  (ч. 1 ст. 941 Закона) | За 10–4 дня до дня голосования | | С 28.03.2018 по 03.04.2018 | | | ТИК |
| 104 | Передача в нижестоящие УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей  (ч. 9 ст. 941 Закона) | Не позднее, чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении УИК | | Не позднее 03.04.2018 | | | ТИК |
| 105 | Проведение досрочного голосования в помещении УИК  (ч. 1 ст. 941 Закона) | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | | С 04.04.2018 по 07.04.2018 | | | УИК |
| 106 | Проведение голосования  (ч. 1 ст. 94 Закона) | С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования | | 08.04.2018  с 8 до 20 часов по местному времени | | | УИК |
| 107 | Подсчет голосов избирателей и составление УИК протоколов об итогах голосования  (ч. 2 ст. 98 Закона) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | |  | | | УИК |
| 108 | Выдача по требованию члена УИК, лиц, указанных в ч. 3 ст. 39 Закона, заверенной копии протокола об итогах голосования  (ч. 29 ст. 98 Закона) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | |  | | | УИК |
| 110 | Определение результатов выборов депутата районной Думы по одномандатному избирательному округу  (ч. 1 ст. 102 Закона) | Не позднее, чем через 5 дней со дня голосования | | Не позднее  12.04.2018 | | | ОИК |
| 111 | Определение общих результатов выборов депутата Думы муниципального образования Слюдянский район  (ч. 1 ст. 106 Закона) | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования | | Не позднее  17.03.2018 | | | ТИК |
| 112 | Направление в СМИ данных о результатах выборов по избирательному округу, общих результатах дополнительных выборов депутата Думы муниципального образования Слюдянский район  (ч. 2 ст. 107 Закона) | В течение суток после определения указанных результатов выборов | |  | | | ОИК |
| 113 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы муниципального образования Слюдянский район  (ч. 1 ст. 108 Закона) | После подписания протокола о результатах выборов | |  | | | ОИК |
| 114 | Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа МО, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  (ч. 1 ст. 108 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании депутатом Думы муниципального образования Слюдянский район | |  | | | Кандидат, избранный депутатом Думы муниципального образования Слюдянский район |
| 115 | Официальное опубликование результатов муниципальных выборов, а в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 106 Закона, – общих результатов муниципальных выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям «За» и «Против»  (ч. 3 ст. 107 Закона) | Не позднее, чем через один месяц со дня голосования | | Не позднее  08.05.2018 | | | ТИК |
| 116 | Регистрация избранного депутата Думы муниципального образования Слюдянский район и выдача ему удостоверения об избрании  (ч. 4 ст. 108) | После официального опубликования общих результатов выборов и представления документа об освобождении зарегистрированного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа поселения | |  | | | ТИК, ОИК |
| 117 | Публикация (обнародование) полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и данных, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов, а также информации об общих результатах выборов депутата Думы муниципального образования Слюдянский район  (ч. 4 ст. 107 Закона) | В течение двух месяцев со дня голосования | | Не позднее  08.06.2018 | | | ТИК, ОИК |
| 118 | Направление в ИКИО заверенных копий первых экземпляров протоколов о результатах выборов и сводных таблиц, а также заверенных копий решений об общих результатах дополнительных выборов депутата Думы муниципального образования Слюдянский район  (ч. 13 ст. 101, ч. 3 ст. 106 Закона) | Не позднее, чем через 5 дней со дня составления соответствующих документов | |  | | | ТИК |
| 119 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Думы муниципального образования Слюдянский район  (ст. 110 Закона) | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов, утвержденным постановлением ИКИО | |  | | | ТИК, ОИК, УИК |