#  Отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район на 2014-2020 гг.»

# **за 12 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнено | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Расчет показателя столбца 6 = столбец 5/столбец 4\*100% | 7 |
| Муниципальная программа«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район на 2014-2020 гг.» |
| 1. | Проектирование и строительство полигона ТБО на территории Быстринского сельского поселения | Кол-во | 1 | 1 | 100 |  |
| 2. | Утилизация отходов потребления и отходов выявленных несанкционированных свалок | Кол-во | 2 | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 3. | Утилизация ртуть содержащих ламп (приборов) | шт. | 100 | 1506 | 1506 | **1)** МБОУ СОШ № 12 – 502 шт.**2)** МБДОУ ДСОВ № 3 «Теремок» - 189 шт.**3)** МБДОУ ДСОВ № 7 «Родничок» - 210 шт.**4)** МБДОУ «д/с № 2» -167 шт.**5)** МБОУ«Ш-С № 13» -251 шт.**6)** МБДОУ ДСОВ № 9 «Светлячок» -187 шт. |
| 4. | Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального образования Слюдянский район | Кол-во | 8 | 8 | 100 |  |
| 5. | Обеспечение охраны объектов незавершенного строительства | щт | - | - | - | Объект снят с баланса |

Пояснения по пункту 4.

В 2017 году проведены следующие мероприятия:

 - классные часы на тему: «О Байкале», «Природа Иркутской области», «Животный и растительный мир Иркутской области», «Красная книга – сигнал опасности»;

 - конкурсы плакатов, коллажей, фотографий, листовок, рисунков, буклетов, сочинений на тему: «Мы - защитники природы»;

 - иные мероприятия: неделя экологии, заочная викторина по экологии, экологический флэш-моб «Живи, земля!», киловаттный рейд (экономим электроэнергию), акция «Школьный двор» - озеленение школьного двора и благоустройству пришкольного участка, оформление стенда «Байкал - колодец планеты», круглый стол «Природа в опасности», конференция – «Чтения им. Б.И. Дыбовского», научно - практическая конференция «Охрана природы - наш выбор!», проектная неделя в 5-8 классах «Экология и мы», игра «Экоколобок», летняя детская площадка, экологический праздник – «По страницам Красной книги», общешкольный праздник, посвященный Году экологии, КВН «Мы юные экологи», экологический фестиваль, летняя детская площадка, родительские собрания на тему: природа и дети; охрана окружающего мира; роль родителей в воспитании любви к природе.

Организаторы и участники Дней защиты от экологической опасности были образовательные учреждения муниципального района, школьники, дошкольники, родители, работники библиотек, работники МЧС и медучреждений

# Анализ объема финансирования муниципальной программы

# «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район на 2014-2020 гг.» **за 12 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеОсновных мероприятий | Источникифинанси­рования | Объемфинансирования,тыс.руб. | Исполнено | Пояснения поосвоениюобъемовфина финансиро­вания |
| план на год | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проектирование и строительство полигона ТБО на территории Быстринского сельского поселения | МБ | 341,081 | 341,081 | 100 | Доработка ПСД – 200,0 тыс. руб.Экологическая экспертиза – 141,081 тыс. руб. |
| 2. | Утилизация отходов потребления и отходов выявленных несанкционированных свалок | МБ | 0 | - | - |  |
| 3.. | Утилизация ртуть содержащих ламп (приборов) | МБ | 30,0 | 29,97 | 99,99 | **1)** МБОУ СОШ № 12 – 9 989,8 руб.**2)** МБДОУ ДСОВ № 3 «Теремок» - 3 761,10 руб.**3)** МБДОУ ДСОВ № 7 «Родничок» - 4 179,0 руб.**4)** МБДОУ «д/с № 2» -3 323,3 руб.**5)** МБОУ«Ш-С № 13» -4 994,9 руб.**6)** МБДОУ ДСОВ № 9 «Светлячок» -3 721,30 руб. |
| 4. | Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального образования Слюдянский район | МБ | 0 | - | - |  |
| 5.. | Обеспечение охраны объектов незавершенного строительства | МБ | 0 | - | - |  |
| Итого по программе, в том числе: |  | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |   | 0 |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | 0 |  |  |  |
| бюджет Слюдянского района | 371,081 | 371,051 | 99,99 |  |
| другие источники | 0 |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | - |  |  |  |
| 2. | и так далее но подпрограммам |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | 0 |  |  |  |
| бюджет Слюдянского района | 371,081 | 371,051 | 99,99 |  |
| другие источники | 0 |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | - |  |  |  |

# Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Слюдянского района **за 12 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) / показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в руб. |
| план | факт | Отклонение | Исполнено | план | факт | Отклонение | Исполнено |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Расчет показателя столбца 6 = столбец 5 – столбец 4  | 7 | 8 | 9 | 10Расчет показателя столбца 10 = столбец 9 – столбец 8 | 11 |
| Программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район на 2014-2020 гг.» |
| 1 | Проектирование и строительство полигона ТБО на территории Быстринского сельского поселения | Кол-во | 1 | 1 | 0 | 100 | 341 081,0 | 341 081,0 | 0 | 100 |
| 2 | Утилизация отходов потребления и отходов выявленных несанкционированных свалок | Кол-во | 2 | - | -2 | - | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Утилизация ртуть содержащих ламп (приборов) | шт. | 100 | 1509 | +1509 | 1509 | 30 000 | 29 969,7 | -30,3 | 99,99 |
| 4 | Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального образования Слюдянский район | Кол-во | 8 | 8 | - | 100 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Обеспечение охраны объектов незавершенного строительства | щт | - | - | - |  | - | - | - | - |