Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования Слюдянский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН» на 2019 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Слюдянский район  МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Сохранение и защита окружающей среды | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду путем сокращения объема не переработанных и не размещенных на полигонах отходов потребления.  1.1. Строительство лицензированного места складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципального района.  1.2. Сбор и переработка отработанных ртутьсодержащих приборов и ламп от бюджетных учреждений администрации муниципального района.  2.Организация и развитие системы экологического образования детей, формирование экологической культуры. | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа разработана на 2019 - 2024 гг. | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Сокращение объема не переработанных и не размещенных на полигонах отходов (ТКО) - %.  2. Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов и ламп – единиц. | | | | | |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрена | | | | | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Год | Сумма затрат (всего),тыс.руб. | В том числе | | | |
| Федеральный бюджет тыс.руб. | Областной бюджет тыс.руб. | Местный бюджет тыс.руб. | Иные источники тыс.руб. |
| 2019 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2020 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2021 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1.Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду путем сокращения объема твердых коммунальных отходов размещаемых на незащищенных земельных участках Байкальской природной территории (вне границ оборудованных полигонов), до 50% к 2024 году.  2. Ежегодная утилизация отработанных ртутьсодержащих приборов и ламп в количестве 200 единиц. | | | | | |

РАЗДЕЛ 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В современном мире, а Россия здесь не исключение, увеличилось негативное воздействие на окружающую среду, что является следствием научно-технического прогресса. Загрязнение атмосферного воздуха, почвы, вод, нерациональное использование природных ресурсов создают серьезную угрозу для жизни и здоровья населения, в силу чего усиливается необходимость формирования адекватной системы государственной защиты экологических прав граждан.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации к вопросам местного значения муниципального района относится:

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды (Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды");

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов (Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления»);

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами (Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

РАЗДЕЛ 2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019 - 2024 год (далее - программа) разработана для решения приоритетных экологических проблем (размещение отходов экологически безопасным способом; совершенствование системы регулирования в области обращения с отходами; повышение экологической безопасности; организация всей цепочки обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях сельских поселений; и т.д.), реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного и районного бюджетов.

Цель программы – «Сохранение и защита окружающей среды»,

Достижение цели планируется за счет решения задач - «Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду путем сокращения объема не переработанных и не размещенных на полигонах отходов потребления» - задача 1; «Организация и развитие системы экологического образования детей, формирование экологической культуры» - задача 2 .

Задача 1 включает в себя следующие мероприятия:

- строительство лицензированного места складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) (объекта межмуниципального назначения). Срок реализации мероприятия 2020 год. Целевой показатель - размещение твердых коммунальных отходов в объеме 30,0 тыс. куб.м в год (50 % от проектных решений) от шести городских и сельских поселений муниципального района (Байкальского ГП, Слюдянского ГП, Култукского ГП, Новоснежнинского СП, Утуликского СП, Быстринского СП) ;

- сбор и переработка отработанных ртутьсодержащих приборов и ламп от бюджетных учреждений администрации муниципального района. Целевой показатель – ежегодная утилизация 200 ламп (приборов);

- строительство и оборудование мест сбора твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района (контейнерных площадок). Целевой показатель – оборудование 10 контейнерных площадок в год в населенных пунктах сельских поселений;

- ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района. Целевой показатель – 5 единиц (мест) в год, по факту их выявления.

Задача 2 включает в себя следующие мероприятия:

- вовлечение в систему экологического образования детей, формирование экологической культуры. Целевой показатель – вовлечение в систему экологического образования 500 учащихся в год;

- проведение экологических мероприятий (конкурсов, викторин, и т.п.). Целевой показатель – 3 мероприятия в год.

Решение задачи 2 неразрывно связано с профессиональной работой МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район». Силами данного учреждения проводятся экологические уроки, экологические викторины, встречи-дискуссии, конкурсные программы, фотовыставки, выставки литературы, книжные ярмарки, экологические десанты, выпускаются листовки и буклеты, и т.д.

РАЗДЕЛ 3.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы выделение подпрограмм не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 4.

АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Макроэкономические и финансовые риски реализации программы связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести как к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет федерального и областного бюджетов, так и к недостатку средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями по совершенствованию государственного регулирования, в том числе повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию, а также совершенствованию системы платежей в сфере охраны окружающей среды.

Существенная дифференциация финансовых возможностей субъектов Российской Федерации приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения их полномочий в сфере охраны окружающей среды. Подавляющее большинство муниципальных образований Иркутской области являются дотационными. Ряд территорий относятся к высокодотационным. Ограниченность возможностей местных бюджетов может снижать эффективность исполнения ими собственных полномочий в сфере охраны окружающей среды, приводить к росту межмуниципальных различий в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Минимизация указанного риска возможна на основе:

- стимулирования межмуниципального сотрудничества и совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды;

- дифференциации условий софинансирования муниципальных проектов в сфере охраны окружающей среды с учетом уровня бюджетной обеспеченности;

- научно-методической поддержки органов исполнительной власти в организации исполнения функций в сфере охраны окружающей среды, развития нормативно-правовой и методической базы в данной сфере.

Законодательные риски, в том числе связанные с задержками в принятии ключевых федеральных законов, предусматривающих введение мер государственного регулирования в рамках программы. Значимым внешним фактором, влияющим на достижение результатов программы, является риск принятия решений в рамках реализации государственной политики в смежных сферах. Минимизация данной группы риска основана на обеспечении своевременной подготовки соответствующих управленческих решений.

Реализация программы может быть подвергнута рискам, связанным с причинами природного характера, включая экстремальные природные ситуации.

РАЗДЕЛ 5.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Слюдянский район на плановый период. Финансовое обеспечение программы указано в приложениях 2 и 3 муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 6.

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации программы, согласно Приложению №1 планируется достижение следующих результатов (ожидаемый результат):

1.Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду путем сокращения объема твердых коммунальных отходов размещаемых на незащищенных земельных участках Байкальской природной территории (вне границ оборудованных полигонов), до 50% к 2024 году.

2. Ежегодная утилизация отработанных ртутьсодержащих приборов и ламп в количестве 200 единиц.

Реализация мероприятий программы позволит:

- улучшить систему сбора, вывоза, захоронения и утилизации твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;

- укрепить систему экологического образования и просвещения;

- закрепить систему традиционных экологических акций и мероприятий.

**Вице-мэр, первый заместитель мэра**

**муниципального образования Слюдянский район Ю.Н. Азорин**

Приложение 1

к муниципальной программе «Охрана окружающей среды

на территории муниципального образования Слюдянский район»

на 2019 – 2024 годы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Сведения о составе и значениях показателей муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы**

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2017 | Оценка 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Целевые показатели муниципальной программы**  «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы | | | | | | | | | | |
| 1 | Сокращение объема не переработанных и не размещенных на полигонах отходов (ТКО) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов и ламп | единиц | 1506 | Нет данных | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **Целевые показатели мероприятий муниципальной программы**  «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство лицензированного места складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципального района – полигона ТКО. | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района | единиц | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Утилизация ртутьсодержащих приборов и ламп | единиц | 1506 | Нет данных | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Вовлечение в систему экологического образования детей, формирование экологической культуры | человек | Нет данных | Нет данных | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Проведение экологических мероприятий (конкурсов, викторин, и т.п.) | единиц | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Начальник отдела стратегического развития**

**администрации муниципального образования Слюдянский район Ледащева Л.Б.**

Приложение 2

к муниципальной программе «Охрана окружающей среды

на территории муниципального образования Слюдянский район»

на 2019 – 2024 годы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета**

**«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного  мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| **Программа**  «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы | **всего, в том числе** | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ответственный исполнитель:**  Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Участник 1:**  Администрация муниципального образования Слюдянский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Участник 2:**  МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | 30 00 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятия** | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство лицензированного места складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципального района – полигона ТКО | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Строительство и оборудование мест сбора твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района (контейнерных площадок) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Утилизация ртутьсодержащих приборов и ламп | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Вовлечение в систему экологического образования детей, формирование экологической культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Проведение экологических мероприятий (конкурсов, викторин, и т.п.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Начальник отдела стратегического развития**

**администрации муниципального образования Слюдянский район Л.Б. Ледащева**

**Начальник отдела учёта и расчётов, главный бухгалтер**

**администрации муниципального образования Слюдянский район Е.Д. Ерженина**

Приложение 3

к муниципальной программе «Охрана окружающей среды

на территории муниципального образования Слюдянский район»

на 2019 – 2024 годы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы**

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители участники, исполнители мероприятий** | **Источники финансирования** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы** | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район | **всего** | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Строительство лицензированного места складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципального района – полигона ТКО | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Строительство и оборудование мест сбора твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района (контейнерных площадок) | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| **местный бюджет (МБ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Утилизация ртутьсодержащих приборов и ламп | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | **всего** | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Вовлечение в систему экологического образования детей, формирование экологической культуры | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Проведение экологических мероприятий (конкурсов, викторин, и т.п.) | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |

**Начальник отдела стратегического развития**

**администрации муниципального образования Слюдянский район Л.Б. Ледащева**

**Начальник отдела учёта и расчётов, главный бухгалтер**

**администрации муниципального образования Слюдянский район Е.Д. Ерженина**